ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: муниципальное образование «Город Новошахтинск».

2. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство  территории больничного комплекса  МБУЗ «ЦГБ», расположенного по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск ул. Просвещения 20/11».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: не реализован.

(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 06.07.2021- 20.12.2021.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: в связи с внесением изменений в сводный сметный расчет в части материалов, которые на момент строительства отсутствовали на рынке.

По результатам проведенного электронного аукциона 06.07.2021г. заключен договор. № 2021.106. с  ИП Костюченко  В.С. На момент выполнения работ произошло удорожание используемого материала, что подтверждается письмами потенциальных поставщиков материала.

В результате договор был расторгнут по соглашению сторон и принято решение о внесении изменений в сметную документацию. Положительное заключение по измененной смете получено 30 сентября 2021 г.

04.10.2021г. в министерство здравоохранения Ростовской для согласования направлен  расчет начальной максимальной цены контракта. 13 .10.2021г. получено согласование министерством здравоохранения Ростовской области НМЦК, в ЕИС размещено извещение № 0358300088221000181 о проведении электронного аукциона «Благоустройство  территории больничного комплекса  МБУЗ «ЦГБ». Аукцион не состоялся, так как не было подано ни одной заявки.

22.10.2021г. в ЕИС повторно размещено извещение № 0358300088221000186 о проведении электронного аукциона «Благоустройство территории больничного комплекса МБУЗ «ЦГБ». Аукцион не состоялся, так как не было подано ни одной заявки.

09.11.2021г. в ЕИС повторно размещено извещение № 0358300088221000216 о проведении электронного аукциона «Благоустройство  территории больничного комплекса  МБУЗ «ЦГБ». Протокол рассмотрения единственной заявки ООО «Координата-Н» от 18.11.2021г., с которым 30.11.2021 заключен договор на выполнение работ в срок до 20.12.2021.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: 20.12.2021.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Работы не выполнялись |  |  |
| 2. |  |  |  |

*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

**В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств | Фактический объем средств |
| --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 883,9 | 100 |  |  |
| объем средств областного бюджета | 2 000,0 | 69,4 |  |  |
| объем собственных средств местного бюджета | 274,0 | 9,5 |  |  |
| объем инициативных платежей физических лиц | 453,9 | 15,7 |  |  |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 156,0 | 5,4 |  |  |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Перерасчет сметы (изменение стоимости материалов) |

5. Фотоматериалы*

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%9C%D0%91%D0%A3%D0%97%20%D0%A6%D0%93%D0%91/ |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятые с одного и того же ракурса.