СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» за 6 месяцев 2022 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеосновногомероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятиямуниципальной программы | Контрольное событиепрограммы | Результатыреализации (краткоеописание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2022 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | 210,0 | - | - | - | 210,0 | 210,0 | - | - | - | 210,0 |  |
| 1.1.  | Основное мероприятие. Формирование доступной среды для инвалидов и других мало-мобильных групп граждан | Создание безбарьерной среды для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; формирование карты доступности объектов и услуг, отображающей сравнимую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | проведено социологическое исследование | январь 2022 | март 2022 | 210,0 | - | - | - | 210,0 | 210,0 | - | - | - | 210,0 |  |
| 1.1.1.  | Мероприятие.Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно- гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря, экипировки, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания) | Создание безбарьерной среды для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами граждан | Выполнены работы по строительству запасного входа-выхода с пандусом для разграничения потока больных рентгеновского отделения МБУЗ «ЦГБ г.Новошахтинска» | январь 2022 | март 2022 | 210,0 | - | - | - | 210,0 | - | - | - | - | 210,0 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие Совершенствование социальной реабилитации инвалидов | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | обеспечение социальных гарантий инвалидов | УСЗН г.Новошахтинска проведена работа по постановке инвалидов на учет в базу льготных категорий граждан | январь 2022 | декабрь 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Мероприятие Обеспечение инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации | Обеспечение социальных гарантийинвалидов | Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации | 49 инвалидов получили 63 единицы технических средств реабилитации | январь 2022 | декабрь 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Итого попрограмме | X | X | X | X | X | 210,0 | - | - | - | 210,0 | 210,0 | - | - | - | 210,0 | Х |
| 2.3.1. |  | МБУЗ «ЦГБ» | X | X | X | X | 210,0 | - | - | - | 210,0 | 210,0 | - | - | - | 210,0 | 0,0 |
| 2.3.2. |  | Начальник УСЗН г.Новошахтинска. | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 Зам. начальника УСЗН

 г. Новошахтинска Н.В. Пустоселова