СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» на 01.10.2023 года
тыс. руб.
№ / п/п	Наименование / основного / мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия / муниципальной программы	Контрольное событие / программы	Результаты / реализации (краткое / описание)		Фактический срок реализации		Предусмотрено муниципальной программой на 2023 год реализации					Исполнено (кассовые расходы)					Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. / Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий
			запланированные	достигнутые	начала	окончания	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные источники

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Подпрограмма № 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»						120,0	-	-	100,0	20,0	70,0	-	-	70,0	0,0
1.1.	Основное мероприятие. Формирование доступной среды для инвалидов и других мало-мобильных групп граждан	Социологический опрос.	выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; формирование карты доступности объектов и услуг, отображающей сравнимую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения	проведено социологическое исследование	январь 2023	декабрь 2023	120,0	-	-	100,0	20,0	70,0	-	-	70,0	0,0
1.1.1.	Мероприятие. / Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно- гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря, экипировки, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)	Приобретени тактильных шахмат. / Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры Администрации города Новошахтинска	оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами граждан	Изготовлен паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры Администрации города Новошахтинска (346900, г. Новошахтинск, Ростовская обл., ул.Харьковская,58)	январь 2023	декабрь 2023	120,0	-	-	100,0	20,0	70,0	-	-	70,0	0,0
2.	Подпрограмма № 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Основное мероприятие Совершенствование социальной реабилитации инвалидов	Обеспечение социальных гарантий / инвалидов	обеспечение социальных гарантий инвалидов	УСЗН г.Новошахтинскапроведена работа по постановке инвалидов на учет в базу льготных категорий граждан	январь 2023	декабрь 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	Мероприятие Обеспечение инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации	Обеспечение социальных гарантий / инвалидов	Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации	29 инвалидов получили 53 единицы технических средств реабилитации	январь 2023	декабрь 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Итого по программе	X	X	X	X	X	120,0	-	-	100,0	20,0	70,0	-	-	70,0	0,0
2.3.1.		МБУК «ЦБС» г. Новошахтинска	X	X	X	X	20,0	-	-	-	20,0	0,0	-	-	-	0,0
		Администрация города Новошахтинска					100,0			100,0		70,0			70,0
2.3.2.		УСЗН г. / Новошахтинска	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник УСЗН
г. Новошахтинска	Т.И. Нечепуренко