## таблица 13
Сведения
о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения», об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» за отчетный период 9 мес. 2020 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено муниципальной программой на 2020 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы
|  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Подпрограмма №1 «Создание системы профилактических мер по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения» | [5 empty] | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | Х
1.1 | Основное мероприятие. Профилактика и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Профилактика дорожно-транспортного травматизма, формирование навыков безопасного поведения на дорогах |  |  | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | Х
1.1.1. | Мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | Изготовление листовок о соблюдении правил дорожного движения. Проведение мероприятий с целью соблюдении правил дорожного движения | Профилактика дорожно-транспортного травматизма, формирование навыков безопасного поведения на дорогах | Сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску провели 260 бесед с водителями индивидуального транспорта и водительским составом предприятий о соблюдении ПДД, скоростного режима и недопущении выезда на встречную полосу движения, о безопасной перевозке детей в салонах автомобилей с использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности. За 9 месяцев 2020 года были проведены информационные акции и мероприятия: операция «Зимняя безопасная дорога», акция «Меня видно! Мое кресло — моя безопасность!», мероприятие «Дополнительные меры по ДДТТ», акция «В Новый год без ДТП», операция «Автобус», акция «Детское кресло», «Пешеходный переход», ОПО «Пешеход», информация о ДТП, мероприятия по ОПО «Безопасная дорога», «Декадник БДД», «Должник», «Неделя БДД», «Ходи по правилам», «Безопасный двор», «Юный велосипедист и юный пешеход», «Цветочный патруль». Роздано памяток-листовок в количестве 500 штук. В Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» размещено 54 статьи. | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | Х
1.1.2. | Мероприятие. Воспитание и пропаганда соблюдений правил дорожного движения у детей | Оборудование типовых уголков безопасности для общеобразовательных учреждений. Проведение в образовательных организациях мероприятий по соблюдению ПДД | Формирование навыков безопасного поведения на дорогах | Отделением ГИБДД на постоянной основе в образовательных учреждениях проводятся разъяснительные беседы и занятия по соблюдению правил дорожного движения с обучающимися и педагогами, в том числе с родителями-водителями по правилам перевозки детей. Всего проведено бесед с дошкольными образовательными организациями — 66, с образовательными организациями — 69, в местах массового скопления граждан — 189 (с применением СГУ). В образовательных организациях созданы типовые уголки с тематикой правил дорожного движения. Изготовлено и роздано 10 экземпляров памяток-листовок в количестве 1500 шт. | Январь 2019 г. | Декабрь 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
1.1.3. | Мероприятие. Пропаганда соблюдения правил дорожного движения у молодежи, ответственность за нарушения правил дорожного движения | Проведение конкурсов, флешмобов, собраний по вопросам соблюдения правил дорожного движения | Формирование навыков безопасного поведения на дорогах | В рамках карантинных мероприятий Отделением ГИБДД организована встреча с соблюдением мер безопасности и социальной дистанции со студентами Новошахтинского автотранспортного колледжа по тематике управления веломототранспортом. А также, в связи с ДТП с участием несовершеннолетних, организованы встречи студентов через онлайн-трансляцию на дистанционном обучении. Таким же способом организована встреча с волонтерским движением «Дорожный патруль» для проведения тем по БДД пропагандистского характера. | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2. | Подпрограмма №2 «Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортного травматизма» | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.1 | Основное мероприятие. Информационное обеспечение в целях предупреждения дорожно- транспортного травматизма | Пропаганда соблюдения правил дорожного движения |  |  | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.1.1. | Мероприятие. Размещение на автодорогах города банеров с тематикой соблюдения правил дорожного движения | Размещение на автодорогах банеров, стендов с тематикой соблюдения правил дорожного движения | Соблюдение правил дорожного движения, снижение зарегистрирован-ных ДТП |  | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.1.2. | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации пропагандитских мероприятий | Размещение в СМИ информации, направленной на снижение дорожно-транспортного травматизма | Пропаганда соблюдения правил дорожного движения | 65 информационных материалов озвучено в эфире «Дорожное радио – Новошахтинск», на городском интернет-портале сайта GО61.ru и на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет размещено 57 статей, муниципальным бюджетным учреждением «ТелеРадиоКомпания «Несветай» города Новошахтинска транслировалось 50 информационных видеоматериала | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2.1.3. | Мероприятие. Проведение месячников безопасности, рейдов с участниками дорожного движения, привлечение внимания общественности к проблемам безопасности движения | Проведение акций, рейдов и мероприятий | Пропаганда соблюдения правил дорожного движения | Проведено 23 совместных инспектирований образовательных учреждений города по обследованию состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В рамках реализации регионального проекта программы города «Безопасность дорожного движения» от 03.12.2018года, вопрос по Автогородку, оборудования кабинетов по ПДД и социальной рекламе по безопасности дорожного движения на дорогах города рассматривался на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации города и принято решение: обустроить Автогородок для проведения практических занятий по изучению ПДД на территории МБОУ СОШ № 1 | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
| Итого по программе | Х | Х | Х | Х | Х | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | Х
<1> Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату).
| Директор МКУ "УГХ" | [14 empty] | А.А. Александрин
А.А. Кабалоева 2 03 85