СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы «Информационное общество» и об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество»  за 1 полугодие 2019г.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие муниципальной программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2019 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 19 563,2 | - | 3 368,8 | 15 294,4 | 900,0 | 8 704,8 | - | 1 571,8 | 6 827,3 | 305,7 | Х |
| 1.1. | ОМ. Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  |  |  | январь | декабрь | 17 012,4 | - | 3 368,8 | 12 793,6 | 850,0 | 7 226,5 | - | 1 571,8 | 5 349,0 | 305,7 |  |
| 1.1.1. | М. Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Предоставление на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» государственных и муниципальных услуг по принципу экстерриториальности | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг независимо от места их регистрации на территории Ростовской области по принципу экстерриториальности | Количество принятых дел по принципу экстерриториальности – 129 | январь | декабрь | 128,8 | - | 116,5 | 12,3 | - | 12,4 | - | 11,2 | 1,2 | - | Объем финансирования зависит от фактически оказанных услуг |
| 1.1.2. | М. Обеспечение деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ». Оптимизация процедур получения заявителями государственных и муниципальных услуг. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителей в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» для получения государственных и муниципальных услуг до 15 минут | В результате ведения работы по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации жители города получили возможность обращения за услугами в электронной форме. Организовано предоставление 27020 услуг, в том числе по вопросам социальной защиты населения – 7 682 услуга, по вопросам Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – 6545 услуг, по вопросам Пенсионного фонда РФ – 1662 услуги, по вопросам МВД России – 5125 услуг, по вопросам ФНС России – 727 услуг, по вопросам ЗАГСа – 1 услуга, по вопросам ФССП России – 52 услуги. Количество услуг, предоставленных в земельно-имущественной сфере составило – 431, в архитектурно-градостроительной сфере – 132, в жилищно-коммунальной сфере – 5. Были предоставлены услуги также в сфере образования – 396, по вопросам Фонда капитального ремонта – 177, по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации – 3677, архивные услуги – 250, ФСС – 26, услуги Роспотребнадзора – 28, услуги Росимущества – 1, услуги Корпора-ции МСП – 103. Кроме того, оказано 13 348 консультаций, выдано 13 126 дел. Среднее время ожидания в очереди составило 3 минуты. Заключены договоры на поставку услуг связи, заправку картриджей, приобретение штампов, стаканов, бланков, канцтоваров, проведение мероприятий по переходу на единый фирменный стиль «Мои доку-менты». | январь | декабрь | 16 854,2 | - | 3 225,7 | 12 778,5 | 850,0 | 7 214,1 | - | 1 560,6 | 5 347,8 | 305,7 | Заключение кон-трактов планируется во втором полугодии |
| 1.1.3. | М. Организация предоставления областных услуг | Предоставление на базе МБУ г. Новошах-тинска «МФЦ» областных услуг по принципу «одного окна» | Консультирование, прием и выдача документов по областным услугам по принципу «одного окна | Количество принятых дел по областным услугам – 1 | январь | декабрь | 29,4 | - | 26,6 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | Объем финансирования зависит от фактически оказанных услуг |
| 1.2. | ОМ. Создание комфорт-ных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» |  |  |  | январь | январь | 2 500,8 | - | - | 2 500,8 | - | 1 478,3 | - | - | 1 478,3 | - |  |
| 1.2.1. | М. Проведение закупочных мероприятий с целью заключения договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Размещение МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» в помещении, соответствующем требованиям комфортности, предъявляемым к многофункциональным центрам, предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 | Заключен договор на аренду помещения для размещения МФЦ. Здание, в котором расположен МФЦ имеет повышенную степень комфортности. Вход в здание оборудован пандусами, имеется эскалатор, лифт для маломобильных групп граждан. В здании имеется бесплатный туалет для посетителей, в том числе для пользования гражданами с ограниченными физическими возможностями | январь | январь | 2 500,8 | - | - | 2 500,8 | - | 1 478,3 | - | - | 1 478,3 | - | Объем финансирования зависит от фактически полученных услуг |
| 1.3. | ОМ. Развитие информационной и телеком-муникационной инфраструктуры |  |  |  | январь | декабрь | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.1. | М. Приобретение компьютерной и оргтехники | Заключение договоров на приобретение компьютерной и оргтехники | Обновление и модернизация компьютерной техники |  | январь | декабрь | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | - | - | - | - | Заключение кон-трактов на приобретение ИБП планируется во 2-м полугодии 2019г. |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | 1 770,9 | - | - | 1 770,9 | - | 635,8 | - | - | 635,8 | - | Х |
| 2.1. | ОМ. Развитие информа-ционной и телеком-муникационной ин-фраструктуры |  |  |  | январь | декабрь | 1 770,9 | - | - | 1 770,9 | - | 635,8 | - | - | 635,8 | - |  |
| 2.1.1. | М. Создание и развитие информационно-телекоммуника-ционной инфраструктуры | Заключение договоров на приобретение компьютерной, коммутационной, организационной техники, расходных материалов и комплектующих. Заключение договоров на приобретение, продление и обслуживание программного обеспечения | Увеличение доли персональных компьютеров структурных подразделений Администрации города со сроком службы не более пяти лет, модернизация и расширение автоматической телефонной станции в Администрации города. Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации города, отраслевых (функциональных) органов Администрации города в информационно-телекоммуникацион- ной сети «Интернет». Обеспечение вступления в законную силу муниципальных правовых актов. Наличие современного программного обеспечения для осуществления деятельности Администрации города | В рамках заключенного контракта приобретена компьютерная и организационная техника, программно-аппаратный комплекс (межсетевой экран) | январь | декабрь | 1 757,3 | - | - | 1 757,3 | - | 635,8 | - | - | 635,8 | - |  |
| 2.1.2. | М. Услуги по обслужи-ванию, ремонту, утилизации компью-терной и организа-ционной техники | Заключение договоров на обслуживание, ремонт компьютерной и организационной техники, на утилизацию компьютерной и организационной техники | Обеспечение оперативного и своевременного обслуживания, ремонта и утилизации компьютерной и организационной техники |  | январь | декабрь | 13,6 | - | - | 13,6 | - | - | - | - | - | - | Заключе-ние кон-трактов планиру-ется во 2-м полу-годии 2019г. |
| 2.2. | ОМ. Использование ин-формационно-коммуникационных технологий в деятельности Администрации города |  |  |  | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отсутствие лимитов |
| 2.2.1. | М. Перевод архивных документов в электронный вид | Перевод архивных документов в электронный вид | Уменьшение времени на поиск и обработку архивных документов | Переведено четыре процента архивных документов в электронный вид с использованием визуализатора | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 21 334,1 | - | 3 368,8 | 17 065,3 | 900,0 | 9 340,6 | - | 1 571,8 | 7 463,1 | 305,7 | Х |
| 2.4.1. |  | Сектор автоматизации Администрации города | X | X | X | X | 1 770,9 | - | - | 1 770,9 | - | 635,8 | - | - | 635,8 | - | Х |
| 2.4.2. |  | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | X | X | X | X | 19 563,2 | - | 3 368,8 | 15 294,4 | 900,0 | 8 704,8 | - | 1 571,8 | 6 827,3 | 305,7 | Х |

Начальник сектора автоматизации

Администрации города                                                                                         Е.В. Говзич

Заместитель директора

МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»                                                                          М.В. Кульбицкая