Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие экономики» и об исполнении плана реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Развитие экономики» за отчетный период 9 мес. 2021 г.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы <3> | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок | Предусмотрено муниципальной программой на 2021 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий приоритетных мероприятий и мероприятий <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Новошахтинск» | 1 933,9 | 1 633,9 | ‒ | 300,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 1.1. | ОМ. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории города | Ежемесячное проведение заседаний Совета по инвестициям при Администрации города Новошахтинска | Конструктивное взаимодействие с потенциальными инвесторами; организация сопровождения и мониторинга инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города; осуществление работы Совета по инвестициям при Администрации города Новошахтинска; подготовка проектов соглашений, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами | В отчетном периоде оказана консультационная поддержка 40 предпринимателям и инициаторам инвестиционных проектов, проведены 14 адресных рабочих встреч с инициаторами проектов. Проведено 9 заседаний Совета по инвестициям при Администрации города Новошахтинска. По итогам заседаний рассмотрено 24 вопросов и сформировано 66 поручений. Мониторинг реализации инвестиционных проектов осуществляется путем их включения в реестр инвестиционных проектов. По проектам реестра ведется ежеквартальный мониторинг. По итогам отчетного периода в реестр инвестиционных проектов Ростовской области, реализующих на территории города инвестиционную деятельность, включены 8 проектов с совокупным объемом инвестиций 1625,499 млн. руб. В перечне приоритетных инвестиционных проектов, находящихся на личном контроле Главы Администрации города находится реализация одного инвестиционного проекта с совокупным объемом инвестиций 683,499 млн руб. | январь | декабрь | 1 933,9 | 1 633,9 | ‒ | 300,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 1.1.1. | М. Развитие инвестиционной деятельности на территории города | Создание и ведение официальных страниц в социальных сетях; ежеквартальное раз-мещение информации об инвестиционных возможностях города в средствах массовой информации (далее – СМИ города) | разработка инвестиционного паспорта города; актуализация банка данных инвестиционных площадок; стимулирование развития инвестиционных механизмов муниципально-частного партнёрства; интегрирование информации об инвестиционных возможностях города (сайт, социальные сети, СМИ города); представление инвестиционных возможностей города и предприятий на выставочно-ярмарочных мероприятиях и форумах; предоставление производителям товаров и организациям потребительской кооперации, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, муниципальных преференций в виде предоставления мест размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях | проведена работа по актуализации сведений инвестиционных площадок города Новошахтинска. Актуализирован инвестиционный паспорт города. Вся информация по проводимой инвестиционной политике города размещена на официальном сайте города в разделе «Инвестору и бизнесмену». В выпусках Новошахтинской городской общественно-политической газеты «Знамя шахтера» в первом полугодии 2021 опубликовано 10 статей об инвестиционных возможностях города и предприятий. Сведения о проектах муниципально-частного партнёрства своевременно вносится в ГАС "Управление". | январь | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Финанси-рование не требуется |
| 1.1.2. | М. Мониторинг и сопровождение документов территориального планирования и градостроительного зонирования | проведение корректировки местных нормативов градостроительного проектирования городского округа муниципального образования «Город Новошахтинск» | достижение основных направлений развития города | 23.08.2021 между Администрацией города и ООО «Южный градостроительный центр» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке местных нормативов градостроительного проектирования городского округа муниципального образования «Город Новошахтинск», в которых отсутствует ряд позиций в связи с изменением нормативной базы федерального уровня. Срок выполнения работ 70 календарных дней | январь | декабрь | 300,0 | ‒ | ‒ | 300,0 | 0,0 | ‒ | ‒ |  | ‒ | ‒ | не освоено 300,0 тыс. руб. Пла-нируемый срок освое-ния средств в полном объеме - до конца 2021 год |
| 1.1.3. | М. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений муниципальных районов Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации | внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости на основании утвержденных проектов внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Новошахтинск» и правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Новошахтинск» | достижение основных направлений развития города | Принято решение Новошахтинской городской Думы от 27.05.2021 № 242 «О внесении изменений решение Новошахтинской городской Думы от 29.11.2010 № 218 «Об утверждении правил землепользовании и застройки муниципального образования «Город Новошахтинск» | январь | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Финанси-рование не требуется |
| 1.1.1.4. | М. Осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | получение актуальной стати-стической информации о численности и социально-экономическом составе населения | По состоянию на 30.09.2021 завершена работа по формированию и определению помещений для размещения переписных участков. Сформировано 33 стационарных переписных участка, включая участок на территории в МФЦ. 224 человека привлечены к работе по сбору сведений о населении – это переписчики и 32 контролера полевого уровня. Создана рабочая группа по приемке помещений, в которых планируется размещение переписных участков. Приемка помещений завершена в установленные сроки. Наглядные информационные материалы о переписи населения, подготовленные Отделом Ростовстата в г.Новошахтинске, размещаются на официальном сайте Администрации города в сети Интернет в разделе «Важные темы», а также на стендах в УСЗН Администрации города, МФЦ, зданиях Администрации города и территориальных отделов, в общественном транспорте, на объектах потребительского рынка. с 29.09.2021 информация о проведении ВПН-2020, в том числе Интернет-переписи, ежедневно транслируется в эфире «Дорожное радио», в эфире ТРК «Несветай», тематические аудиоролики озвучиваются в ООО «Новошахтинский торговый комплекс» ежедневно | январь | декабрь | 1 633,9 | 1 633,9 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | В связи с переносом сроков проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на октябрь 2021 года не освоено 1 633,9 тыс. руб. Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме до конца 2021 год |
| 1.2. | ОМ. Анализ конкурентной среды | Ежегодное проведение опроса мнения представителей бизнеса о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг | проведение опросов представителей бизнеса для своевременного принятия управленческих решений по выявленным проблемам | в период с 23 августа по 20 сентября 2021 года проводился опрос мнения жителей города, о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг города. В опросе приняло участие 76 респондентов - потребителей товаров, работ и услуг, 86 респондент - субъекта предпринимательской деятельности | январь | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Финансирование не требуется |
| 1.2.1. | М. Повышение качества регуляторной среды | проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов города, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности | повышение качества регулирования за счет проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города, экспертизы нормативных правовых актов города | процедура по оценке регулирующего воздей-ствия проектов муници-пальных нормативных правовых актов (далее – ОРВ) проведена в отно-шении 24 нормативных правовых актов (далее – НПА). Проекты НПА рассматривались 24 участниками – представи-телями общественных организаций, предприни-мательской и инвестици-онной деятельности. В ходе публичных консуль-таций поступило 19 пред-ложений, из которых 8 учтены. В результате приняты все 24 муници-пальных правовых актов, прошедших процедуру ОРВ. Экспертизу прошли четы-ре НПА, по итогам кото-рых поступило три пред-ложения, два из которых были учтены | январь | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Финансирование не требуется |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Новошахтинска» | 30 010,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | 30 000,0 | 41 100,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 41 100,0 |  |
| 2.1. | ОМ. Организационное и информационно-консульта-ционное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) о реализуемых программах поддержки СМСП | Информирование и консультирование СМСП о реализуемых программах поддержки | организация информационно-кон-сультационных услуг; обеспечение беспрепятственного доступа СМСП к ин-формации о реализации федеральных и региональных программ; увеличение количества участников регионального портала закупок малого объема из числа СМСП |  | январь | декабрь | 30 000,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 30 000,0 | 41 100,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 41 100,0 |  |
| 2.1.1. | М. Консультирование СМСП и физических лиц, не являющихся предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по вопросам оказания государственной поддержки в целях разви-тия предпринимательской деятельности, в том числе социального предпринимательства | Оказание консультаций | повышение информированности СМСП и физических лиц, не явля-ющихся пред-принимателями и применя-ющих специ-альный нало-говый режим «Налог на профессио-нальный до-ход» о государственных поддержках | С 2021 года сведения об оказываемой информационно-консультационной поддержке ежемесячно вносятся в Реестр субъектов МСП - получателей поддержки ФНС России. За отчетный период Ад-министрацией города оказана консультационная поддержка 238 субъектам МСП, информационная - 11 субъектам МСП. В рамках ведения рубрики «Деньги для бизнеса» в социальных сетях разме-щено 54 публикаций: 24 – о льготном кредитовании АНО «РРАПП», включая программы совместно с НКО «Гарантийный фонд РО»; 30 – по программам господдержки. В выпусках Новошахтинской городской общественно политической газете «Знамя шахтера» размещено 12 новостных материала и 4 статьи о льготной финансовой поддержке субъектов МСП и физических лиц, не являющихся предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». На официальных страницах отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram размещено: 24 публикация для самозанятых граждан; 27 публикаций в сфере социального предпринимательства. На официальном сайте Администрации города размещено: 7 информационных материала для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 4 информационных материала по социальному предпринимательству | январь | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финанси-рования |
| 2.1.2. | М. Расширение доступа СМСП к рынку государственных (муниципаль-ных) закупок, в том числе с использованием регионального портала закупок малого объема | Увеличение годового объема муниципальных закупок, приходящихся на контракты с СМСП, в том числе с использованием регионального портала закупок малого объема | расширение рынка продаж производимой СМСП продукции | контрактной службой Администрации города, оказаны индивидуальные консультации 12 предпринимателям с визуализацией работы на портале, проведены 3 обучающих семинара для СМСП по разъяснению норм законодательства в сфере закупок. За 9 месяцев 2021 года Администрацией города по итогам проведенных электронных аукционов заключено 13 контрактов с субъектами МСП на сумму 9 164,6 тыс. руб. С использованием регио-нального портала закупок малого объема заключено 55 контрактов на общую сумму 3 301,4 тыс. руб. | январь | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финанси-рования |
| 2.1.3. | М. Предоставление займов СМСП НОМКК «НМФПМП» | Заключение договора о предоставлении займа | обеспечение СМСП финансовыми ресурсами | выдано 19 займов на сумму 41,1 млн. рублей | январь | декабрь | 30 000,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 30 000,0 | 41 100,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 41 100,0 |  |
| 2.2. | ОМ. Содействие в расширении деловых контактов, бизнеса и поиске потенциальных партнеров | Информирование СМСП о проводимых мероприятиях | расширение информационного поля для СМСП |  |  |  | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финанси-рования |
| 2.2.1. | М. Организация участия СМСП в ярмарках, выставках, конференциях, семинарах, круглых столах, мастер-классах, тренингах по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе социального предпринимательства | привлечение СМСП к участию в ярмарках, выставках, конференциях, семинарах, круглых столах, мастер-классах, тренингах по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | повышение информированности, конкурентоспособности СМСП | за истекший период 2021 года в Администрации города проведено 4 обучающих мероприятия по вопросам ведения предпринимательства. Кроме того, бизнес-сообщество Новошахтинска приняло участие в 27 семинарах, круглых столах, тренингах, вебинарах в том числе проводимых в режиме онлайн: «Эффективные инструменты поддержки бизнеса Фондом развития промышленности», «E-commerc-конференция «Маркетплейсы», «Новые возможности для малого бизнеса», «Территория бизнеса-территория жизни», «Облигация как дополнительный источник финансирования», «Меры поддержки бизнеса: новые вызовы и возможности 2021 года» и д.р. | январь | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финанси-рования |
| 2.2.2. | М. Организация и прове-дение городских выставок товаропроизводителей, ярмарок с участием СМСП | проведение городских выставок товаропроизводителей, ярмарок и привлечение СМСП к участию | продвижение продукции местных товаропроизводителей | Администрацией города организовано 22 ярмароч-ных мероприятий с предоставлением 580 торговых мест. ООО «Агросервис» приняло участие: с 24.02.2021 по 26.02.2021 в традиционной выставке «Интерагромаш»; с 17.06.2021 по 18.06.2021 в ежегодной выставке «День Донского поля». АО «Рыбокомбинат Донской» принял участие: с 04.10.2021 по 08.10.2021 в 26 международной выставке «Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности» «АГРОПРОДМАШ»; с 05.10.2021 по 08.10.2021 в 23 Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2021» | январь | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финанси-рования |
| 2.2.3. | М. Расширение взаимодействия общественных институтов в сфере пред-принимательства с бизнес-сообществом, в том числе по вопросам защиты прав предпринимателей. Проведение встреч предпринимателей с представителями Администрации города, контролирующих и надзорных органов | проведение личного приема СМСП; участие в проведении городских мероприятий | выявление, решение проблем, устранение барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства | общественным представителем Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области по городу Новошахтинску, председателем Новошахтинского местного отделения Ростовской региональной общественной организации «Совет предпринимателей РО» Р.Ш. Галиулиным: оказана консультативная помощь 22 СМСП; принято участие в 12 совещаниях, рабочих встречах, советах проводимых Правительством Ростовской области, Администрацией города, Уполномоченным по защите прав предпринимателей РО. Руководитель Новошахтинского МО «ОПОРА РОССИИ» А.Ю. Филиппенко принял участие в 13 совещаниях, рабочих встречах, проводимых Правительством Ростовской области, Администрацией города. В общественную приемную Новошахтинского МО «ОПОРА РОССИИ» в отчетном периоде обратилось 44 человека | январь | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финанси-рования |
| 2.2.4. | М. Организация деятель-ности Совета по малому и среднему предприни-мательству при Администрации города и межве-домственной комиссии по снижению админи-стративных барьеров | ежеквартальное проведение заседаний | улучшение условий ведения бизнеса, рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения | проведено 3 совместных заседания межведомственной комиссии по снижению административных барьеров и Совета по малому и среднему предпринимательству при Администрации города. На заседаниях рассмотрено 21 вопрос, сформировано 32 поручения | январь | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финанси-рования |
| 2.3. | ОМ. Пропаганда и попу-ляризация предпринима-тельской деятельности | Формирование положительного имиджа СМСП | Формирование, пропаганда положительного имиджа, стимулирование интереса к осуществлению предпринимательской деятельности |  | январь | декабрь | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 2.3.1. | ПМ. Организация прове-дения конкурсов в сфере предпринимательства | проведение конкурсов и привлечение СМСП к участию в конкурсах в сфере предпринимательства | повышение интереса населения к предпринимательской деятельности и вовлечение молодежи и студенчества в предпринимательскую деятельность | С 21.09.2021 стартовал конкурс «Лучший предприниматель города Новошахтинска» | январь | декабрь | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
|  |  |  |  | В период с 09.03.2021 по 19.03.2021 проведен городской конкурс «Лучшее предприятие бытового обслуживания». В конкурсе приняли участие 15 хозяйствующих субъектов города. Победители в торжественной обстановке награждены дипломами. 05.05.2021 представители бизнес-сообщества приняли участие в городском историческом квесте «Фронтовые дороги». В период с 21.05.2021 по 26.05.2021 проведена онлайн-викторина на знание различных сфер предпринимательской деятельности. Участниками стали 43 человека. Победителю вручен подарочный сертификат от партнера викторины – магазина «Шнурок». ООО «Лилия» приняло участие в региональном конкурсе «Бизнес Дона-2021», где стало победителем в номинации «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в сфере торговли». В губернаторском региональном конкурсе «Лидеры Дона», который проходил в период с 23.06.2021 по 30.08.2021, организовано участие от города более 1000 человек. В полуфинал конкурса от города вышли 12 человек. 30.09.2021студенты ГБПОУ РО «НТТ», в количестве 3 чел., подали заявки на участие в конкурсе "Узнай Россию. Начни с Дона: создаем и решаем бизнес-кейсы о предпринимателях-земляках». 13.10.2021 проведен форум деловой молодежи на базе Филиала ЮФУ в г. Новошахтинске с приглашением предпринимателей города | январь | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финанси-рования |
| 2.3.2. | ПМ. Освещение в СМИ города, социальных сетях успешного опыта ведения предпринимательской деятельности, в том числе социального предпринимательства | размещение материалов в СМИ города | привлечение внимания общественности к предпринимательской деятельности | В Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликовано 20 статей о предпринимателях и предприятиях города: ООО «АБЗ», ООО «Рессурс», ООО «Новошахтинская швейная фабрика», ООО «Лилия», ИП Марков В.С., ИП Колтунова О.С., ИП Бирюкова А.А., ИП Дерюига Н.С. и др. На официальных аккаунтах отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города социальных сетей ВКонтакте, Facebook, Instagram размещено 66 постов о предприятиях города: АО «Рыбокомбинат Донской», ООО «ПКБ Би-пром», ООО «Ю-Мет», ИП Косенкова Т.В., ИП Грекова В.Н., ИП Климова Н.А. и др. | январь | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финанси-рования |
| 2.3.3. | ПМ. Организация участия СМСП в конференциях, форумах, семинарах, круглых столах, мастер-классах, тренингах, про-водимых в образователь-ных организациях города, по вопросам, связанным с ведением и развитием предпринимательской деятельности, повышением управленческих качеств и предпринимательской инициативы молодежи | привлечение СМСП к участию в мероприятиях, проводимых в образовательных организациях | расширение доступа СМСП к образовательным услугам | В отчетном периоде общеобразовательными учреждениями города проведено 15 мероприятий на тему популяризации молодежного предпринимательства (классные часы, практикумы, деловые игры, круглые столы, конкурсы, викторины), а также организованы 3 встречи с предпринимателями. Кроме того, были проведены 4 экскурсии учащихся профессиональных учреждений города на промышленные предприятия: АО «Корпорация «Глория Джинс», ООО «Ю-Мет», ООО «ВагонДорМаш», ООО «Лилия». С целью пропаганды открытия «своего» дела в выпусках Новошахтинской городской общественно-политической газеты «Знамя шахтера» опубликовано 18 статей. | январь | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финанси-рования |
| 2.4. | ОМ. Создание условий для формирования нового поколения профессио-нальных предпринимателей | Информирование СМСП об обучающих программах и Платформе знаний и сервисов для бизнеса | повышение информированности СМСП по основным вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности |  | январь | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финанси-рования |
| 2.4.1. | М. Организация участия в образовательной и ин-формационно-маркетинговой поддержке начинающих предпринимателей, а также лиц, желающих создать собственное дело, на базе Платформы знаний и сервисов для бизнеса и Портала «Бизнес-навигатор МСП» | Информирование СМСП о возможностях работы Платформы знаний и сервисов для бизнеса и Портала «Бизнес-навигатор МСП» | расширение доступа СМСП к консультационным услугам | На официальных аккаунтах отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter размещено 312 информационных постов по организации, нюансах и помощи ведения предпринимательской деятельности, в том числе о возможностях использования Портала «Бизнес-навигатор МСП». МБУ «МФЦ» СМСП, а также гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, через окна для бизнеса было предоставлено 773 услуги и 4 консультации. В ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» 35 безработный гражданин получили консультации по вопросам открытия и ведения предпринимательской деятельности, в том числе с использованием возможностей Портала «Бизнес ‒ навигатора МСП», из них: 4 безработных граждан зарегистрировались в качестве ИП; 6 в качестве самозанятых; 2 как ЮЛ. Единовременная финансовая помощь оказана 2 чел. в размере – 61,0 тыс. руб. | январь | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финанси-рования |
| 2.4.2. | ПМ. Организация участия в обучающих программах дополнительного профес-сионального образования руководителей и специалистов СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, в рамках Губерна-торской программы под-готовки управленческих кадров, в том числе в ди-станционном формате | Привлечение СМСП к участию в обучающих программах в рамках Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате | подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки СМСП; повышение конкурентоспособности за счет повышения компетентности предпринимателей | Информация о принятии заявок для участия в Президентской программе с 9.03.2021 по 28.03.2021 была размещена на официальном сайте Администрации города, в выпуске Новошахтинской городской общественно-политической газеты «Знамя шахтера» от 17-18 марта 2021 года (статья "Ведется отбор кандидатов на участие в Президентской программе"), а так же направлена руководителям предприятий города посредством e-mail рассылки. Участие от города приняла Маркова Ю.С., управляющая кафе «Несветай». | январь | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финанси-рования |
| 2.4.3. | М. Организация участия СМСП в обучающих про-граммах повышения ква-лификации, включая ди-станционный формат обучения | Привлечение СМСП к участию в обучающих программах повышения квалификации, включая дистанционный формат обучения | подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций СМСП | в отчетном периоде при информационной поддержке Администрации города бизнес-сообщество Новошахтинска приняло участие в 18 обучающих онлайн-мероприятиях, проводимых региональной инфраструктурой поддержки бизнеса (АНО «РРАПП», Гарантийный фонд РО и др.) | январь | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финансирования |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Защита прав потребителей в городе Новошахтинске» | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ |  |
| 3.1. | ОМ. Укрепление системы защиты прав потребителей на территории города | Оказание консультационной помощи потребителям | формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей посредством работы телефонов горячей линии, консультирования специалистами Администрации города, приема жалоб потребителей в МФЦ | В МБУ «МФЦ» организовано предоставление муниципальной услуги «Прием и рассмотрение жалоб потребителей товаров (работ и услуг), консультирование их по вопросам защиты прав потребителей, а также консультирование населения о порядке предоставления услуг Роспотребнадзора (в том числе по защите прав потребителей) с использованием платформы для видеосвязи WebEx (предоставлено три услуги). Сектором по вопросам потребительского рынка Администрации города оказано 172 консультации в области защиты прав потребителей, в том числе 56 СМСП по телефону горячей линии | январь | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финансиро-вания |
| 3.2. | ОМ. Просвещение и по-пуляризация вопросов защиты прав потребителей | Проведение ежеквартальных познавательных акций. Размещение материалов в СМИ города | привлечение внимания граждан города и обучающихся образовательных организаций города к изучению потребительских прав. Разработка и издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности; распространение информационных материалов по защите прав потребителей в местах массового скопления людей; размещение материалов по вопросам защиты прав потребителей в СМИ города (печатные, радио, видео, Интернет) | за отчетный период проведено 7 городских акций в рамках просвещения и популяризация вопросов защиты прав потребителей, в том числе: 12.03.2021 «Правила бытового обслуживания»; 15.03.2021г. «Вниманию потребителей»; 15.03.2021 «Consumer Consulting – Узнай свои права!»; 26.03.2021 - «Скажем НЕТ стихийной торговле!»; 07.06.2021 - городская акция к Всемирному дню безопасности продуктов; 13.08.2021 – «Есть 18? Подтверди!»; 30.09.2021 - Консультационный семинар для руководителей и сотрудников цветочных магазинов по основам законодательства в сфере защиты прав потребителей. Регулярно размещаются актуальные материалы на информационном стенде сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города, в сети Интернет (на офици-альном сайте Админи-страции города в разделе «Информация для потре-бителя», на областном сайте ЗПП.ДОН, на офи-циальных аккаунтах сек-тора в социальных сетях - Твиттер, ВКонтакте, Facebook, Instagram) | январь | декабрь | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ |  |
| 3.2.1. | М. Проведение конкурсов, викторин по направлению «Защита прав потребителей» среди граждан города, обучающихся образовательных организаций города | Проведение конкурса «Потребителей права нужно знать как дважды два» | стимулирование граждан города к изучению и применению потребительских прав; увеличение количества участников конкурсов, викторин по направлению «Защита прав потребителей» | в период с 24.05.2021 по 30.06.2021 проведен конкурс «Потребителей права нужно знать, как дважды два» среди студентов профессиональных образовательных организаций города. Победителю и призерам конкурса вручены дипломы и памятные подарки | II квартал 2021 года | II квартал 2021 года | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ |  |
|  |  | Проведение конкурса «Защита прав потребителей глазами молодого поколения» |  |  | IV квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финансиро-вания |
| 3.3. | ОМ. Профилактика пра-вонарушений в сфере защиты прав потребителей | Размещение материалов в СМИ города. Проведение социологического опроса | предупреждение нарушения прав потребителей. Повышение правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке города, путем распространения и издания для предприятий информационных материалов по вопросам обеспечения соблюдения защиты прав в различных сферах деятельности. Получение своевременной информации по актуальным проблемам сферы потребительского законодательства путем проведения социологических опросов | в рамках профилактиках правонарушений в сфере защиты прав потребителей, в СМИ города размещено 58 публикаций. На областном сайте департамента потребительского рынка Ростовской области - 30 материалов. Проводятся мероприятия по привлечению к участию в пользовательском соглашении об использовании в оформлении торгового зала изображения знака «Сделано на Дону». На 01.10.2021 заключено 282 соглашения на 199 объектах потребительского рынка. Проведено 10 информационно-разъяснительных акций, размещена 32 публикации в СМИ | январь | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финансиро-вания |
| 3.3.1. | М. Проведение конкурсов, акций, викторин среди предприятий города по стимулированию к изуче-нию и соблюдению потре-бительского законодательства | Проведение конкурса среди предприятий города | стимулирование добросовестной конкуренции среди предприятий города; привлечение внимания хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке города, к соблюдению потребительского законодательства; снижение социальной незащищенности потребителей города |  | IV квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финансиро-вания |
| Итого по муниципальной программе | 31 953,9 | 1 633,9 | ‒ | 320,0 | 30 000,0 | 41 110, | ‒ | ‒ | 10,0 | 41 100,0 |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| Соисполнитель 1: отдел главного архитектора Администрации города | 300,0 | ‒ | ‒ | 300,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| Соисполнитель 2: отдел стратегического планирования и регулирования тарифных отношений Администрации города | 1 633,9 | 1 633,9 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| Соисполнитель 3: сектор по вопросам потребительского рынка Администрации города | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ |  |
| Соисполнитель 4: НОМКК «НМФПМП» | 30 000,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 30 000,0 | 41 100,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 41 100,0 |  |

<1> Информация в графах 3 – 7, 18 по основному мероприятию может не заполняться в случае указания аналогичной информации в приоритетном мероприятии и мероприятии.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным мероприятия, мероприятиям.

<3> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие – ОМ, приоритетное мероприятие – ПМ, мероприятие – М.

`

Главный специалист отдела развития предпринимательства

и инвестиций Администрации города										О.Ю. Заярская

2-24-02