СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования»

за отчетный период 9 мес. 2020 г.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия, приоритетного мероприятия и мероприятия  муниципальной программы | Контрольное событие  программы | Результаты  реализации (краткое  описание) | | фактический срок реализации | | Предусмотрено муниципальной программой на 2020 год реализации | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.  Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | | | | | | 1018394,0 | 15810,6 | 533907,7 | 413569,6 | 55106,1 | 745956,4 | 2311,1 | 414724,6 | 306708,7 | 22212,0 | Х |
| 1.1. | ОМ 1.1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образователь-ными организа-циями дошколь-ного образования | Успешное функционирование 29 муниципальных дошкольных образовательных организаций | Внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, предоставление всем детям города услуг дошкольного образования | Более 3,8 тыс. детей охвачены услугами общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 396643,0 | 0,0 | 209875,3 | 141871,4 | 44896,3 | 265967,7 | 0,0 | 156500,0 | 94469,8 | 14997,9 |  |
| 1.1.1 | ПМ. Оказание психолого-педагогческой, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Психолого-педагогческая, методическая и консультативная помощь гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет | Оказание всем гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | Специалистами консультационного центра оказано 8 744 услуг гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1054,5 | 0,0 | 954,3 | 100,2 | 0,0 | 928,0 | 0,0 | 839,9 | 88,1 | 0,0 |  |
| 1.2. | ОМ 1.2. Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Выплата компенсации части родительской платы производится согласно графика начислений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 13430,3 | 0,0 | 13430,3 | 0,0 | 0,0 | 4360,8 | 0,0 | 4360,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | ОМ 1.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию | Разработка проектно-сметной документации на строительство общеобразовательной организации на 600 мест в поселке Несветаевском | Завершена разработка проектно-сметной документация на строительство общеобразовательной организации на 600 мест в поселке Несветаевском | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4800,0 | 0,0 | 4344,0 | 456,0 | 0,0 | 4800,0 | 0,0 | 4344,0 | 456,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | ОМ 1.4. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных организациях | Замена существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в МБОУ СОШ № 25, 28, 37 и МБОУ ООШ №5 | Повышение эффективности использования энергоресурсов, оптимизация расходов бюджета города | Работы по замене существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в МБОУ СОШ № 25 и 28 и МБОУ ООШ № 5 завершены, по МБОУ СОШ № 37 проводится аукцион для определения подрядчика на выполнение данных работ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7820,6 | 0,0 | 7077,6 | 743,0 | 0,0 | 2945,7 | 0,0 | 2665,9 | 279,8 | 0,0 |  |
| 1.5. | ОМ 1.5. Приобретение школьных автобусов | Приобретение школьных автобусов МБОУ СОШ № 27, 34 | Увеличение количества школьных автобусов для осуществления регулярных перевозок детей | По МБОУ СОШ № 27 и 34 аукционы не состоялись | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 562,9 | 0,0 | 0,0 | 562,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не выполнено в связи с отменой закупки |
| 1.6. | ОМ 1.6. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Прохождение обучения 611 обучающихся 2-3 классов общеобразовательных организаций | Создание мотивации к здоровому образу жизни | - | 01.04.2020 | 24.05.2020 | 1462,7 | 0,0 | 1316,5 | 146,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не выполнено в связи с эпидемиологической обстановкой |
| 1.7. | ОМ 1.7. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразо-вательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования | Успешное функционирование 19 муниципальных общеобразовательных организаций | Создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных образовательных организациях города, предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными требованиями, предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области | Более 8,5 тыс. обучающимся предоставлена услуга начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовате-льных организациях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 371273,5 | 0,0 | 287120,0 | 82340,6 | 1812,9 | 297145,8 | 0,0 | 240399,0 | 55470,2 | 1276,6 |  |
| 1.8. | ОМ 1.8. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образователь-ными организациями дополнительного образования | Обеспечение финансовых условий получения детьми дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования | Успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | Более 10,1 тыс. человек в возрасте от 3 до 18 охвачены услугами дополнительного образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 171012,9 | 0,0 | 0,0 | 163469,3 | 7543,6 | 144656,1 | 0,0 | 0,0 | 139307,9 | 5348,2 |  |
| 1.9. | ОМ 1.9. Приобретение автобусов для детско-юношеских спортивных школ | Приобретение автобусов МБУДО ДЮСШ №3 и МБУ ДО ДЮСШ №4 | Успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | Автобусы для МБУДО ДЮСШ №3 и МБУ ДО ДЮСШ №4 приобрете-ны | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5526,0 | 0,0 | 5001,0 | 525,0 | 0,0 | 5498,4 | 0,0 | 4976,0 | 522,4 | 0,0 |  |
| 1.10. | ОМ 1.10. Обеспечение предоставления услуг в сфере образования (МБУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Упех» города Новошахтинска, МБУ ЦБУ ХО МС) | Обеспечение финансовых условий предоставления услуг в сфере образования | Успешное функционирование муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | МБУ «Центр «Успех» производит предоставление услуг по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям в возрасте до 18 лет, также проводит комплексное диагностическое обследование детей, нуждающихся в такой помощи.  МБУ ЦБУ ХО МС предоставляет услуги по финансовому обслуживанию хозяйственной деятельности образовательных организаций города | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 23166,6 | 0,0 | 0,0 | 22896,6 | 270,0 | 15828,0 | 0,0 | 0,0 | 15733,1 | 94,9 |  |
| 1.11. | ОМ 1.11. Реализация проекта инициативного бюджетирования «Спортивный зал под открытым небом «Спорт – доступный всем!» | Создание мотивации к здоровому образу жизни | Реализация проекта инициативного бюджетирования «Спортивный зал под открытым небом «Спорт – доступный всем!» | Установлены металлические столбы заграждения, подготовлен грунт беговой дорожки и поля | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2463,1 | 0,0 | 1780,3 | 234,0 | 448,8 | 588,4 | 0,0 | 0,0 | 201,8 | 386,6 |  |
| 1.12. | ОМ 1.12. Реализация проекта инициативного бюджетирования «Театр под открытым небом» | Успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | Реализация проекта инициативного бюджетирования «Театр под открытым небом» | Установлены соединительные стойки для акустических систем и трибуна для зрителей , произведено устройство теневого навеса и сценического комплекса | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2358,9 | 0,0 | 2000,0 | 224,4 | 134,5 | 926,4 | 0,0 | 639,0 | 179,6 | 107,8 |  |
| 1.13. | ОМ 1.13. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Повышение качества работы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций по классному руководству | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Произведена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам за сентябрь 2020г. | 01.09.2020 | 31.12.2020 | 9061,9 | 9061,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2311,1 | 2311,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14. | ОМ 1.14. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях | Обучающиеся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием в сентябре 2020г. | 01.09.2020 | 31.12.2020 | 7757,1 | 6748,7 | 1008,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | 50422,2 | 1118,6 | 36832,1 | 12471,5 | 0,0 | 33151,4 | 600,9 | 24966,4 | 7584,1 | 0,0 | Х |
| 2.1. | ОМ 2.1. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" | Выполнение полномочий по организации и контролю деятельности по опеке и попечительству, а также выплата заработной платы 7 специалистам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Обеспечение социально-правовой защиты несовершенно-летних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Выявлено 26 детей, нуждаю­щихся в установлении над ним опеки или попе­чительства и 26 детей опреде­лено в семьи граждан Российской Федерации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2803,9 | 0,0 | 2803,9 | 0,0 | 0,0 | 1984,9 | 0,0 | 1984,9 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2. | ОМ 2.2. Осуществление выплат единовременно-го пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | В целях поддержки граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей вы­плачено 9 едино­временных пособий в сумме 17 479,73 рублей на одного ребенка, 17 едино­временных пособия в сумме 18 004,12 рублей на одного ребенка , 1 едино­временное пособие в сумме 137 566,14 рублей на одного ребенка | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1118,6 | 1118,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,9 | 600,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | ОМ 2.3. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | В целях поддержки граждан принявших на воспитание де­тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вы­плачивается ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 10 567 рублей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 21857,6 | 0,0 | 21857,6 | 0,0 | 0,0 | 14921,1 | 0,0 | 14921,1 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.4. | ОМ 2.4. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения причитающегося приемным родителям | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | В целях поддержки граждан, принявших на воспитание приемных детей, осуществляется выплата возна­граждения за выполнение функций приемных родителей и вы­плата ежемесяч­ного денежного пособия на со­держание ребенка в сумме 10 567 рублей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 11810,6 | 0,0 | 11810,6 | 0,0 | 0,0 | 7937,4 | 0,0 | 7937,4 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.5. | ОМ 2.5. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | Обеспечение 203 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей бесплатным проездом | Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | Бесплатным проездом на городском транспорте обеспечены  160 детей, ос­тавшихся без попечения родителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 360,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 123,0 | 0,0 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.6. | ОМ 2.6. Обеспечение функционирования Управления образования Администрации города Новошахтинска | Обеспечение функций органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности | Повышение эффективности планирования образовательного комплекса города, качественного потенциала педагогического корпуса; повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий в сфере образования города | Обеспечено функционирование органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10274,0 | 0,0 | 0,0 | 10274,0 | 0,0 | 6087,9 | 0,0 | 0,0 | 6087,9 | 0,0 |  |
| 2.7. | ОМ 2.7. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений | Содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования | Успешное функционирование муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | Обеспечено содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2197,5 | 0,0 | 0,0 | 2197,5 | 0,0 | 1496,2 | 0,0 | 0,0 | 1496,2 | 0,0 |  |
| 2.3. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | X | 1068816,2 | 16929,2 | 570739,8 | 426041,1 | 55106,1 | 779107,8 | 2912,0 | 439691,0 | 314292,8 | 22212,0 | Х |
| 2.3.1. |  | Управление образования | X | X | X | X | 1070846,7 | 10180,5 | 581725,9 | 423834,2 | 55106,1 | 562099,0 | 355,4 | 318369,0 | 228306,5 | 15068,1 | Х |
| 2.3.2. |  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | X | X | X | X | 4800,0 | 0,0 | 4344,0 | 456,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |

<1> Информация по основному мероприятию может не заполняться в случае указания аналогичной информации в мероприятии.

<2> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие – ОМ, мероприятие – М.

Начальник Управления образования

Администрации города Новошахтинска Т.П. Бахтинова