СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования»

за отчетный период 1 пол. 2020 г.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия и мероприятиямуниципальной программы | Контрольное событие программы | Результатыреализации (краткоеописание) | фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2020 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | 1024876,5 | 9061,9 | 549147,8 | 411560,7 | 55106,1 | 540425,8 | 0,0 | 301728,9 | 223628,8 | 15068,1 | Х |
| 1.1.  | ОМ 1.1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образователь-ными организа-циями дошколь-ного образования | Успешное функционирование 29 муниципальных дошкольных образовательных организаций | Внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, предоставление всем детям города услуг дошкольного образования |  Более 3,7 тыс. детей охвачены услугами общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 398049,5 | 0,0 | 212188,2 | 140965,0 | 44896,3 | 182834,4 | 0,0 | 106000,0 | 66942,7 | 9891,7 |  |
| 1.1.1 | ПМ. Оказание психолого-педагогческой, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Психолого-педагогческая, методическая и консультативная помощь гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет | Оказание всем гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | Специалистами консультационного центра оказана 5 441 услуга гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1054,5 | 0,0 | 954,3 | 100,2 | 0,0 | 88,2 | 0,0 | 0,0 | 88,2 | 0,0 |  |
| 1.2.  | ОМ 1.2. Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Выплата компенсации части родительской платы производится согласно графика начислений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 13430,3 | 0,0 | 13430,3 | 0,0 | 0,0 | 3793,9 | 0,0 | 3793,9 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | ОМ 1.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию | Разработка проектно-сметной документации на строительство общеобразовательной организации на 600 мест в поселке Несветаевском | Проектно-сметная документация на строительство общеобразовательной организации на 600 мест в поселке Несветаевском разрабатывается | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4800,0 | 0,0 | 4344,0 | 456,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | ОМ 1.4. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных организациях | Замена существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в МБОУ СОШ № 25, 28, 37 и МБОУ ООШ №5 | Повышение эффективности использования энергоресурсов, оптимизация расходов бюджета города | Работы по замене существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в МБОУ СОШ № 25 и 28 завершены, по МБОУ СОШ № 37 проводится аукцион для определения подрядчика на выполнение данных работ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7820,6 | 0,0 | 7077,6 | 743,0 | 0,0 | 2945,8 | 0,0 | 2666,0 | 279,8 | 0,0 |  |
| 1.5. | ОМ 1.5. Приобретение школьных автобусов | Приобретение школьных автобусов МБОУ СОШ № 27, 34 | Увеличение количества школьных автобусов для осуществления регулярных перевозок детей | По МБОУ СОШ № 27 и 34 проводится аукцион для определения поставщика школьных автобусов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5925,2 | 0,0 | 5362,3 | 562,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6.  | ОМ 1.6. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Прохождение обучения 611 обучающихся 2-3 классов общеобразовательных организаций | Создание мотивации к здоровому образу жизни | - | 01.04.2020 | 24.05.2020 | 1462,7 | 0,0 | 1316,5 | 146,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не выполнено в связи с эпидемиологической обстановкой |
| 1.7.  | ОМ 1.7. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразо-вательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования | Успешное функционирование 19 муниципальных общеобразовательных организаций | Создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных образовательных организациях города, предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными требованиями, предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области |  Более 8,4 тыс. обучающимся предоставлена услуга начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовате-льных организациях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 387803,2 | 9061,9 | 295693,3 | 81235,1 | 1812,9 | 235955,7 | 0,0 | 189269,0 | 45696,7 | 990,0 |  |
| 1.8. | ОМ 1.8. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образователь-ными организациями дополнительного образования | Обеспечение финансовых условий получения детьми дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования | Успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования  | Более 9,0 тыс. человек в возрасте от 3 до 18 охвачены услугами дополнительного образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 171012,9 | 0,0 | 0,0 | 163469,3 | 7543,6 | 103852,4 | 0,0 | 0,0 | 99729,2 | 4123,2 |  |
| 1.9. | ОМ 1.9. Приобретение автобусов для детско-юношеских спортивных школ | Приобретение автобусов МБУДО ДЮСШ №3 и МБУ ДО ДЮСШ №4 | Успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | По МБУДО ДЮСШ №3 и МБУ ДО ДЮСШ №4 проводится аукцион для определения поставщика автобусов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5526,0 | 0,0 | 5001,0 | 525,0 | 0,0 | 259,9 | 0,0 | 0,0 | 259,9 | 0,0 |  |
| 1.10.  | ОМ 1.10. Обеспечение предоставления услуг в сфере образования (МБУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Упех» города Новошахтинска, МБУ ЦБУ ХО МС) | Обеспечение финансовых условий предоставления услуг в сфере образования | Успешное функционирование муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования  | МБУ «Центр «Успех» производит предоставление услуг по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям в возрасте до 18 лет, также проводит комплексное диагностическое обследование детей, нуждающихся в такой помощи. МБУ ЦБУ ХО МС предоставляет услуги по финансовому обслуживанию хозяйственной деятельности образовательных организаций города | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 23169,6 | 0,0 | 0,0 | 22899,6 | 270,0 | 10650,4 | 0,0 | 0,0 | 10604,1 | 46,3 |  |
| 1.11. | ОМ 1.11. Реализация проекта инициативного бюджетирования «Спортивный зал под открытым небом «Спорт – доступный всем!» | Создание мотивации к здоровому образу жизни | Реализация проекта инициативного бюджетирования «Спортивный зал под открытым небом «Спорт – доступный всем!» | - | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2463,1 | 0,0 | 1780,3 | 234,0 | 448,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.12. | ОМ 1.12. Реализация проекта инициативного бюджетирования «Театр под открытым небом» | Успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | Реализация проекта инициативного бюджетирования «Театр под открытым небом» | Установлены соединительные стойки для акустических систем и трибуна для зрителей , произведено устройство теневого навеса | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2358,9 | 0,0 | 2000,0 | 224,4 | 134,5 | 45,1 | 0,0 | 0,0 | 28,2 | 16,9 |  |
| 2.  | Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 50770,2 | 1118,6 | 36922,1 | 12729,5 | 0,0 | 21673,2 | 355,4 | 16640,1 | 4677,7 | 0,0 | Х |
| 2.1. | ОМ 2.1. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" | Выполнение полномочий по организации и контролю деятельности по опеке и попечительству, а также выплата заработной платы 7 специалистам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Обеспечение социально-правовой защиты несовершенно-летних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  | Выявлено 20 детей, нуждаю­щихся в установлении над ним опеки или попе­чительства и 20 детей опреде­лено в семьи граждан Российской Федерации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2803,9 | 0,0 | 2803,9 | 0,0 | 0,0 | 1162,8 | 0,0 | 1162,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2. | ОМ 2.2. Осуществление выплат единовременно-го пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации  | В целях под­держки граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей вы­плачено 9 едино­временных пособий в сумме 17 479,73 рублей на одного ребенка, 11 едино­временных пособия в сумме 18 004,12 рублей на одного ребенка  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1118,6 | 1118,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 355,4 | 355,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | ОМ 2.3. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации  | В целях под­держки граждан принявших на воспитание де­тей-сирот и де­тей, оставшихся без попечения родителей, вы­плачивается ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 10 567 рублей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 21947,6 | 0,0 | 21947,6 | 0,0 | 0,0 | 10085,4 | 0,0 | 10085,4 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.4. | ОМ 2.4. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения причитающегося приемным родителям | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | В целях под­держки граждан, принявших на воспитание приемных детей, осуществляется выплата возна­граждения за выполнение функций приемных родителей и вы­плата ежемесяч­ного денежного пособия на со­держание ре­бенка в сумме 10 567 рублей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 11810,6 | 0,0 | 11810,6 | 0,0 | 0,0 | 5319,9 | 0,0 | 5319,9 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.5. | ОМ 2.5. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | Обеспечение 203 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей бесплатным проездом | Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | Бесплатным проездом на городском транспорте обеспечены160 детей, ос­тавшихся без попечения родителей  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 360,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.6. | ОМ 2.6. Обеспечение функционирования Управления образования Администрации города Новошахтинска | Обеспечение функций органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности  | Повышение эффективности планирования образовательного комплекса города, качественного потенциала педагогического корпуса; повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий в сфере образования города | Обеспечено функционирование органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10532,0 | 0,0 | 0,0 | 10532,0 | 0,0 | 3739,8 | 0,0 | 0,0 | 3739,8 | 0,0 |  |
| 2.7. | ОМ 2.7. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений | Содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования  | Успешное функционирование муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | Обеспечено содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2197,5 | 0,0 | 0,0 | 2197,5 | 0,0 | 937,9 | 0,0 | 0,0 | 937,9 | 0,0 |  |
| 2.3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 1075646,7 | 10180,5 | 586069,9 | 424290,2 | 55106,1 | 562099,0 | 355,4 | 318369,0 | 228306,5 | 15068,1 | Х |
| 2.3.1. |  | Управление образования | X | X | X | X | 1070846,7 | 10180,5 | 581725,9 | 423834,2 | 55106,1 | 562099,0 | 355,4 | 318369,0 | 228306,5 | 15068,1 | Х |
| 2.3.2. |  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | X | X | X | X | 4800,0 | 0,0 | 4344,0 | 456,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |

<1> Информация по основному мероприятию может не заполняться в случае указания аналогичной информации в мероприятии.

<2> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие – ОМ, мероприятие – М.

Начальник Управления образования

Администрации города Новошахтинска Т.П. Бахтинова