СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования»

за отчетный период 6 мес. 2023 г.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия и мероприятиямуниципальной программы <3> | Контрольное событие программы | Результатыреализации (краткоеописание) | фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2023 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий <2> |
| запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | 1 418 819,8 | 69 059,6 | 702 962,4 | 585 005,0 | 61 792,8 | 786 745,7 | 37 514,9 | 396 199,9 | 320 062,0 | 32 968,9 | Х |
| 1.1.  | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образователь-ными организа-циями дошколь-ного образования | Успешное функционирование 29 муниципальных дошкольных образовательных организаций | внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, предоставление всем детям города услуг дошкольного образования |  более 3,2 тыс. детей охвачены услугами общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 441 989,1 | - | 254 868,3 | 146 117,7 | 41 003,1 | 235 214,7 | - | 137 200,0 | 80 337,3 | 17 677,4 |  |
| 1.2.  | ОМ. Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | выплата компенсации части родительской платы производится согласно графика начислений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13 881,5 | - | 13 881,5 | - | - | 4 223,2 | - | 4 223,2 | - | - |  |
| 1.3. |  ОМ. Разработка и корректировка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию | Корректировка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию | корректировка проектно-сметной документации на строительство общеобразовательной организации на 600 мест в поселке Несветаевском | проектно-сметная документация на строительство общеобразовательной организации на 600 мест в поселке Несветаевском разрабатывается | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 450,0 | - | - | 450,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4.  | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразо-вательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования | Успешное функционирование 19 муниципальных общеобразовательных организаций | создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных образовательных организациях города, предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными требованиями, предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области |  более 8,5 тыс. обучающимся предоставлена услуга начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовате-льных организациях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 498 115,4 | - | 419 744,8 | 77 016,5 | 1 354,1 | 306 135,8 | - | 249 992,3 | 55 490,3 | 653,2 |  |
| 1.5. | ОМ. Реализация проекта «Всеобуч по плавонию» | Прохождение обучения обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций | создание мотивации к здоровому образу жизни | полный 36-часовый курс обучения базовым навыкам плавания и умению держаться на воде без вспомогательных средств в целях профилактики несчастных случаев среди детей прошли 611 обучающихся | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 813,8 | - | 1 652,2 | 161,6 | - | 1 813,3 | - | 1 651,9 | 161,4 | - |  |
| 1.6. | ПОМ. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда | Повышение качества работы советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | выплаты советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | произведены ежемесячные выплаты за 6 месяцев 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5 622,4 | 5 510,0 | 112,4 | - | - | 3 013,0 | 2952,7 | 60,3 | - | - |  |
| 1.7. | ПОМ. Проведение мероприятий по обеспечению оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | Оснащение государственными символами муниципальных общеобразовательных организаций | оснащение государственными символами муниципальных общеобразовательных организаций | 19 общеобразовательными организациями приобретены государственные символы Российской Федерации (флаги, гербы)  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 781,3 | 1 745,7 | 35,6 | - | - | 1 779,8 | 1744,2 | 35,6 |  |  |  |
| 1.8. | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образователь-ными организациями дополнительного образования | Обеспечение финансовых условий получения детьми дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования | успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования  | более 11 тыс. человек в возрасте от 5 до 18 охвачены услугами дополнительного образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 329 832,9 | - | - | 310 515,9 | 19 317,0 | 180 990,0 | - | - | 166 407,0 | 14 583,0 |  |
| 1.9.  | ОМ. Обеспечение предоставления услуг в сфере образования (МБУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Успех» города Новошахтинска, МБУ ЦБУ ХО МС) | Обеспечение финансовых условий предоставления услуг в сфере образования | успешное функционирование муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования  | в отчетном периоде специалистами центра оказано 437 услуг. МБУ ЦБУ ХО МС предоставляет услуги по финансовому обслуживанию хозяйственной деятельности образовательных организаций городаВ отчетном периоде специалистами центра оказано 56 услуг. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 49 141,3 | - | - | 49 022,7 | 118,6 | 17 721,3 | - | - | 17 666,0 | 55,3 | - |
| 1.10. | ОМ. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Повышение качества работы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций по классному руководству | выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования  | произведены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам за 6 месяцев 2023  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 28 045,1 | 28 045,1 | - | - | - | 17 992,7 | 17 992,7 | - | - | - |  |
| 1.11. | ОМ. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях | обучающиеся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием по май 2023 включительно | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 40 673,3 | 33 758,8 | 6 914,5 | - | - | 17 861,9 | 14825,3 | 3 036,6 | - | - |  |
| 1.12. | ОМ. Реализация инициативных проектов | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными общеобразовательными организациями и организациями дошкольного образования |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7 473,7 | - | 5 753,1 | 1 720,6 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.12.1 | М. Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория» по адресу: г.Новошахтинск, ул. Харьковская, 60а»  | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными организациями дошкольного образования | «благоустройство территории МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория» по адресу: г.Новошахтинск, ул. Харьковская, 60а» | заключен договор №22 от 02.06.2023 с ООО «Координата-Н» на сумму 3 062,8 тыс. руб. Срок выполнения работ до 03.08.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 064,0 | - | 2 000,0 | 1 064,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.12.2 | Мероприятие. Реализация инициативного проекта «Приобретение теневых навесов для МБДОУ д/с №7 «Золотой перушок» по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск, ул. Городская, 72/2» | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными организациями дошкольного образования | «приобретение теневых навесов для МБДОУ д/с №7 «Золотой перушок» по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск, ул. Городская, 72/2» | заключен контракт № 0358300118823000001 от 22.05.2023 с ООО «ТПК АРТА» на сумму 1121,4 тыс. руб.  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 104,0 | - | 1 820,9 | 283,1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.12.3 | Мероприятие. Реализация инициативного проекта «Благоустройство трибуны стадиона МБУ ДО ДЮСШ №4, расположенного по улице Горняцкая,46 в городе Новошахтинске Ростовской области » | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными организациями дополнительного образования | «благоустройство трибуны стадиона МБУ ДО ДЮСШ №4, расположенного по улице Горняцкая,46 в городе Новошахтинске Ростовской области » | по итогам аукциона планируется заключение контракта с ООО «ДГЦ» на сумму 2292,1 тыс. руб. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 305,7 | - | 1 932,2 | 373,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.  | Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 67 521,5 | - | 47 247,2 | 20 274,3 | - | 31 924,9 | - | 23 680,5 | 8 244,4 | - | Х |
| 2.1. | ОМ. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" | Выполнение полномочий по организации и контролю деятельности по опеке и попечительству, а также выплата заработной платы 7 специалистам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | обеспечение социально-правовой защиты несовершенно-летних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  | выявлено 19 детей, нуждающихся в установлении над ними опеки или попе­чительства и 19 детей опреде­лены в семьи граждан Российской Федерации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4 094,9 | - | 4 094,9 | - | - | 2 066,2 | - | 2 066,2 | - | - |  |
| 2.3. | ОМ. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации  | в целях поддержки граждан принявших на воспитание де­тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вы­плачивается ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 12 023 рублей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 19 663,4 | - | 19 663,4 | - | - | 11 505,2 | - | 11 505,2 | - | - |  |
| 2.4. | ОМ. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения причитающегося приемным родителям | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | в целях поддержки граждан, принявших на воспитание приемных детей, осуществляется выплата возна­граждения за выполнение функций приемных родителей и выплата ежемесяч­ного денежного пособия на со­держание ре­бенка в сумме 12 023 руб. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 23 218,9 | - | 23 218,9 | - | - | 9 991,3 | - | 9 991,3 | - | - |  |
| 2.5. | ОМ. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | Обеспечение 157 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей бесплатным проездом | социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | бесплатным проездом на городском транспорте обеспечены157 детей, оставшихся без попечения родителей  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 270,0 | - | 270,0 | - | - | 117,8 | - | 117,8 | - | - |  |
| 2.6. | ОМ. Обеспечение функционирования Управления образования Администрации города Новошахтинска | Обеспечение функций органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности  | повышение эффективности планирования образовательного комплекса города, качественного потенциала педагогического корпуса; повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий в сфере образования города | обеспечено функционирование органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 17 597,6 | - | - | 17 597,6 | - | 7 195,1 | - | - | 7 195,1 | - |  |
| 2.7. | ОМ. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций | Содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования  | успешное функционирование муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | обеспечено содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 676,7 | - | - | 2 676,7 | - | 1 049,3 | - | - | 1 049,3 | - |  |
| 2.3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 1 486 341,3 | 69 059,6 | 750 209,6 | 605 279,3 | 61 792,8 | 818 670,6 | 37 514,9 | 419 880,4 | 328 306,4 | 32 968,9 | Х |
| 2.3.1. |  | Управление образования | X | X | X | X | 1 485 891,3 | 69 059,6 | 750 209,6 | 604 829,3 | 61 792,8 | 818 670,6 | 37 514,9 | 419 880,4 | 328 306,4 | 32 968,9 | Х |
| 2.3.2. |  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | X | X | X | X | 450,0 | - | - | 450,0 | - | - | - | - | - | - | Х |

<1> Информация в графах 3-7, 18 по основному мероприятию может не заполняться в случае указания аналогичной информации в приоритетном мероприятии и мероприятии.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным мероприятиям, мероприятиям.

<3> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие – ОМ, приоритетное мероприятие – ПМ, мероприятие – М.

Начальник Управления образования

Администрации города Новошахтинска Т.П. Бахтинова