СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования»

за отчетный период 9 мес. 2022 г.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия и мероприятиямуниципальной программы <3> | Контрольное событие программы | Результатыреализации (краткоеописание) | фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2022 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий <2> |
| запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | 1313089,0 | 59309,0 | 680831,7 | 517942,4 | 55005,9 | 919359,9 | 35106,0 | 479534,1 | 369712,6 | 35007,2 | Х |
| 1.1.  | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образователь-ными организа-циями дошколь-ного образования | Успешное функционирование 29 муниципальных дошкольных образовательных организаций | Внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, предоставление всем детям города услуг дошкольного образования |  Более 3,8 тыс. детей охвачены услугами общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 468708,4 | 0,0 | 274543,6 | 149524,2 | 44640,6 | 320778,6 | 0,0 | 189300,0 | 104220,6 | 27258,0 |  |
| 1.2.  | ОМ. Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Выплата компенсации части родительской платы производится согласно графика начислений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 13846,6 | 0,0 | 13846,6 | 0,0 | 0,0 | 7209,6 | 0,0 | 7209,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | ОМ Разработка и корректировка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию |  Корректировка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию | Корректировка проектно-сметной документации на строительство общеобразовательной организации на 600 мест в поселке Несветаевском | Корректировка проектно-сметной документации на строительство общеобразовательной организации на 600 мест в поселке Несветаевском | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.  | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразо-вательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования | Успешное функционирование 19 муниципальных общеобразовательных организаций | Создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных образовательных организациях города, предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными требованиями, предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области |  Более 8,5 тыс. обучающимся предоставлена услуга начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовате-льных организациях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 468248,3 | 0,0 | 377099,1 | 89859,1 | 1290,1 | 344327,8 | 0,0 | 278462 | 64944,0 | 921,8 |  |
| 1.5. | Реализация проекта «Всеубуч по плаванию» | Прохождение обучения обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций | Создание мотивации к здоровому образу жизни | Полный 12-часовый курс обучения базовым навыкам плавания и умению держаться на воде без вспомогательных средств в целях профилактики несчастных случаев обучающихся  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1815,1 | 0,0 | 1653,5 | 161,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6. | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образователь-ными организациями дополнительного образования | Обеспечение финансовых условий получения детьми дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования | Успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования  |  Более 8,5 тыс. обучающимся предоставлена услуга начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовате-льных организациях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 248187,2 | 0,0 | 0,0 | 239408,3 | 8778,9 | 184611,6 | 0,0 | 0,0 | 177856,6 | 6755,0 |  |
| 1.7.  | ОМ. Обеспечение предоставления услуг в сфере образования (МБУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Успех» города Новошахтинска, МБУ ЦБУ ХО МС) | Обеспечение финансовых условий предоставления услуг в сфере образования | Успешное функционирование муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования  | В отчетном периоде специалистами центра оказано 1500 услуг. МБУ ЦБУ ХО МС предоставляет услуги по финансовому обслуживанию хозяйственной деятельности образовательных организаций городаВ отчетном периоде специалистами центра оказано 84 услуг. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 35579,5 | 0,0 | 0,0 | 35283,2 | 296,3 | 21738,0 | 0,0 | 0,0 | 21665,6 | 72,4 | - |
| 1.8. | ОМ. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Повышение качества работы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций по классному руководству | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования  | Произведены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам за 9 месяцев 2022  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 28045,1 | 28045,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20892,5 | 20892,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9. | ОМ. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях | Обучающиеся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием по сентябрь 2022 включительно | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 37667,3 | 31263,9 | 6403,4 | 0,0 | 0,0 | 16337,4 | 14213,5 | 2123,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10. | ОМ. Реализация инициативных проектов | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными общеобразовательными организациями и организациями дошкольного образования |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10541,5 | 0,0 | 7285,5 | 3256,0 | 0,0 | 3464,4 | 0,0 | 2438,6 | 1025,8 | 0,0 |  |
| 1.10.1 | М. Реализация инициативного проекта «Выполнение работ по объекту «Легкоатлетический комплекс», расположенный по улице Мичурина 52а/2-б в городе Новошахтинске Ростовской области для МБОУ СОШ №40 г Новошахтинска»»  | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными общеобразовательными организациями | «Выполнение работ по объекту «Легкоатлетический комплекс» | Уложен асфальт, установленб/к 100\*20\*8 | 01.01.2022 | 31.01.2022 | 2783,9 | 0,0 | 1938,7 | 845,2 | 0,0 | 1191,8 | 0,0 | 872,4 | 319,4 | 0,0 |  |
| 1.10.2 | М. Реализация инициативного проекта «Многофункциональная спортивная площадка с элементами футбольного поля, расположенная по улице Щербакова, 27 в городе Новошахтинске Ростовской области (МБОУ СОШ № 4)» | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными общеобразовательными организациями | Монтаж многофункциональной спортивной площадки с элементами футбольного поля | Проект выполнен | 01.01.2022 | 31.01.2022 | 3150,0 | 0 | 1976,1 | 1173,9 | 0,0 | 1329,7 | 0,0 | 843,0 | 486,7 | 0,0 |  |
| 1.10.3 | М. Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория» по адресу: г.Новошахтинск, ул. Харьковская, 60а» | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными организациями дошкольного образования | «Благоустройство территории МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория» по адресу: г.Новошахтинск, ул. Харьковская, 60а» | Уложен асфальт, установленб/к 100\*20\*8, смонтированы МАФы, установлено мягкое резиновое покрытие | 01.01.2022 | 31.01.2022 | 2286,0 | 0 | 1643,3 | 642,7 | 0,0 | 942,9 | 0,0 | 723,2 | 219,7 | 0,0 |  |
| 1.10.4 | М. Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории МБДОУ д/с №5 «Чебурашка» по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск, ул. Калинина, 5» | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными организациями дошкольного образования | Реализация проектов инициативного бюджетирования на базе д/с №5 «Чебурашка»  | Уложен асфальт, установленб/к 100\*20\*8, смонтированы МАФы, установлен столб освещения | 01.01.2022 | 31.01.2022 | 2321,6 | 0,0 | 1727,4 | 594,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.  | Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 60729,6 | 0,0 | 43303,8 | 17425,8 | 0,0 | 42006,9 | 0,0 | 31932,5 | 10074,4 | 0,0 | Х |
| 2.1. | ОМ. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" | Выполнение полномочий по организации и контролю деятельности по опеке и попечительству, а также выплата заработной платы 6 специалистам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Обеспечение социально-правовой защиты несовершенно-летних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  | Выявлено 33 ребенка, нуждающихся в установлении над ними опеки или попе­чительства и передано под опеку (попечительство) 25 детей в семьи граждан Российской Федерации.8 детей определеныпод надзор в ЦПД  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3895,3 | 0,0 | 3895,3 | 0,0 | 0,0 | 2967,5 | 0,0 | 2967,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | ОМ. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации  | В целях поддержки граждан принявших на воспитание де­тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вы­плачивается ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 11 396 рублей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20816,2 | 0,0 | 20816,2 | 0,0 | 0,0 | 14595,3 | 0,0 | 14595,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | ОМ. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения причитающегося приемным родителям | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | В целях поддержки граждан, принявших на воспитание приемных детей, осуществляется выплата возна­граждения за выполнение функций приемных родителей и выплата ежемесяч­ного денежного пособия на со­держание ре­бенка в сумме 11396 руб. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 18322,3 | 0,0 | 18322,3 | 0,0 | 0,0 | 14194,5 | 0,0 | 14194,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5. | ОМ. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | Обеспечение 146 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей бесплатным проездом | Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | Бесплатным проездом на городском транспорте обеспечены146 детей, оставшихся без попечения родителей  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 175,2 | 0,0 | 175,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6. | ОМ. Обеспечение функционирования Управления образования Администрации города Новошахтинска | Обеспечение функций органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности  | Повышение эффективности планирования образовательного комплекса города, качественного потенциала педагогического корпуса; повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий в сфере образования города | Обеспечено функционирование органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 14989,5 | 0,0 | 0,0 | 14989,5 | 0,0 | 8620,2 | 0,0 | 0,0 | 8620,2 | 0,0 |  |
| 2.7. | ОМ. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций | Содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования  | Успешное функционирование муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | Обеспечено содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2436,3 | 0,0 | 0,0 | 2436,3 | 0,0 | 1454,2 | 0,0 | 0,0 | 1454,2 | 0,0 |  |
| 2.3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 1373818,6 | 59309,0 | 724135,5 | 535368,2 | 55005,9 | 961366,8 | 35106,0 | 511466,6 | 379787,0 | 35007,2 | Х |
| 2.3.1. |  | Управление образования | X | X | X | X | 1373368,6 | 59309,0 | 724135,5 | 534918,2 | 55005,9 | 961366,8 | 35106,0 | 511466,6 | 379787,0 | 35007,2 | Х |
| 2.3.2. |  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | X | X | X | X | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |

<1> Информация в графах 3-7, 18 по основному мероприятию может не заполняться в случае указания аналогичной информации в приоритетном мероприятии и мероприятии.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным мероприятиям, мероприятиям.

<3> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие – ОМ, приоритетное мероприятие – ПМ, мероприятие – М.

Начальник Управления образования

Администрации города Новошахтинска Т.П. Бахтинова