СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования»

за отчетный период 9 мес. 2023 г.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия, приоритетного мероприятия и мероприятия  муниципальной программы  <3> | Контрольное событие  программы | Результаты  реализации (краткое  описание) | | фактический срок реализации | | Предусмотрено муниципальной программой на 2023 год реализации | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.  Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий <2> |
| запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | | | | | | 1 491 955,2 | 69 059,6 | 722 974,8 | 638 128,0 | 61 792,8 | 1 121 358,3 | 41 155,3 | 555 513,2 | 478 455,3 | 46 234,5 | Х |
| 1.1. | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образователь-ными организа-циями дошколь-ного образования | Успешное функционирование 29 муниципальных дошкольных образовательных организаций | внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, предоставление всем детям города услуг дошкольного образования | более 2,9 тыс. детей охвачены услугами общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 483 146,2 | - | 280 896,3 | 161 246,8 | 41 003,1 | 354 806,5 | - | 210 600,0 | 117 771,4 | 26 435,1 |  |
| 1.2. | ОМ. Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | выплата компенсации части родительской платы производится согласно графика начислений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13 881,5 | - | 13 881,5 | - | - | 8 209,4 | - | 8 209,4 | - | - |  |
| 1.3. | ОМ. Разработка и корректировка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию | Корректировка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию | корректировка проектно-сметной документации на строительство общеобразовательной организации на 600 мест в поселке Несветаевском | проектно-сметная документация разработана | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 450,0 | - | - | 450,0 | - | 450,0 | - | - | 450,0 | - |  |
| 1.4. | Приоритетное основное мероприятие. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Обеспечение образовательных организаций материально-техни-ческой базой для внедрения цифровой образовательной среды | обеспечение общеобразовательной организации материально-техни-ческой базой для внедрения цифровой образовательной среды | в МБОУ СОШ № 4 была передана компьютерная техника и мебель для оснащения IT-центра на 13,4 млн. рублей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5. | Приоритетное основное мероприятие. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Создание центров цифрового образования детей | Повышение уровня IT-грамотности детей и молодежи, формирование новой системы внешкольной работы, направленной на вовлечение детей и подростков в IT-творчество разной направленности | создание центров цифрового образования детей | центр создан на базе МБОУ СОШ №4. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.6. | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразо-вательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования | Успешное функционирование 19 муниципальных общеобразовательных организаций | создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных образовательных организациях города, предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными требованиями, предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области | более 8,6 тыс. обучающимся предоставлена услуга начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовате-льных организациях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 509 988,1 | - | 413 729,2 | 94 904,8 | 1 354,1 | 402 655,4 | - | 328 939,8 | 72 856,7 | 858,9 |  |
| 1.7. | ОМ. Реализация проекта «Всеобуч по плавонию» | Прохождение обучения обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций | создание мотивации к здоровому образу жизни | полный 36-часовый курс обучения базовым навыкам плавания и умению держаться на воде без вспомогательных средств в целях профилактики несчастных случаев среди детей прошли 611 обучающихся | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 813,8 | - | 1 652,2 | 161,6 | - | 1 813,3 | - | 1 651,9 | 161,4 | - |  |
| 1.8. | ПОМ. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда | Повышение качества работы советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | выплаты советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | произведены ежемесячные выплаты за 9 месяцев 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5 622,4 | 5 510,0 | 112,4 | - | - | 3 495,0 | 3425,1 | 69,9 | - | - |  |
| 1.9. | ПОМ. Проведение мероприятий по обеспечению оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | Оснащение государственными символами муниципальных общеобразовательных организаций | оснащение государственными символами муниципальных общеобразовательных организаций | 19 общеобразовательными организациями приобретены государственные символы Российской Федерации (флаги, гербы) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 781,3 | 1 745,7 | 35,6 | - | - | 1 779,8 | 1744,2 | 35,6 |  |  |  |
| 1.10. | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образователь-ными организациями дополнительного образования | Обеспечение финансовых условий получения детьми дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования | успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | более 10 тыс. человек в возрасте от 5 до 18 охвачены услугами дополнительного образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 349 799,2 | - | - | 330 482,2 | 19 317,0 | 279 424,4 | - | - | 260 582,5 | 18 841,9 |  |
| 1.10.1 | М.Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | успешное функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | более 3 тыс. человек охвачены услугами дополнительного образования с использованием персонифицированного финансирования | 01.09.2023 | 31.12.2023 | 17 194,8 | - | - | 17 194,8 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.11. | ОМ. Обеспечение предоставления услуг в сфере образования (МБУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Успех» города Новошахтинска, МБУ ЦБУ ХО МС) | Обеспечение финансовых условий предоставления услуг в сфере образования | успешное функционирование муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | в отчетном периоде специалистами центра оказано 546 услуг.  МБУ ЦБУ ХО МС предоставляет услуги по финансовому обслуживанию хозяйственной деятельности образовательных организаций города  В отчетном периоде специалистами центра оказано 56 услуг. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 49 280,6 | - | - | 49 162,0 | 118,6 | 25 517,7 | - | - | 25 419,1 | 98,6 | - |
| 1.11. | ОМ. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Повышение качества работы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций по классному руководству | выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | произведены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам за 9 месяцев 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 28 045,1 | 28 045,1 | - | - | - | 21 160,7 | 21 160,7 | - | - | - |  |
| 1.12. | ОМ. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях | обучающиеся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием по сентябрь 2023 включительно | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 40 673,3 | 33 758,8 | 6 914,5 | - | - | 17 861,9 | 14825,3 | 3 036,6 | - | - |  |
| 1.13. | ОМ. Реализация инициативных проектов | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными общеобразовательными организациями и организациями дошкольного образования |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7 473,7 | - | 5 753,1 | 1 720,6 | - | 4 184,2 | - | 2 970,0 | 1 214,2 | - |  |
| 1.13.1 | М. Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория» по адресу: г.Новошахтинск, ул. Харьковская, 60а (2-й этап)» | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными организациями дошкольного образования | «благоустройство территории МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория» по адресу: г.Новошахтинск, ул. Харьковская, 60а» | проект выполнен | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 064,0 | - | 2 000,0 | 1 064,0 | - | 3 062,8 | - | 2 000,0 | 1 062,8 | - |  |
| 1.13.2 | Мероприятие. Реализация инициативного проекта «Приобретение теневых навесов для МБДОУ д/с №7 по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск, ул. Городская, 72/2» | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными организациями дошкольного образования | «приобретение теневых навесов для МБДОУ д/с №7 по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск, ул. Городская, 72/2» | проект выполнен | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 104,0 | - | 1 820,9 | 283,1 | - | 1 121,4 | - | 970,0 | 151,4 | - |  |
| 1.13.3 | Мероприятие. . Реализация инициативного проекта «Благоустройство трибуны стадиона МБУ ДО ДЮСШ №4 по адресу: г.Новошахтинск, Горняцкая, 46» для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы №4 города Новошахтинска | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными организациями дополнительного образования | «благоустройство трибуны стадиона МБУ ДО ДЮСШ №4 по адресу: г.Новошахтинск, Горняцкая, 46» | Выполнен ремонт проходов к стадиону и выход на поле, а также сделан ремонт входной зоны и ступеней | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 305,7 | - | 1 932,2 | 373,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | 67 581,5 | - | 47 307,2 | 20 274,3 | - | 46 964,9 | - | 34 825,3 | 12 139,6 | - | Х |
| 2.1. | ОМ. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" | Выполнение полномочий по организации и контролю деятельности по опеке и попечительству, а также выплата заработной платы 6 специалистам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | обеспечение социально-правовой защиты несовершенно-летних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | выявлено 28 детей, нуждающихся в установлении над ними опеки или попе­чительства. Из них 17 детей опреде­лены в семьи граждан Российской Федерации, 11 детей определены в государственные учреждения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4 094,9 | - | 4 094,9 | - | - | 2 781,4 | - | 2 781,4 | - | - |  |
| 2.3. | ОМ. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | в целях поддержки граждан принявших на воспитание де­тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вы­плачивается ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере  12 023 рублей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 19 440,8 | - | 19 440,8 | - | - | 16 721,4 | - | 16 721,4 | - | - |  |
| 2.4. | ОМ. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения причитающегося приемным родителям | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | в целях поддержки граждан, принявших на воспитание приемных детей, осуществляется выплата возна­граждения за выполнение функций приемных родителей и выплата ежемесяч­ного денежного пособия на со­держание ре­бенка в сумме  12 023 руб. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 23 218,9 | - | 23 218,9 | - | - | 15 134,1 | - | 15 134,1 | - | - |  |
| 2.5. | ОМ. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | Обеспечение 157 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей бесплатным проездом | социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | бесплатным проездом на городском транспорте обеспечены  157 детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 552,6 | - | 552,6 | - | - | 188,4 | - | 188,4 | - | - |  |
| 2.6. | ОМ. Обеспечение функционирования Управления образования Администрации города Новошахтинска | Обеспечение функций органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности | повышение эффективности планирования образовательного комплекса города, качественного потенциала педагогического корпуса; повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий в сфере образования города | обеспечено функционирование органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 17 597,6 | - | - | 17 597,6 | - | 10 566,2 | - | - | 10 566,2 | - |  |
| 2.7. | ОМ. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций | Содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования | успешное функционирование муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | обеспечено содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 676,7 | - | - | 2 676,7 | - | 1 573,4 | - | - | 1 573,4 | - |  |
| 2.3. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | X | 1 559 536,7 | 69 059,6 | 770 282,0 | 658 402,3 | 61 792,8 | 1 168 323,2 | 41 155,3 | 590 338,5 | 490 594,9 | 46 234,5 | Х |
| 2.3.1. |  | Управление образования | X | X | X | X | 1 559 086,7 | 69 059,6 | 770 282,0 | 657 952,3 | 61 792,8 | 1 167 873,2 | 41 155,3 | 590 338,5 | 490 144,9 | 46 234,5 | Х |
| 2.3.2. |  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | X | X | X | X | 450,0 | - | - | 450,0 | - | 450,0 | - | - | 450,0 | - | Х |

<1> Информация в графах 3-7, 18 по основному мероприятию может не заполняться в случае указания аналогичной информации в приоритетном мероприятии и мероприятии.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным мероприятиям, мероприятиям.

<3> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие – ОМ, приоритетное мероприятие – ПМ, мероприятие – М.

Начальник Управления образования

Администрации города Новошахтинска Т.П. Бахтинова