Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Развитие

транспортной системы» за I полугодие 2022 года

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении

плана реализации программы за I полугодие 2022 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия программы | Контрольное  событие  программы | Результаты  реализации  (краткое описание) | | Фактический срок  реализации  (год) | | Предусмотрено программой на 2022 год реализации | | | | | Исполнено  (кассовые расходы)3 | | | | | Объемы неосвоенных средств  и причины их неосвоения.  Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных  мероприятий,  приоритетных  мероприятий и  мероприятий |
| запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | | | | | | 440 032,9 | - | 415 249,2 | 24 783,7 | - | 74 297,4 | - | 68 252,9 | 6 044,5 | - | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие.  Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства |  | развитие сети автомобильных дорог |  | январь  2022 | декабрь  2022 | 440 032,9 | - | 415 249,2 | 24 783,7 | - | 74 297,4 | - | 68 252,9 | 6 044,5 | - | Мероприятие продолжает реализовываться во II квартале 2022 года |
| 1.1.1. | Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | Реконструкция объектов | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям | начаты работы по реализации объекта: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон» - Новошахтинск — гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области»  Техническая готовность всего объекта 30,0 %. Объект планируется сдать в эксплуатацию до 30.09.2022. | - | - | 297 621,8 | - | 294 645,5 | 2 976,3 | - | 68 942,3 | - | 68 252,9 | 689,4 | - |  |
| 1.1.2. | Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | «Капитальный ремонт автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон» - Новошахтинск – гр. С Украиной» до ж/д переезда «29 км» (ул. Грессовская, ул. Либкнехта, ул. Карла Маркса, ул. Ермакова, ул. Разина) города Новошахтинска Ростовской области» | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям | В 2021 году на средства, предусмотренные на 2022 год трижды объявлялась закупка в ЕИС. Процедуры не состоялись, не было подано ни одной заявки.  24.01.2022 объявлена закупка. Закупка не состоялась, из-за отсутствия заявок.  В июле текущего года месяце средства областного были перераспределены на другие объекты.  В настоящее время ведется работа по корректировке ПСД. После получения положительного заключения государственной экспертизы ПСД, будет направлено письмо в министерство транспорта Ростовской области о выделении денежных средств на реализацию объекта в 2023 году | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 121 822,0 | - | 120 603,7 | 1 218,3 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Содержание, освещение автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Обеспечение содержания освещения автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | поддержание качества автомобильных дорог в нормативном состоянии | Обеспечено содержание освещения централизованных линий наружного освещения, оснащенных приборами учета, на территории города общей протяженностью 102,9 км, с установленными на них светильниками в количестве 3 433 шт. | январь  2022 | декабрь  2022 | 20 589,1 | - | - | 20 589,1 | - | 5 355,1 | - | - | 5 355,1 | - | Работы по содержанию уличного освещения продолжаться во II квартале 2022 г. |
| 1.1.4. | Мероприятие. Разработка про-ектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрюченский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области» | согласование технического задания на разработку проектной документации с министерством транспорта Ростовской области | повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Согласовано техническое задание в министерстве транспорта Ростовской области. Произведен расчет стоимости разработки ПСД. Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации со сроком исполнения 2023 г. | январь  2021 | декабрь  2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.5. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на линии наружного освещения | Обеспечение освещения автомобильных дорог вдоль которых отсутствует освещение. | Увеличение протяженности дорог оснащенных уличным освещением | Разрабатывается техническое задание на строительство линий наружного освещения по маршрутам движения пассажирского транспорта | январь  2022 | декабрь  2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | | | | | | 40 989,0 | - | - | 40 989,0 | - |  |  |  |  | - | Х |
| 2.1. | Основное мероприятие.  Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорож-ной сети |  | повышение уровня организации и безопасности дорожного движения |  | январь  2022 | декабрь  2022 | 40 989,0 | - | - | 40 989,0 | - | 34 747,9 |  |  | 34 747,9 | - | Мероприятие продолжает реализовываться во II квартале 2022 года |
| 2.1.1. | Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий | Проведение закупок на выполнение подрядных работ. Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории города в летний и зимний период, планировка грунтовых дорог автогрейдером | повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | осуществлялись работы по содержанию автомобильных дорог в летний и зимний периоды: восстановлено 18 546,7 м2 поврежденных участков дорожного полотна. Произведена планировка грунтовых дорог автогрейдером протяженностью 13 км.  Обновлена дорожная разметка на площади 6 648,71 м2 по маршрутам городского пассажирского транспорта и маршрутам перевозки детей (школьников). В том числе 3 377,6 м2  пешеходные переходы,  Нанесение дорожной разметки производилось апрель-май  Проведена очистка проезжей части автомобильных дорог от мусора, грязи (механизированная очист- ка – на площади 96 510. м2, ручная очистка – 1 003,4 м3). Произведена механизированная уборка дорог от снега на площади 2 573 336,0 м2, посыпка дорог песчано-соляной смесью на площади 916 273,9 м2 | январь  2022 | декабрь  2022 | 39 289,5 | - | - | 39 289,5 | - | 34 497,9 | - | - | 34 497,9 | - | Мероприятие продолжает реализовываться во II квартале 2022 года |
| 2.1.2. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | Проведение закупок на выполнение работ по разработке ПСД | повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Заключен муниципальный контракт на корректировку проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон» - Новошахтинск – гр. С Украиной» до ж/д переезда «29 км» (ул. Грессовская, ул. Либкнехта, ул. Карла Маркса, ул. Ермакова, ул. Разина) города Новошахтинска Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь  2022 | декабрь  2022 | 10 950,0 |  | 10 950,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключен муниципальный контракт на корректировку проектно-сметной документации по объекту:«Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул. Советской Конституции до х. Ильичевка ( ул. Мичурина, ул. Гришина, ул. Мира) города Новошахтинска Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Мероприятие.  Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения | Проведение закупок на выполнение подрядных работ по техническому содержанию четырех светофорных объектов | повышение безо пасности дорожного движе ния на улично-дорожной сети города | регулярно и своевременно проводились работы по техническому содержанию четырех светофорных объектов на территории города | январь  2022 | декабрь  2022 | 750,0 | - | - | 750,0 | - | 250,0 | - | - | 250,0 | - |  |
|  | Итого по программе | X | X | X | X | X | 491 022,4 | - | 415 249,2 | 75 773,2 | - | 109 045,3 | - | 68 252,9 | 40 792,4 | - | Х |
|  |  | Ответственный исполнитель программы – МКУ «УГХ» | X | X | X | X |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |

Директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин

Погибелева Татьяна Александровна

8(86369)2-07-65