СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2020 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограмм | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2020 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | 44 413,6 | 14 533,8 | 27 825,9 | 2 053,9 | 0,0 | 40 907,7 | 14 532,7 | 24 321,1 | 2 053,9 |  |  |
| 1.1. | ОМ. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан |  |  |  | январь | декабрь | 44 413,6 | 14 533,8 | 27 825,9 | 2 053,9 |  | 40 907,7 | 14 532,7 | 24 321,1 | 2 053,9 |  |  |
| 1.1.1. | М. Обеспечение жильем молодых семей | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Приобретение (строительство) участниками подпрограммы жилых помещений | Увеличение количества молодых семей, обеспеченных жильем | Выдано 24 свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. | январь | декабрь | 21 649,6 | 14 532,8 | 5 033,3 | 2 053,9 |  | 21 619,9 | 14 532,7 | 5 033,3 | 2 053,9 |  | 29,7 В связи с возникновением остатка по ипотеке |
| 1.1.2. | М. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность. Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда | Создание условий для комфортного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Приобретено 15 жилых помещений для предоставления детям-сиротам по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда | январь | декабрь | 22 352,6 | 0,0 | 22 352,6 | 0,0 |  | 19 287,8 | 0,0 | 19 287,8 |  |  | 3 064,8 В связи с поступившими жалобами в УФАС РО. Средства будут освоены в 4 квартале 2020 года |
| 1.1.3. | М. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Подготовка проекта постановления о пофамильном распределении средств. | Увеличение количества ветеранов и инвалидов, обеспеченных жильем |  | январь | декабрь | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1,0 В связи отсутствием материальных затрат в части приема и оформления необходимых документов при оказании мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Средства будут освоены в 4 квартале 2020 года |
| 1.1.4. | М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов* |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5. | М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей* |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | ОМ. Разработка проектно-сметной документации (далее — ПСД) на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1. | М. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства* |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» | 145 829,7 | 0,0 | 139 481,6 | 6 348,1 |  | 96 919,4 | 0,0 | 92 972,8 | 3 946,6 |  |  |
| 2.1. | ОМ. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу |  |  |  | январь | декабрь | 143 829,7 | 0,0 | 139 481,6 | 4 348,1 |  | 96 176,9 | 0,0 | 92 972,8 | 3 204,1 |  |  |
| 2.1.1. | ПМ. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | Уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан. Заключение договоров социального найма, договоров мены | Заключено 33 договора об изъятии жилых помещений | январь | декабрь | 100 062,3 | 0,0 | 99 872,1 | 190,2 |  | 66 202,4 | 0,0 | 66 070,9 | 131,5 |  | 98 219,7 В связи с поступившими жалобами в УФАС РО. Средства будут освоены в 4 квартале 2020 года |
| 2.1.2. | М. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | Уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан. Заключение договоров социального найма, договоров мены | Заключено 15 договоров об изъятии жилых помещений | январь | декабрь | 43 767,4 | 0,0 | 39 609,5 | 4 157,9 |  | 29 974,5 | 0,0 | 26 901,9 | 3 072,6 |  | 13 776,8 В связи с поступившими жалобами в УФАС РО. Средства будут освоены в 4 квартале 2020 года |
| 2.2. | ОМ. Сокращение количества ветхого и аварийного жилого, а также нежилого фонда |  |  |  | январь | декабрь | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |  | 742,5 | 0,0 | 0,0 | 742,5 |  |  |
| 2.2.1. | М. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности | Снос и доразборка ветхого жилья | Уменьшение количества ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | Произведена оплата достоверности применения сметных нормативов | январь | декабрь | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |  | 742,5 | 0,0 | 0,0 | 742,5 |  | 1 273,6 В настоящее время рассматривается вопрос об адресности домов в целях первоочередности их сноса |
| 2.2.2. | М. Снос ветхого и аварийного нежилого фонда* |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | 5 527,7 | 0,0 | 0,0 | 5 527,7 |  | 4 196,1 | 0,0 | 0,0 | 4 196,1 |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | Освоение финансовых средств по виду деятельности: «Капитальное строительство» | Повышение эффективности расходования бюджетных средств, размещение заказов для муниципальных нужд, исполнение муниципальных функций в целях реализации полномочий Администрации города Новошахтинска в сфере капитального строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности | Созданы условия эффективного расходования бюджетных средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. | январь | декабрь | 5 527,7 | 0,0 | 0,0 | 5 527,7 |  | 4 196,1 | 0,0 | 0,0 | 4 196,1 |  | 1 331,6 Средства будут освоены в 4 квартале 2020 года |
|  | Итого по муниципальной программе | — | — |  | — | — | 195 771,0 | 14 533,8 | 167 307,5 | 13 929,7 |  | 142 023,2 | 14 532,7 | 117 293,9 | 10 196,6 |  |  |
|  | Управление жилищной политики Администрации города | — | — |  | — | — | 188 243,3 | 14 533,8 | 167 307,5 | 6 402,0 |  | 137 100,6 | 14 532,7 | 117 293,9 | 5 274,0 |  |  |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | — | — |  | — | — | 7 527,7 | 0,0 | 0,0 | 7 527,7 |  | 4 922,5 | 0,0 | 0,0 | 4 922,5 |  |  |

Начальник управления жилищной

политики Администрации города								     							            О.В. Голубева

Евгения Александровна Сбитнева

(863 69) 2 31 04