СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период 9 мес. 2020 г.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятиямуниципальной программы | Контрольное событие программы | Результатыреализации (краткоеописание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2020 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий приоритетных мероприятий и мероприятий |
| Запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие культуры и искусства» | 116270,4 | 4730,6 | 1425,7 | 94828,5 | 15285,6 | 79212,0 | 4532,1 | 1395,9 | 65603,3 | 7680,7 | Х |
| 1.1.  | Основное мероприятие. Сохранение и развитие досуговой сферы и услуг в сфере культуры  | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Повышение доступности, повышение качества и разнообразие услуг для населения | Сеть учреждений культуры сохранена без изменений.Во 2, 3 кварталах 2020 года мероприятия проходили в онлайн – режиме.Общее количество мероприятий всего за 9 месяцев -2310,посетителей - 430454 (с учетом просмотров онлайн-мероприятий в аккаунтах социальных сетей) В том числе цикл выступлений, приуроченных к участию во Всероссийской акции «Радость Победы», акция «Звон Победы», акция «Я рисую мелом», акция «Голубь Мира», челлендж Русские Рифмы | Январь 2020 | Декабрь 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.  | Основное мероприятие. Развитие дополнительного образования в сфере культуры | Обеспечение реализации образова-тельных программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, развитие хорового движения.Адресная поддержка одаренных обучающих-ся и талант-ливой моло-дежи.Приобщение новых поко-лений к ми-ровым куль-турным цен-ностям | Сохранение и передача новым поколениям традиций дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Повышено качество оказываемых образовательных услуг дополнительного образованияв сфере культуры и искусства в МБУ ДО ДМШ, «ДШИ», «ДХШ им. Н.В. Овечкина» (далее – школы искусств).В результате участия в областных, региональных, всероссийских и международныхконкурсах обучающиеся школ искусств города получили 476 дипломов лауреатов 1,2,и 3 степениКоличество обучающихся в трех школах искусств на 01.10.2020 составляет 1289 человек.В области дополнительного образования в трех школах реализуется 59 64образовательных программы (указано общее количество программ, без учета направлений)На официальных сайтах школ искусств, а также на официальном сайте Администрации города Новошахтинска размещено 222 статьи об образовательной, творческой, конкурсной и др.деятельности школ.).школ.). | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 51213,6 | 7193,9 | 1075,1 | 35890,8 | 7053,8 | 28689,3 | - | - | 24722,5 | 3966,8 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Сохранение и развитие библиотечного дела. | Предоставление населению услуг по библиотечному обслуживанию. Увеличение книговыдачи | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам, применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов. | В библиотеках города зарегистрировано за 9 месяцев 2020 года 24926 пользователей,число посещений библиотек (в стационарных условиях)-165521,выдано экземпляров книг – 463529, выдано электронных документов – 1789. | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 13871,4 | - | 718,8 | 11507 | 822,8 | 7576,9 | - | 718,6 | 7698,3 | 121,4 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Развитие массового отдыха и досуга.  | Проведение мероприятий массового отдыха. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития.Повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Проведены мероприятия, посвященные:Дню образования городаНовошахтинска;Дню защитника Отечества;- Дню освобождения города Новошахтинска от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов;Дню Победы(в том числе цикл выступлений, приуроченных к участию во Всероссийской акции «Радость Победы», акция «Звон Победы», акция «Я рисую мелом», акция «Голубь Мира», челлендж Русские Рифмы); - мероприятия, посвященные 31-й годовщине вывода советских войск из республики Афганистан; Проведен открытый городской фестиваль православной культуры и творчества: «Рождественская звезда – 2020».Кроме того проведены в онлайн – режиме мероприятия, посвященные:- Дню Победы;- Дню России;- мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей (состоялись онлайн -конкурсы рисунков).Онлайн-мероприятия посвященные:- Дню семьи, любви и верности,-450-летию служения Донских казаков Российскому государству-дню Воздушно-десантных войск-Дню Государственного флага РФ- Дню города и Дню шахтера-Дню окончания Второй мировой войны-Дню солидарности в борьбе с терроризмом- Дню добрых дел. | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 18668,5 | - | - | 17637,0 | 1031,5 | 18216,2 | - | - | 17637,0 | 579,1 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие. Развитие музейного дела. | обеспече-ние доступа населения к музейным фондам | обеспече-ние доступа населения к музейным фондам, применение новых ин-формаци-онных тех-нологий в представ-лении му-зейных коллекций | В целях сохранения историко-культурных традиций за 9 месяцев в 2020 году проведено 69 экскурсий, 8 культурно-образовательных мероприятий,6 выставок.В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой Новошахтинский историческо-краеведческий музей посетило 1729 человека.Музей принял участие в V фестивале музеев Дона.В социальной сети Instagram и Facebook опубликованы информационные блоги в количестве 253 публикации. Музей зарегистрирован в Федеральной государственной информационной системе «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации», продолжается работа по внесению в каталог музейных предметов. В настоящее время 2595 единиц музейных предметов имеют цифровое изображение. Музей зарегистрирован на цифровой платформе «Артефакт». | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 1693,0 | - | - | 1433,0 | 260,0 | 1275,7 | - | - | 1025,7 | 250,0 |  |
| 1.6. | Основное мероприятие. Развитие театрального искусства.  | Пополнение репертуара театра постановками. Увеличение охвата посетителей театра. | Осуществление гастрольной деятельности профессиональных коллективов на территории Ростовской области и за ее пределами, приобретение предметов творческой деятельности (постановочные).создание и показ спектаклей;проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов | Проведено 95 спектаклей и мероприятий, в том числе 11 спектаклей показано на гастролях на территории Ростовской области и за ее пределами.Число посетителей –28269 человек.Во 2 квартале 2020 года театры были закрыты для посещений зрителей в связи с эпидемиологи-ческой обстановкой. | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 25065,8 | 4209,4 | 629,0 | 16227,4 | 4000,0 | 19205,0 | 4011,1 | 599,4 | 13293,7 | 1300,9 | Средства в сумме 4011,1 – направлены на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы театра. |
| 1.7. | Основное мероприятие. Развитие информационных и развлекательных услуг. | Обеспечение населения города качественным телевещанием Развитие информационного пространства в городе. Повышение эффективности функционирования телерадиовещания.  | Создание информационных, развлекательных, научно-познавательных, детских, спортивных и других программ. Организация и создание массовых телевизионных шоу, фестивалей, конкурсов с использованием элементов рекламы. Организация эфирного вещания для целей информационного вещания для целей информационного освещения деятельности органов местного самоуправления города. | Ежедневно осуществляется трансляция информационных развлекательных, научно-познавательных, дет-ских, спортивных и других программ. Осуществлена онлайн трансляция общего-родских мероприятий на сайте и в социаль-ных сетях ТРК «Несветай»ТРК «Несветай» при-няла участие во Все-российском конкурсе видеороликов «Моё детство - война».Приняли участие в подготовке проектов инициативного бюджетирования «Сделаем вместе» 1. Регулярно освещалась информация о профилактических мероприятихя по борьбе с коронавирусом.2. Осуществлена трансляция торжественного открытия музейного комплекса «Самбекские высоты»3.Создана электронная версия августовской педагогической конференции4.Приняли участие в создании фильма для школьников «Уроки доброты» и в создании исторического урока памяти «Город мой - частица Родины большой». | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 3895,8 | - | - | 1778,3 | 2117,5 | 2660,3 | - | - | 1217,8 | 1442,5 |  |
| 1.8 | Основное мероприятие. Увековечивание памяти погибших при защите Отечества | ремонт сооружения «Братская могила «Слава Героям» павших в 1941-1945 в боях», | Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений; нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | В результате проведения аукциона заключен Муниципальный контракт № 0358300432220000001 от 16.04.2020 г.Выполнены работы по демонтажу и установке ограждения, земляные работы, работы по выравниванию площадки, укладки тротуарной плитки, обрамлению захоронения. | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 607,2 | 521,1 | 77,9 | 8,2 | - | 607,2 | 521,1 | 77,9 | 8,2 | - | Средства в сумме 521,1 направлены на ремонт сооружения «Братская могила «Слава Героям» павших в 1941-1945 в боях» |
| 1.9. | Основное мероприятие. Участие волонтеров в мероприятиях учреждений культуры | Увеличение волонтеров | Вовлечение волонтеров в реализацию мероприятий, направленных на популяризацию культурной сферы и сохранение исторической памяти | В учреждениях культуры зарегистрировано 5 волонтеров.В рамках подготовки и проведения 75- летия Победы в В.О.В. волонтерами были размещены тематические и информационные материалы о Героях Советского Союза, жителях города Новошахтинска на интернет –платформе «Спасибо за все.рф» и интернет портале «Культура.РФ». Информация о проекте централизованной библиотечной системы «Память.Наследие.Гордость» размещена на официальном сайте МБУК «ЦБС», в социальных сетях Интернет («Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram»).С целью сохранения исторической памяти информационные блоки в социальных сетях обновляются ежемесячно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.  | Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» | 9102,1 | - | - | 9102,1 | - | 6491,7 | - | - | 6491,7 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Расходы на содержание аппарата управления Отдела культуры и спорта Администрации города | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций. Улучшение материально-технической базы Отдела культуры и спорта Администрации города | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. | Приобретена бумага. | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 4163,7 | - | - | 4163,7 | - | 3006,0 | - | - | 3006,0 | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Расходы на содержание централизованной бухгалтерии Отдела культуры и спорта Администрации города | Обеспечение реализации организационной деятельности и деятельности учреждений культуры. Улучшение материально-технической базы Отдела культуры и спорта Администрации города | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач | Приобретены бумага, ГСМ, осуществлена заправка и ремонт оргтехники. Заключены договора техническое и медицинское обслуживание автомобиля. В рамках заключенных контрактов осуществляется информационно- технологическое сопровождение экономических и бухгалтерских программ. | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 4938,4 | - | - | 4938,4 | - | 3485,7 | - | - | 3485,7 | - |  |
| Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | **125372,5** | **4730,6** | **1425,7** | **103930,6** | **15285,6** | **85703,7** | **4532,1** | **1395,9** | **72095,0** | **7680,7** | Х |
| ответственный исполнитель муниципальной  программы - Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 9102,1 | - | - | 9102,1 | - | 6491,7 | - | - | 6491,7 | - | Х |
| Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в сфере культуры города Новошахтинска (МБУ ДО) | X | X | X | X | 42944,6 | - | - | 35890,8 | 7053,8 | 28689,3 | - | - | 24722,5 | 3966,8 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «ГДК» (клубы)) | X | X | X | X | 18668,5 | - | - | 17637,0 | 1031,5 | 18216,2 | - | - | 17637,0 | 579,1 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «ЦБС» (библиотеки)) | X | X | X | X | 13871,4 | - | 718,8 | 11507,0 | 822,8 | 7576,9 | - | 718,6 | 5107,8 | 121,4 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «НИКМ» (музей)) | X | X | X | X | 1693,0 | - | - | 1433,0 | 260,0 | 1275,7 | - | - | 1025,7 | 250,0 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (Новошахтинский драматический театр) | X | X | X | X | 25065,8 | 4209,4 | 629,0 | 16227,4 | 4000,0 | 19205,0 | 4011,1 | 599,4 | 13293,7 | 1300,9 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК ТРК «Несветай» ) | X | X | X | X | 3895,8 | - | - | 1778,3 | 2117,5 | 2680,3 | - | - | 1217,8 | 1462,5 | Х |
| Муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» (далее –МБУ «ССВПД»), с 27.05.2020 муниципальное казенное учреждение «Управление похоронного дела» (далее-МКУ «УПД») | X | X | X | X | 607,2 | 521,1 | 77,9 | 8,2 | - | 607,2 | 521,1 | 77,9 | 8,2 | - | Х |

Начальник Отдела культуры и спорта Н.Г. Коновалова

Главный бухгалтер Н.В. Тлустая

Исполнитель ведущий экономист А.А. Овчинникова

2-11-23