СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период 6 мес. 2019 г.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятиямуниципальной программы | Контрольное событие программы | Результатыреализации (краткоеописание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2019 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий приоритетных мероприятий и мероприятий |
| Запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие культуры и искусства» | 124 877,3 | 5 526,7 | 1 675,7 | 103 844,1 | 13830,8 | 53 997,0 | - | 644,9 | 46 142,0 | 7 210,1 | Х |
| 1.1.  | Основное мероприятие. Сохранение и развитие досуговой сферы и услуг в сфере культуры  | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Повышение доступности, повышение качества и разнообразие услуг для населения | Сеть учреждений культуры сохранена без изменений. | Январь 2019 | Декабрь 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.  | Основное мероприятие. Развитие дополнительного образования в сфере культуры | Обеспечение реализации образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, развитие хорового движения.Адресная поддержка одаренных обучающихся и талантливой молодежи. | Сохранение и передача новым поколениям традиций дополнительного образования в сфере культуры и искусства;  | Повышено качество оказываемых образовательных услуг дополнительного образованияв сфере культуры и искусства. В результате участия в конкурсах обучающиеся учреждений дополнительного образования города получили дипломы лауреатов 1,2,и 3 степени, сертификаты. Количество дипломантов и лауреатов в областных, региональных, всероссийских и международных творческих мероприятиях в 1 полугодии 2019 года составило 465 человек. В 2019 году 6 учащимся трех школ была выплачена стипендия Мэра города. МБУ ДО ДМШ и «ДШИ».Количество обучающихся в трех школах искусств – 1273 человека (план **1130)**В области дополнительного образования в трех школах реализуются 61 образовательная программа (указано общее количество программ, без учета направлений)В информационной сети Интернет размещено 49 статей **(план 45)** о деятельности школ – образовательной, творческой, конкурсной (в том числе на официальном сайте Администрации города Новошахтинска). | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 39890,7 | - | - | 33676,6 | 6214,1 | 20 176,8 | - | - | 16 639,8 | 3 537,0 |  |
| 1.3.  | Основное мероприятие. Сохранение и развитие библиотечного дела. | Предоставление населению услуг по библиотечному обслуживанию. Увеличение книговыдачи | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам, применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов. | Зарегистрировано в 1 полугодии 2019 года 28408 человек **(план -27610),**Число посещений библиотек -211 952 **(план (194834)**Выдано экземпляров книг, в том числе – 527 022 **(план -484309),**Выдано электронных документов – 2394. | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 19297,3 | 32,7 | 854,7 | 17199,8 | 1210,1 | 8 268,2 | - | 644,9 | 7 317,8 | 305,6 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Развитие массового отдыха и досуга.  | Проведение мероприятий массового отдыха. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития.Повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Проведение массовых мероприятий, посвященных праздникам:- праздничный концерт, посвященный 80-летию со дня образования города Новошахтинска,- День освобождения города Новошахтинска от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и празднование 30 - летия вывода Советских войск из Афганистана;- День защитника Отечества;- День Победы;- Международный день защиты детей;- праздничный концерт, посвященный дню России; - митинг и акция «Горсть памяти» в День памяти и скорби;- День Славянской письменности и культуры; - День семьи, любви и верности.Проведены открытые городские фестивали Православной культуры и творчества: 1.«Рождественская звезда - 2019»2. «Радость моя, Христос Воскресе!» | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 27229,5 | - | - | 26552,5 | 677,0 | 12 526,9 | - | - | 12 216,1 | 310,8 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие. Развитие музейного дела. | Обеспечение доступа населения к музейным фондам. Применение новых информационных технологий в представлении музейных коллекций | Обеспечение доступа населения к музейным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации;применение новых информационных технологий в представлении музейных коллекций. | Проведено 27 экскурсий,Музей посетили 1621 человек (индивидуальные и массовые посещения) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 1478,1 | - | - | 1426,1 | 52,0 | 513,1 | - | - | 513,1 | 0,0 |  |
| 1.6. | Основное мероприятие. Развитие театрального искусства.  | Пополнение репертуара театра постановками. Увеличение охвата посетителей театра. | Осуществление гастрольной деятельности профессиональных коллективов на территории Ростовской области и за ее пределами, приобретение предметов творческой деятельности (постановочные).создание и показ спектаклей;проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов | Создание и показ спектаклей, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов.Проведено 168 спектаклей.В 1 полугодии осуществлена постановка 1 нового спектакля.Спектакли посетили 36,4 тыс.чел.  | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 31878,3 | 5494,0 | 821,0 | 22155,7 | 3407,6 | 10 470,5 | - | - | 8 313,4 | 2 157,1 |  |
| 1.7. | Основное мероприятие. Развитие информационных и развлекательных услуг. | Обеспечение населения города качественным телевещанием Развитие информационного пространства в городе. Повышение эффективности функционирования телерадиовещания.  | Создание информационных, развлекательных, научно-познавательных, детских, спортивных и других программ. Организация и создание массовых телевизионных шоу, фестивалей, конкурсов с использованием элементов рекламы. Организация эфирного вещания для целей информационного вещания для целей информационного освещения деятельности органов местного самоуправления города. | Создание информационных, развлекательных, научно-познавательных, детских, спортивных и других программ.В 1 полугодии 2019: - в рамках рубрики «Новошахтинску – 80!» демонстрируются архивные материалы, рассказывает о настоящем и будущем города.- Году театра посвящены выпуски о театральных фестивалях нашего города: фестивалях школьных театров, Международном фестивале «Поговорим о любви….».  | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 5103,4 | - | - | 2833,4 | 2270,0 | 2 041,5 | - | - | 1 141,9 | 899,6 |  |
| 2.  | Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» | 6900,3 | - | - | 6900,3 | - | 2721,3 | - | - | 2721,3 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Расходы на содержание аппарата управления Отдела культуры и спорта Администрации города | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций. Улучшение материально-технической базы Отдела культуры и спорта Администрации города | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. | Приобретены бумага, оргтехника. | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 3407,3 | - | - | 3407,3 | - | 1 379,7 | - | - | 1 379,7 | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Расходы на содержание централизованной бухгалтерии Отдела культуры и спорта Администрации города | Обеспечение реализации организационной деятельности и деятельности учреждений культуры. Улучшение материально-технической базы Отдела культуры и спорта Администрации города | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач | Приобретены бумага, ГСМ, оргтехника. Заключены договора на повышение квалификации сотрудников бухгалтерии. В рамках заключенных контрактов осуществляется информационно- технологическое сопровождение экономических и бухгалтерских программ. | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 3493,0 | - | - | 3493,0 | - | 1 341,6 | - | - | 1 341,6 | - |  |
| Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 131777,6 | 5526,7 | 1675,7 | 110744,4 | 13830,8 | 56 718,3 | - | 644,9 | 48 863,3 | 7 210,1 | Х |
| ответственный исполнитель муниципальной  программы - Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 6900,3 | - | - | 6900,3 | - | 2 721,3 | - | - | 2 721,3 | - | Х |
| Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в сфере культуры города Новошахтинска (МБУ ДО) | X | X | X | X | 39890,7 | - | - | 33676,6 | 6214,1 | 20 176,8 | - | - | 16 639,8 | 3 537,0 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «ГДК» (клубы)) | X | X | X | X | 27229,5 | - | - | 26552,5 | 677,0 | 12 526,9 | - | - | 12 216,1 | 310,8 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «ЦБС» (библиотеки)) | X | X | X | X | 19297,3 | 32,7 | 854,7 | 17199,8 | 1210,1 | 8 268,2 | - | 644,9 | 7 317,7 | 305,6 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «НИКМ» (музей)) | X | X | X | X | 1 478,1 | - | - | 1 426,1 | 52,0 | 513,1 | - | - | 513,1 | - | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (Новошахтинский драматический театр) | X | X | X | X | 31878,3 | 5 494,0 | 821,0 | 22155,7 | 3 407,6 | 10 470,5 | - | - | 8 313,4 | 2 157,1 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК ТРК «Несветай» ) | X | X | X | X | 5 103,4 | - | - | 2 833,4 | 2 270,0 | 2 041,5 | - | - | 1 141,9 | 899,6 | Х |

Начальник Отдела культуры и спорта Н.Г. Коновалова

Скрыпник Людмила Александровна

2-11-23