## Лист1
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, и мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период девяти месяцев 2020 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено муниципальной программой на 2020 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий
|  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники
1. Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка жителей города» | [6 empty] | 257561.5 | 65064.8 | 184848.9 | 7647.8 | 0 | 177626.1 | 50284.5 | 122697.7 | 4643.9 | 0
1.1. | Основное мероприятие. Реализация прав граждан на социальную поддержку |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 234556.9 | 65064.8 | 163825.7 | 5666.4 | 0 | 162483 | 50284.5 | 108505.6 | 3692.9 | 0
1.1.1. | Мероприятие. Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Осуществляется выплата согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска. Размер выплат за период девяти месяцев 2020 года составил 1 813,0 тыс. руб. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2623.4 | 2623.4 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 810,4 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2020 года | 810.4
1.1.2. | Мероприятие. Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Осуществляется выплата согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска. Выплата произведена 435 гражданам | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6420.7 | 6420.7 | 0 | 0 | 0 | 6398.7 | 6398.7 | 0 | 0 | 0 | 22,0 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 22
1.1.3. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг инвалиды, ветераны, («чернобыльцы») | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты по оплате за жилье и коммунальные услуги получили 7 206 человек | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 56020.7 | 56020.7 | 0 | 0 | 0 | 42072.8 | 42072.8 | 0 | 0 | 0 | 13 947,9 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 13947.9
1.1.4. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки оказываются в полном объеме: 3 155 человек пользуется бесплатным проездом в городском транспорте, 212 - правом бесплатного зубопротезирования. За период девяти месяцев 2020 года выдано удостоверение «Ветеран труда» 47 обратившимся гражданам | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 54163.1 | 0 | 54163.1 | 0 | 0 | 38328.5 | 0 | 38328.5 | 0 | 0 | 15 834,6 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 15834.6
1.1.5. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда РО, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда РО», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки оказываются в полном объеме: 844 человека пользуется бесплатным проездом в городском транспорте, 71 - правом бесплатного зубопротезирования. За период девяти месяцев 2020 года выдано удостоверение «Ветеран труда Ростовской области» 10 обратившимся гражданам | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 17429.4 | 0 | 17429.4 | 0 | 0 | 10195.5 | 0 | 10195.5 | 0 | 0 | 7 233,9 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 7233.9
1.1.6. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки оказываются в полном объеме: 167 человек пользуется бесплатным проездом в городском транспорте, три человека получают льготные лекарства, 0 − воспользовались правом бесплатного зубопротезирования | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 776.4 | 0 | 776.4 | 0 | 0 | 472.8 | 0 | 472.8 | 0 | 0 | 303,6 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 303.6
1.1.7. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки оказываются в полном объеме: 27 человека пользуются бесплатным проездом в городском транспорте, правом бесплатного зубопротезирования воспользовались один человек, двое обратившихся получили компенсацию реабилитированным междугородного проезда один раз в год | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 898.9 | 0 | 898.9 | 0 | 0 | 428.2 | 0 | 428.2 | 0 | 0 | 470,7 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 470.7
1.1.8. | Мероприятие. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Жилищная субсидия по оплате за жилье и коммунальные услуги назначена 4 289 семьям | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 89411.9 | 0 | 89411.9 | 0 | 0 | 58304.6 | 0 | 58304.6 | 0 | 0 | 31 107,3 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 31107.3
1.1.9. | Мероприятие. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меру социальной поддержки получили 120 семей | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1146 | 0 | 1146 | 0 | 0 | 776 | 0 | 776 | 0 | 0 | 370,0 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 370
1.1.10. | Мероприятие. Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы назначена и выплачивается 50 гражданам | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5257.6 | 0 | 0 | 5257.6 | 0 | 3574.1 | 0 | 0 | 3574.1 | 0 | 1 683,5 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 1683.5
1.1.11. | Мероприятие. Осуществление приема документов и выплата ежемесячного пособия неработающим гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Новошахтинска» | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Осуществляется выплата согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска. Выплата произведена четырем почетным гражданам на общую сумму 118,8 тыс. руб. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 408.8 | 0 | 0 | 408.8 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 290,0 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 290
1.2. | Основное мероприятие. Организация реализации программы | [5 empty] | 23004.6 | 0 | 21023.2 | 1981.4 | 0 | 15143.1 | 0 | 14192.1 | 951 | 0
1.2.1. | Мероприятие. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | Приобретение услуг связи, услуг по доставке извещений, маркированных конвертов, канцелярских товаров, обучение сотрудников, расходных материалов для техники | Создание условий для достижения целей программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Для создания условий для работы приобретены расходные материалы (картриджы) для принтеров, маркированные конверты, заключены договора на предоставление услуг связи, доставку извещений населению, поставку дезинфицирующих средств, бумага для офисной техники | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 21023.2 | 0 | 21023.2 | 0 | 0 | 14192.1 | 0 | 14192.1 | 0 | 0 | 6 831,1 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 6831.1
1.2.2. | Мероприятие. Обеспечение деятельности УСЗН г. Новошахтинска | Приобретение твердого топлива, оплата коммунальных платежей, обучение | Создание условий для достижения целей программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Заключены контракты на поставку 131,8 тонн твердого топлива, договор на размещение информации о деятельности УСЗН в Новошахтитнской городской общественной политической газеты "Знамя шахтера", договор на вывоз ТКО в количестве 7,75 м³. приобретены колосники для водогрейного котла, заключен договор на техническое обследование котельной. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1981.4 | 0 | 0 | 1981.4 | 0 | 951 | 0 | 0 | 951 | 0 | 1 030,4 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 1030.4
Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | [6 empty] | 458603.6 | 333692.7 | 122334 | 0 | 0 | 322948.5 | 229028 | 91743.7 | 0 | 0 |  | 135655.1
2.1. | Основное мероприятие. Социальная поддержка семей, имеющих детей, поощрение многодетности |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 446717.2 | 333692.7 | 113024.5 | 0 | 0 | 311914.4 | 229028 | 82886.4 | 0 | 0 |  | 134802.8
2.1.8. | Мероприятие. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву выплачено двум женщинам, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву назначено на четырех детей | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 602.5 | 602.5 | 0 | 0 | 0 | 403.8 | 403.8 | 0 | 0 | 0 | 198,7 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 198.7
2.1.1. | Приоритетное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Пособие получают 518 человек | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 74486.6 | 74486.6 | 0 | 0 | 0 | 48086.9 | 48086.9 | 0 | 0 | 0 | 26 399,7 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 26399.7
2.1.9. | Мероприятие. Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций.Резервный фонд | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Пособие получают 817 человек на 837 детей | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 48954.5 | 48954.5 | 0 | 0 | 0 | 29716.9 | 29716.9 | 0 | 0 | 0 | 19 237,6 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 19237.6
2.1.2. | Приоритетное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в виде ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Мерами социальной поддержки пользуются 535 человек на 579 детей | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 48569.1 | 41784.1 | 6785 | 0 | 0 | 42525 | 36639.6 | 5885.4 | 0 | 0 | 6 044,1 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 6044.1
2.1.6. | Мероприятие. Предоставление пособия на ребенка | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Пособие назначено 3 195 получателям на 6 007 ребенка | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 41872.7 | 0 | 41872.7 | 0 | 0 | 32920.5 | 0 | 32920.5 | 0 | 0 | 8 952,2 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 8952.2
2.1.3. | Приоритетное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Пособие назначено 1 001 получателю на 1 052 ребенка | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 9270.7 | 0 | 9270.7 | 0 | 0 | 7138.5 | 0 | 7138.5 | 0 | 0 | 2 132,2 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 2132.2
2.1.7. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Мерами социальной поддержки пользуются 535 семей на 1 746 детей | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10891.1 | 0 | 10891.1 | 0 | 0 | 7993.3 | 0 | 7993.3 | 0 | 0 | 2 897,8 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 2897.8
2.1.4. | Приоритетное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки предоставляются 75 кормящим матерям из малоимущих семей, 33 получателям на полноценное питание детям до одного года, 30 получателям на детей от одного года до двух лет, 14 – от двух до трех лет | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 | 808.8 | 0 | 808.8 | 0 | 0 | 31,2 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 31.2
2.1.5. | Приоритетное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей в виде предоставления регионального материнского капитала | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Выдано 83 сертификата | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 16490.2 | 0 | 16490.2 | 0 | 0 | 11613 | 0 | 11613 | 0 | 0 | 4 877,2 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 4877.2
2.1.6. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Мерами социальной поддержки пользуются 2 321 семья на 2 850 детей | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 194739.8 | 167865 | 26874.8 | 0 | 0 | 130707.7 | 114180.8 | 16526.9 | 0 | 0 | 64 032,11 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 64032.1
2.2. | Основное мероприятие. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 11886.4 | 0 | 9309.5 |  | 0 | 11034.1 | 0 | 8857.3 | 2176.8 | 0 |  | 852.3
2.2.1. | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации города вопросов подготовки и проведения оздоровительной кампании | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Привлечение максимального количества детей и подростков к оздоровительной кампании | Информация о проведении оздоровительной кампании, местах и периодах заездов размещалась на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет и в социальных сетях "Одноклассники", "Facebook". Всего дано 15 объявлений | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Мероприятие. Определение дислокации пришкольных лагерей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Сохранение действующих пришкольных лагерей, летних оздоровительных площадок с учетом доступности в этом виде оздоровления обучающихся школ | В течении девяти месяцев для проведения летнего оздоровления подготовлено 12 общеобразовательных организаций. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в Ростовской области проведена одна смена. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Мероприятие. Выполнение мероприятий по обеспечению питьевого режима: приобретение бутилированной воды | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение, детей, по-сещающих пришкольные лагеря, питьевой водой | Питьевой режим обеспечен за счет средств родителей обучающихся | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Мероприятие. Проведение мероприятий по дератизации и дезинфекции территории дневных пришкольных лагерей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение безопасности детей, посещающих пришкольные лагеря | Проведена обработка территории 12 школ, в которых расположены площадки пришкольных лагерей | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Мероприятие. Организация культурно-досуговой деятельности в лагерях дневного пребывания детей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Привлечение максимального количества детей и подростков к оздоровительной кампании | На период работы лагерей исключены массовые мероприятия, занятия по интересам, а также коллективно-творческие дела проводятся отдельно для каждого отряда в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Ростовской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6. | Мероприятие. Оплата наценки на сырье, покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства (организация питания детей в пришкольных лагерях) | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение детей, по-сещающих пришкольные лагеря качественным двухразовым питанием | В пришкольных лагерях за период оздоровительной кампании девяти месяцев 2020 года 1 100 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации получали двухразовое питание | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1231.6 | 0 | 0 | 1231.6 | 0 | 1231.6 | 0 | 0 | 1231.6 | 0 | 0 | 0
2.2.7. | Мероприятие. Организация отдыха детей в каникулярное время (фонд софинансирования областного бюджета) | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей. Предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | За период девяти месяцев 2020 года в пришкольных лагерях оздоровлено 1 100 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3618.8 | 0 | 2573.5 | 1045.3 | 0 | 3518.7 | 0 | 2573.5 | 945.2 | 0 | 100,1 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Ростовской области. | 100.1
2.2.8. | Мероприятие. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Привлечение максимального количества детей и подростков к оздоровительной кампании | За период девяти месяцев 2020 года в санаторно- оздоровительных учреждениях круглогодичного действия было оздоровлено 5 человек, в загородных стационарных оздоровительных учреждениях 16 человек. Выплачено 17 компенсаций за самостоятельно приобретенную путевку | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6736 | 0 | 6736 | 0 | 0 | 6283.8 | 0 | 6283.8 | 0 | 0 | 452,2 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 452.2
2.2.9. | Мероприятие. Проезд на междугородном транспорте, организованных групп детей к месту оздоровления и обратно | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Привлечение максимального количества детей и подростков к оздоровительной кампании | В связи с эпидемиологической обстановкой в Ростовской области заезд детей перенесен на второе полугодие 2020 года | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 тыс. руб. - выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 300
Подпрограмма № 3 «Социальное обслуживание жителей города» | [17 empty] | 0
3.1. | Основное мероприятие. Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 126711.6 | 0 | 106699.4 | 2108.4 | 17903.8 | 94061.2 | 0 | 81348.8 | 1337.3 | 11375.1 |  | 32650.4
3.1.1. | Мероприятие. Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по выполнению муниципального задания | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи. | Обеспечение доспупности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Обслуживание получили 1 787 человек | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 90794 | 0 | 71432.1 | 1458.1 | 17903.8 | 66736.8 | 0 | 54454.4 | 907.3 | 11375.1 | 24 057,2 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 24057.2
3.1.1. | Приоритетное мероприятие. Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по выполнению муниципального задания | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи. | Обеспечение доспупности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Обслуживание получили 1 787 человек | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 35267.3 | 0 | 35267.3 | 0 | 0 | 26894.4 | 0 | 26894.4 | 0 | 0 | 8 372,9 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 8372.9
3.1.2. | Мероприятие. Продолжение работы по выявлению ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в индивидуальном социальном обслуживании, с последующим оформлением на социальное обслуживание, выявление и учет граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, определение форм предоставляемой помощи | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Улучшение условий жизни ветеранов ВОВ, граждан пожилого возраста и инвалидов, более полное удовлетворение их потребностей в социальных услугах и социальной поддержке | Проведено обследование социально-бытовых условий ветеранов ВОВ. Граждан, нуждающихся в обслуживании не выявлено | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.3. | Мероприятие. Организация работы по оказанию МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» социально - консультативной помощи по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Адаптация граждан пожилого возраста и инвалидов в обществе, ослабление социальной напряженности | За отчетный период отделениями СРО, ОСО, и СОСМО было оказано 638 624 социальных услуг, из них: социально-бытовых – 332 432, социально-медицинских – 185 977, социально-психологических – 100 534, социально-педагогических – 28, социально-правовых – 19 640, социально-трудовых - одна, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов - 12 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.4. | Мероприятие. Организация работы социальной комнаты при МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Социокультурная реабилитация пожилых людей | За период первого полугодия 2020 года года в "Университете третьего возраста" обслужены 48 человек. Оказано 264 услуги | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.5. | Мероприятие. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения и доплат к нему лицам, изъявившим желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи; возможность одиноким пенсионерам обрести семью | Сокращение очередности в учреждения социального обслуживания населения, дома-интернаты для престарелых и инвалидов. | - | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие из-за отсутствия обращений не проводилось | 0
3.1.6. | Мероприятие. Проведение обследования условий жизни одиноких и одинокопроживающих граждан, находящихся на обслуживании МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска», с целью оказания социальной поддержки | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | С целью оказания социальной поддержки обследованы 1 693 человека, которые находятся на обслуживании МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска». Всем оказаны социальные услуги | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.7. | Мероприятие. Осуществление контроля качества социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам социальными работниками, в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Ежеквартально заведующие отделений социального обслуживания ОСО и СОСМО осуществляют контроль качества социальных услуг. Охвачены 1 787 человек | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.8. | Проведение торжественных мероприятий, посвященных социально значимым датам | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Привлечение внимания к отдельным категориям граждан, формирование чувства патриотизма | Проведено три праздничных мероприятия. Охват участников − 75 человек
3.1.9. | Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны к годовщине празднования Дня Победы, их чествование | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | Из средств бюджета Ростовской области единовременную материальную помощь ко Дню Победы получили 63 человека
3.1.10. | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летию Победы | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 130,0 тыс.руб.-ЕМП в рамках подготовки и проведения мероприятий празднования 75-й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 годов; 300,0 тыс.руб.-возмещение расходов на осуществление ремонта жилых помещений участников и инвалидов ВОВ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 650.3 |  |  | 650.3 |  | 430 |  |  | 430 |  | 220,3 тыс. руб.- выплата будет произведена в четвертом квартале 2020 года | 220.3
4. | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | Х | 842876.7 | 398757.5 | 413882.3 | 12333.1 | 17903.8 | 594635.8 | 279312.5 | 295790.2 | 8158 | 11375.1 | Х
4.1. |  | УСЗН г. Новошахтинска |  |  |  |  | 711314.7 | 398757.5 | 304609.4 | 7947.8 | 0 | 495824.3 | 279312.5 | 211867.9 | 4643.9 | 0 | Х
4.2. |  | Управление образования Администрации города |  |  |  |  | 4850.4 | 0 | 2573.5 | 2276.9 | 0 | 4750.3 | 0 | 2573.5 | 2176.8 | 0 | Х
4.3. |  | МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» |  |  |  |  | 126711.6 | 0 | 106699.4 | 2108.4 | 17903.8 | 94061.2 | 0 | 81348.8 | 1337.3 | 11375.1 | Х
| Начальник УСЗН г. Новошахтинска | [7 empty] | Т.И. Нечепуренко
Ольга Петровна Будченко
8 (863 69)2 04 85