СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период 9 месяцев 2022 г.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2022 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | 42 628,9 | ‒ | ‒ | 41 497,2 | 1 131,7 | 28 754,9 | ‒ | ‒ | 27 784,3 | 970,6 | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Пожарная безопасность | Ежемесячные и ежеква-ртальные проверки ра-боты автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | повышение защищенности от пожаров | в результате реализации мероприятий повышена защищенность от пожаров | 01. 2022 | 09. 2022 | 14 423,3 | ‒ | ‒ | 14 393,3 | 30,0 | 9 022,2 | ‒ | ‒ | 9 017,2 | 5,0 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Техническое обслуживание автоматической пожарной сиг-нализации, сис-темы оповеще-ния и управле-ния эвакуацией при пожаре | Ежемесячные и ежеква-ртальные проверки ра-боты автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | повышение защищенности от пожаров | проведено 1047 квар-тальных и месячных мероприятий техни-ческого обслуживания автоматической пожар-ной сигнализации, сис-темы оповещения и управления эвакуа-цией при пожаре за 9 месяцев 2022 года | 01. 2022 | 09. 2022 | 10 747,3 | ‒ | ‒ | 10 740,7 | 6,6 | 8 664,0 | ‒ | ‒ | 8 659,0 | 5,0 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Обработка огнезащитным составом дере-вянных конст-рукций зданий, установка (мон-таж) автомати-ческой пожар-ной сигнализа-ции, системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях | Заключение и исполнение договоров и иных документов на обработку огнезащитным составом деревянных конструкций здания МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | Повышение защищенности от пожаров | Заключен договор и выполнены работы по обработке огнезащитным составом деревянных конструкций зданий Отдела культуры и спорта Администрации города Новошахтинска | 01. 2022 | 09. 2022 | 775,2 | ‒ | ‒ | 775,2 | ‒ | 82,1 | ‒ | ‒ | 82,1 | ‒ |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение ма-териально-тех-нической базы | Заключение и исполне-ние договоров и иных документов на доосна-щение оборудованием, снаряжением и улучше-ние материально-технической базы | Повышение защищенности от пожаров | За 9 месяцев 2022 года приобретено: мотокоса, бензопила и комплектующие к ней, семь пожарных гидрантов | 01. 2022 | 09. 2022 | 233,4 | ‒ | ‒ | 210,0 | 23,4 | 175,9 | ‒ | ‒ | 175,9 | ‒ |  |
| 1.1.4. | Мероприятие. Обеспечение пожарной безопасности объектов пожарной защиты | Заключение и исполне-ние договоров и иных документов на беспечение пожарной безопасности объектов пожарной защиты | Повышение защищенности от пожаров | За отчетный период по обеспечению пожарной безопасности объектов пожарной защиты заключен договор и выполнены работы по испытанию водовода и замене выключателей в здании УСЗН г. Новошахтинска | 01. 2022 | 09. 2022 | 2 535,4 | ‒ | ‒ | 2 535,4 | ‒ | 30,7 | ‒ | ‒ | 30,7 | ‒ |  |
| 1.1.5. | Мероприятие. Пропаганда пожарной безопасности | Заключение и исполне-ние договоров и иных документов на изготов-ление, приобретение и размещение материалов по пропаганде пожар-ной безопасности | Повышение защищенности от пожаров | За отчетный период по противопожарной без-опасности на терри-тории города установ-лено три баннера, выдано населению 966 памяток, организо-вано 191 информиро-вание населения о про-тивопожарных мерах безопасности через СМИ и систему оповещения города | 01. 2022 | 09. 2022 | 132,0 | ‒ | ‒ | 132,0 | ‒ | 69,5 | ‒ | ‒ | 69,5 | ‒ |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Защита от чрезвычайных ситуаций | Подведение годовых итогов по защите населения от ЧС, в соответствии с планом основных мероприятий | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования (далее ‒ АСФ) для ликвидации последствий ЧС (происшествий), совершенствова-ние единой дежу-рно-диспетчерс-кой службы и системы «112» (далее – ЕДДС –112») и обучение населения | обеспечены и поддерживаются в готовности силы и средства АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий), проведено совершенствование ЕДДС – «112» и обучение населения | 01. 2022 | 09. 2022 | 28 205,6 | ‒ | ‒ | 27 103,9 | 1 101,7 | 19 732,7 | ‒ | ‒ | 18 767,1 | 965,6 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Финансовое обеспечение МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | осуществление функции по обес-печению преду-преждения и лик-видации послед-ствий ЧС (проис-шествий) на тер-ритории города, а также координа-ции, регулирова-ния и контроля структурных подразделений учреждения | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» обеспечено финансовыми средствами | 01. 2022 | 09. 2022 | 17 128,7 | ‒ | ‒ | 16 719,4 | 409,3 | 11 671,3 | ‒ | ‒ | 11 319,6 | 351,7 |  |
| а) | Мероприятие. Резерв финансо-вых средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций | Использование на проведение аварийно-восстановительных работ при ликвидации последствий ЧС | Обеспечение мероприятий по ликвидации ЧС | ‒ | ‒ | ‒ | 400,0 | ‒ | ‒ | 400,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Мероприятие выполняется при введении режима чрезвычайной ситуации |
| 1.2.2. | Мероприятие. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы АСФ | Соответствие нормам обеспечения АСФ | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | достигнуто обеспе-чение и поддержа-ние в готовности сил и средств АСФ для лик-видации последствий ЧС (происшествий), в соответствии с уста-новленными нормами обеспечение АСФ | 01. 2022 | 09. 2022 | 1 072,6 | ‒ | ‒ | 672,6 | 400,0 | 966,5 | ‒ | ‒ | 580,2 | 386,3 |  |
| а) | Мероприятие. Приобретение, пошив формен-ной одежды, обуви для спа-сателей и сред-ств индивидуа-льной защиты | Заключение и исполнение договоров и иных документов на приобретение, пошив форменной одежды, обуви для спасателей и средств индивидуальной защиты | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) | За отчетный период заключены договоры и иные документы на приобретение 15 комплектов обмундирования спасателей | 01. 2022 | 09. 2022 | 220,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 220,0 | 220,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 220,0 |  |
| б) | Мероприятие. Приобретение услуг, материа-льных запасов для бесперебой-ной работы спа-сателей, техни-ки, оборудова-ния и инстру-мента при про-ведении авари-йно-спасатель-ных работ | Заключение и исполне-ние договоров и иных документов на приобре-тение услуг, материаль-ных запасов для беспе-ребойной работы спаса-телей, техники, оборудо-вания и инструмента при проведении аварийно- спасательных работ | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) | За девять месяцев 2022 года заключены договоры и иные документы на приобретение бензина, автомасел, хозяйственных товаров и услуг, для бесперебойной работы техники и оборудования АСФ | 01. 2022 | 09. 2022 | 772,6 | ‒ | ‒ | 672,6 | 100,0 | 667,2 | ‒ | ‒ | 580,2 | 87,0 |  |
| в) | Мероприятие. Проведение текущего ремонта автомобильной техники и инструмента АСФ | Заключение и исполнение договоров и иных документов на проведение текущего ремонта автомобильной техники и инструмента АСФ | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) | За отчетный период заключены договоры и иные документы на приобретение, автозап-частей, услуг по техоб-служиванию и ремон-ту автомобилей и обо-рудования, для беспе-ребойной работы тех-ники и оборудования АСФ | 01. 2022 | 09. 2022 | 80,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 80,0 | 79,3 | ‒ | ‒ | ‒ | 79,3 |  |
| 1.2.3. | Мероприятие. Улучшение уче-бной и материа-льно-техничес-кой базы отдела подготовки МБУ города Но-вошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | Заключение и исполне-ние договоров и иных документов по улучше-нию учебной и матери-ально-технической базы отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов по вопросам гражданской обороны и ЧС | Заключены и испол-нены договоры и иные документы на приоб-ретение аккустической системы, журналы и удостоверения для улучшения учебной и материально-техничес-кой базы отдела подго-товки МБУ города Но-вошахтинска «Управ-ление по делам ГО и ЧС» | 01. 2022 | 09. 2022 | 8,0 | ‒ | ‒ | 3,0 | 5,0 | 3,6 | ‒ | ‒ | ‒ | 3,6 |  |
| 1.2.4. | Мероприятие. Поддержание в готовности системы оповещения населения города | Проведение ежемесяч-ных, квартальных и го-довой проверок системы оповещения населения в соответствии с планом основных мероприятий и информирование насе-ления путем СМС-расс-ылок об угрозе возник-новения чрезвычайных ситуаций (происшествий) | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении ЧС (происшествий) | Проведено своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) | 01. 2022 | 09. 2022 | 4,2 | ‒ | ‒ | 3,0 | 1,2 | 0,9 | ‒ | ‒ | ‒ | 0,9 |  |
| 1.2.5. | Создание материальных запасов гражданской обороны | Заключение и исполне-ние договоров и иных документов на создание материальных запасов гражданской обороны | Обеспечение защиты населения города | Заключен и исполнен договор на поставку 25 противогазов для соз-дания материальных запасов гражданской обороны | 01. 2022 | 09. 2022 | 86,2 | ‒ | ‒ | 5,0 | 81,2 | 81,2 | ‒ | ‒ | ‒ | 81,2 |  |
| 1.2.6. | Мероприятие. Развитие ЕДДС – «112» | Обеспечения и поддержание высокой готовности ЕДДС – «112» | улучшение опе-ративных воз-можностей ЕДДС – «112» по оказанию по-мощи постра-давшим при ЧС (происшествиях) | в результате ремонта оборудования, приоб-ретения двух монито-ров, офисного кресла, трех аккумуляторов для ИБП обеспечено совершенствование ЕДДС – «112» | 01. 2022 | 09. 2022 | 4 967,9 | ‒ | ‒ | 4 817,9 | 150,0 | 3 330,7 | ‒ | ‒ | 3 238,7 | 92,0 |  |
| 1.2.7. | Мероприятие. Создание сег-мента аппарат-но-программно-го комплекса «Безопасный город» на терри-тории муници-пального обра-зования «Город Новошахтинск» | Заключение и исполнение договоров и иных документов на обслуживание сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» | улучшение оперативных возможностей ЕДДС – «112» по оказанию помощи пострадавшим при ЧС (происшествиях) | в целях совершенство-вание системы «112» и исполнения заключен-ного контракта предос-тавляются услуги по визуальной информа-ции (видеопотоков), ее хранению, экспорту видеоматериалов | 01. 2022 | 09. 2022 | 3 378,0 | ‒ | ‒ | 3 378,0 | ‒ | 2 133,0 | ‒ | ‒ | 2 133,0 | ‒ |  |
| 1.2.8. | Мероприятие. Текущий ре-монт защитно-го сооружения | Заключение и исполне-ние договоров и иных документов на текущий ремонт защитного сооружения | Обеспечение защиты населения города | За отчетный период заключены и исполнены договоры на текущий ремонт и приобретение стройматериалов для защитного сооружения | 01. 2022 | 09. 2022 | 1 550,0 | ‒ | ‒ | 1 500,0 | 50,0 | 1 545,5 | ‒ | ‒ | 1 495,6 | 49,9 |  |
| 1.2.9. | Мероприятие. Создание мест-ного резерва ма-териальных ре-сурсов для лик-видации чрез-вычайных ситуаций | Заключение и исполне-ние договоров и иных документов для созда-ния местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Обеспечение защиты населения города | ‒ | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ | ‒ | 5,0 | 5,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Выполнение мероприятия запланировано в четвертом квартале |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | 50,0 | ‒ | ‒ | 50,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение безопасности на воде | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Улучшение опе-ративных возм-ожностей АСФ при спасении людей на водных объектах | в результате реализа-ции мероприятий, повышена защищен-ность нахождения населения на водных объектах | 01. 2022 | 09. 2022 | 50,0 | ‒ | ‒ | 50,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально- технической базы | Заключение и исполне-ние договоров и иных документов на доосна-щение современной тех-никой, оборудованием, снаряжением и улучше-ние материально-техни-ческой базы для обеспе-чения безопасности на водных объектах | Улучшение оперативных возможностей АСФ при спасении людей на водных объектах |  | 01. 2022 | 09. 2022 | 50,0 | ‒ | ‒ | 50,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Выполнение мероприятия запланировано в четвертом квартале |
| 2.1.2. | Мероприятие. Проведение профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах | Заключение и исполне-ние договоров и иных документов на проведе-ние профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах | Повышение защищенности нахождения населения на водных объектах | для безопасности на водных объектах за девять месяцев 2022 года установлено восемь аншлагов «Купание запрещено» | 03. 2022 | 09. 2022 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 2.1.3. | Мероприятие. Организация мероприятий по проведению купаний и безопасному нахождению граждан на водных объектах города | Отсутствие несчастных случаев при проведении организации купаний на водных объектах города | Повышение защищенности нахождения населения на водных объектах | для повышения защи-щенности нахождения населения на водных объектах организо-ваны мероприятия: видеоролик о безопас-ности граждан на водных объектах размещен в средствах массовой информации ( ТРК «Несветай», ООО «Интерфейс») и распространен среди учебных учреждений города. Распростране-но 189 памяток, орга-низовано два инфор-мирования населения о правилах поведения на водных объектах, мерах безопасности через СМИ и систему оповещения города | 01. 2022 | 09. 2022 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 2.2. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 42 678,9 | ‒ | ‒ | 41 547,2 | 1 131,7 | 28 754,9 | ‒ | ‒ | 27 784,3 | 970,6 | Х |
|  |  | муниципальное бюджет-ное учреждение города Новошахтинска «Управ-ление по делам граждан-ской обороны и чрезвы-чайным ситуациям» (да-лее – МБУ города Ново-шахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»)» | X | X | X | X | 28 574,0 | ‒ | ‒ | 27 442,3 | 1 131,7 | 19 963,7 | ‒ | ‒ | 18 993,1 | 970,6 | Х |
|  |  | Управление образова-ния Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 13 122,1 | ‒ | ‒ | 13 122,1 | ‒ | 8 169,6 | ‒ | ‒ | 8 169,6 | ‒ | Х |
|  |  | Отдел культуры и спор-та Администрации города | X | X | X | X | 653,6 | ‒ | ‒ | 653,6 | ‒ | 472,1 | ‒ | ‒ | 472,1 | ‒ |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом Админист-рации города Новошахтинска | X | X | X | X | 24,0 | ‒ | ‒ | 24,0 | ‒ | 13,9 | ‒ | ‒ | 13,9 | ‒ | Х |
|  |  | Администрация города | X | X | X | X | 129,5 | ‒ | ‒ | 129,5 | ‒ | 66,4 | ‒ | ‒ | 66,4 | ‒ | Х |
|  |  | Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 175,7 | ‒ | ‒ | 175,7 | ‒ | 69,2 | ‒ | ‒ | 69,2 | ‒ | Х |

Начальник МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»                                                                                    В.И. Кондратенко

Главный бухгалтер                                                                                                                                                                                 Н.И. Миленина