СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период первое полугодие 2019 г.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2019 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | 35 390,2 | ‒ | ‒ | 34 634,4 | 755,8 | 15 264,8 | ‒ | ‒ | 14 851,8 | 413,0 | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Пожарная безопасность | Ежемесячные и ежеквартальные проверки работы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | повышение защищенности от пожаров | в результате реализации мероприятий повышена защищенность от пожаров | 01. 2019 | 06. 2019 | 13 240,8 | ‒ | ‒ | 12 874,4 | 366,4 | 5 771,3 | ‒ | ‒ | 5 620,1 | 151,2 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | Ежемесячные и ежеквартальные проверки работы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | повышение защищенности от пожаров | проведено 779 квартальных и месячных мероприятий технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре за 1-е полугодие 2019 года | 01. 2019 | 06. 2019 | 11 554,7 | ‒ | ‒ | 11 193,3 | 361,4 | 5 647,5 | ‒ | ‒ | 5 496,3 | 151,2 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, установка (монтаж) автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях | Соответствие техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности и правилам противопожарного режима в Российской Федерации | Повышение защищенности от пожаров | ‒ | ‒ | ‒ | 1 415,1 | ‒ | ‒ | 1 415,1 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Мероприятие будет выполнено во втором полугодии 2019 года |
| 1.1.3. | Мероприятие. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Соответствие нормам обеспечения пожарным оборудованием | Повышение защищенности от пожаров | в первом полугодии 2019 года приобретено 13 гидрантов, пожарная колонка, 2 000 шт. памяток и три баннера по противопожарной безопасности | 01. 2019 | 06. 2019 | 271,0 | ‒ | ‒ | 266,0 | 5,0 | 123,8 | ‒ | ‒ | 123,8 | ‒ |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Защита от чрезвычайных ситуаций | Подведение годовых итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования (далее ‒ АСФ) для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий), совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы и системы «112» (далее – ЕДДС –112») и обучение населения | обеспечены и поддерживаются в готовности силы и средства АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий), проведено совершенствование ЕДДС – «112» и обучение населения | 01. 2019 | 06. 2019 | 22 149,4 | ‒ | ‒ | 21 760,0 | 389,4 | 9 493,5 | ‒ | ‒ | 9 231,7 | 261,8 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Финансовое обеспечение МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | Подведение годовых итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий ЧС (происшествий) на территории города, а также координации, регулирования и контроля структурных подразделений учреждения | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» обеспечено финансовыми средствами | 01. 2019 | 06. 2019 | 15 338,6 | ‒ | ‒ | 15 166,2 | 172,4 | 6 985,4 | ‒ | ‒ | 6 813,0 | 172,4 |  |
| а) | Мероприятие. Резерв финансовых средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций | Использование на проведение аварийно-восстановительных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуаций | ‒ | ‒ | ‒ | 300,0 | ‒ | ‒ | 300,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Мероприятие выполняется при введении режима чрезвычайной ситуации |
| 1.2.2. | Мероприятие. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы АСФ | Соответствие нормам обеспечения АСФ | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | достигнуто обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий), в соответствии с установленными нормами обеспечение АСФ | 01. 2019 | 06. 2019 | 1 150,7 | ‒ | ‒ | 980,7 | 170,0 | 892,7 | ‒ | ‒ | 825,3 | 67,4 |  |
| а) | Мероприятие. Приобретение, пошив форменной одежды, обуви для спасателей и средств индивидуальной защиты | Соответствие нормам обеспечения АСФ | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | За отчетный период приобретено 18 защитных костюмов Л-1, 18 шлем-касок пожарного спасателя, 200 пар рабочих перчаток | 01. 2019 | 06. 2019 | 205,5 | ‒ | ‒ | 195,5 | 10,0 | 133,0 | ‒ | ‒ | 128,3 | 4,7 |  |
| б) | Мероприятие. Приобретение услуг, материальных запасов для бесперебойной работы спасателей, техники, оборудования и инструмента при проведении аварийно- спасательных работ | Соответствие нормам обеспечения АСФ | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | В первом полугодии 2019 года приобретены бензин, автомасла и хозяйственные товары, комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмента для бесперебойной работы техники и оборудования АСФ | 01. 2019 | 06. 2019 | 865,2 | ‒ | ‒ | 785,2 | 80,0 | 747,6 | ‒ | ‒ | 697,0 | 50,6 |  |
| в) | Мероприятие. Проведение текущего ремонта автомобильной техники и инструмента АСФ | Проверка поддержания в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | За отчетный период приобретены, автозапчасти, услуги по ремонту автомобилей и оборудования, для бесперебойной работы техники и оборудования АСФ | 01. 2019 | 06. 2019 | 80,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 80,0 | 12,1 | ‒ | ‒ | ‒ | 12,1 |  |
| 1.2.3. | Мероприятие. Улучшение учебной и материально-технической базы отдела подготовки | Соответствие нормам обеспечения процесса обучения | улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов по вопросам гражданской обороны и ЧС | Компьютерная техника отдела подготовки оснащена источником бесперебойного питания | ‒ | ‒ | 6,0 | ‒ | ‒ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 3,0 |  |
| 1.2.4. | Мероприятие. Поддержание в готовности системы оповещения населения города | Проведение ежемесячных, квартальных и годовой проверок системы оповещения населения в соответствии с планом основных мероприятий и информирование населения путем СМС-рассылок об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) | Проведено своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) | 01. 2019 | 06. 2019 | 27,0 | ‒ | ‒ | 3,0 | 24,0 | 9,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 9,0 |  |
| 1.2.5. | Создание материальных запасов гражданской обороны | Соответствие нормам материальных запасов гражданской обороны | Обеспечение защиты населения города | ‒ | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ | ‒ | 5,0 | 5,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 1.2.6. | Мероприятие. Развитие ЕДДС – «112» | Соответствие нормам обеспечения ЕДДС – «112» | улучшение оперативных возможностей ЕДДС – «112» по оказанию помощи пострадавшим при ЧС (происшествиях) | обеспечено совершенствование ЕДДС – «112» 2» | 01. 2019 | 06. 2019 | 3 655,5 | ‒ | ‒ | 3 645,5 | 10,0 | 1 392,4 | ‒ | ‒ | 1 382,4 | 10,0 |  |
| 1.2.7. | Мероприятие. Создание сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» | Соответствие нормам обеспечения системы «112» | улучшение оперативных возможностей ЕДДС – «112» по оказанию помощи пострадавшим при ЧС (происшествиях) | в целях совершенствование системы «112» предоставляются услуги по визуальной информации (видеопотоков), ее хранению, экспорту видеоматериалов | 01. 2019 | 06. 2019 | 1 951,6 | ‒ | ‒ | 1 951,6 | ‒ | 211,0 | ‒ | ‒ | 211,0 | ‒ |  |
| 1.2.8. | Мероприятие. Создание местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Соответствие нормам резерва материальных ресурсов при ликвидации последствий ЧС | Обеспечение защиты населения города | ‒ | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ | ‒ | 5,0 | 5,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | 55,0 | ‒ | ‒ | 50,0 | 5,0 | 20,0 | ‒ | ‒ | 20,0 | ‒ |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение безопасности на воде | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Улучшение оперативных возможностей АСФ при спасении людей на водных объектах | в результате реализации мероприятий, повышена защищенность нахождения населения на водных объектах | 01. 2019 | 06. 2019 | 55,0 | ‒ | ‒ | 50,0 | 5,0 | 20,0 | ‒ | ‒ | 20,0 | ‒ |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально- технической базы | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Улучшение оперативных возможностей АСФ при спасении людей на водных объектах | В первом полугодии 2019 года приобретены материальные запасы для улучшение оперативных возможностей АСФ при спасении людей на водных объектах | 01. 2019 | 06. 2019 | 55,0 | ‒ | ‒ | 50,0 | 5,0 | 20,0 | ‒ | ‒ | 20,0 | ‒ |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Организация мероприятий по проведению купаний и безопасному нахождению граждан на водных объектах города | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Повышение защищенности нахождения населения на водных объектах | Для повышения защищенности нахождения населения на водных объектах организованы мероприятия: по дежурству спасателей при проведении Крещенских купаний и купаний. в выходные и праздничные дни на пляже Соколовского водохранилища в январе-июне 2019 года, проведен «День безопасности на водных объектах» с участием 194 человек, прошли обучающие беседы с учащимися образовательных учреждений города по теме: «Безопасность поведения на водных объектах в летний период» с раздачей 952 памяток, организовано 20 информирований населения о правилах поведения на водных объектах, мерах безопасности через СМИ и систему оповещения города | 01. 2019 | 06. 2019 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 2.2. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 35 445,2 | ‒ | ‒ | 34 684,4 | 760,8 | 15 284,8 | ‒ | ‒ | 14 871,8 | 413,0 | Х |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее – МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»)» | X | X | X | X | 22 339,8 | ‒ | ‒ | 21 933,8 | 406,0 | 9 640,6 | ‒ | ‒ | 9 375,5 | 265,1 | Х |
|  |  | Управление образования Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 10 556,0 | ‒ | ‒ | 10 556,0 | ‒ | 5 479,7 | ‒ | ‒ | 5 479,7 | ‒ | Х |
|  |  | Отдел культуры и спорта Администрации города | X | X | X | X | 1 065,7 | ‒ | ‒ | 1 065,7 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 42,6 | ‒ | ‒ | 42,6 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Х |
|  |  | Администрация города | X | X | X | X | 129,5 | ‒ | ‒ | 129,5 | ‒ | 16,6 | ‒ | ‒ | 16,6 | ‒ | Х |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска | X | X | X | X | 654,8 | ‒ | ‒ | 300,0 | 354,8 | 147,9 | ‒ | ‒ | ‒ | 147,9 | Х |
|  |  | Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 656,8 | ‒ | ‒ | 656,8 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Х |

Начальник МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»                                                                                    В.И. Кондратенко

Главный бухгалтер                                                                                                                                                                                 Н.И. Миленина