СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за отчетный период 6 мес. 2019 г.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2019 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Противодействие коррупции в городе Новошахтинске» | 2,1 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 1.1. | ОМ Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в рамках правового регулирования вопросов в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | М Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, в том числе размещение проектов нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | Заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы | Выявление и устранение коррупциогенных факторов в муниципальных нормативных правовых актах и их проектов | Проведена антикоррупционная экспертиза 161 проекта муниципального правового акта Администрации города, в одном проекте выявлено 4 коррупциогенных фактора, которые были устранены при процедуре согласования проекта | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | ОМ Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению |  |  |  |  |  | 2,1 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.1. | М Организация и проведение профилактического мероприятия антикоррупционной направленности «Гражданская позиция – ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» | Муниципальный контракт на изготовление календарей | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории города | - | ноябрь | ноябрь | 2,1 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок исполнения не наступил |
| 1.2.2. | М Опубликование в печатных средствах массовой информации (далее – СМИ) и озвучивание в эфире радио информационно-аналитических материалов о реализации в городе мероприятий по противодействию коррупции | Статьи в газетах, эфирные справки | Организация просветительской работы в обществе по вопросам противодействия коррупции, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | В Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликованы 5 статьей, посвященных проблеме коррупции | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.3. | М Повышение эффективности деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городе Новошахтинске и комиссии по соблюдению общих требований к служебному поведению муниципальных служащих города Новошахтинска и урегулированию конфликта интересов | Планы работы комиссий на год, информация о результатах исполнения решений комиссии по итогам года (протокол заседания комиссии) | Повышение качества профилактической работы по предотвращению совершения коррупционных правонарушений среди муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | План работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городе Новошахтинске и комиссии по соблюдению общих требований к служебному поведению муниципальных служащих города, итоги работы комиссий за 2018 год, информация о заседаниях комиссий в 2019 году размещены на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.4. | М Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе, у работников муниципальных учреждений | Нормативные правовые акты по вопросам противодействия коррупции | Предотвращение совершения коррупционных правонарушений среди муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | Принято 6 нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции, внесены изменения в 5 административных регламентов оказания муниципальных услуг, утверждены 3 новых административных регламента, внесены изменения в положения о проведении муниципального земельного контроля на территории города Новошахтинска, в порядок и стандарт осуществления внутреннего финансового контроля | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.5. | М Организация осуществления контроля и мониторинга за соблюдением муниципальными служащими ограничений, запретов, обязанностей, предусмотренных законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции | Справки о проверках, информация о результатах мониторинга исполнения муниципальными служащими ограничений, запретов, обязанностей, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | Обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции | Проведены проверки подлинности дипломов двух граждан, поступивших на муниципальную службу, проведены анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальными служащими за отчетный 2018 год в отношении 53 муниципальных служащих и в отношении 31 гражданина, поступившего на муниципальную службу; проведен анализ соблюдения 17 муниципальными служащими Финансового управления запрета в части занятия предпринимательской деятельности и участия в управлении коммерческой организации | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.6. | М Проведение мониторинга исполнения муниципальными служащими обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (в том числе и при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд) | Информация о проведении мониторинга исполнения обязанности уведомлять представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов | Обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции | На заседании комиссии рассмотрено уведомление о возможности возникновения конфликта интересов у одного муниципального служащего. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (на этапах процедур размещения муниципального заказа. заключения и исполнения контракта) о возникновении конфликта интересов уведомления муниципальными служащим не подавались, не заявлялись |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.7. | М Анализ анкет граждан, поступающих на муниципальную службу, муниципальных служащих на установление близкого родства или свойства с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому | Информация об анализе анкет, изменениях анкетных данных | Обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции | Проведен анализ анкетных данных и данных о свойственниках в отношении 31 лица (муниципальных служащих при назначении на должность муниципальной службы, граждан при поступлении на должности муниципальной службы) | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | ОМ Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.1. | М Мониторинг и выявление коррупционных рисков в деятельности Администрации города Новошахтинска, ее отраслевых (функциональных) органов, муниципальных учреждений (в том числе причин и условий коррупции в деятельности по осуществлению закупок для муниципальных нужд) и устранение выявленных коррупционных рисков | Протокол заседания комиссии по соблюдению общих требований к служебному поведению муниципальных служащих города Новошахтинска и урегулированию конфликта интересов | Своевременное выявление и установление причин и условий появления коррупционных рисков, обеспечение непрерывного контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции | Протокол заседания комиссии от 14.03.2019 №1-2019, постановление Администрации города от 27.06.2019 №625 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.03.2010 №333» | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | ОМ Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества, привлечение их к участию в проведении мероприятий антикоррупционной направленности |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4.1. | М Осуществление взаимодействия Администрации города Новошахтинска, её отраслевых (функциональных) органов, муниципальных учреждений с общественным советом при Администрации города при проведении мероприятий по общественному обсуждению, общественной экспертизе и иных форм общественного контроля проектов муниципальных нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов, решений и документов | Письма-приглашения к участию | Обеспечение взаимодействия Администрации города Новошахтинска и ее отраслевых (функциональных) органов с субъектами общественного контроля | Включены в план работы Общественного совета при Администрации города на 2019 год вопросы противодействия коррупции (три вопроса) (письмо от 06.02.2019 №58.01.01.01/40),письма-приглашения в адрес руководителей общественных организаций, зарегистрированных на территории города Новошахтинска, (от 22.02.2019 №58.01.01.01-07/68) с приглашением к участию в проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации города | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4.2. | М Повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными органами и органами государственной власти при проведении мероприятий антикоррупционной направленности | Письма-приглашения к участию, состав комиссии по соблюдению общих требований к служебному поведению муниципальных служащих города Новошахтинска и урегулированию конфликта интересов с участием представителя управления по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области | Повышение эффективности деятельности Администрации города Новошахтинска, отраслевых (функциональных) органов Администрации города Новошахтинска, своевременное получение информации о фактах коррупции в Администрации города, отраслевых (функциональных) органах Администрации города Новошахтинска и муниципальных учреждениях | Постановлением Администрации города от 06.02.2019 № 90 «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации города» обеспечено включение представителя управления по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области (по согласованию); письма –приглашения о заключении соглашений о взаимодействии от 04.04.2019 №58.07.01.01-07/147 в адрес Отдела МВД России по г.Новошахтинску, от 05.04.2019 №58.07.01.01-07/151 в адрес филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области» | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | ОМ Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5.1. | М Проведение мероприятий профилактической антикоррупционной направленности с муниципальными служащими и среди обучающихся общеобразовательных организаций города | Привлечение муниципальных служащих к участию в мероприятиях, проводимых в образовательных организациях | Повышение правовой грамотности муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции | Проведено 4 методических семинара по вопросам противодействия коррупции с тестированием на знание законодательства с лицами, впервые поступившими на муниципальную службу. В мае 2019 года в общеобразовательных организациях города проведено 18 мероприятий (круглые столы, родительские собрания, конкурс сочинений) по антикоррупционной тематике с охватом участников 5 309 | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5.2. | М Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в том числе обучение муниципальных служащих, по роду служебной деятельности подверженных коррупционным рискам, поступающих на муниципальную службу впервые | Привлечение муниципальных служащих к участию в обучающих программах повышения квалификации, включая дистанционные формы обучения | Повышение правовой грамотности муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции | 18.06.2019 и 20.06.2019 проведены ознакомительные семинары по вопросам противодействия коррупции с тестированием на знание законодательства с лицами, впервые поступившими на муниципальную службу. Организовано повышение квалификации по теме «Противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе» в объеме 144 ак. часов по очно-дистационной форме обучения для 5 муниципальных служащих, обеспечено участие двух муниципальных служащих отраслевых (функциональных) органов Администрации города, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений) в курсе повышения квалификации по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» в объеме 18 ак. часов | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 Профилактика экстремизма и терроризма в городе Новошахтинске | 12 384,3 | 0 | 0 | 12 384,3 | 0 | 3 434,4 | 0 | 0 | 3 434,4 | 0 |  |
| 2.1. | Профилактика экстремизма и терроризма в городе Новошахтинске |  |  |  |  |  | 12 384,3 | 0 | 0 | 12 384,3 | 0 | 3 434,4 | 0 | 0 | 3 434,4 | 0 |  |
| 2.1.1. | М Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | Функционирование кнопок тревожной сигнализации | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Кнопки тревожной сигнализации функционируют во всех общеобразовательных организациях | январь | декабрь | 12 384,3 | 0 | 0 | 12 384,3 | 0 | 3 434,4 | 0 | 0 | 3 434,4 | 0 |  |
| 2.2. | ОМ Организационно-технические мероприятия |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22.1. | М Информирование управляющих (обслуживающих) организаций о проведении комплекса антитеррористических мероприятий | Распространение памяток антитеррориристического содержания среди жителей многоквартирных домов | Повышение антитеррористической защищенности объектов и населения | Распространено 510 памяток | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11) | М Проведение совещаний с руководителями управляющих (обслуживающих) организаций по проведению мероприятий по антитеррористической защищенности жилищного фонда | Проведение рабочих заседаний с руководителями управляющих (обслуживающих) компаний | Повышение антитеррористической защищенности объектов и населения | Еженедельное проведение рабочих заседаний с руководителями управляющих (обслуживающих) компаний | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.2. | М. Обновление информационных материалов по противодействию экстремизму и терроризму, размещенных на стендах в муниципальных учреждениях | Размещение материалов антитеррористической направленности | Повышение антитеррористической защищенности объектов и населения | Обновлены информационные материалы по противодействию экстремизму и терроризму, размещенные на стендах в муниципальных учреждениях | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | ОМ Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3.1. | М Проведение мероприятий по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере межнациональных отношений | Проведение мероприятий и привлечение населения к участию в проводимых мероприятиях | Формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Проведено 256 мероприятий (семинары, классные часы, родительские собрания, круглые столы, лекции, беседы) | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3.2. | М Опубликование информационных материалов по вопросам противодействия экстремизму и терроризму на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, на сайтах общеобразовательных организаций города, в местных СМИ | Размещение материалов в местных СМИ | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет размещено 8 статей, в местных СМИ – 17 статей, на сайтах общеобразовательных организаций – 53 | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Новошахтинске» | 295,0 | 0 | 0 | 295,0 | 0 | 35,6 | 0 | 0 | 35.6 | 0 |  |
| 3.1. | Организационно-управленческие меры |  |  |  |  |  | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.1 | М Обучение работников системы образования навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Семинары для работников системы образования, в том числе межведомственные | Формирование навыков ведения здорового образа жизни в процессе обучения | Проведено 2 семинара в 4 образовательных организациях с участием 32 педагогов | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2. | М. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и склонных к потреблению наркотиков; ведение муниципального банка данных указанных лиц | Количество выявленных несовершеннолетних | Учет несовершеннолетних, склонных к потреблению психоактивных веществ, выявление фактов потребления психоактивных веществ несовершеннолетними | − | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок исполнения не наступил |
| 3.1.3. | М Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Массовые мероприятия | Формирование здорового образа жизни у обучающихся | Проведены: городская акция «Сообщи, где торгуют смертью»; месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних; городские акции «Быть здоровым-здорово», «СТОП ВИЧ/СПИД»; игровые программы в пришкольных детских лагерях | январь | декабрь | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | ОМ Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения |  |  |  |  |  | 270,0 | 0 | 0 | 270,0 | 0 | 35,6 | 0 | 0 | 35,6 | 0 |  |
| 3.2.1. | М Разработка и распространение методических рекомендаций по выявлению первичных признаков злоупотребления психически активными веществами | Городская акция | Формирование здорового образа жизни у обучающихся | − | октябрь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок исполнения не наступил |
| 3.2.2. | М Проведение мероприятия «Неделя большой профилактики» | Количество трудоустроенных на работы по благоустройству города | Формирование здорового образа жизни у обучающихся | − | октябрь | октябрь | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок исполнения не наступил |
| 3.2.3. | М Организация трудоустройства подростков группы риска в период летних каникул | Количество трудоустроенных | Формирование здорового образа жизни у обучающихся | Трудоустроено 12 человек | октябрь | октябрь | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 35,6 | 0 | 0 | 35,6 | 0 |  |
| 3.3. | ОМ Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3.1. | М Проведение разъяснительной работы в городе по профилактике злоупотребления психоактивными веществами, алкоголизма и табакокурения среди детей, подростков и молодежи | Лекции, семинары, круглые столы | Пропаганда здорового образа жизни | Проведено 6 лекций, 11 бесед по профилактике злоупотребления наркотических и алкогольных веществ | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4. | ОМ Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании на территории города |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4.1. | М Проведение заседаний антинаркотической комиссии города Новошахтинска | Заседания | Решение вопросов и организация взаимодействия участников системы профилактики в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании | Проведено 2 заседания комиссии (27.03, 24.04.2019) | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 Создание условий членам казачьей дружины для оказания содействия органу местного самоуправления и сотрудникам правоохранительных органов, в осуществлении задач по обеспечению правопорядка на территории города Новошахтинска | 3 925,2 | 0,0 | 3 857,2 | 68,0 | 0,0 | 1 521,5 | 0 | 1 521,5 | 0 | 0 |  |
| 4.1. | ОМ Расширение основных направлений деятельности задач членов казачьей дружины, в соответствии с Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» |  |  |  |  |  | 3 857,2 | 0,0 | 3 857,2 | 0 | 0 | 1 521,5 | 0 | 1 521,5 | 0 | 0 |  |
| 4.1.1. | М Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом Ростовской области от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» | Заключение соглашения и договора е | Повышение уровня безопасности населения и укрепление общественного порядка на территории города Новошахтинска; расширение основных направлений деятельности задач членов казачьей дружины, в соответствии с Областным законом Ростовской области от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» | Заключено соглашение от 18.01.2018 № 51 МБТ о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов, предоставляемых из областного бюджета на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» | январь | январь | 3 875,2 | 0 | 3 857,2 | 18,0 | 0 | 1 521,5 | 0 | 1 521,5 | 0 | 0 |  |
| 4.2. | ОМ Развитие казачьего самодеятельного народного творчества |  |  |  |  |  | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2.1. | М Расходы на организацию и проведение мероприятий по возрождению культуры казачества | Муниципальный контракт | Формирование и развитие творческих способностей детей; более широкий охват детей программой изучения культурных традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края | − | январь | декабрь | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение муниципального контракта планируется в 4 квартале 2019 года |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 16 606,6 | 0 | 3 857,2 | 12 749,4 | 0 | 4 991,5 | 0 | 1 521,5 | 3 470,0 | 0 |  |
|  |  | Администрация города |  |  |  |  | 4 819,2 | 0 | 3 857,2 | 962,0 | 0 | 1 828,9 | 0 | 1 521,5 | 307,4 | 0 |  |
|  |  | Сектор муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города |  |  |  |  | 2,1 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Отдел культуры Администрации города |  |  |  |  | 964,0 | 0 | 0 | 964,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Управление образования Администрации города |  |  |  |  | 10 683,3 | 0 | 0 | 10 663,3 | 0 | 3 162,6 | 0 | 0 | 3 162,6 | 0 |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом |  |  |  |  | 138,0 | 0 | 0 | 138,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Главный специалист (секретарь комиссий

правоохранительной направленности) Администрации города										        Ю.Т. Тололина