Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Молодёжь Несветая»

за 6 месяцев 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (руководитель /ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | Причины не исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 Поддержка молодёжных инициатив | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков, руководители учебных заведений города и общественных объединений города. | Организация и проведение мероприятий | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику, эффективная пропаганда молодежной политики |  |  | 346,1 | 19,8 | 346,08 |  |
| 1.1 | Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование о потенциальных возможностях собственного развития | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков, руководители учебных заведений города и общественных объединений | Организация и проведение мероприятий | В ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Новошахтинска» состоялся праздник, посвященный проводам зимы и масленицы – численность 100 человек; делегация Новошахтинска приняла участие в IV Конгрессе органов молодежного самоуправления Ростовской области – количество 4 человека; Торжественное вручение российских паспортов, гражданам достигших 14 лет; 13 человек из числа молодежи приняли участие в мероприятии посвященному Дню российской молодежи. | Февраль | Декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось |
| 1.2 | Мероприятие. Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» в городе Новошахтинске, проведение городских молодежных акций, фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, выставок, слетов и других мероприятий, направленных на формирование и развитие системы органов молодежного самоуправления, на популяризацию общественной деятельности и самореализацию молодежи | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков, руководители учебных заведений города и общественных объединений города | Организация и проведение региональных проектов, городских акций, праздников, конкурсов, выставок, чемпионатов, фестивалей | Проведена городская акция «Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями»; состоялась городская акция «Мы – против туберкулеза»; городская акция «Российская ленточка»; совместно с ДМД, сотрудниками ДПС ОГИБДД проведены городские акции «Внимание дети!»; «Дарите женщинам цветы»,«Дистанция» совместно с отделом потребительского рынка в центре города проведена акция «Грамотный пассажир» | Апрель | Апрель | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось |
| 1.2.1 | Мероприятие . Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» в городе Новошахтинске | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, руководители учебных заведений города | Организация и проведение регионального проекта | Мероприятие проведено в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» г. Новошахтинска, приняло участие 100 человек | Апрель | Апрель | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требовалось |
| 1.3 | Мероприятие. Организационная и координационная поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений и движений. Ведение муниципального реестра молодежных общественных объединений Проведение конкурса молодежных социальных проектов | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Ведение муниципального реестра молодежных общественных объединений | В муниципальном реестре молодежных объединений зарегистрировано 30 ДМО | Январь | Декабрь | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требовалось. |
| 1.4 | Мероприятие Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодежью | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Участие в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, областных мероприятиях | Проведено 19 акций, роздано более 1000 информационных и методических материалов. | Январь | Декабрь | 346,1 | 19,8 | 346,08 |  |
| 1.4.1 | Мероприятие. Участие делегаций молодежи города Новошахтинска в межмуниципальных, международных, областных, всероссийских, мероприятиях, включая региональный молодежный проект «Донская школа КВН», региональный молодежный форум «Ростов», областной форум «Молодая волна», областную встречу ветеранов и молодежи «Наследники Победы», областной финал военно-спортивной игры «Орленок», региональный проект «Я – успешный предприниматель», всероссийский форум «Доброволец России», областной конкурс «Доброволец года», областной конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Участие в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, областных мероприятиях | Проведены следующие мероприятия: - участие в региональном и областном мероприятии «Гвоздики Отечества» - 3 место занял ансамбль «Экспромт» МБУ ДО «ЦРТДиЮ»; -областной форум «Молодая волна» делегация Новошахтинска приняла участие, численность - 14 человек; - семья Онешко приняла участие в областном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья»; - участие в областном слетё специалистов по молодёжной политике – 2 человека. | Май | Декабрь | 99,0 | 4,7 | 99,0 |  |
| 1.4.2 | Изготовление атрибутики для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Изготовление атрибутики | Атрибутика изготовлена в полном объеме в соответствии с муниципальным контрактом № 6 от 14.03.2016 | Апрель | Июнь | 30,00 | 76,6 | 76,6 |  |
| 1.4.3 | Изготовление печатной продукции для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Изготовление печатной продукции | Изготовлен раздаточный материал для проведения акций, мероприятий, в соответствии с муниципальным контрактом № 5 от 14.03.2016 | Апрель | Октябрь | 29,9 | 0,0 | 29,9 |  |
| 1.4.4 | Приобретение призов для поощрения победителей и наиболее активных участников мероприятий программы | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Приобретение призов | Призы приобретены в полном объеме, в соответствии с муниципальным контрактом № 7 от 14.03.2016 , № 8 от 24.03.2016, № 9 от 25.03.2016, № 10 от 25.03.2016, № 11 от 25.03.2016 | Март | Октябрь | 187,1 | 14,1 | 187,1 |  |
| 2 | Подпрограмма № 2 "Формирование патриотизма в молодежной среде" | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Участие в Международных, Всероссийских, областных, городских конкурсах | Увеличение численности талантливых, инициативных молодых людей и лидеров, участвующих в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодежи |  |  | 150,0 | 50,0 | 150,0 |  |
| 2.1 | Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Участие в Международных, Всероссийских, областных, городских конкурсах | Участие в региональном и областном мероприятии «Российская студенческая весна» - приняли участие: ГБПОУ РО «НТТ», ГБПОУ РО «НАТТ». | Февраль | Декабрь | 150,0 | 50,0 | 150 |  |
| 2.1.1.1 | Муниципальный этап конкурса «Лидер года» | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурса | Проведен городской этап областного конкурса «Лидер года». Количество участников -7 человек. | Апрель | Апрель | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось |
| 2.1.1.2 | Муниципальный этап конкурса «Доброволец года» | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурса | Муниципальный этап проведен, количество участников – 6 человек. Работы направлены для участия в областном этапе конкурса. | Сентябрь | Октябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось |
| 2.1.1.4 | Муниципальный этап фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурса | Проведен фестиваль приуроченный к 71-годовщине ВОВ. На этапе были исполнены патриотические песни. | Февраль | Февраль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось |
| 2.1.1.5 | Праздничное мероприятие «День российской молодежи» | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение мероприятия | Проведены праздничные мероприятия, фестиваль красок совместно с Love Radio, в мероприятии приняли участие более 1,5 тыс. чел. | Июнь | Июнь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось |
| 2.1.1.6 | Городские соревнования «На службе Отечества» | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурса | Проведены соревнования, в рамках месячника оборонно-массовой работы посвященные Дню защитника Отечества, 71-годовщине ВОВ. | Февраль | Февраль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось |
| 2.1.2 | Проведение фестивалей КВН и других мероприятий по развитию КВН движения в городе, в том числе обеспечение участия команд города в региональных играх КВН | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение городской игры КВН | Мероприятие запланировано в ноябре | Ноябрь | Ноябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось |
| 2.1.3 | Обеспечение участия делегаций города в международных, всероссийских и межрегиональных детских и молодежных конкурсах, образовательных проектах и форумах, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Участие в международных, всероссийских и межрегиональ ных кон курсах, образовательных проектах и форумах | Участие молодежи во всероссийском образовательно форуме «Территория смыслов на Клязьме», количество участников – 1 человек. | Июль | Декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось |
| 2.1.4 | Проведение мероприятий, направленных на развитие научной, инновационной, изобретательской деятельности молодежи (конкурсы, форумы, выставки инновационных идей, научно технических, исследовательских разработок, проектов, конвенты, научно практические конференции, семинары, в том числе обучающие и т.д.) | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурсов, форумов, выставок, семинаров | Участие в областном проекте «Лаборатория Zнаний», 2 человека приняли участие. | Июнь | Декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось |
| 2.1.5 | Награждение талантливой молодёжи именными премиями Мэра города | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение мероприятий | Торжественное награждение именными премиями и благодарственными письмами Мэра города молодых специалистов – награждены 15 человек. | Июнь | Декабрь | 150,0 | 50,0 | 150,0 |  |
| 2.2 | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела экономики Администрации города В.В. Воронина | Организация и проведение форумов, семинаров, «круглых столов» | Мероприятие запланировано на октябрь | Октябрь | Декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось |
| 2.2.1 | Участие молодежи города Новошахтинска в региональном проекте «Я – успешный предприниматель». Организация и проведение конкурсов, семинаров, форумов, слетов, акций и т.д., способствующих популяризации предпринимательской деятельности, создание предпринимательской среды | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела экономики Администрации города В.В. Воронина | Стимулирование молодых людей к открытию собственного дела | Городской конкурс «Создай свое дело». | Апрель | Октябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось |
| 2.2.1.1 | Участие молодежи города Новошахтинска в региональном проекте «Я – успешный предприниматель» | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность | Мероприятие запланировано на октябрь | Октябрь | Октябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось |
| 2.3 | Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение мероприятий | В Управлении образования со студентами СУЗов был проведен психологический тренинг, приуроченный к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации – численностью 50 человек. | Февраль | Декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.1 | Организация и проведение встречи ветеранов и молодежи «Наследники Победы», военно-спортивной игры«Орленок» и других городских мероприятий, акций, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение мероприятий | Проведен городской конкурс «Спасибо деду за победу», творческий марафон «О победе, о людях, о памяти», проведена выставка украшенных автомобилей в военно-патриотической тематике. | Февраль | Декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось |
| 2.3.1.1 | Встреча ветеранов и молодежи «Наследники Победы» | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение встречи | Мероприятие не проводилось | Май | Май | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось |
| 2.3.1.2 | Военно-спортивная игра «Орленок» | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение игры | Команда МБОУ СОШ № 4 приняла участие в областной военно-патриотической игре «Орлёнок» | Май | Май | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось |
| 2.3.2 | Организация и проведение муниципального этапа областной акции «День семьи, любви и верности», муниципального этапа областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» и других мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение мероприятий | Проведение городского мероприятия «Дети-цветы жизни», приняло участие более 500 человек; проведена игровая программа в детском игровом парке Н. Водяновой – количество участников более 250 человек. На базе МБДОУ д/с № 28 ведет работу клуб молодой семьи «Азбука счастья». | Апрель | Июль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось |
| 2.3.2.1 | Муниципальный этап областной акции «День семьи, любви и верности» | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение акции | В ЗАГСе Новошахтинска прошло праздничное мероприятие. 4 семейные пары награждены благодарственными письмами Мэра города и ценными подарками. На библиотеке Горького жителям города розданы памятные сувениры. | Июль | Июль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие запланировано в июле |
| 2.3.2.2 | Муниципальный этап областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурса | Проведен городской этап конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья», 9 семей города приняли активное участие | Апрель | Апрель | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось |
| 2.3.3 | Организация и проведение мероприятий в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья» и других городских мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на профилактику асоциального и девиантного поведения, популяризацию здорового образа жизни | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, руководители учебных заведений города, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков | Организация и проведение мероприятий | Мероприятие запланировано на июль-сентябрь | Июль | Декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось |
| 2.3.3.1 | Десант здоровья | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, руководители учебных заведений города, начальник сектора по 0физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков | Организация и проведение мероприятий | Мероприятие запланировано на сентябрь | Сентябрь | Октябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось |
| 2.3.3.2 | Соревнования по мини-футболу | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, руководители учебных заведений города, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков | Организация и проведение соревнований | Мероприятие запланировано на второе полугодие | Октябрь | Октябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось |
| 2.3.3.3 | Неделя большой профилактики | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, руководители учебных заведений города, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков | Организация и проведение мероприятий | Мероприятие запланировано на октябрь | Октябрь | Октябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось |
| 2.3.4 | Проведение мероприятий в рамках областной акции «Декада толерантности», посвященных Дню славянской письменности и культуры, Дню народного единства и других городских мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на воспитание толерантного сознания и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение мероприятий | Мероприятие запланировано на второе полугодие | Октябрь | Ноябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось |
| 2.3.4.1 | «Декада толерантности» | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Организация и проведение декады | Мероприятие запланировано на ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось |
| 2.3.4.2 | День борьбы за ликвидацию расовой дискриминации | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение мероприятия | Мероприятие запланировано на ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось |
| 2.3.4.3 | День народного единства | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение мероприятия | Мероприятие запланировано на ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требовалось |
| Итоговая сумма по программе |  |  |  |  |  | 496,1 | 69,8 | 496,08 |  |

Начальник Управления образования

Администрации города 												Т.П. Бахтинова

Ольга Станиславовна Молянова

8 (863 69) 2 71 38