Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Молодёжь Несветая» за 12 месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (руководитель /ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | Причины не исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муниципаль-ной программой | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 Поддержка молодёжных инициатив | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков, руководители учебных заведений города и общественных объединений города. | Организация и проведение мероприятий | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику, эффективная пропаганда молодежной политики |  |  | 446,3 | 440,0 | 452,5 |  |
| 1.1 | Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование о потенциальных возможностях собственного развития | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков, руководители учебных заведений города и общественных объединений | Организация и проведение мероприятий | Проведены мероприятия: - Региональный проект «Начни с себя» - 50 человек.; -фестиваль культуры и искусства «Многофункциональная студенческая весна»; -презентация книги «70 историй о войне»; -городское мероприятие «День древонасаждения»; -буккросинг в городском парке «Прочитал – передал другому»; - викторина посвященная 70 летию ВОВ; -городской конкурс «Спасибо деду за Победу»; - областной форум «Общество и власть»; -игровая программа «Игры нашего детства»; -игровая площадка в МБОУ СОШ № 24; -массовый велопробег к дню государственного флага; -городские соревнования в «В ритме спорта»; -городские соревнования юных скутеристов, показательные выступления картингистов «Золотая осень»; | Март, июль | Декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Мероприятие. Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» в городе Новошахтинске, проведение городских молодежных акций, фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, выставок, слетов и других мероприятий, направленных на формирование и развитие системы органов молодежного самоуправления, на популяризацию общественной деятельности и самореализацию молодежи | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков, руководители учебных заведений города и общественных объединений города | Организация и проведение региональных проектов, городских акций, праздников, конкурсов, выставок, чемпионатов, фестивалей | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику, эффективная пропаганда молодежной политики | Апрель | Апрель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие . Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» в городе Новошахтинске | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, руководители учебных заведений города | Организация и проведение регионального проекта | Мероприятие проведено в Новошахтинском филиале Шахтинского регионального колледжа топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И., приняло участие 100 человек | Апрель | Апрель | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие. Организационная и координационная поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений и движений. Ведение муниципального реестра молодежных общественных объединений Проведение конкурса молодежных социальных проектов | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Ведение муниципального реестра молодежных общественных объединений | База ведется, численность 30 ДМО | Январь | Декабрь | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодежью | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Участие в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, областных мероприятиях | Эффективная пропаганда молодёжной политики | Февраль | Декабрь | 446,3 | 440,0 | 452,5 |  |
| 1.4.1 | Мероприятие. Участие делегаций молодежи города Новошахтинска в межмуниципальных, международных, областных, всероссийских, мероприятиях, включая региональный молодежный проект «Донская школа КВН», региональный молодежный форум «Ростов», областной форум «Молодая волна», областную встречу ветеранов и молодежи «Наследники Победы», областной финал военно-спортивной игры «Орленок», региональный проект «Я – успешный предприниматель», всероссийский форум «Доброволец России», областной конкурс «Доброволец года», областной конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Участие в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, областных мероприятиях | Проведены следующие мероприятия: -Областной форум «Молодая волна» в Неклиновском районе делегация Новошахтинска приняла участие численностью 16 человек; - областная встреча ветеранов и молодежи «Наследники Победы» (главный специалист отдела Е.Г. Максименко и 2 ветерана посетили мероприятие в Ростове); - областной конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» (семья Гоголевых приняла участие в мероприятии, заняли 14 место). Доставка молодёжи для участия в мероприятии, посвященного Дню российской молодёжи. Областной форум «Общество и власть»; Всероссийская акция «День белой трости», «День белых журавлей», акция «Всемирный день светофора». Проведен муниципальный этап областного конкурса «Доброволец года», количество участников 10 человек, победитель был направлен на областной конкурс. | Май | Декабрь | 85,3 | 84,0 | 96,5 |  |
| 1.4.2 | Изготовление атрибутики для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Изготовление атрибутики | Атрибутика изготовлена в полном объеме | Апрель | Июнь | 76,5 | 76,6 | 76,6 |  |
| 1.4.3 | Изготовление печатной продукции для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Изготовление печатной продукции | Изготовлен раздаточный материал для проведения акций, мероприятий | Апрель | Октябрь | 64,8 | 64,7 | 64,7 |  |
| 1.4.4 | Приобретение призов для поощрения победителей и наиболее активных участников мероприятий программы | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Приобретение призов | Призы приобретены в полном объеме | Март | Октябрь | 219,7 | 214,7 | 214,7 |  |
| 2 | Подпрограмма № 2 "Формирование патриотизма в молодежной среде" | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Участие в Международных, Всероссийских, областных, городских конкурсах | Увеличение численности талантливых, инициативных молодых людей и лидеров, участвующих в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодежи |  |  | 150,0 | 150,0 | 0,0 | Финансирова-ние из бюджета города |
| 2.1 | Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Участие в Международных, Всероссийских, областных, городских конкурсах | Увеличение численности талантливых, инициативных молодых людей и лидеров, участвующих в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодежи | Февраль, март, апрель, май, июнь, сентябрь, ноябрь | Декабрь | 150,0 | 150,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1.1 | Муниципальный этап конкурса «Лидер года» | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурса | Проведен этап конкурса «Лидер года». Количество участников -5 человек. | Апрель | Апрель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1.2 | Муниципальный этап конкурса «Доброволец года» | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурса | Муниципальный этап проведен, количество участников – 10 человек. Работы направлены для участия в областном этапе конкурса. | Сентябрь | Октябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1.4 | Муниципальный этап фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурса | Проведен фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества». На котором были исполнены патриотические песни, приуроченные к 70-летию ВОВ, приняли участие 15 человек | Февраль | Февраль | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1.5 | Праздничное мероприятие «День российской молодежи» | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение мероприятия | Проведены праздничные мероприятия, автопробег, спортивные мероприятия по теннису, стритболу, организован фестиваль красок «Holli» совместно с Love Radio, в мероприятии приняли участие более 1,5 тыс. чел. | Июнь | Июнь | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1.6 | Городские соревнования «На службе Отечества» | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурса | Проведены соревнования, в рамках месячника оборонно-массовой работы, посвященные Дню защитника Отечества, 70-летию ВОВ. В соревнованиях приняли участие команды Филиала ЮФУ в г.Новошахтинск, НФ ГБОУ СПО ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И., ГБОУ НПО РО ПЛ № 59, ГБОУ НПО РО ПУ№ 61, ГБОУ НПО РО ПУ № 58. По итогам соревнований первое место заняла команда НФ ГБОУ СПО ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И. | Февраль | Февраль | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2 | Проведение фестивалей КВН и других мероприятий по развитию КВН движения в городе, в том числе обеспечение участия команд города в региональных играх КВН | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение городской игры КВН | Проведена городская игра КВН «Молодёжь рулит», в игре приняли участие 2 команды: НФ ГБОУ СПО ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И., МБОУ СОШ № 40 | Ноябрь | Ноябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.3 | Обеспечение участия делегаций города в международных, всероссийских и межрегиональных детских и молодежных конкурсах, образовательных проектах и форумах, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Участие в международных, всероссийских и межрегиональ ных кон курсах, образовательных проектах и форумах | Участие молодежи во всероссийском образовательно форуме «Территория смыслов на Клязьме», количество участников –4 человека. Областной конкурс социальной рекламы «Чистые руки», Рудов Сергей обучающийся МБОУ СОШ № 8 занял второе место. Областной конкурс творческих работ «Россия – это мы», обучающаяся МБОУ СОШ № 14 заняла второе место. Участие в областном конкурсе общеобразовательных организаций Ростовской области, развивающих ученическое самоуправление | Июль | Декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.4 | Проведение мероприятий, направленных на развитие научной, инновационной, изобретательской деятельности молодежи (конкурсы, форумы, выставки инновационных идей, научно технических, исследовательских разработок, проектов, конвенты, научно практические конференции, семинары, в том числе обучающие и т.д.) | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурсов, форумов, выставок, семинаров | Делегация от г. Новошахтинска приняла участие в молодёжном образовательном форуме «РОСТОВ - 2015 эволюция смыслов». | Октябрь | Декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.5 | Награждение талантливой молодёжи именными премиями Мэра города | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение мероприятий | В рамках проведения Дня молодежи и торжественного приема Мэром города одаренных детей и молодежи вручены ежегодные премии Мэра и благодарственные письма 44 талантливым ребятам. | Июнь | Декабрь | 150,0 | 150,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник Отдела экономики Администрации города В.В. Воронина | Организация и проведение форумов, семинаров, «круглых столов» | Увеличение численности талантливых, инициативных молодых людей и лидеров, участвующих в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодёжи | Октябрь | Декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.1 | Участие молодежи города Новошахтинска в региональном проекте «Я – успешный предприниматель». Организация и проведение конкурсов, семинаров, форумов, слетов, акций и т.д., способствующих популяризации предпринимательской деятельности, создание предпринимательской среды | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела экономики Администрации города В.В. Воронина | Стимулирование молодых людей к открытию собственного дела | Среди обучающихся муниципальных образовательных организаций в течение года проведены уроки-презентации; круглые столы, посвященные знакомству с профессией «Предприниматель», «Поиграем в бизнесмена», «Правовые основы в предпринимательс-кой деятельности подростков»; экскурсии на предприятия города; встречи с ИП; классные часы по теме: «Кто может стать предпринимателем», «Проблемы развития молодежного предпринимательст-ва в г. Новошахтинске»; лекции-беседы «Особенности развития малого бизнеса в современной России»; «Ты молодой предприниматель. Твои цели и задачи»; деловые игры «Основы маркетинга»; «Финансы», «Деньги их роль в жизни человека»; выставки рисунков на тему: «Каким я вижу мир бизнеса»; торгово-экономические викторины, конкурсы сочинений «Если бы я был предпринимателем»; конференция «Молодёжь в сфере предпринимательст-ва», викторины, конкурсы рисунка, информационные пятиминутки. | Октябрь | Октябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.1.1 | Участие молодежи города Новошахтинска в региональном проекте «Я – успешный предприниматель» | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность | Делегация города Новошахтинска приняла участие в региональном молодежном проекте «Я – успешный предприниматель». В состав делегации вошли будущие предприниматели, прослушали образовательную программу, которая включала в себя основы предпринимательской деятельности, с чего начинать свой бизнес, этапы регистрации предпринимательской деятельности. А также молодёжь города Новошахтинска приняла участие в итоговом мероприятии регионального молодежного проекта «Я - успешный предприниматель». В рамках мероприятия состоялось посещение 5 территориальных зон мобильными группами, которые провели образовательную программу, включавшую интерактивные занятия (тестирование, тренинги, деловые игры, круглые столы, мастер-классы) для молодых людей по направлению «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность». | Октябрь | Октябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города Н.Г.Коновалова | Организация и проведение мероприятий | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и мероприятиях по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Февраль | Декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.1 | Организация и проведение встречи ветеранов и молодежи «Наследники Победы», военно-спортивной игры«Орленок» и других городских мероприятий, акций, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение мероприятий | Викторина, посвященная 70 летию ВОВ; - городской конкурс «Спасибо деду за Победу»; - городской конкурс чтецов «70-летие Победы»; В рамках проведения праздничной акции «Новый год приходит в гости» с 21 по 25 декабря сотрудники и волонтеры поздравили с наступающим Новым годом ветеранов Великой Отечественной Войны и Тружеников тыла. Проведены акции к 70-летию ВОВ «Удели внимание ветерану». Волонтеры отдела совместно с сотрудниками отдела произвели уборку индивидуальных могил Героев Советского Союза. | Февраль | Декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.1.1 | Встреча ветеранов и молодежи «Наследники Победы» | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение встречи | Мероприятие проведено, организована встреча с ветеранами войны | Май | Май | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.1.2 | Военно-спортивная игра «Орленок» | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение игры | Проведены мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой работы, посвященные 70-летию ВОВ. В соревнованиях приняли участие команды Филиала ЮФУ в г.Новошахтинск, НФ ГБОУ СПО ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И., ГБОУ НПО РО ПЛ № 59, ГБОУ НПО РО ПУ№61, ГБОУ НПО РО ПУ № 58. По итогам соревнований первое место заняла команда НФ ГБОУ СПО ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И. | Февраль | Февраль | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.2 | Организация и проведение муниципального этапа областной акции «День семьи, любви и верности», муниципального этапа областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» и других мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение мероприятий | Увеличение численности молодёжи, принимающей участие в мероприятиях, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей | Июль | Июль | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.2.1 | Областная акция «День семьи, любви и верности» | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение акции | Сотрудники отдела совместно с педагогом-организатором профессионального лицея № 59 на территории ЗАГСа оригинально оформили фотозону, которая собрала массу желающих сделать необычное фото. Волонтеры раздавали жителям города магниты с символикой праздника. Семья Ковтун из города Новошахтинска приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню матери. Впервые в городе проведен городской конкурс детских новогодних костюмов «Нарядный Новый год». | Июль | Июль | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.2.2 | Муниципальный этап областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурса | Мероприятие проведено в ПЛ № 59. В соревнованиях приняли участие 5 молодых семей: Гоголевых, Красиевых, Раю, Малых, Козловых. В результате упорной борьбы 1 место в конкурсе заняла семья Гоголевых, которая будет представлять наш город на региональном этапе конкурса. | Май | Май | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.3 | Организация и проведение мероприятий в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья» и других городских мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на профилактику асоциального и девиантного поведения, популяризацию здорового образа жизни | Начальник Управления образования Администрации города Т.П.Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города Н.Г.Коновалова, руководители учебных заведений города, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков | Организация и проведение мероприятий | Популяризация здорового образа жизни в молодёжной среде | Июль | Декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.3.1 | Десант здоровья | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города Н.Г.Коновалова, руководители учебных заведений города, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков | Организация и проведение мероприятий | Делегация города совместно со специалистами отдела молодежи приняла участие в областном образовательном проекте «Ростовская область- территория здоровья», количество – 20 человек | Июнь | Октябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.3.2 | Соревнования по мини-футболу | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, руководители учебных заведений города, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков | Организация и проведение соревнований | Проведены соревнования по мини-футболу «В ритме спорта», 6 школ города приняли участие | Октябрь | Октябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.3.3 | Неделя большой профилактики | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г.Коновалова, руководители учебных заведений города, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков | Организация и проведение мероприятий | С 5 по 11 октября на территории города прошли различные профилактические мероприятия, в рамках Недели большой профилактики. Цель, которой – профилактика асоциального и девиантного поведения, популяризация здорового образа жизни, как основы сохранения и укрепления общественного и индивидуального здоровья. | Октябрь | Октябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.4 | Проведение мероприятий в рамках областной акции «Декада толерантности», посвященных Дню славянской письменности и культуры, Дню народного единства и других городских мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на воспитание толерантного сознания и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение мероприятий | Популяризация здорового образа жизни в молодёжной среде | Октябрь | Ноябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.4.1 | «Декада толерантности» | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Организация и проведение декады | В рамках проведения областной акции «Декада толерантности» отдел по работе с молодёжью с 6-16 октября провел тематические мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодёжи. В общеобразователь-ных учреждениях города в рамках «Декады толерантности» прошли классные часы, фестивали, тренинговые занятия, проведены тестирования, анкетирования на тему толерантность, акции, уроки-презентации «Толерантность – к миру». | Ноябрь | Ноябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.4.2 | День борьбы за ликвидацию расовой дискриминации | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение мероприятия | В ГБОУ РО «НТТ» г. Новошахтинска проведены круглые столы на тему расовой дискриминации населения | Ноябрь | Ноябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.4.3 | День народного единства | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник Отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение мероприятия | В ГБОУ СПО РО г. Новошахтинска «НИТТ» прошли политические дебаты с первокурсниками на тему «Россия в современном мире». | Ноябрь | Ноябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итоговая сумма по программе |  |  |  |  |  | 596,3 | 590,0 | 452,5 |  |

Заместитель начальника

Управления образования

Администрации города 											      Л.И. Шленчак

Ольга Станиславовна Молянова

8 (863 69) 2 71 38