Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Молодёжь Несветая» за 6 месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (руководитель /ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | Причины не исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма № 1 Поддержка молодёжных инициатив | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В., начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков, руководители учебных заведений города и общественных объединений города. | Организация и проведение мероприятий | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику, эффективная пропаганда молодежной политики |  |  | 664,2 | 38,4 |  |  |
| 1.1 | Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование о потенциальных возможностях собственного развития | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков, руководители учебных заведений города и общественных объединений | Организация и проведение мероприятий | Проведено 40 мероприятий* (см. приложение) | Март, июль | Декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2 | Мероприятие. Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» в городе Новошахтинске, проведение городских молодежных акций, фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, выставок, слетов и других мероприятий, направленных на формирование и развитие системы органов молодежного самоуправления, на популяризацию общественной деятельности и самореализацию молодежи | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков, руководители учебных заведений города и общественных объединений города | Организация и проведение региональных проектов, городских акций, праздников, конкурсов, выставок, чемпионатов, фестивалей |  | сентябрь, декабрь | Декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятия запланированы во втором полугодии |
| 1.2.1 | Мероприятие . Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» в городе Новошахтинске | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, руководители учебных заведений города | Организация и проведение регионального проекта | Мероприятие проведено в Новошахтинском филиале Шахтинского регионального колледжа топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И., приняло участие 100 человек | март | март | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие. Организационная и координационная поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений и движений. Ведение | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак | Ведение муниципального реестра молодежных общественных объединений | База ведется, численность 30 ДМО | В течение года | Декабрь | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | муниципального реестра молодежных общественных объединений Проведение конкурса молодежных социальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодежью | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак | Участие в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, областных мероприятиях | Проведено 4 мероприятия | В течение года | Декабрь | 514,2 | 7,8 |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятие. Участие делегаций молодежи города Новошахтинска в межмуниципальных, международных, областных, всероссийских, мероприятиях, включая региональный молодежный проект «Донская школа КВН», региональный молодежный форум «Ростов», областной форум «Молодая волна», областную встречу ветеранов и молодежи «Наследники Победы», областной финал военно-спортивной игры «Орленок», региональный проект «Я – успешный предприниматель», всероссийский форум «Доброволец России», областной конкурс «Доброволец года», областной конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак | Участие в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, областных мероприятиях | Мероприятия проведены. (См.приложение) | Согласно плану работы Государственного автономного учреждения Ростовской области «Агентство развития молодежных инициатив | Декабрь | 99,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.4.2 | Изготовление атрибутики для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак | Изготовление атрибутики | Атрибутика изготовлена в полном объеме | Апрель | Май | 99,0 |  |  |  |
| 1.4.3 | Изготовление печатной продукции для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак | Изготовление печатной продукции | Изготовление печатной продукции по мере проведения основных мероприятий | По мере подачи заявки | Май | 90,0 |  |  |  |
| 1.4.4 | Приобретение призов для поощрения победителей и наиболее активных участников мероприятий программы | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак | Приобретение призов | Призы приобретены в полном объеме | Май, июнь | Май, июнь | 226,2 | 7,8 |  |  |
| 2 | Подпрограмма № 2 "Формирование патриотизма в молодежной среде" | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Участие в Международных, Всероссийских, областных, городских конкурсах | Увеличение численности талантливых, инициативных молодых людей и лидеров, участвующих в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодежи |  |  | 150,0 | 30,6 |  |  |
| 2.1 | Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Участие в Международных, Всероссийских, областных, городских конкурсах | Увеличение численности талантливых, инициативных молодых людей и лидеров, участвующих в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодежи | Февраль, март, апрель, май, июнь, сентябрь, ноябрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1.1.1 | Муниципальный этап конкурса «Лидер года» | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурса | Проведен этап конкурса «Лидер года». Количество участников - 200 человек. | Апрель | Апрель | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.2 | Муниципальный этап конкурса «Доброволец года» | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурса |  | Сентябрь | Октябрь | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано на октябрь |
| 2.1.1.3 | Муниципальный этап конкурса «День молодежного самоуправления» | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурса |  | Апрель, май | Октябрь | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требовалось. Этап будет проведен в октябре |
| 2.1.1.4 | Муниципальный этап фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурса | Проведен фестиваль. На этапе были исполнены патриотические песни, приняли участие 15 человек | Март | Апрель | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требовалось |
| 2.1.1.5 | Праздничное мероприятие «День российской молодежи» | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение мероприятия | Проведены праздничные мероприятия, приняли участие более 2 тыс.чел. | Июнь | Июнь | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требовалось |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1.1.6 | Городские соревнования «На службе Отечества» | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурса | Проведены соревнования, в рамках месячника оборонно-массовой работы посвященные Дню защитника Отечества, Дню освобождения города Новошахтинска от немецко-фашистских захватчиков. В соревнованиях приняли участие команды Филиала ЮФУ в г.Новошахтинск, НФ ГБОУ СПО ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И., ГБОУ НПО РО ПЛ № 59, ГБОУ НПО РО ПУ№ 61, ГБОУ НПО РО ПУ № 58. По итогам соревнований первое место заняла команда НФ ГБОУ СПО ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И. | Февраль | Февраль | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требовалось |
| 2.1.2 | Проведение фестивалей КВН и других мероприятий по развитию КВН движения в городе, в том числе обеспечение участия команд города в региональных играх КВН | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение городской игры КВН |  | Ноябрь | Ноябрь | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятие запланировано в ноябре |
| 2.1.3 | Обеспечение участия делегаций города в международных, | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник | Участие в международных, |  | В течение года | Декабрь | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятие запланировано в декабре |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | всероссийских и межрегиональных детских и молодежных конкурсах, образовательных проектах и форумах, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | всероссийских и межрегиональ ных кон курсах, образовательных проектах и форумах |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Проведение мероприятий, направленных на развитие научной, инновационной, изобретательской деятельности молодежи (конкурсы, форумы, выставки инновационных идей, научно технических, исследовательских разработок, проектов, конвенты, научно практические конференции, семинары, в том числе обучающие и т.д.) | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурсов, форумов, выставок, семинаров | Проведен добровольческий молодежный форум «Новошахтинск – город добрых дел». Приняли участие в областном образовательном форуме «Ростов 2014. Твой мир в движении» | В течение года | Май Сентябрь | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требовалось. |
| 2.1.5 | Награждение талантливой молодёжи именными премиями Мэра города | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Организация и проведение мероприятий | Мэр города принял в Администрации города одаренных детей и наградил именными премиями, количество одаряемых 23 человека | Март | Март | 150,0 | 30,6 |  | Финансирование из бюджета города |
| 2.2 | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, | Организация и проведение форумов, |  | Март, октябрь | Декабрь | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требовалось |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | начальник отдела экономики Администрации города В.В. Воронина | семинаров, «круглых столов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Участие молодежи города Новошахтинска в региональном проекте «Я – успешный предприниматель». Организация и проведение конкурсов, семинаров, форумов, слетов, акций и т.д., способствующих популяризации предпринимательской деятельности, создание предпринимательской среды | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник отдела экономики Администрации города В.В. Воронина | Стимулирование молодых людей к открытию собственного дела | Молодёжным правительством в мае проведена викторина приурочена ко дню предпринимателя | Март, октябрь | Декабрь | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требовалось |
| 2.2.1.1 | Участие молодежи города Новошахтинска в региональном проекте «Я – успешный предприниматель» | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак | Вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность | Поездка в Белую Калитву на обучающий семинар молодёжи с начальником отдела по работе с молодежью. | Март, октябрь | Октябрь | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требовалось. |
| 2.3 | Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Организация и проведение мероприятий | Проведено мероприятие «Мы едины» ПЛ № 59 | Февраль, Апрель, май | Декабрь | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3.1 | Организация и проведение встречи ветеранов и молодежи | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, | Организация и проведение мероприятий | Проведены 8 мероприятий направленные | Февраль, апрель, май | Декабрь | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требовалось |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | «Наследники Победы», военно-спортивной игры«Орленок» и других городских мероприятий, акций, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей | начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова |  | на воспитание чувства патриотизма |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | Встреча ветеранов и молодежи «Наследники Победы» | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение встречи | Мероприятие проведено, организована встреча с ветеранами войны | Май | Май | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требовалось |
| 2.3.1.2 | Военно-спортивная игра «Орленок» | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение игры | В рамках месячника оборонно-массовой работы посвященные Дню защитника Отечества, Дню освобождения города Новошахтинска от немецко-фашистских захватчиков. В соревнованиях приняли участие команды Филиала ЮФУ в г.Новошахтинск, НФ ГБОУ СПО ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И., ГБОУ НПО РО ПЛ № 59, ГБОУ НПО РО ПУ№61, | Февраль | Февраль | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требовалось |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | ГБОУ НПО РО ПУ № 58. По итогам соревнований первое место заняла команда НФ ГБОУ СПО ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Организация и проведение муниципального этапа областной акции «День семьи, любви и верности», муниципального этапа областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» и других мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение мероприятий |  | Май, июль | Декабрь | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требовалось |
| 2.3.2.1 | Муниципальный этап областной акции «День семьи, любви и верности» | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение акции | Проведено мероприятие в городской библиотеке им. Горького, количество участников 80 человек | Июль | Июль | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требовалось. |
| 2.3.2.2 | Муниципальный этап областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурса | Цель конкурса – привлечение детей и взрослых к активным занятиям физической культуры и спортом, а также | Май | Май | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требовалось |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | укрепление престижа и роли семьи в обществе. Количество участников - 70 человек |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Организация и проведение мероприятий в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья» и других городских мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на профилактику асоциального и девиантного поведения, популяризацию здорового образа жизни | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, руководители учебных заведений города, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков | Организация и проведение мероприятий | Проведены мероприятия с1 мая по 1 июля, направленные на здоровый образ жизни | Июль, октябрь | Декабрь | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требовалось |
| 2.3.3.1 | Десант здоровья | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, руководители учебных заведений города, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков | Организация и проведение мероприятий | 6 июня делегация г. Новошахтинска приняла участие в областном проекте «Десант здоровья». | Июнь, октябрь | Июль | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требовалось |
| 2.3.3.2 | Соревнования по мини-футболу | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник Управления образования Администрации города Т.П. | Организация и проведение соревнований | Проведено 1 спортивное соревнование | Октябрь | Август | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Бахтинова, руководители учебных заведений города, ачальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.3 | Неделя большой профилактики | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, руководители учебных заведений города, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков | Организация и проведение мероприятий |  | Октябрь | Октябрь | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3.4 | Проведение мероприятий в рамках областной акции «Декада толерантности», посвященных Дню славянской письменности и культуры, Дню народного единства и других городских мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на воспитание толерантного сознания и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение мероприятий |  | Май, ноябрь | Декабрь | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3.4.1 | «Декада толерантности» | Начальник отдела по работе с | Организация и |  | Ноябрь | Ноябрь | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятие |
|  |  | молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак | проведение декады |  |  |  |  |  |  | запланировано в ноябре |
| 2.3.4.2 | День борьбы за ликвидацию расовой дискриминации | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение мероприятия | Тренинговое занятия «Мы едины», проведено в ПЛ № 59 | Март | Март | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требовалось |
| 2.3.4.3 | День народного единства | Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города М.В. Шленчак, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение мероприятия |  | Ноябрь | Ноябрь | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятие запланировано в ноябре |
| Итоговая сумма по программе |  |  |  |  |  | 702,4 | 343,3 |  |  |

Начальник Управления образования

Администрации города 											Т.П. Бахтинова

О.С. Молянова

8 (863 69) 2-61-52