СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период 6 мес. 2018г.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2018 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 Поддержка молодёжных инициатив |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование о потенциальных возможностях собственного развития | Организация и проведение мероприятий | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику | В целях вовлечения молодежи в социальную практику проведена познавательная викторина по избирательному праву «Эрудит» (100 человек); | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Организация и проведение городского молодежного образовательного форума | Организация и проведение форума | Повышение образовательного уровня молодежи | - | сентябрь | октябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Форум будет проведен во втором полугодии |
| 1.1.2. | Мероприятие. Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» в городе Новошахтинске, проведение городских молодежных акций, фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, выставок, слетов и других мероприятий, направленных на формирование и развитие системы органов молодежного самоуправления, на популяризацию общественной деятельности и самореализацию молодежи | Организация и проведение региональных проектов, городских акций, праздников, конкурсов, выставок, чемпионатов, фестивалей | Увеличение численности молодежи, принимающей участие в формировании и развитии системы органов молодежного самоуправления | 12.02.2018 состоялось торжественное открытие Года Добровольца(150 человек); проведены городские акции : -«Засветись в темноте»(50 человек); - Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями (120 человек); - «Дарите женщинам цветы» (130 человек); - «Мы создаем будущее России» (200 человек); - «Пропусти пешехода» (50 человек); - «Безопасное лето» (1000 человек) Организовано проведение «Молодежной Команды Губернатора» в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» г. Новошахтинска с общим охватом 100 человек; В ГБУСОН РО «СРЦ города Новошахтинска 100 человек приняли участие в проводах «Масленицы»»; Проведен экологический субботник по уборке снега, в котором приняли участие 20 человек); Проведена Областная акция "Дорога на выборы - 2018" (200 человек); | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Организационная и координационная поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений и движений. Ведение муниципального реестра молодежных общественных объединений Проведение конкурса молодежных социальных проектов | Ведение муниципального реестра молодежных общественных объединений | Увеличение численности детских и молодежных общественных организаций города | В муниципальном реестре молодежных объединений зарегистрировано 30 ДМО | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Мероприятие . Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодежью | Участие в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, областных мероприятиях | Эффективная пропаганда молодежной политики | Проведено 33 акции, роздано более 2500 информационных и методических материалов. | январь | декабрь | 369,6 | - | 334,4 | 35,2 | - | 67,4 | - | 40,7 | 26,7 |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Участие делегаций молодежи города Новошахтинска в межмуниципальных, международных, областных, всероссийских,мероприятиях, включая региональный молодежный проект «Донская школа КВН», региональный молодежный форум «Ростов», областной форум «Молодая волна», областную встречу ветеранов и молодежи «Наследники Победы», областной финал военно-спортивной игры «Орленок», региональный проект «Я – успешный предприниматель», всероссийский форум «Доброволец России», областной конкурс «Доброволец Дона», областной конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья | Участие в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, областных мероприятиях | Участие делегаций молодежи в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях | Молодежь города приняла участие в муниципальном этапе областного конкурса «Гвоздики Отечества»; в областном форуме «Молодая Волна – 2018. Поколение Добровольцев» В областном всеобуче по правовому просвещению родителей. В антинаркотическом лагере для подростков «Прорыв» Общий охват участников более 100 человек. | февраль | декабрь | 140 | - | 126,7 | 13,3 | - | 5 | - | - | 5 | - |  |
| 1.2.2. | Мероприятие. Изготовление атрибутики для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | Изготов-ление атрибутики | Эффективная пропаганда молодежной политики | Атрибутика изготовлена в полном объеме в соответствии с муниципальным контрактом № 12 от 21.03.2018 | март | июль | 50 | - | 45,3 | 4,7 | - | 4,7 | - | - | 4,7 | - |  |
| 1.2.3. | Мероприятие. Изготовление печатной продукции для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | Изготовление печатной продукции | Эффективная пропаганда молодежной политики | Изготовлен раздаточный материал для проведения акций, мероприятий, в соответствии с муниципальным контрактом № 20 от 21.03.2018 | март | октябрь | 49,6 | - | 44,9 | 4,7 | - | 4,7 | - | - | 4,7 | - |  |
| 1.2.4. | Мероприятие.Приобретение призов для поощрения победителей и наиболее активных участников мероприятий программы | Приобретение призов | Эффективная пропаганда молодежной политики | Призы приобретены в полном объеме, в соответствии с муниципальными контрактами № 15 от 21.03.2018; № 19 от 21.03.2018; № 14 от 21.03.2018 | март | октябрь | 130 | - | 117,5 | 12,5 | - | 53 | - | 40,7 | 12,3 | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 "Формирование патриотизма в молодежной среде" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи | Участие в Международных, Всероссийских, областных, городских конкурсах | Увеличение численности талантливых, инициативных молодых людей и лидеров, участвующих в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодежи | Организован и проведен круглый стол на тему: «Развитие моего муниципального образования в 2018 году»; | февраль | декабрь | 150 | - | - | 150 | - | 70 | - | - | 70 | - |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Организация и проведение муниципальных этапов конкурсов «Лидер Дона», «Доброволец Дона», «День молодёжного самоуправления», фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества», праздничного мероприятия «День российской молодежи» и других городских детских и молодёжных творческих фестивалей, праздников, чемпионатов, и других мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой и инициативной молодежи | Организация и проведение конкурса | Увеличение численности участников городских детских и молодежных творческих фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой и инициативной молодежи | Проведен городской этап областного конкурса «Лидер Дона». Количество участников -3 человека. Проведен Муниципальный этап «Доброволец Дона», количество участников – 5. человек. Проведен муниципальный этап фестиваля «Гвоздики Отечества», приуроченный к 73-годовщине ВОВ. На этапе были исполнены патриотические песни; Проведены праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня молодежи (охват участников более 3000 человек) | март | сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие.Проведение фестивалей КВН и других мероприятий по развитию КВН движения в городе, в том числе обеспечение участия команд города в региональных играх КВН | Организация и проведение городской игры КВН | Увеличение численности команд, принимающих участие в играх КВН | - | ноябрь | ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятия будут проведены во втором полугодии |
| 2.1.3. | Мероприятие. Обеспечение участия делегаций города в международных, всероссийских и межрегиональных детских и молодежных конкурсах, образовательных проектах и форумах, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | Участие в международных, всероссийских и межрегиональ ных кон курсах, образовательных проектах и форумах | Увеличение количества делегаций города, участвующих в международных, всероссийских и межрегиональных, детских и молодежных конкурсах, образовательных проектах и форумах | Молодёжь города приняла участие в конгрессе молодёжного самоуправления Ростовской области. (7 человек), и в региональном проекте «Волонтеры ради жизни» (5 человек); | апрель | май | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.4. | Мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на развитие научной, инновационной, изобретательской деятельности молодежи (конкурсы, форумы, выставки инновационных идей, научно технических, исследовательских разработок, проектов, конвенты, научно практические конференции, семинары, в том числе обучающие и т.д.) | Организация и проведение конкурсов, форумов, выставок, семинаров | Увеличение численности молодежи, занимающейся научной, инновационной, изобретательской деятельностью | Участие делегации города Новошахтинска в инновационном молодежном конвенте – 2018 (10 человек) | февраль | апрель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.5. | Мероприятие. Награждение талантливой молодёжи именными премиями Мэра города | Организация и проведение мероприятий | Увеличение активности молодежи при проведении различных мероприятий | 21-му молодому специалисту вручены именные премии и благодарственные письма Мэра города в честь празднования Дня молодёжи. | июнь | декабрь | 150 | - | - | 150 | - | 70 | - | - | 70 | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие . Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. | Организация и проведение форумов, семинаров, «круглых столов» | Популяризация предпринимательской деятельности в молодежной среде |  | август | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятия будут проведены во втором полугодии |
| 2.2.1. | Мероприятие. Участие молодежи города Новошахтинска в региональном проекте «Я – успешный предприниматель». Организация и проведение конкурсов, семинаров, форумов, слетов, акций и т.д., способствующих популяризации предпринимательской деятельности, создание предпринимательской среды | Стимулирование молодых людей к открытию собственного дела | Популяризация предпринимательской деятельности в молодежной среде |  | август | октябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятия будут проведены во втором полугодии |
| 2.3. | Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Организация и проведение мероприятий | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и мероприятиях по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно политического экстремизма в молодежной среде | Состоялся региональный форум «Вместе — против экстремизма и террора» ( более 500 человек); Проведены городские акции «Российская ленточка» (3500 человек) и «Синяя лента» (350 человек) . | февраль | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.1. | Организация и проведение встречи ветеранов и молодежи «Наследники Победы», военно-спортивной игры«Орленок» и других городских мероприятий, акций, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей | Организация и проведение мероприятий | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей | Проведены: круглый стол «900 блокадных дней»(30 человек); семинар, посвященный 75-летию окончания Сталинградской битвы(30 человек); исторический квест, приуроченный к 75-летию окончания Сталинградской битвы (30 человек); городские спортивные соревнования «На службе Отечества» (200 человек). В рамках проведения «Месячника молодого избирателя» проведена городская акция «Мы создаем будущее России» (2000 человек);Проведена акция «Георгиевская ленточка» (500 человек) и патриотическая акция «Память поколений» (4 человека); Состоялся городской автопробег «Спасибо Деду за Победу»(1000 человек»; | февраль | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.2. | Организация и проведение муниципального этапа областной акции «День семьи, любви и верности», муниципального этапа областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» и других мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей | Организация и проведение мероприятий | Увеличение численности молодежи, вовлеченной в участие в мероприятиях, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей | Проведен круглый стол с молодыми семьями на тему: «Роль матери в воспитании ребенка»; проведен городской этап конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья», 6 семей города приняли активное участие; | май | июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.3. | Организация и проведение мероприятий в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья» и других городских мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на профилактику асоциального и девиантного поведения, популяризацию здорового образа жизни | Организация и проведение мероприятий | Популяризация здорового образа жизни в молодежной среде | проведено тренинговое занятие «Как жить сегодня, чтобы иметь шанс увидеть завтра», посвященное глобальной проблеме – наркозависимости (50 человек); организован молодежный флешмоб за здоровый образ жизни (20 человек); проведено тренинговое занятие на тему: «Мы выбираем здоровую жизнь» (25 человек); Проведена городская акция, приуроченная ко Всемирному дню здоровья. (40 человек), и городская акция «Будьте здоровы»(15 человек); Организованы городские соревнования «Спортсменка, комсомолка», приуроченные к празднованию 100-летия ВЛКСМ(150 человек); Делегация города приняла участие в областной акции «Ростовская область – территория здоровья!» (50 человек); | март | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.4. | Проведение мероприятий в рамках областной акции «Декада толерантности», посвященных Дню славянской письменности и культуры, Дню народного единства и других городских мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на воспитание толерантного сознания и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Организация и проведение мероприятий | Увеличение численности молодежи, принимающей участие в мероприятиях, направленных на воспитание толерантного сознания и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде |  | сентябрь | октябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие будет проведено во втором полугодии |
| 3.1. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 519,6 | - | 334,4 | 185,2 | - | 137,4 |  | 40,7 | 96,7 |  |  |
| 3.1.1. | Управление образования Администрации города | X | X | X | X | 519,6 | - | 334,4 | 185,2 | - | 137,4 |  | 40,7 | 96,7 |  |  |
| 3.1.2. | Отдел культуры Администрации города | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |

<1> Информация по основному мероприятию может не заполняться в случае указания аналогичной информации в мероприятии.

<2> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие – ОМ, мероприятие – М.

Заместитель начальника

Управления образования Администрации города                                                                                                      О.Н. Демьяненко

Анастасия Евгеньевна Степанова

(863 69) 2 71 38