Отдел экономики Администрации города

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» за I полугодие 2017 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель,  участник (руководитель  /ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции | Факти-ческая да-та окон-чания ре-ализации, наступле-ния конт-рольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы,  тыс. руб. | | | Заклю-ченоконт-рактов, дого-воров, согла-шений на от-четную дату | | Объемы неосво-енных средств и причи-ны их неосвое-ния |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную  дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие. Формирова-ние доступ-ной среды для инвалидов и других мало-мобильных групп граждан | Начальник УСЗН  г. Новошах-  тинска Нече-пуренко Т.И.;  начальник  Управления образования  Бахтинова Т.П.;  главный врач  МБУЗ «ЦГБ»  Савин В.В.;  директор  МКУ «УГХ»  Сикач Л.В. |  |  | Январь 2017 | Декабрь 2017 | 1 919,22 | 1 919,22 | - | - | - | |
| 1.1.1. | Мероприятие. Адаптация объектов об-разования для беспрепятст-венного дос-тупа в них инвалидов и других мало-мобильных групп граждан | Начальник  Управления образования  Бахтинова Т.П. | Создание безбарьер-ной среды для беспре-пятственно-го доступа инвалидов и других маломобиль-ных групп населения в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» | Разработана проектно– сметная документация, которая направлена для получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости работ по адаптации МБУ ДО  «ЦРТДиЮ» | Январь 2017 | Декабрь 2017 | 1 914,9 | 1 914,9 | - | - | - | |
| 1.1.2. | Мероприятие. Адаптация здания УСЗН г.Новошах-тинска для беспрепятст-венного дос-тупа инвалидов и других мало-мобильных групп граж-дан | Начальник УСЗН  г. Новошах-  тинска Нече-пуренко Т.И. | Создание безбарьер-ной среды для беспре-пятственно-го доступа инвалидов и других ма-ломобиль-ных групп населения в здание УСЗН г. Новошах-тинска |  | Январь 2017 | Декабрь 2017 | 4,32 | 4,32 | - | - | работы  заплани-рованы на  III квартал 2017 года | |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов | Начальник УСЗН г. Но-вошахтинска Нечепуренко Т.И.;  председатель  Новошахтин-ской город-скойоргани-зации Ростов-скойобласт-ной организа-цииобщерос-сийской об-щественной организации «Всероссийс-кое общество инвалидов» Балковой А.В.;предсе-датель Рос-товской об-ластнойорга-низации Об-щероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийс-кое Ордена Трудового Красного Зна-мениобщест-во слепых» местнаяорга-низация г. Но-вошахтинска  Седов И.Н. |  |  | Январь 2017 | Декабрь 2017 | 38,0 | 38,0 | 20,34 | - | 17,66  отсутст-вие заявлений от инвали-дов | |
| 2.1.1. | Мероприятие.  Обеспечение инвалидов тифлотехни-ческими средствами реабилитации | Начальник УСЗН г. Но-вошахтинска Нечепуренко Т.И. | Выдача средств реабилитации | 23 инвалида получили 42 единицы техничес-  ких средств реабилита-ции | Январь 2017 | Декабрь 2017 | - | - | - | - | - | |
| 2.1.2. | Мероприятие.  Предоставление мер социальной поддержки по выплате компенсации страховых премий по договору обязательно-гострахова-ния граждан-скойответст-венностивла-дельцев транспортных средств | Начальник УСЗН г. Но-вошахтинска. Нечепуренко Т.И. | Выплата компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных  средств | 10 инвалидам выплачена компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Январь 2017 | Декабрь 2017 | 38,0 | 38,0 | 20,34 | - | 17,66  отсутствие заявлений от инвалидов | |
| 3. | Итого по му-ниципальной программе | Х | Х | Х | Х | Х | 1 957,22 | 1 957,22 | 20,34 | - | 1 936,88 | |
| 3.1. |  | Начальник  Управления образования  Бахтинова Т.П. | Х | Х | Х | Х | 1 914,9 | 1 914,9 | - | - | - | |
| 3.2. |  | Начальник УСЗН г. Но-вошахтинска. Нечепуренко Т.И. | Х | Х | Х | Х | 42,32 | 42,32 | 20,34 | - | 21,98 | |

Начальник УСЗН г. Новошахтинска Т.И. Нечепуренко

Оксана Викторовна Шуткевич, , (863 69) 3 73 12