Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп

 граждан, проживающих в городе Новошахтинске» за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный  исполнитель (руководитель/ФИО) | Контроль-ное событие программы | Результат реализации мероприя-тия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступленияконтрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | Причины неиспол-нения мероприя-тий |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма № 1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |
| 1.1 | Основное мероприятие. «Формирова-ние доступной среды для инвалидов и других маломобиль-ных групп граждан» | начальник УСЗН г. НовошахтинскаТ.И. Нечепуренко;Управление образованияТ.П. Бахтинова;МБУЗ «ЦГБ»В.В. Савин;МКУ «УЖКХ»Л.В. Сикач |  |  |  |  | 4 485,00 | 1 426,00 | 4 434,20 | отсутствие финансиро-вания из средств федераль-ного, об-ластного бюджетов и бюджета города на оплату про-ведения ра-бот по адаптации объектов |
| 1.1.1. | Мероприятие. Адаптация объектов образования для беспре-пятственного доступа в них инвалидов и других маломобиль-ных групп граждан | Управление образованияТ.П. Бахтинова | закупка специали-зирован-ного оборудо-вания и проведе-ние работ по созда-нию уни-версаль-ной безбарьер-ной среды для детей-инвалидов в МБОУ СОШ № 7 и МБОУ СОШ № 24 | обеспече-ние доступ-ности объектов для детей-инвалидов: по слуху, по зрению и с нару-шением опорно-двигатель-ного аппарата | закупка спе-циализиро-ванного оборудова-ния и прове-дение работ по созданию универсаль-ной без-барьерной среды для детей-инвалидов в МБОУ СОШ № 7 и МБОУ СОШ № 24 | обеспечение доступности объектов для детей-инвалидов: по слуху, по зрению и с нарушением опорно-двигательно-го аппарата | 4 485,00 | 1 426,00 | 4 434,20 | отсутствие финансиро-вания из средств федераль-ного, об-ластного бюджетов и бюджета города на оплату про-ведения ра-бот по адаптации объектов |
| 2. | Подпрограмма №2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов | начальник УСЗНг. НовошахтинскаТ.И. Нечепуренко;НГО РОО ВОИ В.В. Гончаров;м/о ВОСИ.Н. Седов |  |  |  |  | 138,9 | 11,09 | - |  |
| 2.1.1. | Мероприятие.Обеспечение инвалидов тифлотехни-ческими средствами реабилитации | начальник Управления социальной защиты населения Администра-ции города Новошахтинс-каНечепуренко Т.И. | выдача средств реабилита-ции  | 34 инвалида получили 77 единиц средств реабилита-ции | январь 2014 | декабрь 2014 | - | - | - |  |
| 2.1.2. | Мероприятие.Предоставле-ние мер социальной поддержки по выплате компенсации страховых премий по договору обязательно-го страхова-ния граждан-ской ответствен-ности владельцев транспортных средств | начальник Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинс-каНечепуренко Т.И. | выплата компенса-ций | 10 инвали-дам выплатили компенса-цию | январь 2014 | декабрь 2014 | 138,9 | 11,09 | постановле-ние Прави-тельства РО от 15.03.2012 № 190 | выплата компенса-ции произве-дена на основа-нии посту-пивших заявле-ний от граждан |
| 3. | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 4 623,90 | 1 437,09 | 4 434,20 |  |

Начальник УСЗН г. Новошахтинска Т.И. Нечепуренко

Шуткевич О.В., тел. 3-73-12