Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп

 граждан, проживающих в городе Новошахтинске» за отчетный период – 6 месяцев 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный  исполнитель (руководитель/ФИО) | Контроль-ное событие программы | Результат реализации мероприя-тия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступленияконтрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | Причины неиспол-нения мероприя-тий |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма № 1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |
| 1.1 | Основное мероприятие. «Формирова-ние доступной среды для инвалидов и других маломобиль-ных групп граждан» | начальник УСЗН г. Новошахтинс-каТ.И. Нечепуренко;Управление образованияТ.П. Бахтинова;МБУЗ «ЦГБ»В.В. Савин;МКУ «УЖКХ»Л.В. Сикач |  |  |  |  | 5 476,80 | 2 721,70 | 1 010,38 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1. | Мероприятие. Адаптация объектов образования для беспре-пятственного доступа в них инвалидов и других маломобиль-ных групп граждан | Управление образованияТ.П. Бахтинова | закупка спе-циализиро-ванного оборудова-ния и про-ведение работ по созданию универсаль-ной без-барьерной среды для детей-ин-валидов в МБОУ СОШ № 4 и МБОУ СОШ № 40 | получено положи-тельное за-ключение на проект-но-смет-ную доку-ментацию, проводится аукцион на производ-ство работ по архитек-турной дос-тупности запланиро-ванных объектов | январь 2015 | декабрь 2015 | 5 376,80 | 2 721,70 | 1 010,38 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Адаптация объектов культуры для беспрепятст-венного доступа в них инвалидов и других маломобиль-ных групп граждан | Отдел культурыН.Г. Коновалова | сооружение пандуса для преодоле-ния порогав здании музыкаль-ной школы | разработа-на проект-но-сметная документа-ция на про-изводство пандуса для прео-доления порога в здании му-зыкальной школы  | январь 2015 | декабрь 2015 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма №2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |
| 2.1. | Основное ме-роприятие. Совершенст-вование соци-альной реабилитации инвалидов | начальник УСЗН г. Ново-шахтинскаТ.И. Нечепуренко |  |  |  |  | 30,60 | 13,30 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1.1. | Мероприятие.Обеспечение инвалидов тифлотехни-ческими средствами реабилитации | начальник УСЗН г. Ново-шахтинскаТ.И. Нечепуренко | выдача средств реабилита-ции  | 15 инвалидов получили 29 единиц средств реабилита-ции | январь 2015 | декабрь 2015 | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Мероприятие.Предоставле-ние мер социальной поддержки по выплате компенсации страховых премий по договору обязательно-го страхова-ния граждан-ской ответствен-ности владельцев транспортных средств | начальник УСЗН г. Ново-шахтинскаТ.И. Нечепуренко  | выплата компенса-ции стра-ховых пре-мий по до-говору обя-зательного страхова-ния граж-данской от-ветствен-ности вла-дельцев транс-портных средств | 10 инвали-дам вы-платили компенса-цию стра-ховых пре-мий по до-говору обя-зательного страхова-ния граж-данской от-ветствен-ности вла-дельцев транс-портных средств | январь 2015 | декабрь 2015 | 30,60 | 13,30 | постановле-ние Прави-тельства РО от 15.03.2012 № 190 | выплата компенса-ции про-изведена на осно-вании по-ступив-ших заяв-лений от инвали-дов |
| 3. | Итого: |  |  |  |  |  | 5 507,40 | 2 735,00 | 1 010,38 |  |

Заместитель начальника УСЗН г. Новошахтинска Н.В. Пустоселова

Шуткевич О.В., тел. 3-73-12