## таблица 9
Отчет об исполнении плана
реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 9 месяцев 2016 года
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (руководитель ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | Причины не исполнения мероприятий | Срок реализации (дата)
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6
I. | Подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года»
1. | Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов | [5 empty] | 963.6 | 380 |  |  | 2015 год
1.1. | Проведение обязательных энергетических обследований | Начальник общего отдела Администрации города-Грицай Г.В.; Начальник отдела по работе с населением Администрации город -Земцов В.М.; Начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» - Кондратенко В.И.; Председатель Комитета по управлению имущества Администрации города-Авраменко Т.Г.; Главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска -Савин В.В.; Начальник Управления образования Администрации города -Бахтинова Т.П.; Заведующая отделом культуры Администрации города -Коновалова Н.Г.;Директор МКУ г. Новошахитнска «УГХ»-Сикач Л.В. | Проведение закупок по отбору и заключению договоров со специализированными организациями на проведение обязательных энергетических обследований |  | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 0 | 0 |  | отсутствие лимитов бюджетных обязательств
1.2. | Информационная поддержка политики энергосбережения | Начальник отдела инженерной инфраструктуры МКУ "УГХ"-Н.В. Хропот | Размещение в средствах массовой информации по вопросам в сфере политики энергосбережения | На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети интернет размещалась информация об инновационных технологиях в сфере использования бытовых приборов учета и регулирования (желательно автоматического) расхода электрической и тепловой энергии. Так же осуществлялась публикация статей в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера». | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 0 | 0 |  | Не требует финансирования | 2015 год
1.3. | Выполнение необходимых проектных работ, предшествующих установке/ замене приборов учета потребления энергоресурсов | Начальник общего отдела Администрации города-Грицай Г.В.; Начальник отдела по работе с населением Администрации город -Земцов В.М.; Начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» - Кондратенко В.И.; Председатель Комитета по управлению имущества Администрации города -Авраменко Т.Г.; Главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска -Савин В.В.; Начальник Управления образования Администрации города -Бахтинова Т.П.; Заведующая отделом культуры Администрации города -Коновалова Н.Г.; Директор МКУ г. Новошахитнска «УГХ»-Сикач Л.В. | Наличие проекта на установку приборов учете; Установка приборов учета топливно - энергетических ресурсов |  | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 0 | 0 |  | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования | 2015 год
1.4. | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Начальник общего отдела Администрации города-Грицай Г.В.; Начальник отдела по работе с населением Администрации город -Земцов В.М.; Начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» - Кондратенко В.И.; Председатель Комитета по управлению имущества Администрации города-Авраменко Т.Г.; Главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска -Савин В.В.; Начальник Управления образования Администрации города -Бахтинова Т.П.; Заведующая отделом культуры Администрации города -Коновалова Н.Г.;Директор МКУ г. Новошахитнска «УГХ»-Сикач Л.В. | Проведение инвентаризации ламп накаливания с последующей их заменой на энергосберегающие приборы в муниципальных учреждениях | Произведена замена 86 ед. ламп накаливания | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 963.6 | 380 |  | Внебюджетные средства | 2015 год
II. | Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года»
2. | Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах | [5 empty] | 3065.7 | 2160 |  |  | 2015 год
2.1. | Создание и ведение системы мониторинга целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | Начальник отдела инженерной инфраструктуры МКУ "УГХ"-Н.В. Хропот | "Разработка комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, системы управления и развития энергосбережения; создание группы постоянного мониторинга хода реализации мероприятий Программы и достижения планируемых целевых показателей | По результатам мониторинга в части реализации подпрограммы осуществляется анализ темпов роста энергопотребления, удельных показателей потребления тепловой и электрической энергий, холодного водоснабжения в расчете на одного жителя , на квадратный метр площади. | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 0 | 0 |  | Не требует финансирования | 2015год
2.2. | Создание механизма контроля содержания жилищного фонда в соответствии с требованиями законодательства в сфере энергосбережения и энергетической эффективности | Начальник отдела инженерной инфраструктуры МКУ "УГХ"-Н.В. Хропот | Утверждение комплекса мероприятий внедрение системы мониторинга | Разработано и утверждено постановление Администрации города от 27.05.2016 №441 "Об осуществлении мониторинга использования жилищного фонда и обеспечение его сохранности" МКУ «УЖКХ» проводит работу по аккумулированию информации в электронной системе сбора и учета информации по инвентаризации жилого фонда Ростовской области (КП РО "ИБ ЖКХ"). | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 0 | 0 |  | Не требует финансирования | 2015 год
2.3. | Проведение энергетических обследований многоквартирных домов (выборочно), включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов | Директор ООО «Жилкомсервис-Н» -Фостикова С. В.; директор ООО «КомфортПлюс» - Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер-1»-Егоров Я.И.; директор ООО «Строитель +»- Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсервис» - СтынаТ.В.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» - Колесиков А.А.; председатели ТСЖ ;председатели ЖСК | Проведение закупок по отбору и заключению договоров со специализированными организациями на проведение обязательных энергетических обследований при проведении капитального ремонда жилого фонда | Проведены энергетические обследования 3-х многоквартирных домов в рамках выполнения капитального ремонта | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 101.4 | 101.4 | Заключено 3 договора |  | 2015 год
2.4. | Утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту | Директор ООО «Жилкомсервис-Н» -Фостикова С. В.; директор ООО «Комфортсервис» - Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер-1»-Егоров Я.И.; директор ООО «Строитель +»- Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсервис» - СтынаТ.В.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» - Колесиков А.А.; председатели ТСЖ ;председатели ЖСК | Проведение осенне-зимних осмотров жилого фонда.; Составление организационно- технических мероприятий по выполнению ремонтных работ по подготовке к ОЗП; Выявление процента износа домов; Проведение собраний собственников жилья по согласию на выполнение ремонтых работ. | По решению собственников жилья выполнены следующие работы : -замена 32 ед. оконных пакетов на энергосберегающие; -замена 56 ед. деревянных дверей на утепленные; - тепловая изоляция 1720 погонных метров тепловой изоляции разводящих трубопроводов разводки системы отопления. | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 1727.6 | 1200 | Заключено 15 договора |  | 2015 год
2.5. | Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов | Директор ООО «Жилкомсервис-Н» -Фостикова С. В.; директор ООО «Комфортсервис» - Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер-1»-Егоров Я.И.; директор ООО «Строитель +»- Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсервис» - СтынаТ.В.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» - Колесиков А.А.; председатели ТСЖ ;председатели ЖСК | Завершение электор-монтажных работ по установке приборов учета тепловой энергии | МКД с системой центрального теплоснабжения оборудованы приборами учета тепловой энергии на 100 %. | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 419 | 419 | Заключено 6 договора |  | 2015 год
2.6. | Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования многоквартирных домов | Директор ООО «Жилкомсервис-Н» -Фостикова С. В.; директор ООО «Комфортсервис» - Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер-1»-Егоров Я.И.; директор ООО «Строитель +»- Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсервис» - СтынаТ.В.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» - Колесиков А.А.; председатели ТСЖ ;председатели ЖСК | Выполнение капитального ремонта систем освещения мест общего пользования с установкой современных средств автоматизированной системы освещения | Выполнена установка 340 ед. энергосберегающих антивандальных светильников и более 130 ед. датчиков движения. | январь 2016 года | декабрь 2016 года | 817.7 | 439.6 | Заключено 12 договора |  | 2015 год
III. | Итого по программе | [5 empty] | 4029.3 | 2540
Директор МКУ «УГХ» | [7 empty] | Л.В. Сикач |  |  | Л.В. Сикач