## таблица 13
Сведения
о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за 6 месяцев 2018 года
муниципальной программы города Новошахтинска "Формирование комфортной городской среды"
\ | [16 empty] | тыс.руб.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено муниципальной программой на 2018 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последсвий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий
|  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий" | [5 empty] | 45871.4 | 38205.2 | 5708.9 | 1957.3 | 0 | 570 | 0 | 0 | 570 | 0
2.1. | Основное мероприятие Улучшение технического состояния жилищного фонда | [5 empty] | 3972.9 | 0 | 0 | 3972.9 | 0 | 706.8 | 0 | 0 | 706.8 | 0
2.1.1. | Мероприятие Капитальный ремонт многоквартирных домов | [5 empty] | 2035.9 | 0 | 0 | 2035.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Мероприятие Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | [5 empty] | 1937 | 0 | 0 | 1937 | 0 | 706.8 | 0 | 0 | 706.8 | 0
2.1.3. | Мероприятие Изготовление кадастровых паспортов на земельные участки под многоквартирными домами, включенными в план капитального ремонта домов | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Мероприятие: Сопровождение программного обеспечения "Информационная база ЖКХ" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Мероприятие Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Мероприятие Проведение обучающих семинаров | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие Благоустройство общественных территорий, а также мест массового отдыха населения | [5 empty] | 45871.4 | 38205.2 | 5708.9 | 1957.3 | 0 | 570 | 0 | 0 | 570 | 0
1.1.1. | Мероприятие Реализация мероприятий по повышению уровня общественного участия, использование инструментов общественного участия при выборе территории благоустройства и подготовке проекта благоустройства | выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству на территории города, учет мнения граждан при выполнении работ по благоустройству общественных территорий | 18.03.2018 проведено рейтинговое голосование и определен перечень общественных территорий города Новошахтинска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке; размещена информация в средствах массовой информации | январь 2018 | декабрь 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие Разработка документации (дизайн-проелта, сметного расчета с получением положительного заключения по результатам проведения проверки на соответствие сметным нормативам (достоверности определения сметной стоимости)) | разработка дизайн-проекта и сметного расчета | подготовка пакета документации для участия в ежегодном областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области, а также мест массового отдыха населения (городских парков) | подготовлен пакет документации по городскому парку культуры и отдыха, по результатам областного конкурса выявлен победитель и будет выполнено благоустройство в 2018 году | январь 2018 | декабрь 2018 | 1358 | 0 | 0 | 1358 | 0 | 570 | 0 | 0 | 570 | 0
1.1.3. | Мероприятие Реализация проектов благоустройства общественных территорий | заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ | выполнение работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха | 21.05.2018 объявлен аукцион на выбор подрядной организации на выполнение работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха | 2 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 44513.4 | 38205.2 | 5708.9 | 599.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведение аукциона и заключение муниципального контракта запланировано на июль 2018 года
2. | Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" | [5 empty] | 34604.1 | 29289.3 | 4376.6 | 601.5 | 336.7 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0
3.1. | Основное мероприятие Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | [5 empty] | 37108.1 | 0 | 0 | 37108.1 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 6323.9 | #REF!
3.1.1. | Мероприятие Проведение конкурсного отбора дворовых территорий | [5 empty] | 26268.4 | 0 | 0 | 26268.4 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 5239 | #REF!
3.1.2. | Мероприятие Реализация проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | [5 empty] | 10839.7 | 0 | 0 | 10839.7 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 1084.9 | #REF!
3.1.3. | Мероприятие Приобретение техники и оборудования | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | [5 empty] | 34604.1 | 29289.3 | 4376.6 | 601.5 | 336.7 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0
2.1.1. | Мероприятие Проведение семинаров в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц, общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. | проведение семинаров и собраний собственников помещений в многоквартирных домах | принятие собственниками осознанных решений в сфере благоустройства территорий | проведено 6 семинаров по вопросам благоустройства дворовых территорий, размещено 7 статей в газете "Знамя шахтера"
2.1.2. | Мероприятие Проведение конкурсного отбора дворовых территорий | проведение отбора дворовых территорий подлежащих благоустройству | поступление заявок, проведение топографической съемки дворовых территорий, проведение конкурсного отбора дворовых территорий подлежащих благоустройству | проведен конкурсный отбор дворовых территорий и выбраны дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2018 году | 2 квартал 2018 | 2 квартал 2018 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0
2.1.3. | Мероприятие Реализация проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | заключение контрактов на благоустройство дворовых территорий и выполнение работ | производство работ в соответствии с дизайн-проектами по устройству освещения, асфальтового покрытия, детских, спортивных площадок, автомобильных стоянок, озеленения, установка лавочек, урн, малых архитектурных форм | 11.05.2018 объявлен аукцион на выбор подрядной организации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Достоевского 34,36,36а; 28.05.2018 заключен договор на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Короленко 13, 15 | январь 2018 | декабрь 2018 | 34462.1 | 29289.3 | 4376.6 | 459.5 | 336.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансирование запланировано на 4 квартал 2018 года
3. | Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 80475.5 | 67494.5 | 10085.5 | 2558.8 | 336.7 | 669 | 0 | 0 | 669 | 0
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - МКУ "УГХ" |  |  |  |  | 80475.5 | 67494.5 | 10085.5 | 2558.8 | 336.7 | 669 | 0 | 0 | 669 | 0
| Директор МКУ "УГХ" | [7 empty] | Л.В. Сикач