СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана муниципальной программы за 6 месяцев 2023 года

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено программой на 2023 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | оконча- ния | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Благоустройство общественных территорий» | 69 307,3 | 58 800,0 | 1 200,0 | 9 307,3 | - | 36 569,1 | 31 613,3 | 645,2 | 4 310,6 | - | Х |
| 1.1. | ОМ. Благоустройство общественных территорий, а также мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  | 69 307,3 | 58 800,0 | 1 200,0 | 9 307,3 | - | 36 569,1 | 31 613,3 | 645,2 | 4 310,6 | - |  |
| 1.1.1. | М. Реализация мероприятий по повышению уровня общественного участия, использование инструментов общественного участия при выборе территории благоустройства и подготовке проекта благоустройства | Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству на территории города, учет мнения граждан при выполнении работ по благоустройству общественных территорий | на единой федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru проведено голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году, по выбору планировочных решений общественной территории «Сквер Глория». По выбору терииторий для участия в Губернаторском проекте «Сделаем вместе». В голосованиях приняли участие 14 005 граждан города | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2. | М. Разработка документации (дизайн-проекта, сметного расчета с получением положительного заключения по результатам проведения проверки на соответствие сметным нормативам (достоверности определения сметной стоимости)) | Разработка дизайн-проекта и сметного расчета | подготовка пакета документации для участия в ежегодном областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области, а также мест массового отдыха населения (городских парков) | выполнена разработка дизайн-проекта по благоустройству общественной территории «Сквер «Глория», заключен муниципальный контракт на разработку дизайн-проекта общественной территории у клуба в пос. Несветаевском | январь | декабрь | 1 500,0 | - | - | 1 500,0 | - | 645,3 | - | - | 645,3 | - |  |
| 1.1.3. | М. Реализация проектов благоустройства общественных территорий | Заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ | выполнение работ по благоустройству общественной территории | заключены муниципальные контракты на проведение авторского надзора и строительного контроля за выполнением работ по благоустройству парка Комсомольский | январь | декабрь | 990,0 | - | - | 990,0 | - | - | - | - | - | - | финансирование в 4 квартале 2023 года |
| 1.1.4. | ПМ. Реализация проектов благоустройства общественных территорий | Заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ | выполнение работ по благоустройству общественных территорий | продолжена реализация объекта «Благоустройство Парка Комсомольского расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 175А». Процент готовности объекта составляет – 30% | январь | декабрь | 66 817,3 | 58 800,0 | 1 200,0 | 6 817,3 | - | 35 923,8 | 31 613,3 | 645,2 | 3 665,3 | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | 4 264,8 | - | 3 587,9 | 676,9 | - | - | - | - | - | - | Х |
| 2.1. | ОМ. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  | 4 264,8 | - | 3 587,9 | 676,9 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.1. | М. Проведение семинаров в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц, об-щих собраний собственников помещений в многоквартирных домах | Проведение семинаров и собраний собственников помещений в многоквартирных домах | принятие собственниками осознанных решений в сфере благоустройства территорий | по вопросам благоустройства дворовых территорий размещена информация на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.2. | М. Проведение конкурсного отбора дворовых территорий | Проведение отбора дворовых территорий, подлежащих благоуст-ройству | поступление заявок, проведение топографической съемки дворовых территорий, проведение конкурсного отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Реализация мероприятия приостановлена в связи с отсутствием бюджетных средств |
| 2.1.3. | М. Реализация проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Заключение контрактов на благоустройство дворовых территорий и выполнение работ | производство работ в соответствии с дизайн-проектами по устройству освещения, асфальтового покрытия, детских, спортивных площадок, автомобильных стоянок, озеленение, установка лавочек, урн, малых архитектурных форм |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Реализация мероприятия приостановлена в связи с отсутствием бюджетных средств |
| 2.2. | ОМ. Реализация инициативных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Благоустройство площадки для отдыха на земельном участке с кадастровым номером 61:56:0080189:1219 по ул. Радио в границах домов: 50, 52, 54, 56 в городе Новошахтинске Ростовской области | Заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ | производство работ по благоустройству площадок для отдыха | согласована начальная максимальная цена контракта, начата закупка по выбору подрядной организации на выполнение работ | январь | декабрь | 1 947,2 | - | 1 677,0 | 270,2 | - | - | - | - | - | - | финансирование в 4 квартале 2023 года |
| 2.2.2. | Благоустройство площадки для отдыха на земельном участке с кадастровым номером 61:56:0120497:848 по ул. Зорге в границах домов: 47, 49, 51 в городе Новошахтинске Ростовской области | Заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ | производство работ по благоустройству площадок для отдыха | согласована начальная максимальная цена контракта, начата закупка по выбору подрядной организации на выполнение работ | январь | декабрь | 2 317,6 | - | 1 910,9 | 406,7 | - | - | - | - | - | - | финансирование в 4 квартале 2023 года |
|  | Итого по программе | X | X | X | X | X | 73 572,1 | 58 800,0 | 4 787,9 | 9 984,2 | - | 36 569,1 | 31 613,3 | 645,2 | 4 310,6 | - | Х |
|  |  | Ответственный исполнитель программы – МКУ «УГХ» | X | X | X | X | 73 572,1 | 58 800,0 | 4 787,9 | 9 984,2 | - | 36 569,1 | 31 613,3 | 645,2 | 4 310,6 | - | Х |

Заместитель директора МКУ «УГХ»                                                                             О.А. Сидоряк

В.В. Рязанцева 3-73-61