Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Информационное общество» за 9 месяцев 2016 года.

№ п/п	Наименование / основного / мероприятия	Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО)	Контрольное событие / программы	Результат / реализации мероприятия / (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено контрактов на отчетную дату, / тыс. руб.	Причины не исполнения мероприятий
							предусмотрено / муниципальной программой	факт на отчетную дату

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма № 1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»						3 511,6	2 484,1	3 154,8
1.1	Основное мероприятие. / Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»	Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»			В течение года	В течение года	1 151,7	1 115,0	809,8
1.1.1	Мероприятие. / Нормативное правовое регулирование предоставления муниципальных услуг	Кузнецова Е.Б. – главный архитектор города; / Маловичко О.А. – начальник управления жилищной политики Администрации города; / Земцов В.М. – начальник отдела по работе с населением Администрации города; / Авраменко Т.Г. – председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска; / Бахтинова Т.П. – начальник Управления образования Администрации города	Разработка, утверждение и поддержание в актуальном состоянии административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг с учетом требований к обеспечению условий доступности для инвалидов, а также в части сокращения времени ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги до 15 минут	Разработаны и утверждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг, а также внесены изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг с учетом требований к обеспечению условий доступности для инвалидов, а также в части сокращения времени ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги до 15 минут в земельно-имущественной сфере, в сфере опеки (попечительства) и образования, в сфере архитектуры и градостроительства	В течение года	В течение года	0,0	0,0	0,0	Отсутствие необходимости финансирования разработки и утверждения нормативных правовых документов
1.1.2	Мероприятие. / Обучение и повышение квалификации работников МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»	Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»	Организация и проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов,в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг, по системе непрерывного обучения работников МФЦ	35 специалистов МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» приняли участие в мероприятиях по обучению (обучающие семинары в режиме видеоконференции); 25 специалистов посетили обучающие семинары Новошахтинского отдела Управления Росреестра по Ростовской области	В течение года	В течение года	8,0	8,0	0,0
1.1.3	Мероприятие. / Повышение информированности заявителей о порядке, способах и условиях оказания государственных и муниципальных услуг	Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»; / Кузнецова Е.Б. – главный архитектор города; / Маловичко О.А. – начальник управления жилищной политики Администрации города; / Земцов В.М. – начальник отдела по работе с населением Администрации города; Авраменко Т.Г. – председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска; / Бахтинова Т.П. – начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска	Получение жителями города полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. Актуальное состояние информации о муниципальных услугах, содержащейся на региональном Портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области	Регулярное освещение деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» в средствах массовой информации, в том числе публикация статей (7 шт.), обеспечение актуального состояния информации о муниципальных услугах, содержащейся на региональном Портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области	В течение года	В течение года	0,0	0,0	0,0	Мероприятие проводилось без финансовых затрат
1.1.4	Мероприятие. / Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг	Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»	Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг независимо от места их регистрации на территории Ростовской области по принципу экстерриториальности	За 9 месяцев 2016 г. по принципу экстерриториальности было принято 51 дело и оказано 10 консультаций	В течение года	В течение года	124,5	15,2	0,0	Финансирование осуществлялось за фактически оказанные услуги
1.1.5	Мероприятие. / Обеспечение деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»	Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»	Упрощение процедур, сокращение сроков и повышение комфортности оказания государственных и муниципальных услуг. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ». Повышение информированности заявителей о порядке, способах и условиях оказания государственных и муниципальных услуг путем регулярного размещения информации на стендах, в средствах массовой информации и иных источниках информирования. Консультирование, прием и выдача документов заявителям по принципу «одного окна». Подготовка и направление межведомственных запросов в другие органы в рамках оказываемых государственных и муниципальных услуг. Оптимизация процедур получения заявителями государственных и муниципальных услуг. Информирование заявителей о возможности принять участие в оценке качества оказания государственных услуг. Обеспечение возможности регистрации заявителей в Федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА). Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителей в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» для получения государственных и муниципальных услуг до 15 минут	За 9 месяцев 2016 г. было организовано предоставление 53 090 услуг, в том числе по вопросам социальной защиты населения – 14 451 услуга, по вопросам Росреестра и Кадастровой палаты – 3 850 услуг, по вопросам Пенсионного фонда – 4 752 услуги, по вопросам Федеральной миграционной службы – 2 372 услуги, по вопросам Министерства Внутренних дел – 833 услуги, по вопросам Налоговой службы – 6 услуг, по вопросам Федеральной службы судебных приставов – 11 услуг, по вопросам Роспотребнадзора – 3 дела, по услугам органов исполнительной власти Ростовской области – 2 дела. Количество услуг, предоставленных в земельно-имущественной сфере составило 752 услуги, в архитектурно-градостроительной сфере – 216 услуг, в жилищно-коммунальной сфере – 28 услуг. Были предоставлены услуги также в сфере образования – 930, по вопросам Фонда капитального ремонта – 200, по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации – 14 578, по приему заявлений на выдачу универсальных электронных карт – 2 дела, по предоставлению справок (сведений) с места жительства, в том числе о составе семьи – 10 104. Кроме того, оказано 14 760 консультаций, выдано 34 614 дел. / Среднее время ожидания в очереди – 08 мин. 30 сек. / Для создания комфортных условий для заявителей приобретены из внебюджетных источников МФУ, штампы, бланки, канцтовары, бумага для офисной техники	В течение года	В течение года	990,9	1 090,9	809,8
1.1.6	Мероприятие. / Организация предоставления областных услуг	Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»	Консультирование, прием и выдача документов по областным услугам по принципу «одного окна»	За 9 месяцев 2016 г. по областным услугам было принято 2 дела и оказано 13 консультаций	В течение года	В течение года	28,3	0,9	0,0
1.2	Основное мероприятие. / Создание комфортных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»	Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»			В течение года	В течение года	2 345,0	1 369,1	2 345,0
1.2.1	Мероприятие. / Обеспечение посетителей бесплатной питьевой водой	Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»	Создание комфортных условий для заявителей. Наличие в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного пользования заявителями	Покупка воды по мере необходимости за счет внебюджетных средств	В течение года	В течение года	5,0	4,3	5,4
1.2.2	Мероприятие. / Приобретение мебели для сектора информирования и ожидания, сектора приема заявителей и служебных помещений	Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»	Создание комфортных условий для заявителей. Соответствие инфраструктуры МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» требованиям, предусмотренными Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376		В течение года	В течение года	0,0	0,0	0,0	Отсутствие лимитов
1.2.3	Мероприятие. / Проведение аукциона с целью заключения договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»	Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»	Размещение МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» в помещении, соответствующем требованиям комфортности, предъявляемым к многофункциональным центрам, предусмотренными Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376	Заключили муниципальный контракт на аренду помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»	III квартал / 2016 г.	III квартал / 2016 г.	2 340,0	1 364,8	2 339,6
1.3	Основное мероприятие. / Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры	Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»			В течение года	В течение года	14,9	0,0	0,0
1.3.1	Мероприятие. / Приобретение компьютерной и оргтехники	Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»	Обновление и модернизация компьютерной техники		В течение года	В течение года	0,0	0,0	0,0	Отсутствие лимитов
1.3.2	Мероприятие. / Закупка и обновление программного обеспечения	Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»	Наличие современного программного обеспечения для осуществления деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»		В течение года	В течение года	14,9	0,0	0,0	Отсутствие финансирования
1.3.3	Мероприятие. / Монтаж локально-вычислительной и телефонной сети	Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»	Оборудование рабочих мест сотрудников компьютерной техникой с подключением к локально-вычислительной сети		В течение года	В течение года	0,0	0,0	0,0	Отсутствие лимитов
1.4	Основное мероприятие. / Обеспечение безопасности информации и персональных данных на объектах информатизации МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»	Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»			В течение года	В течение года	0,0	0,0	0,0
1.4.1	Мероприятие. / Приобретение ЭЦП для СМЭВ	Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»	Обеспечение защиты персональных данных при функционировании межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства		В течение года	В течение года	0,0	0,0	0,0	Отсутствие лимитов
2.	Подпрограмма № 2 Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий						1 451,1	837,3	1 268,8
2.1	Основное мероприятие. / Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры	Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города					1 451,1	837,3	1 268,8
2.1.1	Мероприятие. / Закупка компьютер-ной и оргтехники, автоматической телефонной станции и телефонных аппаратов в Администрации города	Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города; / Авраменко Т.Г. – председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска	Увеличение доли персональных компьютеров структурных подразделений Администрации города со сроком службы не более 5 лет, модернизация и расширение автоматической телефонной станции в Администрации города	Закуплена компьютерная и организационная техника. Расходные материалы и комплектующие к компьютерной и организационной техники	В течение года	В течение года	620,7	462,5	520,7
2.1.2	Мероприятие. / Техническая поддержка и обслуживание официального сайта Администрации города, издание муниципальных правовых актов муниципального образования	Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города; / Иванченко А.В. – начальник контрольно-организационного сектора Администрации города; / Грицай Г.В. – начальник общего отдела Администрации города	Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации города, отраслевых (функциональных) органов Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечение вступления в законную силу муниципальных правовых актов	Продлены услуги за хостинг и доменное имя официального сайта Администрации города. Закуплены услуги по размещению правовых актов в СМИ. Продлена услуга по поддержке программного обеспечения (техническому обслуживанию платформы) «1С-Битрикс: Управление сайтом – редакция «Стандарт»	20.01.2016 г.	В течение года	528,3	263,9	548,9	Отсутствие финансирования. Погашение кредиторской задолженности за 2016 год на сумму 63,9 тыс. руб.
2.1.3	Мероприятие. / Закупка и обновление программного обеспечения	Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города	Наличие современного программного обеспечения для осуществления деятельности Администрации города	Закупка Vipnet Client для доступа к КСТС, закупка программного обеспечения для сдачи бухгалтерской отчетности, закупка услуг по обслуживанию и обновлению 1С, закупка услуг по предоставлению доступа к нормативно-правовой системе «Консультант+», закупка ПО «Мобильный кабинет руководителя СЭД «ДЕЛО»	Февраль / 2016 г.	В течение года	302,1	110,9	199,2	Погашение кредиторской задолженности за 2016 год по услугам обновления и консультации 1С
2.1.4	Мероприятие. / Закупка оргтехники и программного обеспечения для подключения к ЕАС УОФ	Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города; / Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»; / Карасев А.К. – директор МКУ г. Новошахтинска «УКС»; / Сикач Л.В. – директор МКУ «УГХ»; / Кондратенко В.И. – директор МБУ «Управление по делам ГО и ЧС»; / Синкиенко С.Н. – главный врач МБУЗ «СП»; / Савин В.В. – главный врач МБУЗ «ЦГБ»; / Сорокина Л.Г. – главный врач МБУЗ «ДГБ»; / Рыбникова О.И. – директор МБУ «Стадион Западный»; Осинов Н.С. – директор МБУ ДО ДЮСШ №4; / Бабич В.П. – директор МБУ «ССВПД»; / Авраменко Т.Г. – председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска; / Коденцова Т.В. – заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления; / Бахтинова Т.П. – начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска; / Коновалова Н.Г. – начальник Отдела культуры Администрации города Новошахтинска	Увеличение доли главных администраторов доходов бюджета города, муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений города, подключенных к ЕАС УОФ	Отраслевые (функциональные) органы и учреждения подключены к ЕАС УОФ	В течение года	В течение года	0,0	0,0	0,0	Отсутствие лимитов
2.2	Основное мероприятие. / Использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности Администрации города	Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города	Развитие и применение информационно-технологической инфраструктуры в структурных подразделениях Администрации города				0,0	0,0	0,0	Отсутствие лимитов
2.2.1	Мероприятие. / Подключение отдаленных структурных подразделений Администрации города к телекоммуникационной сети «Интернет»	Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города	Обеспечение доступа структурных подразделений Администрации города к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	К сети «Интернет» подключен сектор по физической культуре, спорту и туризму Администрации города	В течение года	В течение года	0,0	0,0	0,0
2.2.2	Мероприятие. / Оказание консультационной и технической поддержки	Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города	Повышение грамотности лиц в области информационных и телекоммуникационных технологий	Проведена консультационная и техническая поддержка сотрудников структурных и отраслевых (функциональных) органов Администрации города в области информационных и телекоммуникационных технологий	В течение года	В течение года	0,0	0,0	0,0	Отсутствие лимитов
2.2.3	Мероприятие. / Перевод архивных документов в электронный вид	Литвинова Л.О. – начальник архивного отдела Администрации города	Уменьшение времени на поиск и обработку архивных документов	Увеличение доли архивных документов, переведенных в электронный вид. Электронные документы переводятся в электронный вид с использованием визуализатора архива. Доля оцифрованных документов 2%	В течение года	В течение года	0,0	0,0	0,0	Отсутствие лимитов
2.2.4	Мероприятие. / Создание условий для повышения компьютерной грамотности населения	Иванченко А.В. – начальник контрольно-организационного сектора Администрации города	Повышение компьютерной грамотности населения		В течение года	В течение года	0,0	0,0	0,0	Отсутствие лимитов
2.3	Основное мероприятие. / Обеспечение информационной безопасности	Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города	Обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрации города, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг				0,0	0,0	0,0	Отсутствие лимитов
2.3.1	Мероприятие. / Обеспечение защиты информации в информационных системах Администрации города	Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города	Исполнение требования федерального законодательства	Проведена аттестация рабочего места в секторе по мобилизационной подготовке Администрации города	В течение года	В течение года	0,0	0,0	0,0	Отсутствие лимитов
2.3.2	Мероприятие. / Приобретение ЭЦП для должностных лиц Администрации города	Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города	Исполнение требования федерального законодательства		В течение года	В течение года	0,0	0,0	0,0	Отсутствие лимитов
3.	Итого по муниципальной программе города Новошахтинска «Информационное общество»						4 962,7	3 321,4	4 423,6

Начальник сектора автоматизации
Администрации города Е.В. Говзич

Директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» И.Н. Некрасова