ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Информационное общество»        за 1 полугодие 2017г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» |  |  | Январь | Декабрь | 1 342,3 | 1 021,3 | 686,2 | - | - |
| 1.1.1. | Мероприятие Нормативное правовое регулирование предоставления муниципальных услуг | Кузнецова Е.Б. – главный архитектор города; Маловичко О.А. –начальник управления жилищной политики Администрации города; Земцов В.М. –начальник отдела по работе с населением Администрации города; Авраменко Т.Г. –председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска; Бахтинова Т.П. –начальник Управления образования Администрации города; Сикач Л.В. – директор МКУ «УГХ» | Принятие нормативных актов, утверждающих административные регламенты предоставления муниципальных услуг, внесение изменений, регламентирующих сокращение срока ожидания в очереди заявителей, в действующие административные регламенты | Разработаны и утверждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг. Действующие административные регламенты предоставления муниципальных услуг приведены в соответствие с требованиями к обеспечению условий доступности для инвалидов | Январь | Декабрь | - | - | - | - | Отсутствие необходимости финансирования |
| 1.1.2. | Мероприятие. Обучение и повышение квалификации работников МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Участие специалистов МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» в мероприятиях по обучению | 20 специалистов МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» приняли участие в мероприятиях по обучению (обучающие семинары в режиме видеоконференции); 15 специалистов посетили обучающие семинары Новошахтинского отдела Управления Росреестра по Ростовской области | Январь | Декабрь | 12,0 | - | 7,3 | 1 договор на сумму 7,3 тыс. руб. | - |
| 1.1.3. | Мероприятие. Повышение информированности заявителей о порядке, способах и условиях оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»; Кузнецова Е.Б. – главный архитектор города; Маловичко О.А. – начальник управления жилищной политики Администрации города; Земцов В.М. – начальник отдела по работе с населением Администрации города; Авраменко Т.Г. – председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска; Бахтинова Т.П. – начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска; Сикач Л.В. – директор МКУ «УГХ» | Регулярное освещение деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» в средствах массовой информации, обеспечение главных улиц города указателями, информирующими о месте нахождения и способах проезда к МФЦ; обеспечение актуального состояния информации о муниципальных услугах, содержащейся на региональном Портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области | На официальном сайте МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» http://novoshahtinsk.mfc61.ru/ постоянно размещается информация о деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Январь | Декабрь | - | - | - |  | Отсутствие необходимости финансирования |
| 1.1.4. | Мероприятие. Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Предоставление на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» государственных и муниципальных услуг по принципу экстерриториальности | Принято 36 дел по принципу экстерриториальности, оказано 7 консультаций | Январь | Декабрь | 124,5 | 124,5 | 10,4 |  | Объем финансирования зависит от фактически оказанных услуг |
| 1.1.5. | Мероприятие. Обеспечение деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Проведение закупок на поставку услуг связи, заправку картриджей, приобретение штампов, стаканов, бланков, канцтоваров, проведение мероприятий по переходу на единый фирменный стиль «Мои документы» | Организовано предоставление 47 122 услуг, в том числе по вопросам социальной защиты населения – 9 572 услуг, по вопросам Росреестра и Кадастровой палаты – 4 073 услуг, по вопросам Пенсионного фонда – 1 802 услуг, по вопросам Министерства Внутренних дел – 2 373 услуги, по вопросам Налоговой службы – 72 услуги, по вопросам Федеральной службы судебных приставов – 5 услуг, по вопросам Роспотребнадзора – 2 дела. Количество услуг, предоставленных в земельно-имущественной сфере составило 477 услуг, в архитектурно-градостроительной сфере – 138 услуг, в жилищно-коммунальной сфере – 7 услуг. Были предоставлены услуги также в сфере образования – 417, по вопросам Фонда капитального ремонта – 201 , по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации – 4 685, информационное обеспечение населения архивным фондом — 41, по предоставлению справок (сведений) с места жительства, в том числе о составе семьи – 6 464. Кроме того, оказано 8 412 консультаций, выдано 8 381 дела. Среднее время ожидания в очереди – 10 мин. Для обеспечения основной деятельности приобретены следующие товары и услуги: бумага для офисной техники, ККМ, расходные материалы для оргтехники, услуги по заправке картриджей. | Январь | Декабрь | 1 005,5 | 696,5 | 667,8 | 24 договора на сумму 856,6 тыс. руб. | Частично проведение закупок запланировано во 2 полугодии 2017г. |
| 1.1.6. | Мероприятие. Организация предоставления областных услуг | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Предоставление на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» областных услуг по принципу «одного окна» | Принято 3 дела по областным услугам и оказано 2 консультации» | Январь | Декабрь | 28,3 | 28,3 | 0,7 |  | Объем финансирования зависит от фактически оказанных услуг. |
| 1.1.7. | Мероприятие. Организация оказания услуг МВД России «Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации», «Выдача водительских удостоверений» | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Проведение закупок на приобретение устройства для фотографирования, фона для фотографирования, устройства для освещения фотографируемого, сканера, графического ПО, сейфа, металлических решеток; на аренду автомобиля, систему охраны | Приобретен сейф | Январь | Декабрь | 172,0 | 172,0 | - | 1 контракт на сумму 48,9 тыс. руб. | Частично проведение закупок запланировано во 2 полугодии 2017г. |
| 1.2. | Основное мероприятие. Создание комфортных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» |  |  | Январь | Декабрь | 2 545,1 | 2 540,1 | 1 367,2 |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Обеспечение посетителей бесплатной питьевой водой | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Оборудование сектора ожидания кулером с питьевой водой для безвозмездного пользования заявителями | Осуществляется покупка воды по факту потребления | Январь | Декабрь | 5,0 | - | 2,4 | 1 договор на 5,0 тыс. руб. |  |
| 1.2.2. | Мероприятие Приведение в соответствие фирменному стилю интерьера помещения | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Оборудование сектора ожидания стульями и столами для оформления документов |  | Январь | Декабрь | 200,1 | 200,1 | - | - | Проведение закупок запланировано во 2 полугодии 2017г. |
| 1.2.3. | Мероприятие. Проведение аукциона с целью заключения договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Проведение закупок на аренду помещения | Заключены муниципальные контракты на аренду помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ». Здание, в котором расположен МФЦ имеет повышенную степень комфортности. Вход в здание оборудован пандусами, имеется эскалатор, лифт для маломобильных групп граждан. В здании имеется бесплатный туалет для посетителей, в том числе для пользования гражданами с ограниченными физическими возможностями. | Январь | Декабрь | 2 340,0 | 2 340,0 | 1 364,8 | 1 контракт на 2 144,6 тыс. руб. | Частичное проведение закупок запланировано во 2 полугодии 2017г. |
| 1.3. | Основное мероприятие. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» |  |  | Январь | Декабрь | 260,0 | 260,0 | - |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие. Приобретение компьютерной и оргтехники | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договоров на приобретение компьютерной и оргтехники | Приобретена компьютерная техника и оргтехника, из них: МФУ – 3 шт., системный блок – 1 шт., компьютеры – 2 шт. | Январь | Декабрь | 260,0 | 260,0 | - | 1 договор на на сумму 148,1 тыс. руб. | Частичное проведение закупок запланировано во 2 полугодии 2017г. |
| 1.3.2. | Мероприятие. Закупка и обновление программного обеспечения | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договоров на приобретение программного обеспечения | Заключены договора на сервисное и консультационное обслуживание лицензионных экономических программ, на информационно-техническое сопровождение (ИТС), на использование неисключительных прав на программу для ЭВМ-ПП «Астрал-отчетность» | Январь | Декабрь | - | - | - | - | Отсутствие лимитов |
| 1.4. | Основное мероприятие. Обеспечение безопасности информации и персональных данных на объектах информатизации МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» |  |  | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | Мероприятие. Проведение аттестации АРМ | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договоров на проведение аттестации АРМ |  | Январь | Декабрь | - | - | - | - | Отсутствие лимитов |
| 1.4.2. | Мероприятие. Приобретение ЭЦП для СМЭВ | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договоров на приобретение ЭЦП |  | Январь | Декабрь | - | - | - | - | Отсутствие лимитов |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города |  |  | Январь | Декабрь | 1 989,4 | 1 989,4 | 365,2 |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Закупка компьютерной и оргтехники, автоматической телефонной станции и телефонных аппаратов в Администрации города | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города; Авраменко Т.Г. – председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска | Заключение договора на поставку компьютерной техники. Заключение договора на поставку расходных материалов к компьютерной техники. Заключение договора на поставку визуализатора архива. Заключение договора на поставку ТВ-стойки для видеоконференцсвязи. Заключение договора на поставку радиосистемы | Приобретена компьютерная и организационная техника | Январь | Декабрь | 818,9 | 818,9 | 174,8 | 3 договора на сумму 535,0 тыс. руб. | Частичное проведение закупок запланировано во 2 полугодии 2017г. |
| 2.1.2. | Мероприятие. Техническая поддержка и обслуживание официального сайта Администрации города, издание муниципальных правовых актов муниципального образования | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города; Иванченко А.В. – начальник контрольно-организационного сектора Администрации города; Грицай Г.В. – начальник общего отдела Администрации города | Заключение договора о предоставлении информационных услуг по размещению официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет. Заключение договора о продлении технической поддержки и обновления официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | Для работы официального сайта Администрации города были продлены информационно-технические услуги по размещению и защите информации при ее передачи в сети «Интернет». Продлены услуги по обновлению «1С-Битрикс: Управление сайтом» | Январь | Декабрь | 633,0 | 633,0 | - | 2 договора на сумму 552,3 тыс. руб. | Недостаточное финансирование |
| 2.1.3. | Мероприятие. Закупка и обновление программного обеспечения | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города | Заключение договора на продление антивирусного программного обеспечения. Заключение договора на VipNet Client. Заключение договора на оказание услуг справочно-правовой системы «Консультант+». Заключение договора на продление технической поддержки 1С | Произведено обновление бухгалтерского, а также закупка прикладного, системного и антивирусного программного обеспечения; приобретено программное обеспечение для подключения структурных подразделений Администрации города к защищенной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области с предоставлением доступа к системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее система «Дело»), программное обеспечение «Мобильный кабинет для руководителя» для использования в системе «Дело». Произведено обновление средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» до версии 4.0. | Январь | Декабрь | 537,5 | 537,5 | 190,4 | 8 договоров на сумму 245,5 тыс. руб. | Частичное проведение закупок запланировано во 2 полугодии 2017г |
| 2.1.4. | Мероприятие. Закупка оргтехники и программного обеспечения для подключения к ЕАС УОФ | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города; Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»; Карасев А.К. – директор МКУ г. Новошахтинска «УКС»; Сикач Л.В. – директор МКУ «УГХ»; Кондратенко В.И. – директор МБУ «Управление по делам ГО и ЧС»; Синкиенко С.Н. – главный врач МБУЗ «СП»; Савин В.В. – главный врач МБУЗ «ЦГБ»; Сорокина Л.Г. – главный врач МБУЗ «ДГБ»; Орловский В.М. – директор МБУ «Стадион Западный»; Осинов Н.С. – директор МБУ ДО ДЮСШ №4; Бабич В.П. – директор МБУ «ССВПД»; Авраменко Т.Г. – председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска; Коденцова Т.В. – заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления; Бахтинова Т.П. – начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска; Коновалова Н.Г. – начальник Отдела культуры Администрации города Новошахтинска | Подключение главных администраторов доходов бюджета города, муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений города, подключенных к ЕАС УОФ | К ЕАС УОФ подключены: Администрация города, МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», Финансовое управление Администрации города, Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска, Отдел культуры Администрации города Новошахтинска, Управление образования Администрации города Новошахтинска, МКУ «УГХ» | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - Отсутствие лимитов |
| 2.2. | Основное мероприятие. Использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности Администрации города | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города |  |  | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Мероприятие. Подключение отдаленных структурных подразделений Администрации города к телекоммуникационной сети «Интернет» | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города | Заключение договора на оказание услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в отдаленных структурных подразделениях Администрации города |  | Январь | Декабрь | - | - | - | - | Отсутствие лимитов |
| 2.2.2. | Мероприятие. Оказание консультационной и технической поддержки | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города | Обучение сотрудников работе в новых информационных системах и с прикладным программным обеспечением | Более 60 человек получили консультации по работе в информационных системах, а также прикладным ПО | Январь | Декабрь | - | - | - | - | Отсутствие лимитов |
| 2.2.3 | Мероприятие. Перевод архивных документов в электронный вид | Литвинова Л.О. – начальник архивного отдела Администрации города | Перевод архивных документов в электронный вид | Переведено 3% архивных документов в электронныый вид с использованием визуализатора архива | Январь | Декабрь | - | - | - | - | Отсутствие лимитов |
| 2.2.4. | Мероприятие. Создание условий для повышения компьютерной грамотности населения | Карасева В.И. – начальник контрольно-организационного сектора Администрации города | Подготовка и согласование списков, организация и контроль проведения мероприятий по повышению грамотности лиц в области информационных и телекоммуникационных технологий |  | Январь | Декабрь | - | - | - | - | Отсутствие лимитов |
| 2.3. | Основное мероприятие. Обеспечение информационной безопасности | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города |  |  | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 2.3.1. | Мероприятие. Обеспечение защиты информации в информационных системах Администрации города | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города | Обеспечение защиты информации в информационных системах персональных данных Администрации города |  | Январь | Декабрь | - | - | - | - | Отсутствие лимитов |
| 2.3.2. | Мероприятие. Приобретение ЭЦП для должностных лиц Администрации города | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города | Заключение договора на оказание услуг по изготовлению ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронной подписи для участников системы межведомственного электронного взаимодействия |  | Январь | Декабрь | - | - | - | - | Отсутствие лимитов |
| 2.4. | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | - | 6 136,8 | 5 810,8 | 2 418,6 |  |  |
| 2.4.1. |  | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города | - | - | - | - | 1 989,4 | 1 989,4 | 365,2 |  |  |
| 2.4.2. |  | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | - | - | - | - | 4 147,4 | 3 821,4 | 2 053,4 |  |  |

Начальник сектора автоматизации

Администрации города                                                                                         Е.В. Говзич

Директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»                                                          И.Н. Некрасова