Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2015 год

«Развитие муниципальной службы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель /ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> | Причины не исполнения мероприя-тий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |
| 1.1. | Cовершенствование правовых и организационных основ муниципальной службы в городе Новошахтинске | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города (далее – начальник сектора) Жигайлова Н.А. |  |  |  |  | 0 | 0 | --- |  |
| 1.1.1. | Совершенствование методологии разработки должностных инструкций | Начальник сектора Жигайлова Н.А. | Должностные инструкции муниципальных служащих, соответствующие требованиям действующего законодательства РФ | В сентябре- октябре 2015 года должностные инструкции муниципальных служащих были приведены в соответствие в части обязанностей по соблюдению при исполнении должностных обязанностей прав, свобод и законных интересов человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также прав и законных интересов организаций; требований к служебному поведению муниципальных служащих, установленных статьей 14.2 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и дополнения должностных инструкций руководителей структурных подразделений положениями об ответственности за состояние антикоррупционной работы | Апрель | Октябрь | 0 | 0 | --- |  |
| 1.1.2. | Разработка муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы в соответствии с законодательством РФ и приведение действующих актов в соответствие с законодательством РФ | Начальник сектора Жигайлова Н.А. | Муниципальные правовые акты по вопросам муниципальной службы | Принято распоряжение Администрации города от 17.04.2015 №65 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 08.07.2011 №506» (в части корректировки перечня должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальных служащим предоставляется ненормированный рабочий день); принято постановление Администрации города от 15.09.2015 №967 «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации города», согласно которому внесены изменения в постановления Администрации города от 22.03.2010 №333 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругам (супруга) и несовершеннолетних детей» и постановление Администрации города от 29.09.2009 №1474 «О комиссии по соблюдению общих требований к служебному поведению муниципальных служащих города Новошахтинска и урегулированию конфликта интересов» | Январь | Декабрь | 0 | 0 | --- |  |
| 1.2. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления | Начальник сектора Жигайлова Н.А., начальник общего отдела Администрации города Грицай Г.В., руководители отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации города |  |  |  |  | 0 | 0 | --- |  |
| 1.2.1. | Планирование работы Администрации города и профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Начальник общего отдела Администрации города Грицай Г.В., руководители отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации города | Планы работы структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города на текущий рабочий год и планы работы каждого муниципального служащего на текущий рабочий год | В адрес руководителей структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города направлены письма о необходимости формирования плана работы соответствующего органа на 2016 год и планы работы муниципальных служащих органа на 2016 год с определением срока утверждения данных планов до 01 декабря 2015 года (исх. №07.01.01/167 от 30.09.2015) | Январь | Декабрь | 0 | 0 | --- |  |
| 1.2.2. | Организация опросов муниципальных служащих на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе | Начальник сектора Жигайлова Н.А. | Составление отчета о результатах опроса | Отчет о результатах оценки удовлетворенности муниципальными служащими условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе от 23.07.2015 | Июль | Июль | 0 | 0 | --- |  |
| 1.3. | Оценка деятельности органов местного самоуправления и муниципальных служащих | Начальник сектора Жигайлова Н.А., руководители отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации города |  |  |  |  | 0 | 0 | --- |  |
| 1.3.1. | Разработка и включение в должностные инструкции муниципальных служащих показателей результативности профессиональной служебной деятельности | Начальник сектора Жигайлова Н.А., руководители отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации города | Распоряжение Администрации города «О внесении изменений в распоряжение Мэра города от 05.05.2009 № 433 «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения должностной инструкции муниципального служащего Администрации города Новошахтинска», должностные инструкции муниципальных служащих, содержащие показатели результативности профессиональной служебной деятельности |  | Январь | Декабрь | 0 | 0 | --- | Утверждение распоряжения Администрации города планируется в 2016 году |
| 1.3.2. | Совершенствование процедуры оценки профессиональных знаний муниципальных служащих с использованием метода тестирования | Начальник сектора Жигайлова Н.А. | Тестовые задания для проведения аттестации муниципальных служащих и проверки знаний граждан при поступлении на муниципальную службу | Протоколом заседания аттестационной комиссии по проведению аттестации муниципальных служащих от 25.09.2015 №22 утверждены: методика проведения аттестации муниципальных служащих в ноябре-декабре 2015 года, 6 тестов по «старшей» группе должностей муниципальной службы с практическими заданиями на проверку знания законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. | Сентябрь | Декабрь | 0 | 0 | --- |  |
| 1.4. | Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Начальник сектора Жигайлова Н.А., руководители отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации города |  |  |  |  | 0 | 0 | --- |  |
| 1.4.1. | Внедрение индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих | Начальник сектора Жигайлова Н.А., руководители отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации города | Индивидуальные планы развития муниципальных служащих | В адрес руководителей отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации города направлены Методические рекомендации о разработке индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих Администрации города Новошахтинска (письмо исх. №07.01.01/246 от 31.12.2015) | Ноябрь | Декабрь | 0 | 0 | --- |  |
| 1.4.2. | Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том числе проводимых в режиме видеоконференцсвязи | Начальник сектора Жигайлова Н.А. | Информация об участии муниципальных служащих в обучающих семинарах (подтверждающие документы) | В семинарах, проводимых в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие 12 муниципальных служащих, обучение на курсах повышения квалификации, организуемых Правительством Ростовской области, прошли 7 муниципальных служащих, 3 муниципальных служащих приняли участие в семинаре, проводимом Правительством Ростовской области, 1 муниципальный служащий принял участие в вебинаре по теме: «Государственная система профилактики правонарушений»; 3 муниципальных служащих приняли участие в обучении представителей муниципалитетов лучшим практикам развития территорий и управлению изменениями в условиях дефицита ресурсов. | Январь | Декабрь | 0 | 0 | --- |  |
| 1.4.3. | Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления | Начальник сектора Жигайлова Н.А. | Дипломы о получении высшего образования, о профессиональной переподготовке, удостоверения о повышении квалификации | 1 муниципальный служащий получил диплом о получении высшего образования по степени бакалавра,99 муниципальных служащих повысили свой профессиональный уровень путем самостоятельного изучения Методических рекомендаций по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки | Январь | Декабрь | 0 | 0 | --- |  |
| 1.5. | Повышение привлекательности и престижа муниципальной службы | Начальник сектора Жигайлова Н.А., руководители отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации города |  |  |  |  | 0 | 0 | --- |  |
| 1.5.1. | Организация и проведение городского конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Новошахтинска» | Начальник сектора Жигайлова Н.А., руководители отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации города | Обеспечение участия лучших муниципальных служащих города Новошахтинска в областном конкурсе «Лучший муниципальный служащий Ростовской области» в номинации «Лучший муниципальный служащий городского округа» | Обеспечено участие 1 представителя Администрации города Новошахтинска в областном конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий Ростовской области» в номинации «Лучший муниципальный служащий городского округа». Муниципальный служащий вошел в шестерку финалистов конкурса. | Март | Октябрь | 0 | 0 | --- | В связи с отсутствием финансирования мероприятия на городском уровне данное мероприятие не проводилось |
| 1.5.2. | Участие муниципальных служащих в проведении «классных часов» и открытых уроков в общеобразовательных организациях города, посвященных Дню местного самоуправления | Начальник сектора Жигайлова Н.А., руководители отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации города | «Классные часы» и открытые уроки с участием муниципальных служащих в качестве официальных представителей Администрации города | 23.09.2015 в МБОУ ООШ №79 состоялся «круглый стол» по теме «Местное самоуправление –школа гражданственности».Официальным представителем Администрации города на данном мероприятии был главный специалист отдела по работе с населением Т.И.Мирошниченко. 15.10.2015 состоялись 3 мероприятия: в МБОУ СОШ №8 открытый урок среди учащихся 11 класса «Органы местного самоуправления в системе государственных органов» с участием главного специалиста юридического отдела Администрации города Ю.А.Беспалого и начальника сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города (далее -начальник сектора) Н.А.Жигайловой; в МБОУ СОШ №7 –дискуссия «Каким я вижу местное самоуправление через 20 лет» с участием управляющего делами Администрации города А.В.Колесникова; в МБОУ СОШ №28 –«круглый стол» по теме «Если бы я был Мэром города…» с участием управляющего делами Администрации города Ю.А.Лубенцова; 16.10.2015 с учениками 10-11 классов состоялся дискуссионный клуб «Основные этапы формирования органов местного самоуправления и проблемы современности» с главным и ведущим специалистами юридического отдела Администрации города Ю.А.Беспалым и А.Г.Мязиной. 26.10.2015 участие в обсуждении проблемных вопросов на уроке истории 10 класса по теме «Развитие органов местного самоуправления в России» принял начальник сектора Н.А.Жигайлова. 28.10.2015 с докладом перед участниками круглого стола «Роль и назначение органов местного самоуправления» выступил главный специалист отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города Е.Г.Максименко | Март | Октябрь | 0 | 0 | --- |  |
| 1.5.3. | Поддержание информации, содержащейся в разделе «Кадровое обеспечение» официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, в актуальном состоянии | Начальник сектора Жигайлова Н.А. | Наполняемость раздела «Кадровое обеспечение» официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет соответствует действующему законодательству РФ | Содержание подразделов «Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой», «Права и обязанности муниципального служащего» приведены в соответствие с действующим законодательством, обновлено и дополнено содержание подраздела «Правовые основы прохождения муниципальной службы»; дополнена информация о прохождении муниципальными служащими курсов повышения квалификации в 2015 году; обновлена информация о проведении аттестации муниципальных служащих в 2014-2015 годах | Январь | Декабрь | 0 | 0 | --- |  |
| 2.Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» |  |  |
| 2.1. | Финансовое обеспечение аппарата Администрации города | Начальник отдела –главный бухгалтер Администрации города Л.Е. Титомирова | Реализация Администрацией города полномочий, закрепленных в Уставе муниципального образования «Город Новошахтинск». Исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей | Исполнение должностных обязанностей муниципальными служащими в соответствии с выделенными финансовым и материальным обеспечением | Январь | Декабрь | 76217,6 | 71442,7 |  | недофинансирование части расходов ввиду дефицита бюджета города |

Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела

Администрации города 															Н.А.Жигайлова