## таблица 9
Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска "Развитие экономики" за 9 месяцев 2016 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Срок реализации (дата) | Расходы на реализацию муниципальной программы, (тыс.руб.) | [5 empty] | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. | причины не исполнения мероприятий
[8 empty] | Предусмотрено муниципальной программой | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | Факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11
1. | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Новошахтинск | начальник сектора перспективного развития Администрации города Гончарова Ю.А. | [5 empty] | 2070 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0
1.1. | Корректировка документов стратегического и территориального планирования города Новошахтинска | начальник сектора перспективного развития Администрации города Гончарова Ю.А. | Приведение документов стратегического планирования в соответствие с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" | Внесены изменения в решение Новошахтинской городской Думы от 29.11.2010 № 217 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года" (решение Новошахтинской городской Думы от 02.02.2016 № 216); утверждены план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года (распоряжение Администрации города от 21.04.2016 № 61) и среднесрочный прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Новошахтинск" до 2019 года (распоряжение Администрации города от 15.07.2016 № 132) | в течение года | в течение года | I квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание подготовленной для реализации инвестиционных проектов инженерно-транспортной инфраструктуры | начальник сектора перспективного развития Администрации города Гончарова Ю.А. | Финансовая поддержка мероприятий государственно-частного партнерства для реализации инвестиционных проектов | Проведена разъяснительная работа с АО "Рыбокомбинат "Донской" по вопросу участия в конкурсе на право заключения соглашений об участии сторон ГЧП в реализации инвестиционного проекта на территории Ростовской области. По итогам проведенного конкурса АО "Рыбокомбинат "Донской" возмещены затраты на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения (министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области предоставлена ОА "Рыбокомбинат "Донской" субсидия в размере 2,21 млн.руб.) | в течение года | в течение года | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Формирование экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций и финансовой инфраструктуры | директор Некоммерческого партнерства «Новошахтинский Зональный Бизнес-инкубатор» Налесный А.И. | Проведение конкурса по отбору инвестиционных проектов, направленных на создание новых рабочих мест, в рамках реализации программы местного развития |  | по решению Наблюдательного совета при Администрации города | по решению Наблюдательного совета при Администрации города | по решению Наблюдательного совета при Администрации города | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  | Проведение конкурса запланировано на IV квартал текущего года
1.4. | Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа | начальник сектора перспективного развития Администрации города Гончарова Ю.А. | Подготовка презентационных и информационных материалов об инвестиционном климате и инвестиционных проектах города | Ведется работа по подготовке макета инвестиционного паспорта города | август - октябрь 2016 года | август - октябрь 2016 года |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
|  |  | Подготовка презентационных и информационных материалов об инвестиционном климате и инвестиционных проектах города |  | IV квартал 2015 года | IV квартал 2015 года |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | Подготовка презентационных и информационных материалов об инвестиционном климате и инвестиционных проектах города запланирована на 2-е полугодие 2015 года
2. | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъектов МСП) города Новошахтинска | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | [5 empty] | 1678.5 | 2152.2 | 0 | 236.5 | 0 | 447.7 | 0
2.1. | Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | [5 empty] | 1678.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.7 | 0
2.1.1. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам, в том числе по первоначальному взносу | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Проведение конкурса по отбору субъектов МСП, претендующих на получение субсидии субъектам МСП в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам, в том числе по первоначальному взносу | 14.09.2016 состоялось заседание рабочей группы по осуществлению отбора получателей субсидий, претендующих на получение субсидии по лизинговым платежам, в том числе первоначальному взносу, на котором было принято решение предоставить субсидию на возмещение части лизинговых платежей, в том числе первоначального взноса: 1. ООО «ЭМС» в сумме 649 376,64 руб.; 2. ООО «Ю-МЕТ» в сумме 1 024 479,59 руб.; 3. ИП Дерюгина Н.С. в сумме 4 643,77 руб. | сентябрь | декабрь | сентябрь-октябрь 2014 года | 1678.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.7 | 0
2.2. | Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | [5 empty] | 0 | 2152.2 | 0 | 236.5 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Предоставление имущественного взноса Некоммерческой организации "Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства " (далее - МФПМП) для целей предоставления заемных средств субъектам МСП | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Заключение договора о предоставлении займа |  | сентябрь | декабрь | сентябрь-октябрь 2014 года | 0 | 2152.2 | 0 | 236.5 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятий в текущем году не предусмотрено
2.3. | Развитие молодежного предпринимательства | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Проведение семинаров, форумов, открытых уроков с участием обучающихся общеобразовательных организаций и студентов высших профессиональных учебных организаций города | директор филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» в г.Новошахтинске Ростовской области Пилипенко Л.И.; начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Проведение семинаров, форумов среди обучающихся общеобразовательных организаций и студентов высших учебных организаций по вопросам предпринимательской деятельности | В рамках празднования Дня российского предпринимательства проведено 70 мероприятий (приложение № 1). | январь | декабрь | II, IV кварталы 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требует финансирования
2.4. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М.; начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Проведение конкурсов в сфере предпринимательства | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М.; начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Проведение конкурса в сфере предпринимательства | С 29 апреля по 31 мая Администрацией города совместно с Новошахтинским городским отделением общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» проводился конкурс бизнес-идей «Создай своё дело». Конкурс проводился среди жителей города Новошахтинска, в возрасте от 14 до 35 лет, в рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства, в целях популяризации предпринимательства. | апрель | декабрь | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требует финансирования
2.4.2. | Организация и проведение городских выставок товаропроизводителей; ярмарок с участием субъектов МСП | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М.; начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Проведение городской выставки, ярмарки с участием субъектов МСП | Проведено 9 мероприятий: 1) ярмарка белорусских товаров – с 08.02.2016 по 14.02.2016; 2) ярмарка, приуроченная к празднованию Международного женского дня - с 01.03.2016 по 08.03.2016; 3) ярмарка белорусских товаров – с 14.03.2016 по 20.03.2016 4) ярмарка «Село-городу» - 16.04.2016 5) праздничная Пасхальная ярмарка – с 25.04.2016 по 10.05.2016 6) ярмарка «Село-городу» - 14.05.2016 7) ярмарка меда и продуктов пчеловодства – с 20.05.2016 по 29.05.2016 8) ярмарка «Село-городу» - 11.06.2016 9)тематическая универсальная ярмарка белорусских товаров - с 05.09.2016 по 11.09.2016 | весь период | весь период | по отдельно утвержденному плану | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требует финансирования
3. | Защита прав потребителей в городе Новошахтинске | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Проведение конкурсов, акций, викторин по направлению «Защита прав потребителей» среди граждан города, обучающихся образовательных организаций города | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | Проведение акции «Узнай свои права» | В помещении МФЦ 15.03.2015 проведена акция «Consumer Consulting – Узнай свои права!», во время которой оказывалась бесплатная консультационная помощь в отношении защиты своих прав в сфере торговли и общественного питания | I квартал | I квартал | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Проведение акции «Грамотный пассажир» | В центре города в районе центральной библиотеки им. М. Горького 26.05.2016 с привлечением волонтеров отдела по работе с молодежью Управления образования распространено 250 информационных листовок и буклетов по правам пассажиров и способам защиты своих прав | II квартал | II квартал
|  |  | Проведение конкурса «Защита прав потребителей глазами молодого поколения» | Среди обучающихся общеобразовательных организаций и организаций начального, среднего профессионального образования города с 21.03.2016 по 30.04.2016 проведен творческий конкурс «Защита прав потребителей глазами молодого поколения» (постановление Администрации города от 18.03.2016 № 171). Победителям конкурса вручены дипломы, кубки и памятные подарки | I квартал | II квартал |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Проведение конкурса «И такое бывает» | В целях привлечения жителей города к изучению прав потребителей с 20.06.2016 стартовал конкурс "И такое бывает", который продлится до 31.07.2016 (постановление Администрации города от 03.06.2016 № 469) | II квартал | III квартал |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Проведение конкурса «Потребителей права нужно знать как дважды-два» |  | IV квартал | IV квартал | II квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Распространение и издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах экономической деятельности | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | Распространение для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей | На открытых уроках по защите прав потребителей в 6 школах города распространено 251 листовка, во время проведения акции «Consumer Consulting – Узнай свои права!» - 34 листовки, во время проведения акции "Грамотный пассажир" - 250 листовок, путем личного приема - 68 листовок | II квартал | III квартал | II-III кварталы 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов города по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | Проведение социологических опросов среди населения города | 1) МБУЗ "ЦГБ" проведен социологический опрос жителей города в сфере оказания платных медицинских услуг. Опрошено 100 респондентов. 2)МКУ "УГК" проведен опрос о работе пассажирского транспорта. Опрошено 7 444 человек. | II квартал | III квартал | II квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Проведение конкурсов, акций, викторин для стимулирования добросовестной конкуренции среди предприятий города | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | Проведение рейтингового конкурса «Доверие потребителей» | Подготовлен проект постановления, проведение планируется 07.12.2016 среди предприятий общественного питания. | III квартал | IV квартал | II-III кварталы 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Распространение и издание для предприятий и индивидуальных предпринимателей информационных материалов по вопросам обеспечения соблюдения защиты прав потребителям в различных сферах деятельности | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | Распространение информационно-справочных материалов для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке города | На совещаниях с хозяйствующими субъектами распространено: 27.04.2016 - 31 брошюра, 17.05.2016 - 50 листовок, 03.06.2016 - 21 листовка, 23.08.2016 - 74 листовки, 13.09.2016 - 12 листовок, путем личного приема - 31 листовка | II квартал | III квартал |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4. | Итого по программе | [6 empty] | 3748.5 | 2152.2 | 0 | 236.5 | 2070 | 447.7 | 0
Начальник отдела экономики | [13 empty] | В.В.Воронина