## таблица 9
Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска "Развитие экономики" за I полугодие 2017 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Срок реализации (дата) | Расходы на реализацию муниципальной программы, (тыс.руб.) | [6 empty] | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения
[8 empty] | Предусмотрено муниципальной программой | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Новошахтинск | начальник сектора перспективного развития Администрации города Гончарова Ю.А. (далее – Гончарова Ю.А.) | [5 empty] | 2079 | 9 | 9 | 9 | 79 | 9 | 0 | 0
1.1. | Создание благоприятного хозяйственного климата и административной среды | Гончарова Ю.А.; Начальник отдела главного архитектора Администрации города Бобрицкая А.И. (далее – Бобрицкая А.И.) | [5 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0
1.1.1. | Корректировка документов стратегического и территориального планирования города Новошахтинска | Гончарова Ю.А.; Бобрицкая А.И. | Внесение изменений в документы стратегического планирования города Новошахтинска | - | в течении года | в течение года | I квартал 2014 года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | Согласно плана-графика закупок заключение договора на оказание услуг по проведению мониторинга и сопровождению действующих документов территориального планирования Генплана и правил застройки землепользования (далее - ПЗЗ), включая проведение сравнительного анализа графических материалов территориального планирования Ростовской области и Российской Федерации и проведение анализа текстовых материалов Генплана и ПЗЗ, запланировано на июль 2017 года
1.1.1.1. | Мониторинг инвестиционных процессов на территории города | Гончарова Ю.А. | Сбор и анализ информационно-аналитических, статистических и иных материалов в сфере инвестиционной деятельности | Мониторинг инвестиционных процессов на территории города осуществляется ежеквартально, с детальным анализом показателей и постоянным взаимодействием с компаниями, реализующими (планирующими реализовать) инвестиционные проекты на территории города и специалистами Отдела государственной статистики в г. Новошахтинске Ростовстата в целях полного отражения в статистической отчетности процессов инвестиционной деятельности | в течение года | в течение года |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Финансирование не требуется
1.1.1.2. | Проведение опроса предпринимателей города и инвесторов с целью определения уровня удовлетворенности бизнес-средой города | Гончарова Ю.А. | Проведение опроса предпринимателей города и инвесторов с целью определения уровня удовлетворенности инвестиционным климатом города | - | III квартал 2017 года | III квартал 2017 года |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций | Гончарова Ю.А. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления инвестиционной деятельности по мере их подготовки | В период с 17.05.2017 по 06.06.2017 проведена процедура оценки регулирующего воздействия в отношении проекта постановления Администрации города «Об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» Положения, необоснованно затрудняющие ведение инвестиционной деятельности на территории города, не выявлены | в течение года | в течение года |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Финансирование не требуется
1.1.3. | Осуществление работы Совета по инвестициям при Администрации города Новошахтинска | Гончарова Ю.А. | Проведение 12 заседаний Совета по инвестициям при Администрации города Новошахтинска | В отчетном периоде проведено 5 заседаний Совета по инвестициям при Администрации города Новошахтинска | в течение года | в течение года |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Финансирование не требуется
1.1.4. | Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для города | Гончарова Ю.А. | Ведение реестра инвестиционных проектов города Новошахтинска и перечня приоритетных инвестиционных проектов города Новошахтинска | По состоянию на 01.07.2017 года в реестр инвестиционных проектов города Новошахтинска включено 73 инвестиционных проекта с объемом инвестиций 2749,78 млн. руб. | в течение года | в течение года |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Финансирование не требуется
1.2. | Формирование экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций и финансовой инфраструктуры | Гончарова Ю.А.; Директор Некоммерческой организации – микрокредитной компании «Новошахтинский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» Налесный А.И. (далее – Налесный А.И.) |  |  |  |  | по решению Наблюдательного совета при Администрации города | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Проведение конкурса по отбору инвестиционных проектов, направленных на создание новых рабочих мест, в рамках реализации программы местного развития | Налесный А.И. | Проведение конкурса по отбору инвестиционных проектов, направленных на создание новых рабочих мест, в рамках реализации программы местного развития | - | По решению Наблюдательного совета при Администрации города | По решению Наблюдательного совета при Администрации города |  | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде не было решения Наблюдательного совета о проведении конкурса
1.2.2. | Методическая и консультационная поддержка в рамках сопровождения инвестиционных проектов | Гончарова Ю.А. | Оказание содействия инвесторам в получении государственной поддержки | В отчетном периоде инвесторам в рамках сопровождения проектов разъяснялись условия возможного получения государственной поддержки, также на официальном сайте Администрации города размещен реестр мер поддержки, который поддерживается в актуальном состоянии | В течение года | В течение года |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Финансирование не требуется
1.3. | Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа | Гончарова Ю.А. | [5 empty] | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Информирование бизнес-сообщества об инвестиционном потенциале города посредством средств массовой информации и официального сайта Администрации города. | Гончарова Ю.А. | Сопровождение и модификация раздела «Инвестиции» официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | На официальном сайте Администрации города в актуальном состоянии поддерживается информационный блок "Инвестиции". Регулярно на главной странице размещаются новостные материалы об инвестиционных событиях | В течение года | В течение года |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Финансирование не требуется
1.3.2. | Участие муниципального образования «Город Новошахтинск» и предприятий города в выставочно-ярмарочных мероприятиях и форумах, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности города Новошахтинска; подготовка экспозиций и POST-материалов для участия в них | Гончарова Ю.А. | Подготовка презентационных и информационных материалов об инвестиционном климате и инвестиционных проектах города; участие в региональных форумах и иных мероприятиях инвестиционной направленности с целью привлечения инвесторов | - | август | октябрь |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на август-октябрь 2017 года
2. | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъектов МСП) города Новошахтинска | Начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. (далее − Воронина В.В.) | [5 empty] | 0 | 10761 | 0 | 1182.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам | Воронина В.В. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам, в том числе по первоначальному взносу | Воронина В.В. | Проведение конкурса по отбору субъектов МСП, претендующих на получение субсидии субъектам МСП в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам, в том числе по первоначальному взносу |  | сентябрь | декабрь | сентябрь-октябрь 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятий в текущем году не предусмотрено
2.2. | Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Воронина В.В.; Налесный А.И | [5 empty] | 0 | 2152.2 | 0 | 236.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Предоставление имущественного взноса Некоммерческой организацией – микрокредитной компанией «Новошахтинский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» (далее – НОМКК «НМФПМП») для целей предоставления заемных средств субъектам МСП | Воронина В.В.; Налесный А.И. | Заключение договора о предоставлении займа |  | сентябрь | декабрь | сентябрь-октябрь 2014 года | 0 | 2152.2 | 0 | 236.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятий в текущем году не предусмотрено
2.3. | Консультационное обеспечение субъектов МСП | Воронина В.В.; начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. (далее – Музыкантова Н.М.); директор ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» Теде- ева В.А. (далее − Тедеева В.А.); начальник отдела по труду Администрации города Кургина Е.Л. (далее − Кургина Е.Л.) | [5 empty] | 0 | 2152.2 | 0 | 236.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Оказание консультационных услуг субъектам МСП по вопросам трудового законодательства, в области регулирования предпринимательской деятельности на потребительском рынке, в том числе по телефонам «горячей линии»; консультирование субъектов МСП, безработных граждан, желающих открыть собственное дело, по вопросам открытия и ведения предпринимательской деятельности, а также по вопросам оказания государственной поддержки в целях развития предпринимательской деятельности | Воронина В.В.; Кургина Е.Л.; Музыкантова Н.М.; Тедеева В.А. | Консультация | Отделом экономики Администрации города оказано 20 консультаций; отделом потребительского рынка Администрации города оказано 98 консультации в области защиты прав потребителей, в том числе 56 субъектам МСП – по телефону «горячей линии» 2 20 79; отделом по труду Администрации города проведены консультации по вопросам соблюдения трудового законодательства РФ 34 субъектам МСП, в том числе 9 – по телефону «горячей линии» 2 41 74; В ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» 20 безработных граждан, получили консультации по вопросам открытия и ведения предпринимательской деятельности из них: 11 безработных граждан зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе с 9 гражданами заключены договора об оказании единовременной финансовой помощи на подготовку документов (оплата гос.пошлины в размере 800 рублей), остальным оказана помощь в подготовке бизнес-плана | В течение года | В течение года |  | 0 | 2152.2 | 0 | 236.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Развитие молодежного предпринимательства | Воронина В.В.; Тедеева В.А.; директор филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» в г. Новошахтинске Ростовской области Пилипенко Л.И. (далее − Пилипенко Л.И.); начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. (далее − Бахтинова Т.П.) | [5 empty] | 0 | 6456.6 | 0 | 709.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Организация участия субъектов МСП в молодежных образовательных программах, проводимых Правительством Ростовской области в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов МСП, в конференциях, форумах, семинарах, «круглых столах», мастер-классах, тренингах по вопросам, связанным с ведением и развитием предпринимательской деятельности, повышением управленческих качеств и предпринимательской инициативы молодежи | Воронина В.В.; Пилипенко Л.И.; Бахтинова Т.П. | Участие субъектов МСП в проводимых мероприятиях | Индивидуальные предприниматели города активно принимали участия в мероприятиях, проводимых Правительством Ростовской области. 6 июля 2017 году два предпринимателя приняли участие в Налоговом форуме - научно практической конференции | в течение года | в течение года |  | 0 | 2152.2 | 0 | 236.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2. | Изучение основ предпринимательской деятельности обучающимися общеобразовательных школ и проведение городских олимпиад, конкурсов по направлению «молодежное предпринимательство» и организация участия в них обучающихся общеобразовательных организаций с целью развития предпринимательских навыков и компетенции у детей и подростков в школах среди старшеклассников | Бахтинова Т.П.; Пилипенко Л.И. | Проведение семинаров, форумов среди обучающихся образовательных организаций и студентов высших учебных организаций по вопросам предпринимательской деятельности | В рамках празднования Дня российского предпринимательства Проведены открытые уроки, олимпиады, конкурсы по направлению «молодежное предпринимательство» (60 мероприятий) | в течение года | в течение года |  | 0 | 2152.2 | 0 | 236.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3. | Содействие прохождению трудовой практики, а также временной занятости обучающейся молодежи на предприятиях субъектов МСП | Тедеева В.А. | Прохождение трудовой практики, временная занятость молодежи на предприятиях субъектов МСП | В первом полугодии 2017 года заключено 3 договора с предприятиями МСП «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», по которым трудоустроено 7 подростков | в течение года | в течение года | II, IV кварталы 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требует финансирования
2.4.4. | Тестирование и консультирование безработных граждан, обучающихся 9, 11 классов, студентов колледжа и высших учебных организаций на выявление способностей и инициативы по ведению предпринимательской деятельности | Тедеева В.А. | Тестирование и консультирование, выявление способностей и инициативы по ведению предпринимательской деятельности | Тестирование и консультирование на выявление способностей и инициативы по ведению предпринимательской деятельности прошли 20 безработных граждан. Для обучающихся 9,11 классов, студентов колледжа и высших учебных заведений на выявление способностей и инициативы по ведению предпринимательской деятельности тестирование и консультирование за отчетный период не проводились | в течение года | в течение года |  | 0 | 2152.2 | 0 | 236.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Музыкантова Н.М.; Воронина В.В. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1. | Организация и проведение городских выставок товаропроизводителей; ярмарок с участием субъектов МСП | Музыкантова Н.М.; Воронина В.В. | Проведение городских выставок, ярмарок с участием субъектов МСП | Организовано 7 ярмарок с предоставлением 230 торговых мест: 1) тематическая универсальная ярмарка белорусских товаров – с 30.01.2017 по 05.02.2017; 2) праздничная универсальная ярмарка - с 02.03.2017 по 08.03.2017; 3) праздничная Пасхальная универсальная ярмарка - с 06.04.2017 по 25.04.2017; 4) праздничная универсальная ярмарка, посвященная Празднику Весны и труда - 01.05.2017; 5) праздничная универсальная ярмарка - 09.05.2017; 6) тематическая специализированная ярмарка меда – с 29.05.2017 по 04.06.2017 7) тематическая универсальная ярмарка белорусских товаров - с 12.06.2017 по 18.06.2017. Кроме того 17.06.2017 проведена выставка - автопробега "Народный тест-драйв" | По отдельно утвержденному плану | По отдельно утвержденному плану | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требует финансирования
2.5.2. | Организация проведения конкурсов в сфере предпринимательства | Музыкантова Н.М.; Воронина В.В. | Проведение конкурсов в сфере предпринимательства | С 24 апреля по 26 мая Администрацией города совместно с Новошахтинским городским отделением общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» проведен конкурс бизнес-идей «Создай своё дело» | IV квартал | IV квартал |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.3. | Освещение в СМИ успешного опыта ведения предпринимательской деятельности | Воронина В.В.;СМИ | Освещение в СМИ успешного опыта предпринимательской деятельности | С целью повышения привлекательности предпринимательской деятельности в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» в подрубриках «Отраслевые темы», и «Взгляд на экономику», размещено более 30 статей по вопросам развития малого предпринимательства | весь период | весь период | по отдельно утвержденному плану | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требует финансирования
3. | Защита прав потребителей в городе Новошахтинске | Музыкантова Н.М. | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
3.1. | Укрепление системы защиты прав потребителей на территории города | Музыкантова Н.М. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Организация и осуществление приема жалоб потребителей в муниципальном бюджетном учреждении города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) | Директор МФЦ Некрасова И.Н. | Внесение услуги «Прием и рассмотрение жалоб потребителей товаров (работ, услуг), консультирование их по вопросам защиты прав потребителей» в реестр муниципальных услуг, оказываемых Администрацией города Новошахтинска, отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Новошахтинска и муниципальными учреждениями | постановлением Администрации города от 10.03.2017 № 174 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.04.2016 № 315" в реестр муниципальных услуг, оказываемых Администрацией города Новошахтинска, отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Новошахтинска и муниципальными учреждениями, включена услуга № 45 "Прием и рассмотрение жалоб потребителей товаров (р-бот, услуг), консультирование их по вопросам защиты прав потребителей" | II квартал | II квартал |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Разработка и утверждение административного регламента муниципальной услуги «Прием и рассмотрение жалоб потребителей товаров (работ, услуг), консультирование их по вопросам защиты прав потребителей» |  | IV квартал | IV квартал |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2. | Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Музыкантова Н.М.; директор муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» Сикач Л.В. (далее − Сикач Л.В.); Бахтинова Т.П.; главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска Савин В.В. (далее – Савин В.В.) | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
3.2.1. | Проведение конкурсов, акций, викторин по направлению «Защита прав потребителей» среди граждан города, обучающихся образовательных организаций города | Музыкантова Н.М. | Проведение акции «Узнай свои права» | В помещении МФЦ 15.03.2017 проведена акция «Consumer Consulting – Узнай свои права!», во время которой оказывалась бесплатная консультационная помощь в отношении защиты своих прав в сфере торговли и общественного питания | I квартал | I квартал | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Музыкантова Н.М.; Бахтинова Т.П. | Проведение конкурса «Защита прав потребителей глазами молодого поколения» | В период с 15.03.2017 по 30.04.2017 проведен конкурс среди обучающихся образовательных организаций города. Победителю и призерам конкурса вручены дипломы и памятные подарки. | I квартал | II квартал |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Сикач Л.В. | Проведение акции «Грамотный пассажир» | В центре города в районе муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Новошахтинска 23.06.2017 с привлечением волонтеров отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города распространено 200 информационных листовок по правам авиапассажиров при задержке авиарейса | II квартал | II квартал |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Музыкантова Н.М. | Проведение акции «Карты моего бюджета» | В центре города в районе муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Новошахтинска 23.06.2017 с привлечением волонтеров отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города распространено 300 буклетов «Банковская карта», в которых прописаны основные различия банковских карт, рекомендации по их безопасному пользованию | II квартал | II квартал |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Музыкантова Н.М. | Проведение конкурса «Я защищаю свои права» |  | III квартал | IV квартал |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Бахтинова Т.П. | Проведение конкурса «Потребителей права нужно знать как дважды два» |  | IV квартал | IV квартал |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0
|  | Музыкантова Н.М. | Создание рубрики «Щелкни на телефон» | Создана рубрика в городской общественно-политической газете "Знамя шахтера" (выпуск от 11 мая 2017, от 15-16 марта 2017) | I квартал | I квартал | II квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Распространение и издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах экономической деятельности | Музыкантова Н.М. | Распространение для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей | На открытых уроках по защите прав потребителей в школах города распространена 631 листовка, во время проведения акции «Consumer Consulting – Узнай свои права!» в МФЦ - 26 листовок, во время проведения уличной акции ко Всемирному дню защиты прав потребителей - 48 листовок, акция "Грамотный пассажир" - 200 листовок, акция «Карты моего бюджета» - 300 буклетов, путем личного приема - 84 листовки | II квартал | III квартал | II-III кварталы 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | Музыкантова Н.М.; Сикач Л.В.; Бахтинова Т.П.; Савин В.В. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1. | Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов города по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | Музыкантова Н.М. | Проведение социологических опросов среди населения города |  | III квартал | III квартал | II квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2. | Распространение и издание для предприятий и индивидуальных предпринимателей информационных материалов по вопросам обеспечения соблюдения защиты прав потребителям в различных сферах деятельности | Музыкантова Н.М. | Распространение информационно-справочных материалов для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке города | На совещаниях с хозяйствующими субъектами распространено 348 листовок по требованиям законодательства в сфере жилищно-коммунальных услуг, платных медицинских услуг, услуг торговли и общественного питания | II квартал | III квартал |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.3. | Проведение конкурсов, акций, викторин для стимулирования добросовестной конкуренции среди предприятий города по стимулированию к изучению и соблюдению потребительского законодательства | Музыкантова Н.М. | Проведение рейтингового конкурса «Доверие потребителей» |  | III квартал | IV квартал |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Итого по программе | [6 empty] | 2089 | 10770 | 9 | 1191.5 | 79 | 19 | 0 | 0
4.1. |  | Воронина В.В. | [5 empty] | 0 | 10761 | 0 | 1182.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. |  | Гончарова Ю.А. | [5 empty] | 79 | 9 | 9 | 9 | 79 | 9 | 0 | 0
4.3. |  | Налесный А.И. | [5 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. |  | Музыкантова Н.М. | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Начальник отдела экономики | [14 empty] | В.В.Воронина