## таблица 9
Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска "Развитие экономики" за 2015 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Срок реализации (дата) | Расходы на реализацию муниципальной программы, (тыс.руб.) | [5 empty] | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. | причины не исполнения мероприятий
[8 empty] | Предусмотрено муниципальной программой | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | Факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11
1. | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Новошахтинск | начальник сектора перспективного развития Администрации города Гончарова Ю.А. | [5 empty] | 197 | 0 | 0 | 831.1 | 0 | 197 | 197
1.1. | Корректировка документов стратегического и территориального планирования города Новошахтинска | начальник отдела главного архитектора Администрации города Бобрицкая А.И. | Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Новошахтинск» | Проведена работа по приведению правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Новошахтинск» в соответствие с приказом Министерства экономического развития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» Внесенные изменения утверждены решением Новошахтинской городской Думы от 10.10.2015 № 203 | I квартал 2015 года | IV квартал 2015 года | I квартал 2014 года | 197 | 0 | 0 | 831.1 | 0 | 197 | 197
1.2. | Создание подготовленной для реализации инвестиционных проектов инженерно-транспортной инфраструктуры | начальник сектора перспективного развития Администрации города Гончарова Ю.А. | Финансовая поддержка мероприятий государственно-частного партнерства для реализации инвестиционных проектов | Инициаторам проекта разъяснены условия участия в конкурсе на право заключения соглашений об участии сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционного проекта на территории Ростовской области. В отчетном году заявка была подана ООО "Завод "ТермоПласт". Заявка была отклонена по решению конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения соглашений об участии сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционного проекта | в течение года | в течение года | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа | начальник сектора перспективного развития Администрации города Гончарова Ю.А. | Подготовка презентационных и информационных материалов об инвестиционном климате и инвестиционных проектах города | В феврале 2015 года делегация Администрации города приняла участие в мероприятиях Всероссийского форума «Бизнес-Успех» в качестве финалиста конкурса на лучшую муниципальную практику поддержки малого бизнеса Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» (г. Москва). Кроме того, Новошахтинск был представлен на выставочной экспозиции «Инвестиционный потенциал малых территорий». В целях привлечения инвестиций на стенде была отражена информация об имеющихся незадействованных площадях ОАО «НМЗ» и бизнес-проект по благоустройству парка Комсомольский. В целях повышения уровня информированности о городе и его инвестиционных возможностях информационная работа была организована в основном посредством функционирования официального сайта Администрации города. Информационный блок «Инвестиции» обновляется регулярно | в течение года | в течение года | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъектов МСП) города Новошахтинска | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | [5 empty] | 805.6 | 2152.2 | 0 | 236.5 | 0 | 805.6 | 805.6
2.1. | Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | [5 empty] | 805.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.6 | 1 договор, 805,6тыс.руб.
2.1.1. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам, в том числе по первоначальному взносу | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Проведение конкурса по отбору субъектов МСП, претендующих на получение субсидии субъектам МСП в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам, в том числе по первоначальному взносу | заключен договор о предоставлении субсидии ООО "ЭМС" на сумму 805,6 тыс.руб. | сентябрь | декабрь | сентябрь-октябрь 2014 года | 805.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.6 | 1 договор, 805,6тыс.руб.
2.2. | Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | [5 empty] | 0 | 2152.2 | 0 | 236.5 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Предоставление имущественного взноса Некоммерческой организации "Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства " (далее - МФПМП) для целей предоставления заемных средств субъектам МСП | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Заключение договора о предоставлении займа |  | сентябрь | декабрь | сентябрь-октябрь 2014 года | 0 | 2152.2 | 0 | 236.5 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятий в текущем году не предусмотрено
2.3. | Развитие молодежного предпринимательства | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Проведение семинаров, форумов, открытых уроков с участием обучающихся общеобразовательных организаций и студентов высших профессиональных учебных организаций города | директор филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» в г.Новошахтинске Ростовской области Пилипенко Л.И.; начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Проведение семинаров, форумов среди обучающихся общеобразовательных организаций и студентов высших учебных организаций по вопросам предпринимательской деятельности | В рамках празднования Дня российского предпринимательства проведено 63 мероприятия (приложение № 1). По итогам Всемирной недели предпринимательства было проведено Управлением образования Администрации города Новошахтинска 24 мероприятия (презентации, круглые столы, встречи с индивидуальными предпринимателями, экскурсии на предприятия города, дискуссии) Кроме того проведена олимпиада "Предпринимательство - ориентир научно-исследовательской деятельности студентов и сфера карьерного роста выпускников" среди студентов и учащейся молодежи города Новошахтинска (26.10.2015), также проведен Форсайт-форум "Экология - Бизнес. 21 ВЕК" (29.10.2015) и проведена дискуссионная площадка: "Бизнес и решение экологических проблем. Реально ли это?" (29.10.2015). | январь | декабрь | II, IV кварталы 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М.; начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Проведение конкурсов в сфере предпринимательства | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М.; начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Проведение конкурса в сфере предпринимательства | Проведен конкурс "На лучшее новогоднее оформление предприятий и учреждений города Новошахтинска (с 16.12.2015 по 26.12.2015), а также успешным предпринимателям города к профессиональным праздникам вручены Благодарственные письма и Благодарность Мэра города | IV квартал | IV квартал | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2. | Организация и проведение городских выставок товаропроизводителей; ярмарок с участием субъектов МСП | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М.; начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Проведение городской выставки, ярмарки с участием субъектов МСП | не требует финансирования. Проведено 14 мероприятий: - ярмарка, приуроченная к празднованию Международного женского дня (с 07.03.2015 по 08.03.2015); - «Пасхальная ярмарка» (11.04.2015); - 2 ярмарки меда и продуктов пчеловодства (с 14.04.2015 по 19.04.2015 и с 20.09.2015 по 24.09.2015); - 4 ярмарки белорусских товаров ( с 12.05.2015 по 17.05.2015; с 21.09.2015 по 27.09.2015; с 12.10.2015 по 18.10.2015; с 16.11.2015 по 22.11.2015); - 5 ярмарок «Село-городу» (23.05.2015; с 12.06.2015 по 14.06.2015; 12.09.2015, 31.10.2015; 28.11.2015); - "Новогодняя ярмарка" с (15.12.2015 по 31.12.2015). | весь период | весь период | по отдельно утвержденному плану | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Защита прав потребителей в городе Новошахтинске | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | [5 empty] | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 8.9
3.1. | Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | [5 empty] | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 8.9
3.1.1. | Проведение конкурсов, акций, викторин по направлению «Защита прав потребителей» среди граждан города, обучающихся образовательных организаций города | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | Проведение акции «Узнай свои права» | В помещении МФЦ 13.03.2015 проведена акция «Consumer Consulting – Узнай свои права!» | I квартал | I квартал | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Проведение конкурса «Защита прав потребителей глазами молодого поколения» | Среди обучающихся общеобразовательных организаций и организаций начального, среднего профессионального образования города с 15.03.2015 по 15.04.2015 проведен творческий конкурс «Защита прав потребителей глазами молодого поколения» (постановление Администрации города от 11.03.2015 № 223). Победителям конкурса вручены дипломы, кубки и памятные подарки. | I квартал | II квартал |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Проведение викторины «Грамотный потребитель» | Среди жителей города с 01.06.2015 по 30.06.2015 проведена общегородская викторина «Грамотный потребитель» (постановление Администрации города от 29.05.2015 № 544). Победителю викторины вручен диплом и памятный подарок. | II квартал | III квартал |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Проведение конкурса «Потребителей права нужно знать как дважды-два» | В МБОУ СОШ № 40 10.12.2015 проведен конкурс среди учащихся старших классов. Победителям вручены грамоты и ценные подарки. | IV квартал | IV квартал | II квартал 2014 года | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 8.9
3.1.2. | Распространение и издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах экономической деятельности | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | Распространение для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей | На открытых уроках по защите прав потребителей в 9 школах города распространено 145 листовок, во время проведения акции «Consumer Consulting – Узнай свои права!» - 25 листовок, путем личного приема - 91 листовка. | II квартал | III квартал | II-III кварталы 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов города по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | Проведение социологических опросов среди населения города | Проведен социологический опрос жителей города в сфере бытового обслуживания. Опрошено 323 респондента, 8 респондентов приняли участие посредством интернет-опроса. Отчет размещен на официальном сайте Администрации города в сети Интернет. | II квартал | III квартал | II квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Проведение конкурсов, акций, викторин для стимулирования добросовестной конкуренции среди предприятий города | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | Проведение рейтингового конкурса «Доверие потребителей» | Среди хозяйствующих субъектов, реализующих свежее мясо, с 15.10.2015 по 30.11.2015 проведен конкурс «Доверие потребителей» (постановление Администрации города от 15.10.2015 № 1087). Победителю конкурса вручен диплом. | III квартал | IV квартал | II-III кварталы 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Распространение и издание для предприятий и индивидуальных предпринимателей информационных материалов по вопросам обеспечения соблюдения защиты прав потребителям в различных сферах деятельности | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | Распространение информационно-справочных материалов для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке города | На совещаниях с хозяйствующими субъектами 27.05.2015 распространено 200 листовок, 25.09.2015 - 64 листовки, 03.11.2015 - 96 листовок, 11.12.2015 - 128 листовок, путем личного приема - 48 листовок. | II квартал | III квартал |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4. | Итого по программе | [6 empty] | 1011.5 | 2152.2 | 0 | 1067.6 | 0 | 1011.5 | 1011.5
Начальник отдела экономики | [13 empty] | В.В.Воронина