## таблица 13
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2014 год.
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Контрольное событие програмы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятий | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. | Причины не исполнения мероприятий
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Подпрограмма №1 "Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством" | Отдел жилищной политики Администрации города, МКУ г. Новошахтинска «УКС» |  |  | в течение года | в течение года | 58210.7 | 53308.18
1.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Отдел жилищной политики Администрации города |  |  | в течение года | в течение года | 58210.7 | 53308.18
1.1.1. | Мероприятие. Обеспечение жильем молодых семей. | Отдел жилищной политики Администрации города | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | Выдано 14 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | в течение года | в течение года | 11933.2 | 7030.94 | 14 | не всеми гражданами-получателями социальных выплат предоставлены документы, подтверждающие приобретение жилых помещений
1.1.2. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел жилищной политики Администрации города | Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | Приобретено 46 жилых помещений для предоставления детям-сиротам по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда | в течение года | в течение года | 35420 | 35420 | 46
1.1.3. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов | Отдел жилищной политики Администрации города | Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | Заключение договоров социального найма | в течение года | в течение года | 0 | 0
1.1.4. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | Отдел жилищной политики Администрации города | Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | Заключение договоров социального найма | в течение года | в течение года | 0 | 0
1.1.5. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов | Отдел жилищной политики Администрации города | Подготовка проекта постановления о пофамильном распределении средств | Выделены субсидии на приобретение жилых помещений 3 гражданам | в течение года | в течение года | 3756.3 | 3756.24 | 3
1.1.6. | Мероприятие. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством | Отдел жилищной политики Администрации города | Включение граждан в сводный список граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями | Выдача государственного жилищного сертификата | в течение года | в течение года | 0 | 0
1.1.7. | Мероприятие. Разработка пректно-сметной документации (далее - ПСД) на строительство жилых домов, а так же на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | Размещение заказов на разработку ПСД | Получено положительное заключение государственной экспертизы ПСД | в течение года | в течение года | 7101.2 | 7101
1.1.7.1 | Мероприятие. Разработка ПСД по объекту: «Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Энгельса в г. Новошахтинске Ростовской обл.» | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | Размещение заказа на разработку ПСД | Получение положительного заключения государственной экспертизы ПСД | в течение года | в течение года | 0 | 0
1.1.7.2 | Мероприятие. Разработка ПСД по объекту: «Строительство канализационной сети по объекту: «Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам: Привольной, Библиотечной, Тверской, 1-й Тупик, Станционной и пер. Водному» | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | Размещение заказа на разработку ПСД | Получено положительное заключение государственной экспертизы ПСД от 19.09.2014 № 61-1-5-0436-14 | в течение года | в течение года | 570.1 | 570 | 1
1.1.7.3 | Разработка ПСД по объекту: «Строительство малоэтажных жилых домов для обеспечения жильем детей-сирот по ул. Пушкина, ул. Лесной, строительство коммунальной инфраструктуры к указанной жилой застройке в г. Новошахтинске Ростовской области» | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | Размещение заказа на разработку ПСД | Получено положительное заключение государственной экспертизы ПСД от 06.02.2014 № 61-1-5-0077-14 | в течение года | в течение года | 6531.1 | 6531 | 1
2. | Подпрограмма №2 "Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города" | Отдел жилищной политики Администрации города; МКУ «УЖКХ» |  |  | в течение года | в течение года | 969832.1 | 932057.1
2.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье | Отдел жилищной политики Администрации города; МКУ «УЖКХ» |  |  | в течение года | в течение года | 969832.1 | 932057.1
2.1.1. | Мероприятие. Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности | Отдел жилищной политики Администрации города | Заключение договора о предоставлении социальной выплаты | Предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья взамен сносимого ветхого 430 семьям | в течение года | в течение года | 868664.1 | 865782.3 | 430 | не предоставление гражданами, включенными в список расчета размера социальных выплат, договора (ов) купли-продажи, прошедших регистрацию в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
2.1.2. | Мероприятие. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города | МКУ г. Новошахтинска «УЖКХ» | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | Приобретено 57 жилых помещений для предоставления по договорам социального найма, договорам мены гражданам переселяемым из аварийного жилищного фонда | в течение года | в течение года | 99147.9 | 65303.1 | 57 | не в полном объеме предоставлены документы переселяемыми гражданами
Подпрограмма №3 | Управление в сфере капитального строительства |  |  |  | в течение года | в течение года
Основное мероприятие | Управление в сфере капитального строительства |  |  |  | в течение года | в течение года
1. | Муниципальная программа |  |  |  | в течение года | в течение года
2. | Подпрограмма |  |  |  | в течение года | в течение года
2.1. | Основное мероприятие |  |  |  | в течение года | в течение года
2.1.1. | Мероприятие |  |  |  | в течение года | в течение года
2.1.2. | Мероприятие |  |  |  | в течение года | в течение года
2.1.3. | Снос ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ непригодным для проживания по критериям безопасности | МКУ г. Новошахтинска «УКС» |  |  | в течение года | в течение года | 2020.1 | 971.7
3. | Подпрограмма №3 "Управление в сфере капитального строительства" | МКУ г. Новошахтинска «УКС» |  |  | в течение года | в течение года | 6234.3 | 5727.3
3.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» |  |  | в течение года | в течение года | 6234.3 | 5727.3
| Начальник отдела жилищной политики Администрации города | [7 empty] | О.А.Маловичко
Е.А.Сбитнева
2-27-54