## таблица 13
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2015 года.
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель /ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятий | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. | Причины не исполнения мероприятий
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Подпрограмма №1 "Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством" | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А., исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. |  |  | в течение года | в течение года | 57821.6 | 44706.2
1.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А., исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. |  |  | в течение года | в течение года | 57821.6 | 44706.2
1.1.1. | Мероприятие. Обеспечение жильем молодых семей. | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | Приобретение (строительство) участниками подпрограммы жилых помещений | в течение года | в течение года | 15311.2 | 3775.8 | 6 | Выплаты произведены на основании поступивших документов. До настоящего времени документы, подтверждающие приобретение жилых помещений, гражданами – получателями социальных выплат для оплаты не предоставлялись
1.1.2. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда | в течение года | в течение года | 33970 | 32390 | 39 | Не все открытые аукционы в эллектронной форме признаны состоявшимися по причине отсутствия участников, несоответствия заявок требованиям аукционной документации
1.1.3. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Подготовка проекта постановления о пофамильном распределении средств | Выделены субсидии на приобретение жилых помещений 5 гражданам | в течение года | в течение года | 6260.4 | 6260.4 | 5
1.1.4. | Мероприятие. Разработка пректно-сметной документации (далее - ПСД) по объекту: «Строительство канализационной сети по объекту: «Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам: Привольной, Библиотечной, Тверской, 1-й Тупик, Станционной и пер. Водному» | Исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. | Размещение заказа на разработку ПСД | Получено положительное заключения государственной экспертизы | в течение года | в течение года | 2280 | 2280
2. | Подпрограмма №2 "Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города" | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А., исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. |  |  | в течение года | в течение года | 307520.3 | 168239.5
2.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А., исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. |  |  | в течение года | в течение года | 307520.3 | 168239.5
2.1.1. | Мероприятие. Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Заключение договора о предоставлении социальной выплаты | Предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья взамен сносимого ветхого 2 семьям | в течение года | в течение года | 177606.6 | 137536.8 | 72 | Не предоставление гражданами, включенными в список расчета размера социальных выплат, договоров участия в долевом строительстве (купли-продажи), прошедших регистрацию в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии для оплаты
2.1.2. | Мероприятие. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма, договорам мены гражданам переселяемым из аварийного жилищного фонда | в течение года | в течение года | 128865.3 | 30392.7 | 76 | В настоящее время ведется работа по регистрации договоров приобретения жилых помещений в Управлении Федеральной службы гос. регистрации
Подпрограмма №3 | Управление в сфере капитального строительства |  |  |  | в течение года | в течение года
Основное мероприятие | Управление в сфере капитального строительства |  |  |  | в течение года | в течение года
1. | Муниципальная программа |  |  |  | в течение года | в течение года
2. | Подпрограмма |  |  |  | в течение года | в течение года
2.1. | Основное мероприятие |  |  |  | в течение года | в течение года
2.1.1. | Мероприятие |  |  |  | в течение года | в течение года
2.1.2. | Мероприятие |  |  |  | в течение года | в течение года
2.1.3. | Снос ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ непригодным для проживания по критериям безопасности | Исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. | Выполнение работ, связанных со сносом и доразборкой ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | Снос и доразборка ветхого жилья | в течение года | в течение года | 1048.4 | 310 | 1 | Проводение работ по установлению домов, из которых полностью отселены граждане
3. | Подпрограмма №3 "Управление в сфере капитального строительства" | Исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. | Освоение финансовых средств по виду деятельности: «Капитальное строительство» | Освоение финансовых средств в полном объеме по виду деятельности: «Капитальное строительство» | в течение года | в течение года | 5337.8 | 3879 |  | Освоение финансовых средств по виду деятельности: «Капитальное строительство» осуществляется в течение года
3.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | Исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. |  |  | в течение года | в течение года | 5337.8 | 3879
| Главный специалист управления жилищной политики Администрации города | [7 empty] | Е.В. Головина
Е.А.Сбитнева
2-31-04