Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» за 9 месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (руководитель /ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> | Причины не исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма №1 «Развитие общего и дополнительного образования» |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного образования | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование 31 муниципальной дошкольной образовательной организации | Обеспечение финансовых условий получения более 3,0 тыс.детьми общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 274 740,6 | 206 228,1 | 0 | Ежемесячное финансирование на основании кассовой заявки |
| 1.2. | Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Выплата компенсации части родительской платы за 1 и 2 квартал текущего года. Начисление компенсации части родительской платы за 3 квартал 2015 года. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 6 096,5 | 5 805,9 | 0 | Квартальное финансирование на основании кассовой заявки |
| 1.3. | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне №3 по ул.Харьковская г.Новошахтинска | И.о. директора МКУ г.Новошахтинска "УКС" Карасев А.К. | Ввод в эксплуатацию нового дошкольного учреждения | Выполняются отделочные работы, ведется благоустройство территории | 07.04.2014 | 01.12.2015 | 62 421,8 | 26 964,8 | 0 | Контракты заключены в 2014 году. Строительные работы ведутся согласно календарного графика. |
| 1.4. | Приобретение детского сада на 80 мест в центре г.Новошахтинска | Администрация города | Ввод в эксплуатацию нового дошкольного учреждения | Готовность объекта 75,7% | 01.04.2013 | 01.12.2015 | 56 763,0 | 0 | 0 | Возобновление строительства застройщиком-заказчиком |
| 1.5. | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными общеобразовательными организациями по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование 19 муниципальных общеобразовательных организаций | Обеспечение финансовых условий получения более 7,7 тыс. обучающихся общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 305 453,8 | 233 745,3 | 0 | Ежемесячное финансирование на основании кассовой заявки |
| 1.6. | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дополнительного образования | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование 7 муниципальных организаций дополнительного образования | Обеспечение финансовых условий получения детьми дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 112 884,7 | 88 878,8 | 0 | Ежемесячное финансирование на основании кассовой заявки |
| 1.7. | Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Проведение мероприятий в целях овладения спортивными навыками плавания | Полный 12-часовый курс позволяет преодолеть водобоязнь, держаться на воде и плыть без вспомогательных средств. Полный курс прошли660 обучающихся 2-х, 3-х классов | 02.04.2015 | 23.05.2015 | 1 571,3 | 1 571,3 | 1 571,3 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.8. | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Создание безопасных условий осуществления образовательной деятельности | Улучшение условий противопожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 4 954,6 | 2 092,0 | 4 954,6 | Отсутствие финансирования из средств бюджета города |
| 1.9. | Оснащение муниципальных образовательных организаций системой видеонаблюдения | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Оснащение 20 зданий образовательных организаций системой видеонаблюдения | Здания 20 образовательных организаций оснащены системой видеонаблюдения | Апрель 2015 | Май 2015 | 1 410,0 | 0 | 1 410,0 | Отсутствие финансирования из средств бюджета города |
| 1.10. | Финансовое обеспечение выполнения функций по предоставлению услуг в сфере образования (МБУ Центр "Успех", МБУДО ИПЦ УО) | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование 2 муниципальных организаций предоставляющих услуги в сфере образования | Успешное функционирование 2 муниципальных организаций предоставляющих услуги в сфере образования | 1.01.2015 | 31.12.2015 | 5 940,2 | 4 403,3 | 0 | Ежемесячное финансирование на основании кассовой заявки |
| 1.11. | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №8 | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Ввод в эксплуатацию после проведения капитального ремонта |  |  |  |  |  | 0 | Отсутствие лимитов бюджетных обязательств на данные цели |
| 2. | Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.1. | Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Обеспечение социально-правовой защиты несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Выполнение полномочий по организации и контролю деятельности по опеке и попечительству | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3 082,9 | 1 883,9 | 0 | Ежемесячное финансирование на основании кассовой заявки |
| 2.2. | Осуществление выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей в семью | Выплата единовременного пособия при передачи 26 детей в семьи | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 563,9 | 375,4 | 0 | Ежемесячное финансирование на основании кассовой заявки |
| 2.3. | Осуществление выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительства | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей в семью | Осуществление выплат 201 ребенку, находящемуся под опекой (попечительством) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 22 030,8 | 17 762,5 | 0 | Ежемесячное финансирование на основании кассовой заявки |
| 2.4. | Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Устройство ребенка, оставшего без попечения родителей в семью | Осуществление выплат вознаграждения 10 приемным родителям, а также выплата ежемесячного денежного содержания 26 приемным детям | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3 410,1 | 3 169,6 | 0 | Ежемесячное финансирование на основании кассовой заявки |
| 2.5. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Обеспечение 175 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей бесплатным проездом | Обеспечение проездом 175 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 234,0 | 210,0 | 0 | Ежемесячное финансирование на основании кассовой заявки |
| 3. | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 861 558,2 | 593 090,9 |  |  |

Начальник Управления образования

Администрации города Новошахтинска								Т.П. Бахтинова