## Лист1
Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска "Развитие здравоохранения" за I полугодие 2017 года
№ п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
основного мероприятия,
мероприятия
[7 empty] | предусмотрено муници пальной програ ммой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | [5 empty] | 984.4 | 463.1 | 486.9 | 507.9
1.1 | Основное мероприятие. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Савин В.В., Сорокина Л.Г., Синкиенко С.Н. | Проведение лекций, семинаров, бесед по профилактике заболеваний, акций "Тихий Дон-здоровье в каждый дом" | Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. Ранняя диагностика заболеваний и их эффективное лечение | 2017-01-09 | 2017-12-29 | - | - | - | -
1.1.1 | Мероприятие. Проведение специалистами межведомственных лекторских групп лекций и семинаров антинаркотического, антиалкогольного содержания, пропаганду снижения потребления табака и профилактики ВИЧ - инфекции | Савин В.В., Сорокина Л.Г. | Проведение лекций, семинаров по пропаганде зорового образа жизни | Проведено 104 лекции, семинара по пропаганде зорового образа жизни | 2017-01-09 | 2017-12-29 | - | - | - | - | не требует финансирования
1.2 | Основное мероприятие. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C | Савин В.В., Сорокина Л.Г., Синкиенко С.Н. | Приоретение тест-систем для проведения профилактической диагностики ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С | Обследование населения города на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С | 2017-01-03 | 2017-12-29 | 708.3 | 187 | 486.9 | 326.9
1.2.1. | Мероприятие. Проведение диагностических мероприятий по выявлению ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С | Савин В.В., Сорокина Л.Г., Синкиенко С.Н. | Приобретение тест-систем и проведение профилактической диагностики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C | Приобретен 91 набор реагентов для исследования на гепатиты В и С на сумму 326,9 тыс. руб. за счет внебюджетных средств. Обследовано на гепатиты В и С - 11 075 чел, на ВИЧ-инфекцию- 9 559 чел. | 2017-01-03 | 2017-12-29 | 708.3 | 187 | 486.9 | 326.9 | на сумму 160,0 погашена кредиторская задолженность за 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11
1.3 | Основное мероприятие. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей | Савин В.В., Сорокина Л.Г., Синкиенко С.Н. | Проведение профилактических осмотров, диспансеризации, в том числе у детей | Проведено профилактических осмотров взрослых - 124 чел., медицинских осмотров несовершеннолетних - 7 604 чел., диспансеризации взрослого населения - 4 002 чел., детей - 570 чел. | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 276.1 | 276.1 | 0 | 181
1.3.1 | Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Проведение профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний, дезинфекционных, дератизационных мероприятий, вакцинопрофилактика | Проведена профилактическая противоклещевая обработка территорий, дезинсекционные мероприятия по борьбе с комарами на сумму 74,7 тыс. руб. за счет средств бюджета города | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 276.1 | 276.1 | 0 | 181 | кредиторская задолженность на 01.07.2017 - 158,7 тыс. руб., в том числе за 2016 год - 84,0 тыс. руб.
1.4 | Основное мероприятие. Совершенствование механизмов обеспечения населения города лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Составление заявок на лекарственное обеспечение населения города и контроль за их исполнением | Своевременно составлены заявки на лекарственное обеспечение населения города и обеспечен контроль за их получением | 2017-01-09 | 2017-12-29 | - | - | - | - | не требует финанси рования
2. | Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» | [5 empty] | 1300 | 1000 | 0 | 1299.6
2.1 | Основное мероприятие. Проведение профилактических мероприятий направленных на борьбу с туберкулёзом и информирование населения по вопросам профилактики туберкулеза | Савин В.В., Сорокина Л.Г. | Проведение лекций, бесед, размещение информации на сайте и в газете по вопросам профилактики туберкулеза | Проведено 26 лекций, 5 акций "Тихий Дон-здоровье в каждый дом", 1 информация по радио, размещена 1 информация в газете по вопросам профилактики туберкулеза | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 1000 | 1000 | 0 | 999.7
2.1.1 | Мероприятие. Проведение профилактических осмотров взрослого населения и туберкулинодиагностики детского населения | Савин В.В., Сорокина Л.Г. | Проведение ФЛО обследований взрослого населения, туберкулинодиагностики детского населения | Проведено 15 282 ФЛО обследований взрослого населения, туберкулинодиагностика 3620 чел. детского населения | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 1000 | 1000 | 0 | 999.7 | Использовано 1550 доз туберкулина на сумму 667,8 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.07.2017 - 667,8 тыс. руб.
2.2 | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, ВИЧ – инфицированным и гепатитами B и C | Савин В.В. | Постановка на диспансерный учет и наблюдение за инфицированным контингентом | Снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ - инфекции, и повышение эпидемиологического благополучия населения | 2017-01-09 | 2017-12-29 | - | - | - | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11
2.2.1 | Мероприятие. Выполнение функций муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием (кабинет ВИЧ-инфекции МБУЗ «ЦГБ») | Савин В.В. | Финансовое обеспечение кабинета ВИЧ-инфекции | В целях снижения заболеваемости и смертности от ВИЧ - инфекции приобретено и использовано за 6 месяцев 2017 года лекарственных средств на сумму 70,5 тыс. руб. из областного бюджета | 2017-01-09 | 2017-12-29 | - | - | - | -
2.2.2 | Мероприятие. Обеспечение клинико – диагностической лаборатории МБУЗ «ЦГБ» тест-системами, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения лабораторного мониторинга у больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С, ассоциированными заболеваниями с синдромом приобретенного иммунодефицита (цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, герпетическая инфекция, и др) | Савин В.В. | Обеспечение тест-системами, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения иммунодиагностики | Тест-системы для проведения иммунодиагностики поставлены за счет средств областного бюджета. Обследовано на ВИЧ-инфекцию 9 559 чел. Поставлено на диспансерный учет за 6 месяцев 2017 года 68 ВИЧ-инфицированных, находятся на диспансерном наблюдении на 01.07.2017г. 278 больных ВИЧ-инфекцией. | 2017-01-09 | 2017-12-29 | - | - | - | - | не требует финанси рования
2.3 | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | Савин В.В. | Обеспечение стационарных больных лекарственными препаратами в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | 2017-01-09 | 2017-12-29 | - | - | - | -
2.3.1 | Мероприятие. Улучшение организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (формирование и ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями) | Савин В.В. | Ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями | Своевременно ведутся реестры больных с сосудистыми заболеваниями. Проводится постоянное наблюдение за данными больными и их лекарственное обеспечение. Снижена смертность жителей города от сердечно-сосудистых заболевании. При фактическом значении за 1 квартал 2017 года - 796,52 случая, фактическое значение за 2 квартал 2017 года -740,75 случаев | 2017-01-09 | 2017-12-29 | - | - | - | - | не требует финанси рования
2.3.2 | Мероприятие. Обеспечение больных средствами диагностики и лечения жизнеугрожающих состояний на всех этапах лечения | Савин В.В. | Обеспечение стационарных больных лекарственными препаратами в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи | Федеральные и региональные льготники в полном объеме обеспечены средствами диагностики и лекарственными препаратами по основной заявке, при необходимости составляются дополнительные заявки | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | - | - | - | не требует финанси рования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11
2.4 | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Ведение канцер-регистров | Выявлено на ранней стадии онкологического заболевания 138 человек | 2017-01-09 | 2017-12-29 | - | - | - | - | не требует финанси рования
2.5 | Основное мероприятие. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи | Савин В.В. | Перераспеределение вызовов к хроническим больным на амбулаторную службу города | При перераспеределении вызовов к хроническим больным на амбулаторную службу города снижено количество вызовов на 3,6% | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | - | - | -
2.5.1 | Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | Савин В.В. | Расходование финансовых средств в соответствии с нормативами | Показатель доли вызовов с периодом ожидания скорой медицинской помощи до 20 мин. перевыполнен на 7,11% | 2017-01-01 | 31.12.2017. | - | - | - | - | не требует финанси рования
2.5.2. | Мероприятие. Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи | В. В. Савин | Обновление автомобилей отделения скорой медицинской помощи | Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больными с различными неотложными состояниями | - | - | - | - | - | - | финансирование на текущий год не запланировано
2.6 | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | Савин В.В., Сорокина Л.Г. | Своевременное оказание медицинской помощи пострадавшим при ДТП | При плановом значении смертности - 12,1 случая, фактическое значение 11,1 случаев | 2017-01-01 | 31.12.2017. | - | - | - | - | не требует финанси рования
2.7 | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Савин В.В., Сорокина Л.Г. | Содержание имущества, зданий и сооружений отдельных объектов здравоохранения | Сохранение трудового потенциала населения | 2017-01-03 | 2017-12-29 | 300 | - | - | 299.9
2.7.1 | Мероприятие. Выполнение функций муниципальными бюджетными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием | Савин В.В., Сорокина Л.Г. | Финансовое содержание муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения. | На обеспечение функционирования патологоанатомического отделения направлено 1096,0 тыс рублей средств областного бюджета и 350,7 тыс. рублей средств бюджета города. Проведено 9053 иследования, 254 вскрытия | 2017-01-03 | 2017-12-29 | 300 | - | - | 299.9 | медицинское оборудование для гистероскопии и резектоскопии поставлено 28.04.2017. Кредиторская задолженность на 01.07.2017 - 299,9 тыс. руб.
2.7.2 | Мероприятие. Капитальный ремонт здания хирургического корпуса МБУЗ «ЦГБ» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | Савин В.В. | Объявление торгов на работы по проведению капитального ремонта в соответствии с утвержденными лимитами. |  | - | - | - | - | - | - | финансирование на текущий год не утверждено
2.7.3 | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города | В. В. Савин | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города | Повышение уровня материально-технического состояния лечебных учреждений, что в свою очередь приведёт в целом к повышению качества оказания медицинской помощи | - | - | 0 |  | 0 | 0 | финанси рование на текущий год не утверждено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11
3. | Подпрограмма № 3 «Охрана здоровья матери и ребенка | [5 empty] | 3500 | 300 | 392.9 | 392.9
3.1 | Основное мероприятие. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | Савин В.В., Сорокина Л.Г. | Проведение ранней диагностики нарушений развития ребенка | Снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 3500 | - | 392.9 | 392.9
3.1.1 | Мероприятие. Совершенствование пренатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний, неонатального и аудиологического скрининга | Савин В.В., Сорокина Л.Г. | Проведение пренатальной диагностики, неонатального и аудиологического скрининга новорожденных | Проведен неонатальный скрининг 100% новорожденных, закуплено медикаментов для профилактики нарушений развития ребенка и оборудования на сумму 392,9 тыс. руб. из средств ФСС | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 3500 | - | 392.9 | 392.9
3.2 | Основное мероприятьие. Профилактика абортов | Савин В.В. | Организация работы кабинета кризисной беременности | Организована работа кабинета кризисной беременности. Проконсультировано 70 женщин. 5 женщин (или 7,1%) приняли решение о сохранении беременности | 2017-01-09 | 2017-12-29 | - | - | - | - | не требует финанси рования
3.3 | Основное мероприятие. Совершенствование службы родовспоможения | В. В. Савин | Проведение капитального ремонта здания | Выполнение внутренных работ по капитальному ремонту акушерско-гинекологического корпуса | 2015-01-12 | 16.11.2015. | 0 |  | 0 | 0
3.3.1 | Мероприятие. Капитальный ремонт акушерско-гинекологического корпуса МУЗ "ГБ № 1" в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | В. В. Савин | Окончание капитального ремонта здания | Оплачены работы по капитальному ремонту здания, выполненные в 2015 году, на сумму 709,7 тыс. руб. за счет средств бюджета города | 2015-01-12 | 16.11.2015. | 0 |  | 0 | 0
3.3. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам с заболеваниями гинекологического профиля | Савин В.В. | Профилактика гинекологических заболеваний, ранняя диагностика и своевременное лечение заболеваний гинекологического профиля | Оснащение медицинским оборудованием отделения акушерства и гинекологии | 2017-01-09 | 2017-12-29 | - | 300 | - | -
3.3.1. | Мероприятие. Проведение мероприятий по профилактике гинекологических заболеваний и подготовке женщин к экстракорпоральному оплодотворению | Савин В.В. | Профилактика гинекологических заболеваний, ранняя диагностика и своевременное лечение заболеваний гинекологического профиля | Контракт на поставку трубки оптической жесткой и гистеропомпы для поддержания давления в полости матки при жидкостных гистероскопии и резектоскопии на сумму 299,9 тыс. руб. заключен 26.04.2017. Поставка произведена 28.04.2017. | 2017-01-09 | 2017-12-29 | - | 300 | - | -
4. | Подпрограмма № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей» | [5 empty] | 269.7 | - | 78.1 | 78.1
4.1 | Основное мероприятие. Развитие медицинской реабилитации детей | Сорокина Л.Г. | Организация работы коек медицинской реабилитации детей | В результате реализации развития медицинской реабилитации будет создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика - своевременное лечение - медицинская реабилитация | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 269.7 | - | 78.1 | 78.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11
4.1.1 | Мероприятие. Оснащение реабилитационным оборудованием (служба детства) | Сорокина Л.Г. | Объявление торгов на закупку реабилитационного оборудования и лекарственных средств в соответствии с утвержденными лимитами | За 6 месяцев 2017 года приобретено лекарственных средств для дневного стационара медицинской реабилитации на сумму 78,1 тыс. рублей из средств ОМС, пролечен 181 ребенок | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 269.7 | - | 78.1 | 78.1
5. | Подпрограмма № 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | [5 empty] | - | - | - | -
5.1 | Основное мероприятие. Оказание паллиативной помощи | Савин В.В., Сорокина Л.Г. | Проведение лечебно-диагностических мероприятий неизлечимым пациентам | Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | 2017-01-09 | 2017-12-29 | - | - | - | -
5.1.1 | Мероприятие. Организация оказания медицинской помощи на территории города в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | Савин В.В., Сорокина Л.Г. | Финансовое обеспечение отделения сестринского ухода | Пролечено в отделении сестринского ухода за 6 месяцев 2017 года 229 больных, на лечение которых приобретено и использовано лекарственных средств на сумму 598,9 тыс. руб. из средств областного бюджета | 2017-01-09 | 2017-12-29 | - | - | - | - | не требует финанси рования
6. | Подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | [5 empty] | 110.4 | 102.3 | 54 | 57.4
6.1 | Основное мероприятие. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников | Савин В.В., Сорокина Л.Г., Синкиенко С.Н. | Своевременное повышение квалификации работников каждые 5 лет | Обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | 2017-01-09 | 2017-12-29 | - | - | - | -
6.1.1 | Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. | Савин В.В., Сорокина Л.Г., Синкиенко С.Н. | Оплата командировочных расходов по обучению врачебного персонала | Оплачены командировочные расходы по обучению врачебного персонала в сумме 46,9 тыс. руб из средств ОМС | 2017-01-09 | 2017-12-29 | - | - | - | - | не требует финанси рования
6.1.2 | Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации среднего медицинского персонала | Савин В.В., Сорокина Л.Г., Синкиенко С.Н. | Оплата командировочных расходов по обучению среднего медицинского персонала | Оплачены командировочные расходы по обучению среднего медицинского персонала в сумме 238,0 тыс. руб. из средств ОМС | 2017-01-09 | 2017-12-29 | - | - | - | - | не требует финанси рования
6.2 | Основное мероприятие. Повышение престижа медицинских специалистов | Савин В.В. | Привлечение молодых специалистов | Выдано 6 направлений на целевое обучение в РостГМУ | 2017-01-09 | 2017-12-29 | - | - | - | - | не требует финанси рования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11
6.3 | Основное мероприятие. Осуществление мер социальной поддержки студентам, поступившим по целевому набору | Савин В.В. | Снижение кадрового дефицита | Возмещение расходов аренды жилья врачей-специалистов, выплата стипендий студентам, поступившим по целевому набору | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 110.4 | 102.3 | 54 | 57.4
6.3.1 | Мероприятие. Выплата стипендий | Савин В.В. | Оплата стипендий студентам, поступившим по целевому набору | Произведено начисление стипендии 6-ти студентам, поступившим по целевому набору, в сумме 57,4 тыс. руб. | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 110.4 | 102.3 | 54 | 57.4 | на сумму 4,6 тыс. рублей погашена кредиторская задолженность за 2016 год, задолженность по выплате стипендий на 01.07.2017 - 8,0 тыс. руб
7. | Подпрограмма №7 «Управление развитием отрасли» | [5 empty] | 1650 | 1650 | 0 | 1650
7.1 | Основное мероприятие. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины | Савин В.В., Сорокина Л.Г., Синкиенко С.Н. | Введение электронной записи на прием к врачам-специалистам, увеличение количества автоматизированных рабочих мест в поликлиниках города в целях введения электронных медицинских карт | Повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 1650 | 1650 | 0 | 1650
7.1.1. | Мероприятие. Внедрение регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Савин В.В., Сорокина Л. Г., Синкиенко С.Н. | Введение электронной записи на прием к врачам-специалистам, увеличение количества автоматизированных рабочих мест в поликлиниках города в целях введения электронных медицинских карт | Функционирует в системе РС ЕГИСЗ локальная сеть на 44 рабочих места в регистратуре и врачебных кабинетах поликлиники № 1 МБУЗ "ЦГБ". Подключены к РС ЕГИСЗ и функционируют: хирургическое, травматологическое, неврологическое, терапевтическое № 1 и отделение акушерства и гинекологии. Проводится работа по подключению к единой информационной сети остальных подразделений МБУЗ "ЦГБ", здания МБУЗ "ДГБ" и здания МБУЗ "СП". Приобртено 84 тонких клиента для работы в системе РС ЕГИСЗ на сумму 1 039,3 тыс. руб. из средств ОМС | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 1650 | 1650 | 0 | 1650 | Договор на создание защитной медицинской автоматизированной системы МБУЗ "ЦГБ" № Ф.2017.153263 на сумму 1650,0 тыс. руб. заключен 15.05.2017.
8. | Итого по муниципальной программе | х | х |  |  | х | 7814.5 | 3515.4 | 1011.9 | 3985.9
| Главный врач МБУЗ «Центральная городская больница» | [7 empty] | В.В. Савин
Исполнитель: Грищук Л.В. 5-07-59

## Лист3
Справка о суммах,заработанных по счетам,
по отделению гнойной хирургии
за 2011-2013 г.г.
Наименование показателя | 2011 год | 2012 год | 9 мес.2013 г.
Количество коек | 40 | 25 | 25
Заработано по счетам на зарплату с начислением | 4763645.19 | 3830715.27 | 3510844.06
Фактически начислено | 4986537 | 2723991.84 | 2420447.29
Отклонение (+,-) | -222891.81 | 1106723.43 | 1090396.77
Число койко-дней :
План по нормативу работы койки | 12000 | 7500 | 5625
Факт | 10467 | 7628 | 6051
% выполнения | 87.2 | 101.7 | 107.6
Занято коек | 35 | 25.4 | 27