СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период 6 месяцев 2018 г.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятийподпрограммпрограммы | Контрольное событие программы | Результатыреализации(краткое описание) | Фактический срок реализации  | Предусмотрено муниципальной программой на 2018 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий  |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |
| запланированные | достигнутые | начала | окончания |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»  |  |  |  |  |  | 1 100,9 | - | - | 320,9 | 780,0 | 411,3 | - |  -  |  -  | 411,3 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Проведение лекций, семинаров, бесед по профилактике заболеваний, акций «Тихий Дон – здоровье в каждый дом» | Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. Ранняя диагностика заболеваний и их эффективное лечение | Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. Ранняя диагностика заболеваний и их эффективное лечение | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  -  | - |  -  |  -  | - |  -  | - |  -  |  -  | - |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Проведение специалистами межведомственных лекторских групп лекций и семинаров антинаркотического, антиалкогольного содержания, пропаганда снижения потребления табака и профилактики ВИЧ-инфекции | Проведение лекций, семинаров по пропаганде здорового образа жизни  | Информированность населения по вопросам здорового образа жизни | Проведено 96 лекций, семинаров по пропаганде здорового образа жизни | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  -  | - |  -  |  -  | - | - |  -  |  -  | - | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C  | Приобретение тест-систем для проведения профилактической диагностики ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С  | Обследование населения города на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С. | Обследование населения города на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С. На ВИЧ-инфекцию обследовано 12,0 процентов населения города | 03.01.2018 | 31.12.2018 | 780,0 | - |  -  | - | 780,0 | 411,3 | - | - | - | 411,3 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Проведение диагностических мероприятий по выявлению ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С | Приобретение тест-систем и проведение профилактической диагностики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C  | Обследование населения города на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С. | Приобретено 115 наборов реагентов для исследования на гепатиты В и С на сумму 411,3 тыс. руб., Обследовано на гепатиты В и С – 17115 чел, на ВИЧ-инфекцию – 12773 чел. | 03.01.2018 | 31.12.2018 | 780,0 | - |  -  | - | 780,0 | 411,3 | - | - | - | 411,3 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Развитие первичной медико-санитар-ной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей  | Проведение профилактических осмотров, диспансеризации, в том числе у детей  | Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города  | Проведено профилактических осмотров взрослых – 202 чел., медицинских осмотров несовершеннолетних – 8050 чел., диспансеризация взрослого населения – 2733 чел., детей – 566 чел. | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 320,9 | - | - | 320,9 | - | - |  -  |  -  | - | - |  |
| 1.3.1. | Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | Проведение профилактических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний, дезинфекционных, дератизационных мероприятий, вакцинопрофилактики | Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города  | Заключен договор на проведение профилактической противоклещевой обработки территорий; дезинсекционных мероприятий по борьбе с комарами на сумму 164,4 тыс. руб. за счет средств бюджета города | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 320,9 | - | - | 320,9 | - | - |  -  |  -  | - | - | Кредиторская задолженность на 01.07.2018 – 156,2 тыс. рублей . |
| 1.4. |  Основное мероприятие. Совершенствование механизмов обеспечения населения города лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях  | Составление заявок на лекарственное обеспечение населения города и контроль за их исполнением | Льготное обеспечение жителей города лекарственными препаратами | Своевременно составлены заявки на лекарственное обеспечение населения города и обеспечен контроль за их получением | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  -  | - |  -  |  -  | - | - |  -  |  -  | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» |  |  |  |  |  | 7 953,0 | - | 3 982,1 | 3 970,9 | - | 4419,9 | - | 2012,0 | 2407,9 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Проведение профилактических мероприятий, направленных на борьбу с туберкулёзом, и информирование населения по вопросам профилактики туберкулеза | Проведение лекций, бесед, размещение информации на официальном сайте МБУЗ «ЦГБ» и в Новошахтинской городской общественно-политичес-кой газете «Знамя шахтера» по вопросам профилактики туберкулеза | Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза | Проведено: 19 лекций, 5 акций «Тихий Дон – здоровье в каждый дом», 1 информация по радио, 1 информация по телевидению, размещены2 информационные статьи в Новошахтинской городской общественно политической газете по вопросам профилактики туберкулеза | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 1 500,0 | - | - | 1 500,0 | - | 1499,4 | - | - | 1499,4 | - |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Проведение профилактических осмотров взрослого населения и туберкулинодиагностики детского населения  | Проведение ФЛО обследований взрослого населения, туберкулинодиагностики детского населения  | Раннее выявление заболеваемости населения туберкулезом, снижение инвалидности и смертности | Проведено 15725 ФЛО обследований взрослого населения, туберкулинодиагностики 4030 чел. детского населения | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 1 500,0 | - | - | 1 500,0 | - | 1499,4 | - | - | 1499,4 | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, ВИЧ-инфициро-ванным и гепатитами B и C | Постановка на диспансерный учет и наблюдение за инфицированным контингентом | Снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции, и повышение эпидемиологического благополучия населения | Снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции, и повышение эпидемиологического благополучия населения | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 418,0 | - | 418,0 |  -  | - | 245,0 | - | 245,0 | - | - |  |
| 2.2.1. | Мероприятие. Выполнение функций муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием (кабинет ВИЧ-инфекции МБУЗ «ЦГБ») | Финансовое обеспечение кабинета ВИЧ-инфекции | Снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции, и повышение эпидемиологического благополучия населения | В целях снижения заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции приобретено и использовано за 6 мес 2018 года лекарственных средств на сумму 23,3 тыс. руб. из областного бюджета | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 418,0 | - | 418,0 |  -  | - | 245,0 | - | 245,0 | - | - |  |
| 2.2.2. | Мероприятие. Обеспечение клинико-диагностической лаборатории МБУЗ «ЦГБ» тест-систе-мами, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения лабораторного мониторинга у больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С, ассоциированными заболеваниями с синдромом приобретенного иммунодефицита человека (цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, герпетическая инфекция, и др.) | Обеспечение тест-системами, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения иммунодиагностики  | Своевременная диагностика ВИЧ-инфекции | Тест-системы для проведения иммунодиагностики приобретены за средства областного бюджета. Обследовано на ВИЧ-инфекцию 12733 чел. Поставлено на диспансерный учетза 6 мес. 2018 год 46 ВИЧ-инфицированных, находятся на диспансерном наблюдении на 01.07.2018 383 больных ВИЧ-инфекцией | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  -  | - |  -  |  -  | - |  -  | - |  -  |  -  | - |  |
| 2.3. | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | Обеспечение стационарных больных лекарственными препаратами в соответствии со стандартами медицинской помощи | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний  | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  -  | - |  -  |  -  | - |  -  | - |  -  |  -  | - |  |
| 2.3.1 | Мероприятие. Улучшение организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (формирование и ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями) | Ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | Своевременно ведутся реестры больных с сосудистыми заболеваниями. Проводится постоянное наблюдение за данными больными и их лекарственным обеспечением. Снижена смертность жителей города от сердечно-сосудистых заболевании. При плановом значении 663,2 случая, фактическое значение – 652,9 случая | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  -  | - |  -  |  -  | - |  -  | - |  -  |  -  | - |  |
| 2.3.2. | Мероприятие. Обеспечение больных средствами диагностики и лечение жизнеугрожающих состояний на всех этапах лечения | Обеспечение стационарных больных лекарственными препаратами в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | Федеральные и региональные льготники в полном объеме обеспечены средствами диагностики и лекарственными препаратами по основной заявке, при необходимости составляются дополнительные заявки | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  -  | - |  -  |  -  | - |  -  | - |  -  |  -  | - |  |
| 2.4. |  Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями  | Ведение канцер-регистров | Ранее выявление онкологических заболеваний | Выявлено на ранней стадии онкологического заболевания у 137 человек | 03.01.2018 | 31.12.2018 |  -  | - |  -  |  -  | - |  -  | - |  -  |  -  | - |  |
| 2.5. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи | Перераспределение вызовов к хроническим больным на амбулаторную службу города  | Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больными с различными неотложными состояниями | При перераспределении вызовов к хроническим больным на амбулаторную службу города снижено количество вызовов на 3,2 процентов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 210,0 | - |  -  | 210,0 | - | 87,5 | - | - | 87,5 | - |  |
| 2.5.1. | Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | Расходование финансовых средств в соответствии с нормативами | Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больными с различными неотложными состо-яниями | Показатель доли вызовов с периодом ожидания скорой медицинской помощи до 20 мин. Составил 93,9 процентов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 210,0 | - |  -  | 210,0 | - | 87,5 | - | - | 87,5 | - |  |
| 2.6. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (да-лее – ДТП) | Своевременное оказание медицинской помощи пострадавшим при ДТП | Снижение количества умерших в результате ДТП | При плановом значении 10,1 случаев, фактическое значение – 7,42 случая | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  -  | - |  -  |  -  | - |  -  | - |  -  |  -  | - |  |
| 2.7. |  Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Содержание имущества, зданий и сооружений отдельных объектов здравоохранения  | Улучшение качества жизни, сохранение трудового потенциала населения | Сохранение трудового потенциала населения | 03.01.2018 | 31.12.2018 | 5 825,0 | - | 3 564,1 | 2 260,9 | - | 2588,0 | - | 1767,0 | 821,0 | - |  |
| 2.7.1. | Мероприятие. Выполнение функций муниципальными бюджетными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием  | Финансовое содержание муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения | Улучшение качества медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения | На обеспечение функционирования патологоанатомического отделения направлено 1 767,0 тыс. рублей средств областного бюджета и 304,6 тыс. рублей средств бюджета города. Проведено 8311 исследований, 267 вскрытий | 03.01.2018 | 31.12.2018 | 5 825,0 | - | 3 564,1 | 2 260,9 | - | 2588,0 | - | 1767,0 | 821,0 | - |  |
| 2.7.2. |  Мероприятие. Капитальный ремонт здания хирургического корпуса МБУЗ «ЦГБ» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | Объявление торгов на работы по проведению капитального ремонта в соответствии с утвержденными лимитами | - | - | Финанси рование на текущий год не утверждено |  |  -  | - |  -  |  -  | - |  -  | - |  -  |  -  | - |  |
| 2.7.3. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города  | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города  | - | - | Финанси рование на текущий год не утверждено |  |  -  | - |  -  |  -  | - |  -  | - |  -  |  -  | - |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Охрана здоровья матери и ребенка |  |  |  |  |  | 1 470,0 | - | - | - | 1 470,0 | 1161,7 | - | - | - | 1161,7 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | Проведение ранней диагностики нарушений развития ребенка | Снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | Снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 1 470,0 | - | - | - | 1 470,0 | 1161,7 | - | - | - | 1161,7 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Совершенствование пренатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний, неонатального и аудиологического скрининга | Проведение пренатальной диагностики, неонатального и аудиологического скрининга новорожденных | Снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | Проведен неонатальный скрининг 100 процентов новорожденных, закуплено медикаментов для профилактики нарушений развития ребенка на сумму 138,5 тыс. рублей и оборудования на сумму 1023,2 тыс. рублей из средств фонда социального страхования | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 1 470,0 | - | - | - | 1 470,0 | 1161,7 | - | - | - | 1161,7 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие. Профилактика абортов  | Организация работы кабинета кризисной беременности | Снижение числа абортов, материнской и младенческой смертности, а также увеличение продолжительности жизни | Организована работа кабинета кризисной беременности. Проконсультировано 57 человек. 4 женщины (или 7,0 процентов) приняли решение о сохранении беременности | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  -  | - |  -  |  -  | - |  -  | - |  -  |  -  | - |  |
| 3.3. | Основное мероприятие. **Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам с заболеваниями гинекологического профиля** | Профилактика гинекологических заболеваний, ранняя диагностика и своевременное лечение заболеваний гинекологического профиля | Повышение качества диагностики и оказания медицинской помощи при гинекологических заболеваниях | Повышение качества диагностики и оказания медицинской помощи при гинекологических заболеваниях | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  -  | - |  -  |  -  | - |  -  | - |  -  |  -  | - |  |
| 3.3.1. | **Мероприятие. Проведение мероприятий по профилактике гинекологических заболеваний и подготовке женщин к экстракорпоральному оплодотворению** | Профилактика гинекологических заболеваний, ранняя диагностика и своевременное лечение заболеваний гинекологического профиля | Повышение качества диагностики и оказания медицинской помощи при гинекологических заболеваниях | За 6 мес. 2018 года проведено 15 оперативных вмешательств в лечебно-диагностических целях с использованием гистероскопа. | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  -  | - |  -  |  -  | - |  -  | - |  -  |  -  | - |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей» |  |  |  |  |  | 269,7 | - | - | - | 269,7 | 138,5 | - | - | - | 138,5 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Развитие медицинской реабилитации детей | Организация работы коек медицинской реабилитации детей | В результате реализации развития медицинской реабилитации будет создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация | В результате реализации развития медицинской реабилитации будет создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 269,7 | - | - | - | 269,7 | 138,5 | - | - | - | 138,5 |  |
| 4.1.1.  | Мероприятие.Оснащение реабилитационным оборудованием (служба детства)  | Объявление торгов на закупку реабилитационного оборудования и лекарственных средств в соответствии с утвержденными лимитами | В результате реализации развития медицинской реабилитации будет создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация | За 6 мес. 2018 года приобретено лекарственных средств для дневного стационара медицинской реабилитации на сумму 138,5 тыс. рублей из средств обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), пролечено 179 ребенка | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 269,7 | - | - | - | 269,7 | 138,5 | - | - | - | 138,5 |  |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» |  |  |  |  |  | 12 144,3 | - | 11 529,9 | 614,4 | - | 6074,7 | - | 5801,0 | 273,7 | - |  |
| 5.1. | Основное мероприятие. Оказание паллиативной помощи  | Проведение лечебно-диагностических мероприятий неизлечимым пациентам | Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 12 144,3 | - | 11 529,9 | 614,4 | - | 6074,7 | - | 5801,0 | 273,7 | - |  |
| 5.1.1. | Мероприятие. Организация оказания медицинской помощи на территории города в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | Финансовое обеспечение отделения сестринского ухода  | Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | Пролечено в отделении сестринского ухода за 6 мес. 2018 года195 больных, на лечение которых приобретено и использовано лекарственных средств на сумму 735,4 тыс. рублей из средств областного бюджета | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 12 144,3 | - | 11 529,9 | 614,4 | - | 6074,7 | - | 5801,0 | 273,7 | - |  |
| 6. | Подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |  |  |  |  |  | 440,0 | - | - | 440,0 | - | 185,7 | - | - | 185,7 | - |  |
| 6.1. | Основное мероприятие. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников | Своевременное повышение квалификации работников каждые пяти лет | Обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | Обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | 09.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.1.1 | Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием | Оплата командировочных расходов на обучение врачебного персонала  | Своевременное повышение квалификации врачебного персонала | Оплачены командировочные расходы по обучению врачебного персонала в сумме 74,7 тыс. рублей из средств ОМС | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  -  | - |  -  |  -  | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.1.2. | Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации среднего медицинского персонала  | Оплата командировочных расходов на обучение среднего медицинского персонала | Своевременное повышение квалификации среднего медицинского персонала | Оплачены командировочные расходы на обучение среднего медицинского персонала в сумме 435,5 тыс. рублей из средств ОМС | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  -  | - |  -  |  -  | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2. | Основное мероприятие. Повышение престижа медицинских специалистов | Привлечение молодых специалистов | Снижение кадрового дефицита | Выдано 22 направления на целевое обучение в Ростовский государственный медицинский университет.  | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  -  | - |  -  |  -  | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.3. | Основное мероприятие. Осуществление мер социальной поддержки студентам, поступившим по целевому набору в Ростовский государственный медицинский университет | Привлечение молодых специалистов  | Снижение кадрового дефицита | Возмещение расходов аренды жилья врачей-специалистов, выплата стипендий студентам, поступившим по целевому набору в Ростовский государственный медицинский университет | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 440,0 | - | - | 440,0 | - | 185,7 | - | - | 185,7 | - |  |
| 6.3.1. | Мероприятие. Выплата стипендий | Оплата стипендий студентам, поступившим по целевому набору в Ростовский государственный медицинский университет | Снижение кадрового дефицита | Произведено начисление стипендии 8-ми студентам, поступившим по целевому набору в Ростовский государственный медицинский университет, в сумме 80,0 тыс. рублей. Оплачено обучение в ординатуре в сумме 146,5 тыс. рублей | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 440,0 | - | - | 440,0 | - | 185,7 | - | - | 185,7 | - | Кредиторская задолжен-ность на 01.07.2018 – 72,0 тыс. руб. |
| 7. | Подпрограмма № 7 «Управление развитием отрасли» |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.1. | Основное мероприятие. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины | Введение электронной записи на прием к врачам-специалистам, увеличение количества автоматизированных рабочих мест в поликлиниках города  | Повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки. Формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | Повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки. Формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | 09.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.1.1. | Мероприятие. Внедрение регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Введение электронной записи на прием к врачам-специалистам, увеличение количества автоматизированных рабочих мест в поликлиниках города  | Повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки. Формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | Функционирует в системе РС ЕГИСЗ локальная сеть на 72 рабочих места в регистратуре и врачебных кабинетах поликлиники № 1, хирургическое, травматологическое, неврологическое, терапевтическое № 1 и отделение акушерства и гинекологии. Подключены к единой информационной сети остальные подразделений МБУЗ «ЦГБ», здания МБУЗ «ДГБ» и здания МБУЗ «СП».Проводится процедура закупки 9 МФУ для работы в системе РС ЕГИСЗ на сумму 165,0 тыс. рублей из средств резервного фонда и 32 МФУ на сумму 472,3 тыс. рублей из средств ОМС | 09.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | х |  |  |  | х | 23 377,9 | - | 15 512,0 | 5 346,2 | 2 519,7 | 12391,8 | - | 7813,0 | 2867,3 | 1711,5 |  |
|  | в том числе по: МБУЗ «ЦГБ» | х |  |  |  | х | 21 507,2 | - | 15 512,0 | 3 745,2 | 2 250,0 | 10652,9 | - | 7813,0 | 1266,9 | 1573,0 |  |
|  | МБУЗ «ДГБ» | х |  |  |  | х | 1 870,7 | - | - | 1 601,0 | 269,7 | 1738,9 | - | - | 1600,4 | 138,5 |  |
|  | МБУЗ «СП» | х |  |  |  | х |  -  | - |  -  |  -  | - | - |  -  | - | - | - |  |

Главный врач МБУЗ «ЦГБ» города Новошахтинска В. В. Савин

Исполнитель:

Грищук Л.В. 8 (86369) 5-07-59