## Лист1
Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска "Развитие здравоохранения" за 6 месяцев 2016 года
№ п/п | Наименование | Ответственный испол нитель (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | Причины неисполнения мероприятий
основного мероприятия
[7 empty] | предусмотрено муници пальной програ ммой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | [5 empty] | 603.1 | 333.1 | 327.2
1.1 | Основное мероприятие. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Проведение лекций, семинаров, бесед по профилактике заболеваний, акций "Тихий Дон-здоровье в каждый дом" | Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. Ранняя диагностика заболеваний и их эффективное лечение | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие. Проведение специалистами межведомственных лекторских групп лекций и семинаров антинаркотического, антиалкогольного содержания, пропаганду снижения потребления табака и профилактики ВИЧ - инфекции | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Проведение лекций, семинаров по пропаганде зорового образа жизни | Проведено 144 лекции, семинара по пропаганде зорового образа жизни | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
1.2 | Основное мероприятие. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Приоретение тест-систем для проведения профилактической диагностики ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С | Приобретено 66 наборов реагентов для исследования на гепатиты В и С на сумму 260,2 тыс.руб., 1 набор для исследования на ВИЧ-инфекцию на сумму 8,0 тыс. руб. за счет внебюджетных средств. Обследовано на гепатиты В и С - 8877 чел, на ВИЧ-инфекцию- 9112 чел. | 2016-01-03 | 30.12.2016. | 302.5 | 268.2 | 268.2
1.3 | Основное мероприятие. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Проведение профилактических осмотров, диспансеризации, в том числе у детей | Проведено профилактических осмотров взрослых - 138 чел., медицинских осмотров несовершеннолетних - 7423 чел., диспансеризации взрослого населения - 3626 чел., детей - 636 чел. | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 300.6 | 64.9 | 59
1.3.1 | Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Проведение профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний, дезинфекционных, дератизационных мероприятий, вакцинопрофилактика | Проведены профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний, дезинфекционные, дератизационные мероприятия на сумму 59,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 300.6 | 64.9 | 59 | на сумму 64,9 тыс. рублей погашена кредиторская задолженность за 2015 год
1.4 | Основное мероприятие. Совершенствование механизмов обеспечения населения города лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Составление заявок на лекарственное обеспечение населения города и контроль за их исполнением | Своевременно составлены заявки на лекарственное обеспечение населения города и обеспечен контроль за их получением | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
2. | Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» | [5 empty] | 500 | 0 | 495
2.1 | Основное мероприятие. Проведение профилактических мероприятий направленных на борьбу с туберкулёзом и информирование населения по вопросам профилактики туберкулеза | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Проведение лекций, бесед, размещение информации на сайте и в газете по вопросам профилактики туберкулеза | Проведено 35 лекций, 1 акция "Тихий Дон-здоровье в каждый дом", 1 беседа по радио, размещено 2 информации в газете по вопросам профилактики туберкулеза | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 500 | 0 | 495
2.1.1 | Мероприятие. Проведение профилактических осмотров взрослого населения и туберкулинодиагностики детского населения | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Проведение ФЛО обследований взрослого населения, туберкулинодиагностики детского населения | Проведено 22477 ФЛО обследований взрослого населения, туберкулинодиагностика 2870 чел. детского населения | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 500 | 0 | 495 | В 2016 году заключен контракт на приобретение 900 доз туберкулина на сумму 495,0 тыс. руб.
2.2 | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, ВИЧ – инфицированным и гепатитами B и C | В. В. Савин | Постановка на диспансерный учет и наблюдение за инфицированным контингентом | Снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ - инфекции, и повышение эпидемиологического благополучия населения | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Мероприятие. Выполнение функций муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием (кабинет ВИЧ-инфекции МБУЗ «ЦГБ») | В. В. Савин | Финансовое обеспечение кабинета ВИЧ-инфекции | В целях снижения заболеваемости и смертности от ВИЧ - инфекции приобретено и использовано за 6 месяцев 2016 года лекарственных средств на сумму 20,8 тыс. руб. из областного бюджета | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Мероприятие. Обеспечение клинико – диагностической лаборатории МБУЗ «ЦГБ» тест-системами, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения лабораторного мониторинга у больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С, ассоциированными заболеваниями с синдромом приобретенного иммунодефицита (цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, герпетическая инфекция, и др) | В. В. Савин | Обеспечение тест-системами, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения иммунодиагностики | Тест-системы для проведения иммунодиагностики поставлены за средств областного бюджета. Обследовано на ВИЧ-инфекцию 9112 чел. Поставлено на диспансерный учет за 6 месяцев 2016 года 70 ВИЧ-инфицированных, находятся на диспансерном наблюдении на 01.07.2016г. 184 больных ВИЧ-инфекцией. | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
2.3 | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | В. В. Савин | Обеспечение стационарных больных лекарственными препаратами в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний. | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Мероприятие. Улучшение организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (формирование и ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями) | В. В. Савин | Ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями | Своевременно ведутся реестры больных с сосудистыми заболеваниями. Проводится постоянное наблюдение за данными больными и их лекарственное обеспечение. Снижена смертность жителей города от сердечно-сосудистых заболевании. При плановом значении 780,5 случаев, фактическое значение 750,31 случай. | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
2.3.2 | Мероприятие. Обеспечение больных средствами диагностики и лечения жизнеугрожающих состояний на всех этапах лечения | В. В. Савин | Обеспечение стационарных больных лекарственными препаратами в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи | Федеральные и региональные льготники в полном объеме обеспечены средствами диагностики и лекарственными препаратами по основной заявке, при необходимости составляются дополнительные заявки | 2016-01-01 | 31.12.2016. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
2.4 | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Ведение канцер-регистров | Выявлено на ранней стадии онкологического заболевания 70 чел. | 2015-01-03 | 31.12.2015. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
2.5 | Основное мероприятие. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи | В. В. Савин | Перераспеределение вызовов к хроническим больным на амбулаторную службу города | При перераспеределении вызовов к хроническим больным на амбулаторную службу города снижено количество вызовов на 2,2% | 2016-01-01 | 31.12.2016. | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | В. В. Савин | Расходование финансовых средств в соответствии с нормативами | Показатель доли вызовов с периодом ожидания скорой медицинской помощи до 20 мин. перевыполнен на 4,85% | 2016-01-01 | 31.12.2016. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
2.5.2. | Мероприятие. Приобретение автомоби-лей скорой медицинской помощи | В. В. Савин | Обновление автомобилей отделения скорой медицинской помощи | Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больными с различными неотложными состояниями | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 0 | 0 | 0
2.6 | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Своевременное оказание медицинской помощи пострадавшим при ДТП | При плановом значении смертности - 13,2 случая, фактическое значение 7,39 случаев. | 2016-01-01 | 31.12.2016. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
2.7 | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Содержание имущества, зданий и сооружений отдельных объектов здравоохранения | Сохранение трудового потенциала населения | 2016-01-03 | 30.12.2016. | 0 | 0 | 0
2.7.1 | Мероприятие. Выполнение функций муниципальными бюджетными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Финансовое содержание муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения. | На обеспечение функционирования патологоанатомического отделения направлено 1085,0 тыс рублей средств областного бюджета и 670,7 тыс. рублей средств бюджета города. Проведено 8484 иследования, 370 вскрытий. | 2016-01-03 | 30.12.2016. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
2.7.2 | Мероприятие. Капитальный ремонт здания хирургического корпуса МБУЗ «ЦГБ» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | В. В. Савин | Объявление торгов на работы по проведению капитального ремонта в соответствии с утвержденными лимитами. | Повышение уровня материально-технического состояния лечебных учреждений, что в свою очередь приведёт в целом к повышению качества оказания медицинской помощи | - | - | 0 | 0 | 0 | финанси рование на текущий год не утверждено
2.7.3 | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города | В. В. Савин | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города | Повышение уровня материально-технического состояния лечебных учреждений, что в свою очередь приведёт в целом к повышению качества оказания медицинской помощи | - | - | 0 | 0 | 0 | финанси рование на текущий год не утверждено
3. | Подпрограмма № 3 «Охрана здоровья матери и ребенка | [5 empty] | 3500 | 968.7 | 968.7
3.1 | Основное мероприятие. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Проведение ранней диагностики нарушений развития ребенка | Снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 3500 | 968.7 | 968.7
3.1.1 | Мероприятие. Совершенствование пренатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний, неонатального и аудиологического скрининга | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Проведение пренатальной диагностики, неонатального и аудиологического скрининга новорожденных | Проведен неонатальный скрининг 93% новорожденных, закуплено медикаментов для профилактики нарушений развития ребенка на сумму 344,1 тыс. руб. и оборудования на сумму 624,6 тыс. руб. из средств ФСС | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 3500 | 968.7 | 968.7
3.2 | Основное мероприятьие. Профилактика абортов | В. В. Савин | Организация работы кабинета кризисной беременности | Организована работа кабинета кризисной беременности. Проконсультировано 105 чел.Снижено количество абортов за 6 мес. 2016 года в сравнении с 6 мес. 2015 года с 144 до 138. | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
3.3 | Основное мероприятие. Совершенствование службы родовспоможения | В. В. Савин | Проведение капитального ремонта здания | Выполнение внутренных работ по капитальному ремонту акушерско-гинекологического корпуса | 2015-01-12 | 16.11.2015. | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Мероприятие. Капитальный ремонт акушерско-гинекологического корпуса МУЗ "ГБ № 1" в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | В. В. Савин | Окончание капитального ремонта здания | Оплачены работы по капитальному ремонту здания, выполненные в 2015 году, на сумму 709,7 тыс. руб. за счет средств бюджета города | 2015-01-12 | 16.11.2015. | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей» | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | Основное мероприятие. Развитие медицинской реабилитации детей | Л. Г. Сорокина | Организация работы коек медицинской реабилитации детей | В результате реализации развития медицинской реабилитации будет создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика - своевременное лечение - медицинская реабилитация | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Мероприятие. Оснащение реабилитационным оборудованием (служба детства) | Л. Г. Сорокина | Объявление торгов на закупку реабилитационного оборудования и лекарственных средств в соответствии с утвержденными лимитами. | За 6 месяцев 2016 года приобретено лекарственных средств для дневного стационара медицинской реабилитации на сумму 122,1 тыс. рублей из средств ОМС, пролечено 157 детей. | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
5. | Подпрограмма № 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | Основное мероприятие. Оказание паллиативной помощи | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Проведение лечебно-диагностических мероприятий неизлечимым пациентам | Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Мероприятие. Организация оказания медицинской помощи на территории города в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Финансовое обеспечение отделения сестринского ухода | Пролечено в отделении сестринского ухода за 6 месяцев 2016 года 208 больных, на лечение которых приобретено и использовано лекарственных средств на сумму 837,8 тыс. руб. из средств областного бюджета. | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
6. | Подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | [5 empty] | 64.4 | 0 | 0
6.1 | Основное мероприятие. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Своевременное повышение квалификации работников каждые 5 лет | Обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 0 | 0 | 0
6.1.1 | Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Оплата командировочных расходов по обучению врачебного персонала | Оплачены командировочные расходы по обучению врачебного персонала в сумме 153,7 тыс. руб из средств ОМС | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
6.1.2 | Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации среднего медицинского персонала | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Оплата командировочных расходов по обучению среднего медицинского персонала | Оплачены командировочные расходы по обучению среднего медицинского персонала в сумме 262,2 тыс. руб. из средств ОМС | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
6.2 | Основное мероприятие. Повышение престижа медицинских специалистов | В. В. Савин | Привлечение молодых специалистов | Выдано 20 направлений на целевое обучение в РостГМУ Принято на работу в 2016 году 2 врача-молодых специалиста. | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
6.3 | Основное мероприятие. Осуществление мер социальной поддержки студентам, поступившим по целевому набору | В. В. Савин | Снижение кадрового дефицита | Возмещение расходов аренды жилья врачей-специалистов. | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 64.4 | 0 | 0
6.3.1 | Мероприятие. Выплата стипендий | В В. Савин | Оплата стипендий студентам, поступившим по целевому набору | Произведено начисление стипендии 3-м студентам, поступившим по целевому набору, в сумме 23,0 тыс. руб. | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 64.4 | 0 | 0 | Задолженность по выплате стипендий на 01.07.2016 - 23,0 тыс. руб
7. | Подпрограмма №7 «Управление развитием отрасли» | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.1 | Основное мероприятие. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Введение электронной записи на прием к врачам-специалистам, увеличение количества автоматизированных рабочих мест в поликлиниках города в целях введения электронных медицинских карт | Подключена к РС ЕГИСЗ и введена в действие локальная сеть на 44 рабочих места в регистратуре и врачебных кабинетах поликлиники № 1 МБУЗ "ЦГБ". Подключены к РС ЕГИСЗ: хирургическое, травматологическое, неврологическое, терапевтическое № 1 и отделение акушерства и гинекологии. Проводится работа по подключению к единой информационной сети остальных подразделений МБУЗ "ЦГБ". | 2016-01-11 | 30.12.2016. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
8. | Итого по муниципальной программе | х | х |  |  | х | 4667.5 | 1301.8 | 1790.9
| И.о главного врача МБУЗ "ЦГБ" |  |  | Л.О. Бабенко
Исполнитель:
Л. В. Грищук тел. 5-07-59

## Лист3
Справка о суммах,заработанных по счетам,
по отделению гнойной хирургии
за 2011-2013 г.г.
Наименование показателя | 2011 год | 2012 год | 9 мес.2013 г.
Количество коек | 40 | 25 | 25
Заработано по счетам на зарплату с начислением | 4763645.19 | 3830715.27 | 3510844.06
Фактически начислено | 4986537 | 2723991.84 | 2420447.29
Отклонение (+,-) | -222891.81 | 1106723.43 | 1090396.77
Число койко-дней :
План по нормативу работы койки | 12000 | 7500 | 5625
Факт | 10467 | 7628 | 6051
% выполнения | 87.2 | 101.7 | 107.6
Занято коек | 35 | 25.4 | 27