Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2015 года

Отдела культуры Администрации города

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель (руководитель /ФИО)	Контрольное событие программы	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>	Причины не исполнения мероприятий
предусмотрено муниципаль-ной программой	факт на отчетную дату <1>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма №1 «Развитие культуры и искусства»
1.1	Основное мероприятие. Развитие досуговой сферы, сохранение и развитие культуры и искусства; обеспечение максимальной доступности, повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры
1.1.1	Капитальный ремонт клуба поселка Новая Соколовка	Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова	Проведение капитального ремонта клуба	В течении года	В течении года	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в текущем году не предусмотрено
1.1.2.	Сохранение и развитие библиотечного дела	Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова	Увеличение количества книговыдач читателям	Приобретение печатной продукции (книг), подписка на литературно-художественные издания	01.01.2015.	31.12.2015.	34,00	34,0	1 соглашение на сумму 34,0	Исполнение в 3 квартале 2015 г
1.1.3.	Развитие массового отдыха и досуга	Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова	Проведение культурно-досуговых мероприятий	Городской фестиваль Православной культуры «Рождественская звезда» и организация концерта	12.01.2015	12.01.2015	0,0	0,0	0,0	Исполнено (без финансирования)
Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова	Проведение культурно-досуговых мероприятий	Концертная программа при организации Крещенских купаний	19.01.2014	19.01.2015	0,0	0,0	0,0	Исполнено (без финансирования)
Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова	Проведение культурно-досуговых мероприятий	II городской конкурс детских рисунков и декоративно прикладного творчества в честь празднования 175-летия со дня рождения П.И. Чайковского «Щелкунчик»	19.01.2015	27.01.2015	0,0	0,0	0,0	Исполнено (без финансирования)
Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова	Проведение культурно-досуговых мероприятий	Проведение народного гуляния «Зимушка Зима» в городе Новошахтинске, согласно постановления Администрации города от 23.01.2015 № 31	26.01.2015	26.01.2015	0,0	0,0	0,0	Исполнено (без финансирования)
Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова	Проведение культурно-досуговых мероприятий	Круглый стол, посвященный 76-й годовщине со дня образования города Новошахтинска	30.01.2015	30.01.2015	0,0	0,0	0,0	Исполнено (без финансирования)
Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова	Проведение культурно-досуговых мероприятий	Митинг и возложение цветов к Братским могилам в День освобождения города Новошахтинска от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., согласно постановления Администрации города № 77 от 04.02.2015. Мероприятие состоялось в Городском парке культуры и отдыха- присутствовали ветераны, представители учреждений и организаций города, школьники.	13.02.2015	13.02.2015	0,0	0,0	0,0	Исполнено (без финансирования)
Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова	Проведение культурно-досуговых мероприятий	Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества	20.02.2015	20.02.2015	0,0	0,0	0,0	Исполнено (без финансирования)
Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова	Проведение культурно-досуговых мероприятий	Народное гуляние «Проводы Масленицы!», согласно постановления Администрации города № 143 от 13.02.2015. Городское мероприятие состоялось в Городском парке культуры и отдыха	22.02.2015	22.02.2015	0,0	0,0	0,0	Исполнено (без финансирования)
Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова	Проведение культурно-досуговых мероприятий	Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню	05.03.2015	08.03.2015	0,0	0,0	0,0	Исполнено (без финансирования)
Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова	Проведение культурно-досуговых мероприятий	Праздничный концерт, посвященный Дню работников культуры. Городское мероприятие состоялось в Новошахтинском драматическом театре	25.03.2015	25.03.2015	0,0	0,0	0,0	Исполнено (без финансирования)
Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова	Проведение культурно-досуговых мероприятий	Митинг памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС, согласно постановления города Новошахтинска № 347 от 10.04.2015.	27.04.2015	27.04.2015	0,0	0,0	0,0	Исполнено (без финансирования)
Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова	Проведение культурно-досуговых мероприятий	Проведен праздник Весны и Труда, согласно постановления Администрации города № 399 от 24.04.2015. Праздничный концерт посвященный данному мероприятию состоялся в Городском парке культуры и отдыха	01.05.2015	01.05.2015	0,0	0,0	0,0	Исполнено (без финансирования)
Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова	Проведение культурно-досуговых мероприятий	Проведен общегородской праздник посвященный 9 Мая. Мероприятия состоялись согласно Постановлению Администрации города от 19.02.2015 № 149 «О подготовке и праздновании 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в городе Новошахтинске	09.05.2015	09.05.2015	500,0	500,0	18 контрактов на сумму 500 тыс. руб.	Исполнено
Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова	Проведение культурно-досуговых мероприятий	Проведение в городе Новошахтинске митинга, посвященного Дню пограничника, согласно постановления города Новошахтинска № 536 от 25.05.2015.	28.05.2015	28.05.2015	0,0	0,0	0,0	Исполнено (без финансирования)
Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова	Проведение культурно-досуговых мероприятий	Праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей. Мероприятия состоялись согласно Постановлению Администрации города от 25.05.2015 № 535 «О проведении в городе Новошахтинске мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей»	01.06.2015	01.06.2015	0,0	0,0	0,0	Исполнено (без финансирования)
Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова	Проведение культурно-досуговых мероприятий	Митинг памяти погибшим шахтерам Российского Донбасса, согласно постановления Администрации города № 537 от 25.05.2015.	02.06.2015	02.06.2015	0,0	0,0	0,0	Исполнено (без финансирования)
Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова	Проведение культурно-досуговых мероприятий	Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, согласно постановления Администрации города № 573 от 12.06.2015.	12.06.2015	12.06.2015	0,0	0,0	0,0	Исполнено (без финансирования)
Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова	Проведение культурно-досуговых мероприятий	Митинг, посвященный Дню памяти и скорби – возложение цветов и венков к памятникам и Братским могилам времен Великой Отечественной Войны Митинг состоялся в Городском парке культуры и отдыха	22.06.2015	22.06.2015	0,0	0,0	0,0	Исполнено (без финансирования)
Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова	Проведение культурно-досуговых мероприятий	Мероприятия, посвященные «Дню молодежи». Мероприятие состоялось в Городском парке культуры и отдыха	27.06.2015	27.06.2015	0,0	0,0	0,0	Исполнено (без финансирования)
Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова	Проведение культурно-досуговых мероприятий	Праздник «Семья-единство помыслов и дел»	08.07.2015	08.07.2015	0,0	0,0	0,0	Исполнено (без финансирования
Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова	Проведение культурно-досуговых мероприятий	Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Дню шахтера. Постановление Администрации города от 07.08.2015 №849 «О проведении праздничных мероприятии, посвященных Дню города и Дню шахтера»	18.08.2015	25.08.2015	0,0	0,0	0,0	Исполнено (без финансирования
Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова	Проведение культурно-досуговых мероприятий	Городской конкурс «БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ»	21.08.2015	21.08.2015	0,0	0,0	0,0	Исполнено (без финансирования
1.1.4	Развитие театрального искусства	Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова	Пополнение репертуара театра. Количество посетителей театра	Создание новых постановок и подготовка капитально-возобновленных постановок в количестве 4 единицы. Количество посетителей театра 24 300 человек.	01.01.2015	01.10.2015	300,0	296,6,0	2 –контракта на сумму 40,2 тыс. руб.; 111,0 тыс. руб. –кредиторская задолженность 2014 г 145,4 тыс. руб. – авансовые отчеты	Исполнено
итого	834,00	830,6

Начальник Отдела культуры	Н.Г. Коновалова

Исполнитель

вед. экономист Л.В. Сухоносова

2-11-23