СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период _6_ мес. 2018 г.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на _2018_год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Сохранение и развитие досуговой сферы и услуг в сфере культуры. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. | Повышение доступности, повышение качества и разнообразие услуг для населения. | Сеть учреждений культуры сохранена без изменений. Проводится капитальный ремонт клуба поселка Новая Соколовка, Осуществлен капитальный и ремонт мемориала на Братской могиле на Аллее Славы в Городском парке культуры и отдыха | январь 2018 | декабрь 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Развитие дополнительного образования в сфере культуры. | Обеспечение реализации образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, развитие хорового движения. | Сохранение и передача новым поколениям традиций дополнительного образования в сфере культуры и искусства; адресная поддержка одаренных обучающихся и талантливой молодежи. | Количество обучающихся в трех школах искусств – 1 239 человек (план 1130). В области дополнительного образования в трех школах реализуются 61 образовательная программа (указано общее количество программ, без учета направлений) В информационной сети Интернет о деятельности школ – образовательной, творческой, конкурсной. размещено 77 статей (план 45). | январь 2018 | декабрь 2018 | 39197,10 | 0,0 | 2315,20 | 31295,30 | 5586,60 | 23388,20 | 0,0 | 1157,60 | 18673,40 | 3557,20 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Сохранение и развитие библиотечного дела. | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам, применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов. | Предоставление населению услуг по библиотечному обслуживанию. Увеличение книговыдачи. | В 1 полугодии 2018 года увеличилось количество пользователей библиотек - 27719 человек (план -27610), Число посещений библиотек -209 518 (план (194834) Выдано экземпляров книг – 509 214 (план -484309), Выдано электронных документов – 2271. | январь 2018 | декабрь 2018 | 18896,60 | 34,10 | 9609,90 | 8934,20 | 318,40 | 10579,50 | 0,0 | 4766,80 | 5624,30 | 188,40 | Не освоены федеральные средства: по ОМ "Сохранение и развитие библиотечного дела" , в связи с отсутствием финансирования средств федерального бюджета |
| 1.4. | Основное мероприятие. Развитие массового отдыха и досуга. | Проведение мероприятий массового отдыха. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития. | Проведены мероприятия, посвященные праздникам: - День освобождения города Новошахтинска от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; - Совместный концерт учащихся школ искусств городов Новошахтинска и Иловайска «Чужих детей не бывает»; - День защитника Отечества; - День Победы; - День России (жители города крепили на стенд с российским флагом записки – пожелания, главным из которых были мир и процветание Отчизны); - День памяти и скорби; - День Славянской письменности и культуры; - День семьи, любви и верности. Открытые городские фестивали Православной культуры и творчества 1.«Рождественская звезда - 2018» 2. «Радость моя, Христос Воскресе!» | январь 2018 | декабрь 2018 | 65455,70 | 0,0 | 38979,50 | 24424,50 | 2051,70 | 35745,20 | 0,0 | 20634,90 | 13969,80 | 1140,50 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие. Развитие музейного дела. | Обеспечение доступа населения к музейным фондам. | Применение новых информационных технологий в представлении музейных коллекций. | Проведено 12 экскурсий, Музей посетили 1006 человек (индивидуальные и массовые посещения) | январь 2018 | декабрь 2018 | 2325,70 | 0,0 | 797,30 | 1517,90 | 10,50 | 1156,90 | 0,0 | 423,40 | 733,50 | 0,0 |  |
| 1.6. | Основное мероприятие. Развитие театрального искусства. | Пополнение репертуара театра постановками. Увеличение охвата посетителей театра. | Осуществление гастрольной деятельности профессиональных коллективов на территории Ростовской области и за ее пределами, приобретение предметов творческой деятельности (постановочные). | Создание и показ спектаклей, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов. Проведено 172 спектакля, в том числе 102 для детей. 13 выездных мероприятия, 1 – в пределах своего региона. В 1 полугодии осуществлены постановки 3 новых спектаклей, в том числе в рамках проекта Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Театры малых городов». Спектакли посетили 52 тыс.чел, в том числе 26,9 тыс. детей | январь 2018 | декабрь 2018 | 28834,30 | 5838,80 | 8649,20 | 11342,80 | 3003,50 | 12116,10 | 0,0 | 4131,50 | 6310,30 | 1674,30 | по ОМ "Развитие театрального искусства" на сумму 5 838,8 тыс.рублей проводится закупка фото, видео и звукового оборудования. Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме, до конца 2018 года. |
| 1.7. | Основное мероприятие. Развитие информационных и развлекательных услуг. | Обеспечение населения города качественным телевещанием. | Развитие информационного пространства в городе. Повышение эффективности функционирования телерадиовещания. | Ежедневно осуществляется трансляция информационных, развлекательных, научно-познавательных, детских, спортивных и других программ. В целях развития информационного пространства в городе открыта трансляция канала ТРК «Несветай» в социальной сети «Одноклассники». | январь 2018 | декабрь 2018 | 5332,60 | 0,0 | 0,0 | 2472,50 | 2860,10 | 1979,60 | 0,0 | 0,0 | 1042,70 | 936,90 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Расходы на содержание аппарата управления Отдела культуры Администрации города | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций. | Улучшение материально-технической базы Отдела культуры Администрации города. | В рамках заключенного контракта приобретены канцелярские товары, бумага. | январь 2018 | декабрь 2018 | 1961,70 | 0,0 | 0,0 | 1961,70 | 0,0 | 815,20 | 0,0 | 0,0 | 815,20 | 0,0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Расходы на содержание централизованной бухгалтерии Отдела культуры Администрации города | Обеспечение реализации организационной деятельности и деятельности учреждений культуры. | Улучшение материально-технической базы Отдела культуры Администрации города. | Приобретены канцелярские товары, бумага, ГСМ, оргтехника. Заключены договора на повышение квалификации сотрудников бухгалтерии. В рамках заключенных контрактов осуществляется информационно- технологическое сопровождение экономических и бухгалтерских программ. | январь 2018 | декабрь 2018 | 3183,0 | 0,0 | 0,0 | 3183,0 | 0,0 | 1304,10 | 0,0 | 0,0 | 1304,10 | 0,0 |  |
| 2.3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 165186,70 | 5872,90 | 60351,10 | 85131,90 | 13830,80 | 87084,80 | 0,0 | 31114,20 | 48473,30 | 7497,30 | Х |
| 2.3.1. |  | Отдел культуры Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 5144,70 | 0,0 | 0,0 | 5144,70 | 0,0 | 2119,30 | 0,0 | 0,0 | 2119,30 | 0,0 | Х |
| 2.3.2. |  | муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в сфере культуры города Новошахтинска (МБУ ДО (школы)) | X | X | X | X | 39197,10 | 0,0 | 2315,20 | 31295,30 | 5586,60 | 23388,20 | 0,0 | 1157,60 | 18673,40 | 3557,20 | Х |
| 2.3.3. |  | муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «ГДК» (клубы) и (МБУК «ГПК и О» (парк)) | X | X | X | X | 65455,70 | 0,0 | 38979,50 | 24424,50 | 2051,70 | 35745,20 | 0,0 | 20634,90 | 13969,80 | 1140,50 | Х |
| 2.3.4. |  | муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «ЦБС» (библиотеки)) | X | X | X | X | 18896,60 | 34,10 | 9609,90 | 8934,20 | 318,20 | 10579,50 | 0,0 | 4766,80 | 5624,30 | 188,40 | Х |
| 2.3.5. |  | муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «НИКМ» (музей)) | X | X | X | X | 2325,70 | 0,0 | 797,30 | 1517,90 | 10,50 | 1156,90 | 0,0 | 423,40 | 733,50 | 0,0 | Х |
| 2.3.6. |  | муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «Новошахтинский драматический театр») | X | X | X | X | 28834,30 | 5838,80 | 8649,20 | 11342,80 | 3003,50 | 12116,10 | 0,0 | 4131,50 | 6310,30 | 1674,30 | Х |
| 2.3.7. |  | муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК ТРК «Несветай» | X | X | X | X | 5332,60 | 0,0 | 0,0 | 2472,50 | 2860,10 | 1979,60 | 0,0 | 0,0 | 1042,70 | 936,90 | Х |

Начальник Отдела культуры 	                                                                                                                Н.Г. Коновалова

Администрации г. Новошахтинска