ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации программы города Новошахтинска

«Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами»  за 9 месяцев  2017 года

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель /ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муници- пальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма № 1 « Управление муниципальным имуществом» |  | 651,0 | 704,0 | 107,0 | 351,5 |  |
| 1.1 | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска Авраменко Т.Г (далее – Авраменко Т.Г.) |  |  | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | 651,0 | 704,0 | 107,0 | Заключено семь контрактов на сумму 351,5 | Отсутствие финансирования |
| 1.1.1 | Мероприятие. Ведение Единого реестра муниципальной собственности города Новошахтинска | Авраменко Т.Г. | Проведение годовой инвентаризации муниципального имущества, с целью выявления неучтенных на балансе учреждений, предприятий объектов движимого и недвижимого имущества, инженерной инфраструктуры, повышения уровня сохранности муниципального имущества и эффективного его использования | В феврале 2017 года проведена годовая инвентаризация объектов движимого, недвижимого имущества и объектов инженерной инфраструктуры города, имущества казны. По итогам инвентаризации внесены уточнения данных в Единый реестр муниципальной собственности. В 2017 году признано право муниципальной собственности на один выявленный бесхозяйный объект водоснабжения | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 1.1.2 | Мероприятие. Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального образования «Город Новошахтинск» на объекты недвижимого имущества | Авраменко Т.Г. | Выполнение плановых показателей | Осуществлена гос.регистрация права собственности муниципального образования «Город Новошахтинск» на 82 объекта недвижимого имущества, 23 объекта водно-канализационного хозяйства, один земельный участок | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | 0,0 | 0,0 |  |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 1.1.3 | Мероприятие. Анализ эффективности и доходности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск» | Авраменко Т.Г. | Выявление неиспользуемых объектов муниципальной собственности | По итогам проведенной работы по выявлению неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений, с целью сокращения количества не приносящих прибыль объектов недвижимости, по решениям Новошахтинской городской Думы от 28.02.2017 № 318 и от 04.04.2017 № 325 в прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества на 2017 год дополнительно включены семь автомобилей и один объект недвижимого имущества, который был продан с аукционных торгов в апреле 2017 | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | 0,0 | 0,0 |  |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 1.1.4 | Мероприятие. Предоставление муниципального имущества в аренду и осуществление контроля за его целевым использованием | Авраменко Т.Г. | Предоставление муниципального имущества в аренду | По состоянию на 01.10.2017 в аренду передано 1416,9 кв.м. нежилого мун.фонда и 350 объектов движимого имущества. Нарушений целевого использования арендуемого имущества не выявлено | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | 0,0 | 0,0 |  |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 1.1.5 | Мероприятие. Продажа муниципального имущества | Авраменко Т.Г. | Утверждение прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества города Новошахтинска на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов | Решением Новошахтинской городской Думы от 27.12.2016 № 304 «Об утверждении прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества города Новошахтинска на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» утвержден перечень муниципального имущества, которое планируется приватизировать в 2017 год, состоящее из трех объектов недвижимости. Кроме того, в 2017 году планируется преобразование МП «Коммунальные котельные и тепловые сети» в общество с ограниченной ответственностью. За 9 месяцев 2017 года доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, составили 919,3 тыс. руб. | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | 0,0 | 0,0 |  |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 1.1.6 | Мероприятие. Администрирование доходов от сдачи в аренду и продажи муниципального имущества | Авраменко Т.Г. | Выполнение плановых показателей | За 9 месяцев 2017 года доходы от аренды и использования мун.имущества составили 4418,4 тыс. руб.. Проведена работа по уточнению вида платежей на сумму 395,0 тыс.руб. | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | 0,0 | 0,0 |  |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 1.1.7 | Мероприятие. Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности | Авраменко Т.Г. | Претензионно-исковая работа по сокращению задолженности | По состоянию на 01.10.2017 общая сумма задолженности за использование нежилого мун.фонда составила 48,2 тыс. руб.. Направлены две претензии на сумму 33,6 тыс.руб. | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | 0,0 | 0,0 |  |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 1.1.8 | Оформление технической и иной документации на муниципальное имущество | Авраменко Т.Г. | Проведение конкурса на выполнение работ по изготовлению технической документации на муниципальное имущество | Проведена процедура запроса котировок на выполнение работ по изготовлению технической документации на объекты недвижимости, по результатам которой заключены два договора. Осуществлена гос.регистрация права собственности муниципального образования «Город Новошахтинск» на 105 объектов недвижимого имущества и восемь земельных участков | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | 300,0 | 498,0 | 107,0 | - | Отсутствие финансирования |
| 1.1.9 | Организация и проведение торгов | Авраменко Т.Г. | Проведение торгов по продаже и предоставлению в аренду мун.имущества (за исключением земельных участков) | Проведено пять аукционов по продаже объектов недвижимого имущества. По результатам аукционов заключено пять договоров купли-продажи муниципального имущества | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | 351,0 | 206,0 | 0,0 | Заключено семь контрактов на сумму 351,5 | Отсутствие финансирования |
| 1.1.10 | Содержание и охрана имущества муниципальной казны | Авраменко Т.Г. | Заключение договоров на содержание и охрану мун.имущества | Договоры на обеспечение сохранности объекта мун.собственности в 2017 году не заключались | Январь 2017г. | Декабрь 2017г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Управление земельными ресурсами» |  | 1 201,7 | 1 148,7 | 239,1 | 358,5 | Отсутствие финансирования |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами | Авраменко Т.Г. | Проведения инвентаризации договоров аренды зем.участков, а также зем. участков под объектами муницип.собствен-ности | За 9 месяцев 2017 года заключено 274 договора аренды зем.участков на сумму 8 268,7 тыс.руб.. Уточнены сведения по 42 зем.участкам, подлежащим налогообложению и передаче в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по Ростовской области. Освобождены от прав 3-х лиц 23 зем.участка для дальнейшего вовлечения их в хозяйственный оборот | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | 1 201,7 | 1 148,7 | 239,1 | Заключено шесть контрактов на сумму 358,5 | Отсутствие финансирования |
| 2.1.1 | Мероприятие. Учет земельных участков, в том числе администрирование доходов от аренды земельных участков |  | Выполнение плановых показателей | За 9 месяцев 2017года доходы от сдачи в аренду земельных участков, гос.собственность на которые неразграничена, составили 33024,7тыс.руб., за зем.участки, находящиеся в мун.собственности – 133,15 тыс.руб. | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 2.1.2 | Мероприятие. Предоставление земельных участков на правах постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного (срочного) пользования, аренды |  | Повышение эффективности распоряжения земельными ресурсами | За 9 месяцев 2017года заключено 274 договора аренды земельных участков площадью – 86,78 га с годовой арендной платой 8268,7 тыс. руб.. Предоставлено на праве постоянного (бессрочного) пользования один зем. участок площадью 32 кв.м., на праве безвозмездного пользования – два зем.участка площадью 6,6 га | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 2.1.3 | Мероприятие. Вовлечение земельных участков в хозяйственный и экономический оборот, в том числе на торгах |  | Увеличение налогооблагаемой базы по земельному налогу | Проведено семь аукционных торгов по продаже зем.участков, в том числе предоставлено в собственность под ИЖС 12 зем.участков площадью 1 га на общую сумму 921,0 тыс.руб., в аренду- 39 зем.участков площадью 47,5 га с годовой арендной платой 6316,1 тыс.руб. | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 2.1.4 | Мероприятие. Продажа земельных участков |  | Выполнение плановых показателей | По состоянию на 01.10.2017 доходы от продажи зем.участков, а также плата за увеличение площади зем.участков, находящихся в частной собственности, составили 6041,0 тыс.руб., при годовом плановом задании – 15004,7 тыс. руб. Предоставлено в собственность 119 зем.участков под объектами недвижимости площадью 8,4 га на сумму 4214,4 тыс.руб., под ИЖС – 238 зем.участков на площади 23,8 га | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 2.1.5 | Организация и проведение торгов | Авраменко Т.Г. | Заключение договоров купли-продажи или аренды земельных участков по итогам проведения торгов | Проведено четыре аукциона по размещению нестационарных торговых объектов, заключено 34 договора | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | 300,0 | 631,0 | 0,0 | Заключено три контракта на сумму 51,0 | Отсутствие финансирования |
| 2.1.6 | Организация и проведение работ по формированию земельных участков | Авраменко Т.Г. | Проведение конкурса на выполнение работ по межеванию зем.участков | Заключен договор по определению годового размера арендной платы за зем.участки в количестве 25 штук. На основании установленной рыночной стоимости годового размера арендной платы был проведен расчет арендной платы зем. участков на 2017 год. Проведен открытый конкурс на выполнение кадастровых работ 65 земельных участков для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим 3-х и более детей для ИЖС, их постановка на гос.кадастровый учет | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | 901,7 | 631,0 | 239,1 | Заключено три контракта на сумму 307,5 | Отсутствие финансирования |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление находящимися в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск» пакетами акций и долями в уставных капиталах хозяйственных обществ» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Совершенствование системы управления хозяйственными обществами с долей участия муниципального образования «Город Новошахтинск» | Авраменко Т.Г. |  |  | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Подпрограмма № 3 не требует финансирова-ния |
| 3.1.1 | Мероприятие. Усиление контроля за финансово-экономическим состоянием хозяйственных обществ | Авраменко Т.Г. | Проведение котрольно-ревизионных проверок хозяйственных обществ | За 9 месяцев 2017г. проведен анализ хозяйственной деятельности трех хозяйственных обществ | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятие не требует финансирова-ния |
| 3.1.2 | Мероприятие. Контроль за поступлением в бюджет города дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию «Город Новошахтинск» | Авраменко Т.Г. | Своевременное поступление в бюджет города доходов от дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию | Поступление в бюджет города доходов от дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию, составило 15,7 тыс. руб. | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятие не требует финансирова-ния |
| 4. | Подпрограмма № 4 « Управление муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1 | Совершенствование системы управления муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями (далее МУП и МУ) | Авраменко Т.Г. |  |  | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Подпрограмма № 4 не требует финансирова-ния |
| 4.1.1 | Мероприятие. Реализация полномочий собственника по распоряжению имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за МУП, на праве оперативного управления за МУ | Авраменко Т.Г. | Осуществление полномочий собственника в сфере распоряжения и управления муниципальным имуществом | За 9 месяцев 2017года оформлено 58 распоряжений и дополнительных соглашений к договорам оперативного управления и хозяйственного ведения в части закрепления, изъятия муниципального имущества, подготовлено 35 распоряжений о согласовании предоставления муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления, в аренду и безвозмездное пользование с согласованием договоров. Заключен один договор оперативного управления с вновь созданным муниципальным учреждением - муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского учета, хозяйственного обеспечения и методического сопровождения муниципальных образовательных организаций» города Новошахтинска | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятие не требует финансирова-ния |
| 4.1.2 | Мероприятие. Мониторинг показателей и осуществление оперативного контроля финансово-хозяйственной деятельности МУП | Авраменко Т.Г. | Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности МУП | За 9 месяцев 2017года проведен мониторинг показателей работы МУП по итогам 2016 года и 6 месяцев 2017г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятие не требует финансирова-ния |
| 4.1.3 | Мероприятие. Контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет города доходов от части прибыли МУП | Авраменко Т.Г. | Своевременное поступление в бюджет города доходов от части прибыли муниципальных унитарных предприятий | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий в 2017 году составили 101,4 тыс. руб. Увеличение поступлений части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий по итогам 2016 года, объясняется улучшением финансового состояния муниципальных унитарных предприятий в сравнении с 2015 годом | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятие не требует финансирова-ния |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  | 13 695,9 | 13 968,0 | 9 028,0 | 1252,6 |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности Комитета | Авраменко Т.Г. |  |  | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | 13 695,9 | 13 968,0 | 9 028,0 | Заключено 34 контракта на сумму 1252,6 | Отсутствие финансирования |
| 5.1.1 | Мероприятие. Организация эффективной закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  | Качественная организация закупки товаров, работ и услуг для мун.нужд | В рамках программной деятельности за 9 месяцев 2017 года осуществлены три закупки путем проведения котировок и один открытый конкурс. Экономия от проведения закупок конкурентным способом составила 275,7 тыс. руб. Для исключения необоснованного завышения цен при осуществлении закупок товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, проводится изучение действующих цен на функционирующем рынке | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. |  |  |  |  |  |
| 6. | Итого по программе |  |  |  |  |  | 15 548,6 | 15 820,7 | 9 374,1 | 1 962,6 |  |

Председатель                                                                                                                                               Т.Г. Авраменко

Главный бухгалтер                                                                                                                                         О.Н. Шевченко