## таблица 9
Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска "Управление муниципальными финансами" за 9 месяцев 2015 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, (тыс.руб.) |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. | причины не исполнения мероприятий
[7 empty] | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Долгосрочное финансовое планирование | заместитель начальника финансового управления Е.А.Горбанева | принятие постановления Администрации города об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии города Новошахтинска на период до 2030 года | Постановление Администрации города Новошахтинска от 27.06.2014 г. № 804 "Об утверждении программы повышения эффективности управления муниципальными финансами до 2018 года в городе Новошахтинске". |  |  | 0 | 0
1.1. | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижением недоимки | начальник отдела доходов С.Н. Ляшенко |  | Проведено 19 заседаний Координационного совета, на которых заслушано 217 недоимщиков с суммой задолженности по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет области 23,7 млн.руб. В результате проведенной работы сумма поступлений в консолидированный бюджет области составила 13,0 млн.руб. | весь период | весь период | 0 | 0 |  | не требует финансирования
1.2. | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Новошахтинской городской Думой | начальник отдела доходов С.Н. Ляшенко |  | В 2014 году в бюджет города в связи с предоставлением налоговых льгот по местным налогам не поступило 54,5 млн. руб., из них: 32,1 млн. руб. составят федеральные льготы, 22,4 млн. руб. – льготы, предоставленные в соответствии с муниципальным законодательством. Льготы по земельному налогу составят - 10,1 млн. руб., в том числе физическим лицам – 0,3 млн. руб. Земельный налог не взимается с земельных участков общего пользования (площади, улицы, проезды, автомобильные дороги; скверы и другие объекты) и кладбищ, при условии целевого использования земель по профилю осуществляемой деятельности. Выпадающие доходы бюджета города, в связи с применением пониженных ставок по налогу на имущество физических лиц в отношении имущества, стоимостью свыше 500,0 тыс. руб. до 2 000,0 тыс. руб. включительно составят 12,3 млн. руб. | весь период | весь период | 0 | 0 |  | не требует финансирования
1.3. | Формирование расходов бюджета города в соответствии с муниципальными программами | заместитель начальника финансового управления Е.А.Горбанева |  | В соответствии с постановлением Администрациии города Новошахтинска от 20.09.2013 № 1144 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных пограмм города Новошахтинска" утверждены муниципальных 18 программ города Новошахтинска. На реализацию принятых программ предусмотрено 97,7% всех расходов бюджета города. | весь период | весь период | 0 | 0 |  | не требует финансирования
2. | Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | начальник бюджетного отдела Е.А. Зубченко начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер И.В.Карнаухова начальник отдела доходов С.Н.Ляшенко начальник отдела организации исполнения бюджета О.В.Тареева | представление в Новошахтинскую городскую Думу проекта решения "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" | За 9 месяцев 2015 года разработано и внесено на рассмотрение в Новошахтинскую городскую Думу 9 проектов решений "О внесении изменений в Решение Новошахтинской городской Думы от 16.12.2014 № 120 "О бюджете города Новошахтинска на 2015 и на плановый период 2016-2017 годов". Отчет об исполнении бюджета города за 2014 год утвержден Решением Новошахтинской городской Думы № 160 от 26.06.2015 г. |  |  | 12837.1 | 8357.4
2.1. | Разработка и совершенствование правового регулирования по организации бюджетного процесса | заместитель начальника финансового управления Е.А. Горбанева начальник отдела доходов С.Н.Ляшенко начальник отдела организации исполнения бюджета О.В.Тареева |  | Приказ Финансового Управления Администрации города Новошахтинска от 20.10.2014 № 51/1 "О порядке применения бюджетной классификации бюджета города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов". Внесено 1 изменение. Приказ Финансового управления Администрации города № 4 от 12.02.2015 г. "Об утверждении Сводного перечня целевых субсидий и бюджетных инвестиций на 2015 год. Приказ Финансового управления от 29.12.2014 №64 "О закреплении кодов доходов за администраторами доходов бюджета г.Новошахтинска на 2015 год". | весь период | весь период | 0 | 0 |  | не требует финансирования
2.2. | Обеспечение деятельности финансового управления Администрации города | начальник отдела учета и отчетности-главный бухгалтер И.В.Карнаухова |  | Улучшена материально- техническая база Финансового управления Администрации города (приобретены основные средства, расходные материалы к компьютерам, обновлены и улучшены ППО "1С", "КонсультантПлюс". | весь период | весь период | 12837.1 | 8357.4 | 14шт - 512,6
2.3. | Организация планирования и исполнения расходов бюджета города | заместитель начальника финансового управления Е.А.Горбанева начальник бюджетного отдела Е.А. Зубченко начальник отдела доходов С.Н.Ляшенко начальник отдела организации исполнения бюджета О.В.Тареева |  | Исполнение бюджета осуществляется в соответствии с соглашением № 52 от 30.12.2014 "О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Новошахтинск" за 9 месяцев 2015 года по собственным доходам бюджета города при плане 479 325,5 тыс.руб. фактически поступило в бюджет города 289 919,8 тыс.руб., исполнение составило 60,5%. | весь период | весь период | 0 | 0 |  | 0
3. | Управление муниципальным долгом города Новошахтинск | начальник отдела учета и отчетности-главный бухгалтер И.В.Карнаухова | Принятие постановления Администрации города Новошахтинска о привлечении заемных средств | Расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрены Решением Новошахтинской городской Думы №120 от 16.12.2014 "О бюджете города Новошахтинска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов". |  |  | 4619.7 | 1550.8
3.1. | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований муниципального образования "Город Новошахтинск", управления муниципальным долгом города Новошахтинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | начальник отдела учета и отчетности-главный бухгалтер И.В.Карнаухова |  | Своевременное погашение долга с соответствии с графиком погашения на основании договора от 04.08.2014. №4 | весь период | весь период | 4619.7 | 1550.8
3.2. | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска | начальник бюджетного отдела Е.А.Зубченко |  | Расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрено Решением Новошахтинской городской Думы № 120 от 16.12.2014 "О бюджете города Новошахтинска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов". | весь период | весь период | 0 | 0 |  | не требует финансирования
4. | Итого по программе | заместитель начальника финансового управления Е.А.Горбанева начальник бюджетного отдела Е.А. Зубченко начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер И.В.Карнаухова начальник отдела доходов С.Н.Ляшенко начальник отдела организации исполнения бюджета О.В.Тареева |  | Созданы стабильные финансовые условия для повышения уровня и качества жизни населения города; сбалансированность бюджета города и отсутствие просроченной кредиторской задолженности. |  |  | 17456.8 | 9908.2 | 512.6
Заместитель Главы Администрации города - начальник финансового управления | [8 empty] | Т.В. Коденцова
Л.В.Приходько
2-41-77