## таблица 9
Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска "Управление муниципальными финансами" за 2014 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, (тыс.руб.) |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. | причины не исполнения мероприятий
[7 empty] | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Долгосрочное финансовое планирование | заместитель начальника финансового управления Е.А.Горбанева | принятие постановления Администрации города об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии города Новошахтинска на период до 2030 года | Постановление Администрации города Новошахтинска от 27.06.2014г. №804 "Об утверждении программы повышения эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года в городе Новошахтинске". |  |  | 0 | 0
1.1. | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижением недоимки | начальник отдела доходов С.Н. Ляшенко |  | Проведено 14 заседаний Координационного совета, на которых заслушано 247 недоимщиков (97 организаций, 150 ИП и физ.лица) с суммой задолженности по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет области 18.7 млн.руб. | весь период | весь период | 0 | 0 |  | не требует финансирования
1.2. | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Новошахтинской городской Думой | начальник отдела доходов С.Н. Ляшенко |  | В 2014 году в бюджет города в связи с предоставлением налоговых льгот по местным налогам не поступило 53,1 млн. руб., из них: 31,5 млн. руб. составили федеральные льготы, 21,6 млн. руб. – льготы, предоставленные в соответствии с муниципальным законодательством. Льготы по земельному налогу составили - 9,2 млн. руб., в том числе физическим лицам – 0,4 млн. руб. Земельный налог не взимается с земельных участков общего пользования (площади, улицы, проезды, автомобильные дороги; скверы и другие объекты) и кладбищ, при условии целевого использования земель по профилю осуществляемой деятельности. Выпадающие доходы бюджета города, в связи с применением пониженных ставок по налогу на имущество физических лиц в отношении имущества, стоимостью свыше 500,0 тыс. руб. до 2 000,0 тыс. руб. включительно составили 12,4 млн. руб. | весь период | весь период | 0 | 0 |  | не требует финансирования
1.3. | Формирование расходов бюджета города в соответствии с муниципальными программами | заместитель начальника финансового управления Е.А.Горбанева |  | В соответствии с постановлением Администрации города Новошахтинска от 20.09.2013 №1144 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска" утверждены 17 муниципальных программ города Новошахтинска. На реализацию принятых программ предусмотрено 90,6% всех расходов бюджета города. На 2015 год принято 18 муниципальных программ, на реализацию принятых программ сосредоточено 99,4% всех расходов бюджета города. | весь период | весь период | 0 | 0 |  | не требует финансирования
2. | Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | начальник бюджетного отдела Е.А. Зубченко начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер И.В.Карнаухова начальник отдела доходов С.Н.Ляшенко начальник отдела организации исполнения бюджета О.В.Тареева | представление в Новошахтинскую городскую Думу проекта решения "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" | За 12 месяцев 2014 г. разработано и внесено на рассмотрение в Новошахтинскую городскую Думу 9 проектов решения "О внесении изменений в Решение Новошахтинской городской Думы от 16.12.2013 № 35 "О бюджете города Новошахтинска на 2014 и плановый период 2015-2016 годов". Отчет об исполнении бюджета за 2013 год утвержден Решением Новошахтинской городской Думы № 69 от 24.04.2014г. Разработан и внесен на рассмотрение в Новошахтинскую городскую Думу проект решения " О бюджете города Новошахтинска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов". |  |  | 10840.7 | 10091.1
2.1. | Разработка и совершенствование правового регулирования по организации бюджетного процесса | заместитель начальника финансового управления Е.А. Горбанева начальник отдела доходов С.Н.Ляшенко начальник отдела организации исполнения бюджета О.В.Тареева |  | Приказ Финансового управления Администрации города Новошахтинска от 21.10.2013 № 48/1 "О порядке применения бюджетной классификации бюджета города на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" Внесено 22 изменения. Приказ Финансового управления Администрации города №65 от 31.12.2013г. "Об утверждении порядка санкционирования опланы денежных обязательств получателей средств бюджета города и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города" Внесены изменения от 15.01.2014 № 1.1 и от 20.01.2014 № 1.2 Приказ Финансового управления Администрации города № 16/1 от 03.04.2014г. "О порядке исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города и порядке составления и ведения кассового плана бюджета города". Приказ финансового управления Администрации города Новошахтинска от 23.07.2014г. №35 "О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета города". | весь период | весь период | 0 | 0 |  | не требует финансирования
2.2. | Обеспечение деятельности финансового управления Администрации города | начальник отдела учета и отчетности-главный бухгалтер И.В.Карнаухова |  | Улучшена материально техническая база Финансового управления Администрации города (приобретены основные средства, расходные материалы к компьютерам, обновлены и улучшены ППО "1С", "КонсультантПлюс") | весь период | весь период | 10840.7 | 10091.1 | 23шт - 628,9
2.3. | Организация планирования и исполнения расходов бюджета города | заместитель начальника финансового управления Е.А.Горбанева начальник бюджетного отдела Е.А. Зубченко начальник отдела доходов С.Н.Ляшенко начальник отдела организации исполнения бюджета О.В.Тареева |  | Исполнение бюджета осуществляется в соответствии с соглашением №52 от 30.12.2014г. "О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Новошахтинск" За 12 месяцев 2014 по собственным доходам местного бюджета, при плане 455972,5 тыс. руб фактически поступило в бюджет города 443077,9 тыс. руб, исполнение составило 97,2%. | весь период | весь период | 0 | 0 |  | не требует финансирования
3. | Управление муниципальным долгом города Новошахтинск | начальник бюджетного отдела Е.А.Зубченко | Принятие постановления Администрации города Новошахтинска о привлечении заемных средств | Постановление Администрации города Новошахтинска от 30.05.2014г. № 682 "О заключении долгосрочного муниципального кредита (кредитного договора) на оказание услуг кредитной организации по предоставлению кредитной линии на цели покрытия дефицита бюджета города в 2014году" |  |  | 2070.7 | 1895.8
3.1. | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований муниципального образования "Город Новошахтинск", управления муниципальным долгом города Новошахтинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | начальник бюджетного отдела Е.А.Зубченко |  | Своевременное погашение муниципального долга в соответствии с графиком погашения на основании договора № 6-52/БК-14 от 16.06.2014г. | весь период | весь период | 2070.7 | 1895.8
3.2. | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска | начальник бюджетного отдела Е.А.Зубченко |  | Расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрено Решением Новошахтинской городской Думы № 35 от 16.12.2013 "О бюджете города Новошахтинска на 2014 и плановый период 2015-2016 годов" и Решением Новошахтинской городской Думы №120 от 16.12.2014 "О бюджете города Новошахтинска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" | весь период | весь период | 0 | 0 |  | не требует финансирования
4. | Итого по программе | заместитель начальника финансового управления Е.А.Горбанева начальник бюджетного отдела Е.А. Зубченко начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер И.В.Карнаухова начальник отдела доходов С.Н.Ляшенко начальник отдела организации исполнения бюджета О.В.Тареева |  | Созданы стабильные финансовые условия для повышения уровня и качества жизни населения города; сбалансированность бюджета города и отсутствие просроченной кредиторской задолженности. |  |  | 12911.4 | 11986.9
Заместитель начальника финансового управления | [8 empty] | Е.А. Горбанева
Н.А. Бандурина
2-41-77