Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (руководитель /ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> | Причины не исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль-ной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |
| 1.1. | Пожарная безопасность | Ведущий инженер по пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Маврин В.А. | Ежеквартальная проверка работы автоматической пожарной сигнали-зации, системы опо-вещения и управле-ния эвакуацией при пожаре | повышение защищенности от пожаров | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 6,6 | 4,9 | 6,6 |  |
| 1.1.1. | Техническое обслу-живание автомати-ческой пожарной сигнализации, сис-темы оповещения и управления эвакуа-цией при пожаре | Ведущий инженер по пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Маврин В.А. | Ежеквартальная проверка работы автоматической пожарной сигнали-зации, системы опо-вещения и управле-ния эвакуацией при пожаре | Проведено техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре за 9 месяцев 2015года | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 6,6 | 4,9 | 6,6 |  |
| 1.2. | Защита от чрезвычайных ситуаций | Заместитель начальника по чрезвычайным ситу-ациям и пожарной без-опасности МБУ города Новошахтинска «Управ-ление по делам ГО и ЧС» - Воищева Н.И. | Подведение годовых итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий), совершенствование ЕДДС, системы «112» и обучения населения | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 763,6 | 455,7 | 649,02 |  |
| 1.2.1. | Резерв финансовых средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций | Заместитель начальника по чрезвычайным ситу-ациям и пожарной без-опасности МБУ города Новошахтинска «Управ-ление по делам ГО и ЧС» - Воищева Н.И. | Использование на проведение аварийно-восстановительных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |  | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 150,0 | 0 | 91,7 | Обеспечение мероприятий проводится при ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| 1.2.2. | Дооснащение обору-дованием, снаряже-нием и улучшение материально-техни-ческой базы АСФ | Начальник АСФ МБУ города Новошахтин-ска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Соответствие нормам обеспечения АСФ | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 412,6 | 276,6 | 359,02 |  |
| 1.2.2.1. | Приобретение газоанализатов типа «Альтаир», 1шт. | Начальник АСФ МБУ города Новошахтин-ска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Соответствие нормам обеспечения АСФ |  | ноябрь 2015 года | ноябрь 2015 года | 50,0 | 0 | 0 | Запланировано на ноябрь 2015г. |
| 1.2.2.2. | Приобретение одеж-ды, обуви форменной для спасателей и средств индивиду-альной защиты | Начальник АСФ МБУ города Новошахтин-ска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Соответствие нормам обеспечения АСФ | За 9 месяцев 2015 года приобретена обувь форменная и специальная одежда для спасателей за счет бюджетных средств, средства индивидуальной защиты оплачены из внебюджетных средств. | апрель 2015 года | декабрь 2015 года | 286,3 | 200,3 | 282,72 |  |
| 1.2.2.3. | Приобретение мате-риальных запасов для безперебойной работы спасателей, техники, оборудова-ния и инструмента при проведении ава-рийно-спасательных работ | Начальник АСФ МБУ города Новошахтин-ска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Соответствие нормам обеспечения АСФ | За 9месяцев 2015 года приобретены автозапчасти, автомасла и хозяйственные товары, для бесперебойной работы техники и оборудования АСФ | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 76,3 | 76,3 | 76,3 |  |
| 1.2.3. | Улучшение учебной и материально-технической базы отдела подготовки | Начальник отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Кинах В.А. | Соответствие нормам обеспечения процесса обучения |  | ноябрь 2015 года | ноябрь 2015 года | 2,0 | 0 | 0 | Запланировано на ноябрь 2015г. |
| 1.2.4. | Поддержание в гото-вности системы опо-вещения населения города | Ведущий инженер по чрезвычайным ситуа-циям МБУ города Новошахтинска «Упра-вление по делам ГО и ЧС» - Прасковина Е.Н. | проведение ежемесяч-ных, квартальных и годовой проверок сис-темы оповещения насе-ления в соответствии с планом основных меро-приятий и информиро-вание населения путем СМС-рассылок об угро-зе возникновения чрез-вычайных ситуаций (происшествий) меро-приятий и информиро-вание населения путем СМС-рассылок об угро-зе возникновения чрез-вычайных ситуаций (происшествий) | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 25,2 | 20,3 | 24,5 |  |
| 1.2.4.1. | Оплата услуг по СМС-рассылке | Ведущий инженер по чрезвычайным ситуа-циям МБУ города Новошахтинска «Упра-вление по делам ГО и ЧС» - Прасковина Е.Н. | проведение ежемесяч-ных, квартальных и годовой проверок сис-темы оповещения насе-ления в соответствии с планом основных меро-приятий и информиро-вание населения путем СМС-рассылок об угро-зе возникновения чрез-вычайных ситуаций (происшествий) меро-приятий и информиро-вание населения путем СМС-рассылок об угро-зе возникновения чрез-вычайных ситуаций (происшествий) | За январь-сентябрь 2015 года проводилась СМС-рассылка об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 3,0 | 2,3 | 2,3 |  |
| 1.2.4.2. | Оплата интернет-услуг | Начальник ЕДДС МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – Волков В.М. | проведение ежемесяч-ных, квартальных и годовой проверок системы оповещения населения в соответ-ствии с планом основ-ных мероприятий и ин-формирование путем интернет-связи об угрозе возникновения чрезвычайных ситуа-ций (происшествий) | Для своевременного информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций оплачены услуги интернета за 9 месяцев 2015 года | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 22,2 | 18 | 22,2 |  |
| 1.2.5. | Развитие ЕДДС | Начальник ЕДДС - «112» МБУ города Новошахти-н-ска «Управление по делам ГО и ЧС» - Волков В.М. | Соответсвие нормам обеспечения ЕДДС | Совершенствование ЕДДС муниципального образования «Город Новошахтинск» и системы «112» | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 146,8 | 131,8 | 146,8 |  |
| 1.2.5.1. | Приобретение и установка сплитсистем для серверной ЕДДС | Начальник ЕДДС - «112» МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Волков В.М. | Соответсвие нормам обеспечения ЕДДС | Для совершенствования ЕДДС муниципального обра-зования «Город Новошахти-нск» и системы «112» в июне 2015 года приобретены и установлены две сплитсис-темы в серверной комнате | июнь 2015 года | декабрь 2015 года | 94,1 | 94,1 | 94,1 |  |
| 1.2.5.2. | Приобретение форменной одежды для службы ЕДДС - «112» | Начальник ЕДДС - «112» МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Волков В.М. | Соответсвие нормам обеспечения ЕДДС | Для совершенствования ЕДДС муниципального обра-зования «Город Новошахтин-ск» и системы «112» опера-тивным дежурным приобре-тена форменная одежда в апреле 2015 года | май 2015 года | декабрь 2015 года | 15,0 | 0 | 15,0 | Оплата запланирована на октябрь 2015г. |
| 1.2.5.3. | Приобретение стола однотумбового | Начальник ЕДДС - «112» МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Волков В.М. | Соответсвие нормам обеспечения ЕДДС | Для совершенствования ЕДДС муниципального образования «Город Новошахтинск», системы «112» и организации рабочего места оперативного дежурного в январе 2015 года приобретен однотумбовый стол | январь 2015 года | июнь 2015 года | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.2.5.4. | Приобретение электротоваров для оборудования комнаты ЕДДС - «112» | Начальник ЕДДС - «112» МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Волков В.М. | Соответсвие нормам обеспечения ЕДДС | Для совершенствования ЕДДС муниципального образования «Город Новошахтинск» и системы «112» в марте-июле 2015 года приобретены электротовары для оборудования рабочих мест оперативных дежурных | январь 2015 года | июнь 2015 года | 32,7 | 32,7 | 32,7 |  |
| 1.2.6. | Резерв материальных запасов на ливидацию чрезвычайных ситуаций | Заместитель начальника по чрезвычайным ситу-ациям и пожарной без-опасности МБУ города Новошахтинска «Управ-ление по делам ГО и ЧС» - Воищева Н.И. | Использование при проведении аварийно-восстановительных работ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций | январь 2015 года | июнь 2015 года | 27,0 | 27,0 | 27,0 |  |
| 1.2.6.1. | Приобретение термосов для обеспечения горячим питанием граждан, пострадавших при чрезвычайных ситуациях | Заместитель начальника по чрезвычайным ситу-ациям и пожарной без-опасности МБУ города Новошахтинска «Управ-ление по делам ГО и ЧС» - Воищева Н.И. | Использование при проведении аварийно-восстановительных работ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | В феврале 2015 года приобретены термоса для обеспечения горячим питанием граждан, пострадавших при чрезвычайных ситуациях | январь 2015 года | июнь 2015 года | 27,0 | 27,0 | 27,0 |  |
| 2. | «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |
| 2.1. | Организация мероприятий по безопасному проведению Крещенских купаний на Соколовском водохранилище | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Организационные мероприятия по проведению Крещенских купаний на Соколовском водохранилище привели к отсутствию несчастных случаев на водных объектах города во время Крещенских купаний. | 19 января 2015 года | 19 января 2015 года | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Дежурство спасателей на пляже Соколовского водохранилища в летний период | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Дежурство спасателей в выходные и праздничные дни на пляже Соколовского водохранилища проводилось в июне-августе 2015 года для отсутствия несчастных случаев на вышеуказанном водном объекте. | июнь 2015 года | август 2015 года | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Итого по программе |  |  |  |  |  | 770,2 | 460,6 | 655,62 |  |

Начальник МБУ города Новошахтинска

«Управление по делам ГО и ЧС»                                                                                                                 В.И.Кондратенко

Главный бухгалтер                                                                                                                                     Н.И.Миленина