СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период первое полугодие 2018 г.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2018 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | 31 012,8 | ‒ | ‒ | 30 606,8 | 406,0 | 10 696,8 | ‒ | ‒ | 10 491,1 | 205,7 | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Пожарная безопасность | Ежемесячные и ежеквартальные проверки работы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | повышение защищенности от пожаров | повышение защищенности от пожаров | 01. 2018 | 06. 2018 | 9 999,9 | ‒ | ‒ | 9 990,3 | 9,6 | 1 479,9 | ‒ | ‒ | 1 473,7 | 6,2 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | Ежемесячные и ежеквартальные проверки работы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | повышение защищенности от пожаров | проведено 779 квартальных и месячных мероприятий по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре за 1-е полугодие 2018 года | 01. 2018 | 06. 2018 | 9 901,9 | ‒ | ‒ | 9 895,3 | 6,6 | 1 436,3 | ‒ | ‒ | 1 433,0 | 3,3 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций, монтаж автоматической пожарной сигнализации | Соответствие техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности и правилам противопожарного режима в Российской Федерации | Повышение защищенности от пожаров | ‒ | ‒ | ‒ | 54,3 | ‒ | ‒ | 54,3 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 1.1.3. | Мероприятие. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Соответствие нормам обеспечения пожарным оборудованием | Повышение защищенности от пожаров | в первом полугодии 2018 года приобретено 5 огнетушителей и оплачена кредиторская задолженность 2017 года | 01. 2018 | 06. 2018 | 43,7 | ‒ | ‒ | 40,7 | 3,0 | 43,6 | ‒ | ‒ | 40,7 | 2,9 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Защита от чрезвычайных ситуаций | Подведение годовых итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования (далее ‒ АСФ) для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий), совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы и системы «112» (далее – ЕДДС –112») и обучение населения | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования (далее ‒ АСФ) для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий), совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы и системы «112» (далее – ЕДДС –112») и обучение населения | 01. 2018 | 06. 2018 | 21 012,9 | ‒ | ‒ | 20 616,5 | 396,4 | 9 216,9 | ‒ | ‒ | 9 017,4 | 199,5 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Финансовое обеспечение МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | Подведение годовых итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования (далее ‒ АСФ) для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий), совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы и системы «112» (далее – ЕДДС –112») и обучение населения | Обеспечение МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» финансовыми средствами в первом полугодии 2018 года | 01. 2018 | 06. 2018 | 14 855,3 | ‒ | ‒ | 14 599,9 | 255,4 | 6 857,1 | ‒ | ‒ | 6 756,2 | 100,9 |  |
| а) | Мероприятие. Резерв финансовых средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций | Использование на проведение аварийно-восстановительных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуаций | ‒ | ‒ | ‒ | 200,0 | ‒ | ‒ | 200,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 1.2.2. | Мероприятие. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы АСФ | Соответствие нормам обеспечения АСФ | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | 01. 2018 | 06. 2018 | 756,3 | ‒ | ‒ | 656,3 | 100,0 | 430,7 | ‒ | ‒ | 358,2 | 72,5 |  |
| а) | Мероприятие. Приобретение, пошив форменной одежды, обуви для спасателей и средств индивидуальной защиты | Соответствие нормам обеспечения АСФ | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) |  | ‒ | ‒ | 141,2 | ‒ | ‒ | 141,2 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| б) | Мероприятие. Приобретение услуг, материальных запасов для бесперебойной работы спасателей, техники, оборудования и инструмента при проведении аварийно- спасательных работ | Соответствие нормам обеспечения АСФ | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | В первом полугодии 2018 года приобретены бензин, автомасла и хозяйственные товары, генератор бензиновый (1шт.) для бесперебойной работы техники и оборудования АСФ | 01. 2018 | 06. 2018 | 565,1 | ‒ | ‒ | 515,1 | 50,0 | 385,2 | ‒ | ‒ | 358,2 | 27,0 |  |
| в) | Мероприятие. Проведение текущего ремонта автомобильной техники и инструмента АСФ | Проверка поддержания в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | В первом полугодии 2018 года приобретены, автозапчасти и услуги по ремонту автомобилей и оборудования, для бесперебойной работы техники и оборудования АСФ | 01. 2018 | 06. 2018 | 50,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 50,0 | 45,5 | ‒ | ‒ | ‒ | 45,5 |  |
| 1.2.3. | Мероприятие. Улучшение учебной и материально-технической базы отдела подготовки | Соответствие нормам обеспечения процесса обучения | Обеспечение оборудованием и наглядными пособиями учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, проводимого отделом подготовки населения, руководящего состава и должностных лиц в области безопасности жизнедеятельности | ‒ | ‒ | ‒ | 4,0 | ‒ | ‒ | 2,0 | 2,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 1.2.4. | Мероприятие. Поддержание в готовности системы оповещения населения города | Проведение ежемесячных, квартальных и годовой проверок системы оповещения населения в соответствии с планом основных мероприятий и информирование населения путем СМС-рассылок об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) | 01. 2018 | 06. 2018 | 27,0 | ‒ | ‒ | 3,0 | 24,0 | 12,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 12,0 |  |
| а) | Мероприятие. Оплата услуг по СМС-рассылке | Проведение ежемесячных, квартальных и годовой проверок системы опове-щения населения в соотве-тствии с планом основных мероприятий и информирование населения путем СМС-рассылок об угрозе возникновения чрезвычай-ных ситуаций (происшествий) | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) | ‒ | ‒ | ‒ | 3,0 | ‒ | ‒ | 3,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| б) | Мероприятие. Оплата интернет-услуг и услуг мобильной связи | Проведение ежемесячных, квартальных и годовой проверок системы оповещения населения в соответствии с планом основных мероприятий и информирование путем интернет-связи об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) | 01. 2018 | 06. 2018 | 24,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 24,0 | 12,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 12,0 |  |
| 1.2.5. | Создание материальных запасов гражданской обороны | Соответствие нормам материальных запасов гражданской обороны | Создание материальных запасов гражданской обороны на территории защитного сооружения | Создание материальных запасов гражданской обороны на территории защитного сооружения | 01. 2018 | 06. 2018 | 10,0 | ‒ | ‒ | 5,0 | 5,0 | 4,1 | ‒ | ‒ | ‒ | 4,1 |  |
| 1.2.6. | Мероприятие. Развитие ЕДДС – «112» | Соответствие нормам обеспечения ЕДДС – «112» | Совершенствование ЕДДС – «112» | Совершенствование ЕДДС – «112» | 01. 2018 | 06. 2018 | 3 524,3 | ‒ | ‒ | 3 514,3 | 10,0 | 1 728,4 | ‒ | ‒ | 1 718,4 | 10,0 |  |
| а) | Мероприятие. Финансовое обеспечение ЕДДС – «112» | Подведение годовых итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Совершенствование ЕДДС – «112» | Обеспечение ЕДДС – «112» финансовыми средствами в первом полугодии 2018 года | 01. 2018 | 06. 2018 | 3 223,0 | ‒ | ‒ | 3 223,0 | ‒ | 1 572,2 | ‒ | ‒ | 1 572,2 | ‒ |  |
| б) | Мероприятие. Приобретение оборудования и материальных запасов и услуг для службы ЕДДС – «112» | Соответствие нормам обеспечения ЕДДС – «112» | С целью совершенствования ЕДДС – «112» | Совершенствование системы «112» | 01. 2018 | 06. 2018 | 301,3 | ‒ | ‒ | 291,3 | 10,0 | 156,2 | ‒ | ‒ | 146,2 | 10,0 |  |
| 1.2.7. | Мероприятие. Создание сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» | Соответствие нормам обеспечения системы «112» | Совершенствование системы «112» | Совершенствование системы «112» | 01. 2018 | 06. 2018 | 1 836,0 | ‒ | ‒ | 1 836,0 | ‒ | 184,6 | ‒ | ‒ | 184,6 | ‒ |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | 20,0 | ‒ | ‒ | 20,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение безопасности на воде | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Отсутствие несчастных случаев на водных объектах | Отсутствие несчастных случаев на водных объектах | 01. 2018 | 06. 2018 | 20,0 | ‒ | ‒ | 20,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Организация мероприятий по безопасному проведению Крещенских купаний на Соколовском водохранилище | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Отсутствие несчастных случаев на водных объектах | Организационные мероприятия по проведению Крещенских купаний на Соколовском водохранилище привели к отсутствию несчастных случаев на водных объектах города во время Крещенских купаний. | 01. 2018 | 01. 2018 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Дежурство спасателей на пляже Соколовского водохранилища в лет-ний период | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Отсутствие несчастных случаев на водных объектах | в июне 2018 года с целью недопущения несчастных случаев на водном объекте Соколовского водохранилища проводилось дежурство спасателей в выходные и праздничные дни на пляже | 06. 2018 | 06. 2018 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 2.1.3. | Мероприятие. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально- технической базы | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Улучшение оперативных возможностей АСФ при предупреждении несчастных случаев и спасении людей на водных объектах | ‒ | ‒ | ‒ | 20,0 | ‒ | ‒ | 20,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 2.2. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 31 032,8 | ‒ | ‒ | 30 626,8 | 406,0 | 10 696,8 | ‒ | ‒ | 10 491 1 | 205,7 | Х |
| 2.2.1. |  | ответственный исполнитель муниципальной программы ‒ Администрация города Новошахтинска (сектор по мобилизационной подготовке) | X | X | X | X | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Х |
| 2.2.2. |  | соисполнитель ‒ муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее – МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»)» | X | X | X | X | 21 096,8 | ‒ | ‒ | 20 690,8 | 406,0 | 9 223,1 | ‒ | ‒ | 9 017,4 | 205,7 | Х |
| 2.2.3. |  | участник ‒ Управление образования Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 9 478,6 | ‒ | ‒ | 9 478,6 | ‒ | 1 362,3 | ‒ | ‒ | 1 362,3 | ‒ | Х |
| 2.2.4. |  | участник ‒ Отдел культуры Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 199,1 | ‒ | ‒ | 199,1 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 2.2.5. |  | участник ‒ Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 24,0 | ‒ | ‒ | 24,0 | ‒ | 20,9 | ‒ | ‒ | 20,9 | ‒ | Х |
| 2.2.6. |  | участник ‒ муниципальное бюджетное учреждение «Стадион Западный» | X | X | X | X | 24,0 | ‒ | ‒ | 24,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Х |
| 2.2.7. |  | участник ‒ Администрация города | X | X | X | X | 210,3 | ‒ | ‒ | 210,3 | ‒ | 90,5 | ‒ | ‒ | 90,5 | ‒ | Х |

Начальник МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»                                                                                    В.И. Кондратенко

Главный бухгалтер                                                                                                                                                                                 Н.И. Миленина