## 4 кв 2013 область
Отчет о реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования по итогам 2013 года
город Новошахтинск
тыс.руб.
№ п/п | Наименование программы | Нормативно-правовой акт об утверждении программы | Объем ассигнований |  |  |  |  | Объем ассигнований |  |  |  |  | Объем ассигнований |  |  |  |  | Объем ассигнований |  |  |  |  | Исполнение программ к объемам ассигнований предусмотренным программами на 2013 год | Исполнение программа к уточненному плану бюджетных ассигнований на 2013 год
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации |  |  |  |  | Предусмотрено программой на 2013 год* |  |  |  |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) за 2013 год
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Прочие источники
1 | Долгосрочная городская целевая программа "Охрана окружающей среды и природных ресурсов города Новошахтинска на 2011-2020 годы" | Постановление Администрации города от 28.08.2009. № 1302 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Охрана окружающей среды и природных ресурсов города Новошахтинска на 2010-2012 годы"; постановление Администрации города от 19.07.2013. №876 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1302". | 24383.1 |  | 8312.6 | 16070.5 |  | 671.8 |  | 137.9 | 533.9 |  | 671.7 |  | 137.9 | 533.8 |  | 533.7 |  |  | 533.7 |  | 79.44% | 79.46%
2 | Долгосрочная городская целевая программа "Молодежь Несветая" (2011-2015 годы)" | Постановление Администрации города от 08.10.2010. №1425 "Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы "Молодежь Несветая" (2011-2013 годы)"; постановление Администрации города от 27.09.2013. №1195 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 08.10.2010.№1425"; постановление Администрации города от 26.12.2013. №1699 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 08.10.2010.№1425 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Молодежь Несветая" (2011-2015 годы)" (в редакции от 27.09.2013. №1195)". | 7904.9 |  | 1509 | 6395.9 |  | 1813.1 |  | 503 | 1310.1 |  | 1813.1 |  | 503 | 1310.1 |  | 1693.1 | 0 | 383 | 1310.1 |  | 93.38% | 93.38%
3 | Долгосрочная городская целевая программа "Профилактика правонарушений в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы" | Постановление Администрации города от 15.10.2010. №1472 “Об утверждении долгосрочной целевой программы "Профилактика правонарушений в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы”; постановление Администрации города от 14.09.2012. №985 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2010. №1472"; постановление Администрации города от 26.12.2013. №1698 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2010. №1472 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Профилактика правонарушений в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы" (в редакции от 14.09.2012. №985)". | 2461.2 |  |  | 2322.2 | 139 | 398.3 |  |  | 368.3 | 30 | 398.3 |  |  | 368.3 | 30 | 398.3 |  |  | 368.3 | 30 | 100% | 100%
4 | Долгосрочная городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009-2015 годы" | Постановление мэра города Новошахтинска от 09.12.2008. №1654 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009-2012 годы"; постановление Администрации города от 14.02.2013. №141 "О внесении изменений в постановление Мэра города от 09.12.2008. №1654"; постановление Администрации города от 26.12.2013. №1694 "О внесении изменений в постановление Мэра города от 09.12.2008. №1654 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009-2015 годы" (в редакции от 14.02.2013. № 141)". | 76781.7 |  |  | 76781.7 |  | 8939.5 |  |  | 8939.5 |  | 7677.7 |  |  | 7677.7 |  | 7677.3 |  |  | 7677.3 |  | 85.88% | 99.99%
5 | Долгосрочная городская целевая программа "Развитие здравоохранения города Новошахтинска на период 2010-2014 годы" | Постановление Администрации города Новошахтинска от 25.09.2009. №1442 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения г. Новошахтинска на период 2010-2012 годы."; постановление Администрации города от 26.12.2012. №1582 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.09.2009. №1442 постановление Администрации города от 24.12.2013. №1678 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.09.2009. №1442 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Развитие здравоохранения города Новошахтинска на период 2010-2014 годы" (в редакции от 26.12.2012. №1582)". | 398302.5 | 43721.7 | 99703.9 | 238523 | 16353.9 | 32792.2 | 0 | 9896.9 | 21577.3 | 1318 | 32008.2 | 0 | 9896.9 | 20793.3 | 1318 | 32008 | 0 | 9896.8 | 20793.2 | 1318 | 97.61% | 100%
6 | Долгосрочная городская целевая программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Новошахтинске на 2010-2015 годы" | Постановление Администрации города от 12.03.2010. №293 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы"; постановление Администрации города от 07.09.2012. №948 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.03.2010. №293"; постановление Администрации города от 26.12.2013. №1690 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.03.2010. №293 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Новошахтинске на 2010-2015 годы" (в редакции от 07.09.2012. №948)". | 3165606.4 | 2991625.2 | 163881.5 | 10099.7 |  | 1045183.7 | 1010095.8 | 33697.1 | 1390.8 |  | 1044927.6 | 1010095.8 | 33697.1 | 1134.7 |  | 1028180.7 | 1004965.3 | 22080.9 | 1134.5 |  | 98.37% | 98.4%
7 | Долгосрочная городская целевая программа "Сохранение и развитие культуры и искусства города Новошахтинска на 2010 – 2014 годы" | Постановление Администрации города от 04.09.2009. №1310 "Об утверждении долгосрочной, городской целевой программы сохранения и развития культуры и искусства города Новошахтинска на 2010-2012г.г."; постановление Администрации города от 12.07.2013. №847 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 04.09.2009. №1310". постановление Администрации города от 24.12.2013. №1677 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 04.09.2009. №1310 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Новошахтинска на 2010-2014 годы" (в редакции от 12.07.2013. №847)". | 365672.4 | 814.4 | 8783 | 312784.9 | 43290.1 | 98759.4 | 271.4 | 5412.2 | 81592.6 | 11483.2 | 97344.5 | 271.4 | 5412.2 | 80186.1 | 11474.8 | 97342.9 | 271.4 | 5412.2 | 80184.5 | 11474.8 | 98.57% | 100%
8 | Долгосрочная городская целевая программа "Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах" | Постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2012 годах"; постановление Администрации города от 24.12.2013. №1673 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах" (в редакции от 26.09.2013. №1183)". | 3387184.7 | 136156.9 | 1550044.4 | 1592089.2 | 108894.2 | 815965.7 | 99713.7 | 333428.5 | 354847.1 | 27976.4 | 803864.8 | 99713.7 | 333365.5 | 343153.4 | 27632.2 | 752777.3 | 57292.5 | 324649.4 | 343151.9 | 27683.5 | 92.26% | 93.64%
9 | Долгосрочная городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2009-2014 годы" | Постановление Мэра города от 08.12.2008. №1604 "Об утверждении Городской целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2009-2011 годы"; постановление Администрации города от 30.09.2011. №883 "О внесении изменений в постановление Мэра города от 08.12.2008. №1604"; постановление Администрации города от 26.12.2013. №1696 "О внесении изменений в постановление Мэра города от 08.12.2008. №1604 "Об утверждении Долгосрочной городской целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2009-2014 годы" (в редакции от 30.09.2011. №883)". | 1865 |  |  | 990 | 875 | 300 |  |  | 125 | 175 | 300 |  |  | 125 | 175 | 300 |  |  | 125 | 175 | 100% | 100%
10 | Долгосрочная городская целевая программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города Новошахтинска на 2010-2014 годы" | Постановление Администрации города от 06.08.2010. №1174 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города Новошахтинска на 2010-2012 годы"; постановление Администрации города от 07.10.2013. №1265 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 06.08.2010. №1174"; постановление Администрации города от 24.12.2013. №1679 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 06.08.2010. №1174 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города Новошахтинска на 2010-2014 годы" (в редакции от 07.10.2013. №1265)". | 2063866.3 | 525278.5 | 1502788.9 | 14000.3 | 21798.6 | 452970.7 | 120163.8 | 323176.2 | 3635.7 | 5995 | 452792.1 | 120163.8 | 323176.2 | 3457.1 | 5995 | 445082.6 | 118058.2 | 317573.5 | 3455.9 | 5995 | 98.26% | 98.3%
11 | Долгосрочная городская целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Новошахтинска на 2009-2014 годы" | Постановление Мэра города Новошахтинска от 09.12.2008. №1655 "Об утверждении муниципальной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства города Новошахтинска на 2009-2011 годы"; постановление Администрации города от 25.12.2012. №1573 "О внесении изменений в постановление Мэра города от 09.12.2008. №1655"; постановление Администрации города от 26.12.2013. №1692 "О внесении изменений в постановление Мэра города от 09.12.2008. №1655 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Новошахтинска на 2009-2014 годы" (в редакции от 25.12.2012. №1573)". | 1022501.8 | 31060.8 | 16087.4 | 7784.4 | 967569.2 | 183133.1 | 8960 | 2240 | 1233.1 | 170700 | 183133.1 | 8960 | 2240 | 1233.1 | 170700 | 183398.1 | 8960 | 2240 | 1233.1 | 170965 | 100.1% | 100.1%
12 | Долгосрочная городская целевая программа развития физической культуры, спорта и туризма "Спартакиада длиною в жизнь" в городе Новошахтинске на 2010-2014 годы | Постановление Администрации города Новошахтинска от 09.10.2009. №1517 "Об утверждении долгосрочной целевой программы развития физической культуры, спорта и туризма "Спартакиада длиною в жизнь" в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы"; постановление Администрации города Новошахтинска от 26.03.2010. №344 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 09.10.2009. №1517"; постановление Администрации города от 26.12.2012. №1585 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 09.10.2009. №1517"; постановление Администрации города от 26.12.2013. №1691 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 09.10.2009. №1517 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы развития физической культуры, спорта и туризма "Спартакиада длиною в жизнь" в городе Новошахтинске на 2010 – 2014 годы" (в редакции от 26.12.2012. №1585)". | 218355.2 | 20000 | 141570.1 | 55507.8 | 1277.3 | 93618.2 | 0 | 73372.4 | 19368.5 | 877.3 | 92905.4 | 0 | 73372.4 | 18523.1 | 1009.9 | 76794.6 | 0 | 57262.2 | 18522.5 | 1009.9 | 82.03% | 82.66%
13 | Долгосрочная городская целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы" | Постановление Администрации города Новошахтинска от 25.06.2010. №933 "Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы "Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы"; постановление Администрации города от 21.03.2013. №271 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.06.2010. №933"; постановление Администрации города от 26.12.2013. №1708 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.06.2010. №933 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы" (в редакции от 21.03.2013. №271)". | 372433.29 | 95048.4 | 193103.7 | 37421.4 | 46859.79 | 139934.9 | 0 | 100843.2 | 11722.7 | 27369 | 112010.2 | 0 | 100843.2 | 11167 | 0 | 88951 | 0 | 77784.6 | 11166.4 | 0 | 63.57% | 79.41%
14 | Долгосрочная городская целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы" | Постановление Администрации города Новошахтинска от 29.07.2010. №1153 "Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы"; постановление Администрации города от 13.09.2012. №975 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 29.07.2010. №1153"; постановление Администрации города от 29.11.2013. №1533 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 29.07.2010. №1153 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы" (в редакции от 13.09.2012.№ 975)". | 507908.9 |  | 456825.9 | 51083 |  | 112184.6 |  | 102495.1 | 9689.5 |  | 111804.1 |  | 102353.4 | 9450.7 |  | 85230.1 |  | 75779.5 | 9450.6 |  | 75.97% | 76.23%
15 | Долгосрочная городская целевая программа "Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы" | Постановление Администрации города от 06.08.2010. №1186 "Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы "Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы"; постановление Администрации города от 22.02.2013. №166 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 06.08.2010. №1186"; постановление Администрации города от 24.12.2013. №1681 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 06.08.2010. №1186 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы" (в редакции от 22.02.2013. №166)". | 1979.8 |  |  | 1979.8 |  | 143.2 |  | 0 | 143.2 |  | 109.9 |  |  | 109.9 |  | 109.8 |  |  | 109.8 |  | 76.68% | 99.91%
16 | Долгосрочная городская целевая программа "По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Город Новошахтинск" на период 2011 – 2015 годы" | Постановление Администрации города Новошахтинска от 10.09.2010. №1334 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Город Новошахтинск" на 2011-2013 годы"; постановление Администрации города от 27.09.2013. №1194 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.09.2010. №1334"; постановление Администрации города от 26.12.2013. №1697 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.09.2010. №1334 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Город Новошахтинск" на период 2011 - 2015 годы" (в редакции от 27.09.2013. №1194)". | 18436.8 |  | 3915.8 | 14519.1 | 1.9 | 6777.5 |  | 3915.8 | 2861.7 |  | 6690 |  | 3915.8 | 2774.2 |  | 2774.2 |  |  | 2774.2 |  | 40.93% | 41.47%
17 | Долгосрочная городская целевая программа по обеспечению пожарной безопасности и защите населения и территорий муниципального образования "Город Новошахтинск" от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы | Постановление Администрации города Новошахтинска от 08.10.2010. №1423 “Об утверждении Долгосрочной городской целевой программы по обеспечению пожарной безопасности и защите населения и территорий муниципального образования "Город Новошахтинск" от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы”; постановление Администрации города от 14.02.2013. №151 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 08.10.2010. №1423"; постановление Администрации города от 26.12.2013. №1700 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 08.10.2010. №1423 "Об утверждении Долгосрочной городской целевой программы по обеспечению пожарной безопасности и защите населения и территорий муниципального образования "Город Новошахтинск" от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы" (в редакции от 14.02.2013. №151)". | 9305.9 |  |  | 9295.9 | 10 | 3861.5 |  |  | 3861.5 |  | 3861.5 |  |  | 3861.5 | 0 | 3865.1 |  |  | 3865.1 | 0 | 100.1% | 100.1%
18 | Долгосрочная городская целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Новошахтинск" на 2011-2014 годы" | Постановление Администрации города от 27.12.2010. №1750 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Новошахтинск" на 2011-2013 годы"; постановление Администрации города от 25.12.2012. №1576 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 27.12.2010. №1750" постановление Администрации города от 24.12.2013. №1680 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 27.12.2010. №1750 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Новошахтинск" на 2011-2014 годы" (в редакции от 25.12.2012. №1576)". | 57573.8 |  | 49584.2 | 7523.6 | 466 | 13097.3 |  | 10963.7 | 1967.6 | 166 | 13097.2 |  | 10963.7 | 1967.5 | 166 | 13084 |  | 10950.6 | 1967.4 | 166 | 99.9% | 99.9%
19 | Долгосрочная городская целевая программа "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске, на 2011-2014 годы" | Постановление Администрации города от 21.01.2011. №18 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске, на 2011-2013 годы"; постановление Администрации города от 26.07.2013. №907 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.01.2011. №18". | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | Долгосрочная городская целевая программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Город Новошахтинск" на 2011-2014 годы" | Постановление Администрации города от 30.12.2010. №1759 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Город Новошахтинск" на 2011-2013 годы"; постановление Администрации города от 26.10.2012. №1239 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.12.2010.№1759"; постановление Администрации города от 24.12.2013. №1676 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.12.2010.№1759 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Город Новошахтинск" на 2011-2014 годы" (в редакции от 26.10.2012. № 1239)". | 34.05 |  |  | 34.05 |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | #DIV/0!
21 | Ведомственная целевая программа "Модернизация здравоохранения г.Новошахтинска на 2011-2013 годы" | Постановление Администрации города от 20.04.2011. №332 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Модернизация здравоохранения г.Новошахтинска на 2011-2012 годы"; постановление Администрации города от 22.06.2012. №606 "О внесении изменений в постановление Администрации города От 20.04.2012. №332"; постановление Администрации города от 18.09.2013. №1141 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.04.2011. №332 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Модернизация здравоохранения г.Новошахтинска на 2011-2012 годы" (в редакции от 22.06.2012 № 606)". | 355363.9 | 317881.9 | 14342.3 | 4443.3 | 18696.4 | 2401.4 | 2401.4 | 0 | 0 | 0 | 8414.6 | 8414.6 |  |  |  | 8414.6 | 8414,6 ** | 0 | 0 | 0 | 350.4% | 100%
22 | Долгосрочная городская целевая программа "Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей города Новошахтинска на 2011-2013 годы" | Постановление Администрации города от 22.04.2011. №334 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей города Новошахтинска на 2011-2013 годы"; постановление Администрации города от 26.07.2013. №908 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.04.2011. №334". | 13.4 |  | 13.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Новошахтинска на период до 2020 года" | Постановление Администрации города от 15.10.2010. №1473 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Новошахтинска на период до 2020 года"; постановление Администрации города от 26.12.2013. №1693 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2010. №1473". | 1378255.3 |  |  | 250459 | 1127796.3 | 30724.3 |  |  |  | 30724.3 | 31088.2 |  |  |  | 31088.2 | 31088.2 |  |  |  | 31088.2 | 101.2% | 100%
24 | Долгосрочная городская целевая программа "Развитие жилищного хозяства в городе Новошахтинске Ростовской области на 2012-2015 годы" | Постановление Администрации города от 05.12.2011. №1098 "Об утверждении городской целевой программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Новошахтинска Ростовской области в 2011 году""; постановление Администрации города от 08.02.2013. №118 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 05.12.2011. №1098"; постановление Администрации города от 24.12.2013. №1682 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 05.12.2011. №1098 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Развитие жилищного хозяйства в городе Новошахтинске Ростовской области на 2012-2015 годы" (в редакции от 08.02.2013. №118)". | 78643.2 |  | 65998.1 | 8936.6 | 3708.5 | 28539.7 |  | 24428.4 | 2788.6 | 1322.7 | 27958.2 |  | 24428.4 | 2786.3 | 743.5 | 13905.6 |  | 10375.9 | 2786.2 | 743.5 | 48.72% | 49.74%
25 | Долгосрочная городская целевая программа "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, на 2011 - 2015 годы" | Постановление Администрации города от 05.12.2011. №1097 Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, на 2011 - 2014 годы" постановление Администрации города от 19.09.2012. №1027 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 05.12.2011. №1097"; постановление Администрации города от 24.05.2013. №591 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 05.12.2011. №1097"; постановление Администрации города от 24.12.2013. №1674 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 05.12.2011. №1097"; | 35836.9 |  | 5323.8 | 30513.1 |  | 8484.9 |  | 188.8 | 8296.1 |  | 8450.4 |  | 605.8 | 7844.6 |  | 8409.9 |  | 565.4 | 7844.5 |  | 99.12% | 99.52%
26 | Долгосрочная городская целевая программа "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Новошахтинск на 2012 - 2015 годы" | Постановление администрации города от 16.09.2011. №835 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Новошахтинск на 2012 - 2015 годы"; постановление Администрации города от 09.08.2013. №974 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.09.2011. №835"; постановление Администрации города от 24.12.2013. №1675 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.09.2011. №835" "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Создание благопрятных условий для привлечения инвестиций в город Новошахтинск на 2012-2015 годы" (в редакции от 09.08.2013. №974)". | 13939.4 |  |  | 656.2 | 13283.2 | 1456.2 |  |  | 356.2 | 1100 | 1456.2 |  |  | 356.2 | 1100 | 1456.2 |  |  | 356.2 | 1100 | 100% | 100%
27 | Городская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории г. Новошахтинска Ростовской области на 2011- 2013 годы" | Постановление Администрации города от 19.03.2010. №310 "Об утверждении муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории г. Новошахтинска в Ростовской области в 2010 году"; постановление Администрации города от 23.08.2013. №1055 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.03.2010. №310". | 450315.447 | 226541.2 | 216271.4 | 7502.847 |  | 99527.6 | 0 | 99013.9 | 513.7 |  | 99527.62 | 0 | 97754.7 | 1772.92 |  | 99527.61 | 0 | 97754.71 | 1772.9 |  | 100% | 100%
28 | Долгосрочная городская целевая программа "Благоустройство города Новошахтинска на 2012 - 2015 годы" | Постановление Администрации города от 30.09.2011. №880 "Об утверждении Долгосрочной городской целевой программы "Благоустройство города Новошахтинска на 2012 - 2015 годы"; постановление Администрации города от 20.09.2013. №1148 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2011. №880"; постановление Администрации города от 26.12.2013. №1695 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2011. №880 "Об утверждении Долгосрочной городской целевой программы "Благоустройство города Новошахтинска на 2012-2015 годы" (в редакции от 20.09.2013. № 1148)". | 126650.7 |  |  | 126650.7 |  | 33141.7 |  |  | 33141.7 |  | 33073.1 |  | 2830.7 | 30242.4 |  | 33072.4 |  | 2830.7 | 30241.7 |  | 99.79% | 100%
29 | Городская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Новошахтинска в 2012-2013 годах" | Постановление Администрации города от 15.06.2012. №596 "Об утверждении муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Новошахтинска в 2012 году"; постановление Администрации города от 16.08.2013. №1019 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.06.2012. №596". | 98462.1 | 1989.1 | 87534.8 | 8938.2 |  | 95694.5 | 0 | 86756.3 | 8938.2 |  | 93786.3 |  | 86939.9 | 6846.4 |  | 13081.67 | 0 | 6235.57 | 6846.1 |  | 13.67% | 13.95%
Всего: |  |  | 14240138.087 | 4390118.1 | 4585594.2 | 2893406.397 | 2371019.39 | 3310525.4 | 1241606.1 | 1210469.4 | 579213 | 279236.9 | 3269164.02 | 1247619.3 | 1212436.8 | 557675.32 | 251432.6 | 3029156.98 | 1197962 | 1021774.98 | 557671.1 | 251748.9 | 91.5% | 92.66%
* С учетом последних изменений, внесенных в нормативно-правовой акт об утверждении программы
** Превышение связано с включением в плановые ассигнования на 2013 год остатков средств на расчетном счете по контрактам на приобретение оборудования, заключенным в 2012 году и исполненным в 2013 году.
Заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики | [7 empty] | М.В. Ермаченко
А.К. Исакова 8 (863 69) 2-30-24