## Область
Отчет о реализации муниципальных программ в 2020 году
(по состоянию на 01.01.2021 года
г.Новошахтинск | [17 empty] | (тыс.руб.)
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта об утверждении муниципальной программы | Объем ассигнований | [14 empty] | Комментарий (заполняется в случае неосвоения федеральных средств)
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации |  |  |  |  | Предусмотрено программой на 2020 год |  |  |  |  | Исполнено в 2020 году (кассовые расходы)
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе:
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники
% финансирования (по бюджетам) | [12 empty] | 98.7166 | 98.0601 | 98.8715 | 98.9971 | 98.1328
1 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие здравоохранения» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1249 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие здравоохранения». Постановление Администрации города от 30.12.2020 № 1147 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1249». | 518088.4 | 16474 | 343301.6 | 109507.5 | 48805.3 | 59427.6 | 16474 | 15361.7 | 21453.3 | 6138.6 | 56135.6 | 15464.8 | 13143.1 | 21389.1 | 6138.6 | Процент освоения федеральных средств 93,9 %. Кассовое исполнение соответствует фактически начисленным стимулирующим выплатам за оказание медицинской помощи больным с подтвержденной коронавирусной инфекцией
2 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1227 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования». Постановление Администрации города от 21.05.2020 № 357 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1227». Постановление Администрации города от 28.05.2020 № 387 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1227». Постановление Администрации города от 30.12.2020 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1227» | 13453818.5 | 254993.6 | 7215441.8 | 5349112.4 | 634270.7 | 1079767.1 | 16913.3 | 581791.4 | 435330 | 45732.4 | 1076028.5 | 16132.7 | 580803.8 | 435116.6 | 43975.4 | Процент освоения федеральных средств 95,4 %. Процент освоения федеральных средств по «ОМ Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» 95,5%, в связи со снижением фактической посещаемости детей из-за эпидемиологической обстановки. Процент освоения федеральных средств по «ОМ Осуществление выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью» 92,7 %, в связи с заявительным характером данных выплат.
3 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Молодёжь Несветая» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1245 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Молодёжь Несветая». Постановление Администрации города от 27.02.2019 № 169 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1245». Постановление Администрации города от 30.12.2019 № 1360 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1246». Постановление Администрации города от 30.12.2020 № 191 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1245» | 4047 | 0 | 2038 | 2009 | 0 | 527 | 0 | 341.1 | 185.9 | 0 | 526.9 | 0 | 341.1 | 185.8 | 0
4 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1238 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города». Постановление Администрации города от 30.12.2020 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1238». | 7686247.4 | 2227184.6 | 5158627.6 | 105406.6 | 195028.6 | 855155.8 | 408625 | 416085.9 | 12035.8 | 18409.1 | 838176.2 | 399584.3 | 408352.6 | 11830.2 | 18409.1 | Процент освоения средств федерального бюджета - 97,8 %, в связи с тем, что выплаты имеют заявительный характер, в том числе по направлениям: 1) Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (96,2%); 2) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг инвалиды, ветераны, «чернобыльцы» (88,2%); 3) выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (88,2%); 4) осуществление полномочий по выплате государственных пособий, не подлежащих обязательному социальному страхованию (98,2%); 5) предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (97,8%).
5 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1239 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске». Постановление Администрации города от 30.12.2020 № 1143 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1239». | 1171.5 | 491.5 | 0 | 0 | 680 | 58 | 38 | 0 | 0 | 20 | 41.1 | 21.1 | 0 | 0 | 20 | Низкий процент освоения федеральных средств 55,5 % сложился по М "Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" , в связи с тем, что выплаты единовременного пособия носят заявительный характер.
6 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильём жителей» | Постановление Администрации города от 05.12.2018 № 1212 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильём жителей». Постановление Администрации города от 31.12.2019 № 981 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 05.12.2018 № 1372». Постановление Администрации города от 28.05.2020 № 402 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 05.12.2018 № 1212». Постановление Администрации города от 20.08.2020 № 633 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 05.12.2018 № 1212». Постановление Администрации города от 30.12.2020 № 1148 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 05.12.2018 № 1212». | 1136256.3 | 37300.5 | 969781 | 129174.8 | 0 | 193179 | 14539.6 | 164616.2 | 14023.2 | 0 | 190297.7 | 14535.3 | 161997.2 | 13765.2 | 0 | Процент освоения средств федерального бюджета - 97,9 %. Не освоены средства федерального бюджета ( 4,3 тыс. руб.) в связи с отсутствием материальных затрат в части приема и оформления необходимых документов при оказании мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
7 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1246 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами». Постановление Администрации города от 31.12.2019 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1246». Постановление Администрации города от 11.09.2020 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1246». Постановление Администрации города от 30.12.20200 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1246». | 1302542.3 | 419575.9 | 145550 | 737076.1 | 340.3 | 165882.4 | 70450.8 | 27852.9 | 67487.2 | 91.5 | 161992.9 | 70450.8 | 27721.7 | 63728.9 | 91.5
8 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1250 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности". Постановление Администрации города от 31.12.2019 № 1371 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1250». Постановление Администрации города от 30.12.2020 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1250» | 137912.7 | 0 | 47094.7 | 90818 | 0 | 12845.1 | 0 | 4059.2 | 8785.9 | 0 | 12788.2 | 0 | 4059.2 | 8729 | 0
9 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1236 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Постановление Администрации города от 27.06.2019 № 617 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1236». Постановление Администрации города от 20.03.2020 № 232 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1236». Постановление Администрации города от 30.12.2020 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1236» | 367010.7 | 0 | 0 | 360179.1 | 6831.6 | 35243.6 | 0 | 0 | 33990.3 | 1253.3 | 35205.9 | 0 | 0 | 33973.8 | 1232.1
10 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь» | Постановление Администрации города от 30.11.2018 № 1206 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь». Постановление Администрации города от 11.04.2019 № 383 «О внесении изменений в постановление Администрации от 30.11.2018 № 1206». Постановление Администрации города от 30.12.2020 «О внесении изменений в постановление Администрации от 30.11.2018 № 1206». | 89698.5 | 0 | 0 | 89698.5 | 0 | 7203.6 | 0 | 0 | 7203.6 | 0 | 7203.6 | 0 | 0 | 7203.6 | 0
11 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики» | Постановление Администрации города от 23.11.2018 № 1168 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие экономики». Постановление Администрации города от 30.12.2020 «О внесении изменений в постановление Администрации от 23.11.2018 № 1168». | 379431.8 | 1633.9 | 348.2 | 1299.7 | 376150 | 28842.7 | 0 | 348.2 | 94.5 | 28400 | 28842.5 | 0 | 348.1 | 94.4 | 28400
12 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Информационное общество» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1248 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Информационное общество». Постановление Администрации города от 27.06.2019 № 630 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1248». Постановление Администрации города от 30.12.2019 № 1357 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1248». Постановление Администрации города от 31.07.2020 № 581 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1248». Постановление Администрации города от 30.12.2020 № 1149 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1248» | 270154.2 | 0 | 42041.7 | 216912.5 | 11200 | 22060.6 | 0 | 3536 | 17524.6 | 1000 | 21445.4 | 0 | 3486.5 | 17378.5 | 580.4
13 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1240 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы». Постановление Администрации города от 30.12.2020 № 1145 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1240». | 2353803.2 | 206100.8 | 1299467.4 | 848235 | 0 | 122373.8 | 41499.2 | 7615.3 | 73259.3 | 0 | 119401.5 | 41462.8 | 7580.4 | 70358.3 | 0 | Процент освоения федеральных средств по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодогвардейцев в городе Новошахтинске Ростовской области» 99,9 % в связи со сложившейся экономией . Работы выполнены в полном объеме.
14 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1247 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства». Постановление Администрации города от 15.03.2019 № 226 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1247». Постановление Администрации города от 30.12.2020 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1247». | 1398636.9 | 14003.2 | 4103.2 | 1215324.1 | 165206.4 | 117668.1 | 4730.5 | 1425.7 | 100293.2 | 11218.7 | 117307.2 | 4532.1 | 1395.9 | 100160.5 | 11218.7 | Процент освоения федеральных средств выделенных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы театра 95,8 % в связи со сложившейся экономией .
15 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Постановление Администрации города от 30.11.2018 № 1207 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Постановление Администрации города от 31.07.2020 № 588 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.11.2018 № 1207». | 32601.9 | 0 | 0 | 20294.5 | 12307.4 | 5453.8 | 0 | 0 | 13.7 | 5440.1 | 5453.8 | 0 | 0 | 13.7 | 5440.1
16 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1230 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами». Постановление Администрации города от 11.07.2019 № 679 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1230». Постановление Администрации города от 30.12.2019 № 1359 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1230». Постановление Администрации города от 30.12.2020 № 1142 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1230». | 255902 | 0 | 0 | 255902 | 0 | 20004.7 | 0 | 0 | 20004.7 | 0 | 19620.4 | 0 | 0 | 19620.4 | 0
17 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1243 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами». Постановление Администрации города от 31.12.2019 № 1376 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1243». Постановление Администрации города от 28.05.2020 № 375 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1243». Постановление Администрации города от 30.12.2020 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1243». | 224701.1 | 0 | 0 | 224701.1 | 0 | 16004.8 | 0 | 0 | 16004.8 | 0 | 15920.5 | 0 | 0 | 15920.5 | 0
18 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной службы» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1244 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска ««Развитие муниципальной службы». Постановление Администрации города от 04.06.2020 № 421 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1244». Постановление Администрации города от 30.12.2020 № 1150 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1244» | 1042454.7 | 597.6 | 21776 | 1020081.1 | 0 | 84496.6 | 65.8 | 1811.2 | 82619.6 | 0 | 83525.3 | 30.1 | 1792.3 | 81702.9 | 0 | Процент освоения федеральных средств, выделенных на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, (45,7 %). Данное освоение возникло в связи с фактически произведенными затратами (по фактически сложившейся потребности) в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.
19 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1237 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». Постановление Администрации города от 26.12.2019 № 1340 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1237». | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0
20 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды». | Постановление Администрации города от 30.11.2017 № 1170 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды». Постановление Администрации города от 20.03.2020 № 236 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.11.2017 № 1170». | 141498.2 | 117315.4 | 10359.7 | 13513.1 | 310 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0
21 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1241 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения». Постановление Администрации города от 30.12.2020 № 1146 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1241». | 4544.9 | 0 | 0 | 4544.9 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0
Всего: |  |  | 30800582.2 | 3295671 | 15259930.9 | 10793850 | 1451130.3 | 2827049.3 | 573336.2 | 1224844.8 | 911164.6 | 117703.7 | 2790768.2 | 562214 | 1211021.9 | 902026.4 | 115505.9
|  | Заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики | [11 empty] | М.В. Ермаченко
|  | Заместитель Главы Администрации города - начальник финансового управления | [11 empty] | Т.В. Коденцова
Исакова Анастасия Константиновна
+7 (863 69) 2-43-17